Отчет об исполнении плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы

за 2016 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Объем финансирова-ния, (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении на отчетную дату, сумма01.01.2017 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6.Заключение муници-пального контракта.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ. | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 1770,00 | 01 - 29 января  2016 года  29 января  2016 года  01 - 29 января  2016 года  01 - 29 февраля  2016 года  01 февраля-  28 апреля  2016 года  29 апреля 2016 года  01 - 29 апреля  2016 года | 01 - 29 января  2016 года  20 февраля  2016 года  20 - 28 февраля  2016 года  01 марта – 13 мая  2016 года  14 мая-28 июня  2016 года  29 июня 2016 года  01 июля—30 июля 2016 года | ТЗ разработано, согласовано с департаментом градостроительства ПК.  НМКЦ:10 497,42тыс.руб.  разработан  согласован  подготовлен, размещен  м/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)  работы выполняются | Нарушение сроков в связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК и разработкой и утверждения распоряжения о заключении контракта длительного исполнения | |
| 2. | 2. | Разработка документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана,  в том числе: | Всего: |  | 9312,61 |  |  |  |  | |
| 2.1. | 2.1.1 | г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га) | Итого:  1.Заключение муници-пального контракта.  2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  3.Приемка выполненных работ.  4.Подготовка и проведение публичных слушаний.  5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  7.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1160,24 | 11 - 31 января  2016 года  01 февраля - 20 мая 2016 года  20 - 25 мая 2016 года  25 - 27 мая  2016 года  27 мая - 13 июня  2016 года  27 - 30 июня  2016 года  27 - 30 июня  2016 года | 11 февраля 2016 года  19 февраля – 19 мая 2016года  30 июня 2016г  29 июня 2016г  08 июля 2016г  1 июля 2016г  1 июля 2016г | заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1160,24т.р.)  Выполнено  предоставлен эскиз планировки территории)  выполнено  29.06.2016. проведены публичные слушания  постановлением администрации УГО от 08.07.2016. № 2030 утвержден проект планировки территории  выполнено  выполнено | Нарушение срока в связи с тем, что составлено 2 протокола разногласий от Исполнителя  После публичных слушаний  Назначены 23 мая 2016г. (от опубликования постановления до опубликования заключения минимум 1 месяц)  Согласование одновременно с постановлением о присвоении объектам адресации адресов | |
| 2.2. | 2.1.2 | г.Уссурийск, ул.Анучинская  (17,2 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 700,00 | 01 - 10 январь  2016 года  11 - 31 января  2016 года  11 - 31 января  2016 года  01 февраля -  19 апреля 2016 года  20 апреля 2016 года  20 апреля - 30 июня 2016 года  31 июня 2016 года  31 июня 2016 года  31 июня - 31 августа 2016 года  01 - 30 сентября  2016 года  03 сентября  2016 года | 10 января  2016 года  29 февраля  2016 года  31 января  2016 года  7 апреля 2016 года  18 мая 2016 года  19 мая 2016 года  27 сентября 2016 года  04 ноября 2016 года  27 сентября 2016 года  07 октября 2016 года  28 сентября 2016 года | выполнено  НМКЦ 3267,20тыс.руб.  выполнено  подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.  м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (700,00т.р.)  предоставлены исходники:от 19.05.2016.  выполнено,  выполнено  27.09.2016.  выполнено  постановлением администрации УГО от 07..10.2016. № 3095 утвержден проект планировки территории  выполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,  Ж 1 в зону Ж 1, | |
| 2.3. | 2.1.3 | г.Уссурийск,  ул. Мишенная  (52,85 га) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1182,82 | 11 - 31 января  2016 года  11 - 31 января  2016 года  11 - 31 января  2016 года  01 февраля -  19 апреля  2016 года  20 апреля  2016 года  21 апреля - 01 мая 2016 года  31 июня 2016 года  31 августа  2016 года  31 июня – 31 августа 2016 года  01 - 30 сентября  2016 года  01 октября  2016 года | 12 января 2016 года  29 апреля 2016 года  31 января 2016 года  27 мая 2016 года  27 июля 2016 года  28 июля 2016 года  14 декабря 2016 года  19 декабря  2016 года  12 декабря  2016 года  15 декабря  2016 года | выполнено  НМКЦ (2583,34т.р.).  выполнено  выполнено  заключен муниципальный контракт с ООО «Градостроительное проектирование» на сумму  1182,82 тыс.руб. ,  Выполнено  Выполнено  Выполнено  12.12.2016.  Постановление на согласовании в структурных органах администрации  выполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату) | |
| 2.4. | 2.1.4 | г. Уссурийск,  ул. 8-е Марта  (56,56 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-ципального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1300,00 | 10-20 января  2016 года  21 января-05 марта 2016 года  21 января -05 марта 2016 года  06 марта-30 мая  2016 года  01 июня 2016 года  21 мая-30 сентября 2016 года  01-03 октября  2016 года  03 октября  2016 года  01 сентября-  01 октября 2016 года  01 -30 октября  2016 года  01 октября 2016 года | 15 января 2016 года  20 января 2016 года  7 апреля 2016 года  18 мая 2016 года  18 мая 2016 года  19 мая 2016 года  29 сентября  2016 года  29 сентября  2016 года  27 сентября  2016 года  28 сентября  2016 года  28 сентября  2016 года | выполнено  НМКЦ (4150,00т.р.)  выполнено  направлен в управление закупок 06.04.2016.  м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1300,00т.р.)  выполнено  выполнено  выполнено  27.09.2016.  Постановление от 30.11.2016. № 3638  выполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,  Ж 1 в зону Ж1 | |
| 2.5. | 2.1.5 | г. Уссурийск,  ул. Агеева –  ул. Пархоменко –  ул. Ивасика –  ул. Нахимова (11,07га) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 285,05 | 11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  01 февраля –  19 апреля 2016 года  20 апреля  2016 года  21 апреля-31 июня 2016 года  01-02 июля  2016 года  31 августа  2016 года  31 июня-31 августа 2016 года  31 августа-  30 сентября  2016 года  01 сентября  2016 года | 31 января 2016 года  29 апреля 2016 года  31 января 2016г  27 мая 2016 года  13 июля 2016 года  14 июля 2016 года  23 ноября  2016 года  13 декабря  2016 года  23 ноября  2016 года  на согласовании  24 ноября 2016г | выполнено  НМКЦ 1450,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  м/к от 13.07.2016. № 0120300006516000122-0151796-01 с ООО Градостроительное проектирование»  выполнено  выполнено  выполнено  23.11.2016.  Постановление согласовано  выполнено | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории | |
| 2.6. | 2.1.6 | г.Уссурийск, ул.Чичерина, ж/д «Москва-Владивосток», дамба обвалования, ул.Сергея Ушакова  (50,02 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1579,20 | 17 - 27 марта  2016 года  28 марта - 17 апреля  2016 года  18 апреля - 15 мая  2016 года  15 июня - 25 июля  2016 года  25 - 29 июля  2016 года  01 августа -  07 ноября 2016года  07 ноября -  13 декабря 2016года  07 - 11 ноября  2016 года  13 декабря 2016 года  13 - 16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  30 декабря  2016 года | 27 марта 2016 года  22 июня 2016 года  28 марта 2016 года  22 июня 2016 года  1 августа 2016 года  2 августа 2016 года  13 декабря  2016 года  8 ноября 2016 года  13 декабря  2016 года  14 декабря  2016 года  19 декабря  2016 года  15 декабря  2016 года  На согласовании | выполнено  НМКЦ 2240,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176185 с ООО Градостроительное проектирование»  выполнено  выполнено  выполнено  13.12.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  Постановление согласовано | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.7. | 2.1.7 | г.Уссурийск, ул.Александра Францева, ул.Сергея Ушакова, дамба обвалования,  (48,57 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.  . | 1542,90 | 17 - 27 марта  2016 года  28 марта - 17 апреля  2016 года  18 апреля - 15 мая  2016 года  15 июня - 25 июля  2016 года  25 - 29 июля  2016 года  01 августа -  07 ноября 2016года  07 ноября -  13 декабря 2016 года  07 - 11 ноября  2016 года  13 декабря 2016 года  13 - 16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  30 декабря 2016года | 27 марта 2016 года  22 июня 2016 года  28 апреля 2016 года  22 июня 2016 года  1 августа 2016 года  2 августа 2016 года  13 декабря  2016 года  8 ноября 2016 года  13 декабря  2016 года  14 декабря  2016 года  19 декабря  2016 года  15 декабря 2016 года  На согласовании | выполнено  НМКЦ 22220,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176203 с ООО Градостроительное проектирование»  выполнено  выполнено  выполнено  13.12.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  Постановление на согласовании в администрации УГО | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории  Внесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний | |
| 2.8. | 2.1.8 | г.Уссурийск, ул.Ивасика, ул.Солдатская, ул.Лазурная, прот.Славянка  (48,98 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1562,40 | 17 - 27 марта  2016 года  28 марта- 17 апреля  2016 года  18 апреля - 15 мая  2016 года  15 июня - 25 июля  2016 года  25 - 29 июля  2016года  01 августа -  07 ноября 2016 года  07 ноября –  13 декабря  2016 года  07 - 11 ноября  2016 года  13 декабря  2016 года  13 - 16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  16 декабря  2016 года  30 декабря  2016 года | 27 марта 2016 года  22 июня 2016 года  28 апреля 2016 года  22 июня 2016 года  01 августа  2016 года  02 августа  2016 года  13 декабря  2016 года  8 ноября 2016 года  12 декабря  2016 года  14 декабря  2016 года  19 декабря  2016 года  15 декабря  2016 года  На согласовании | выполнено  НМКЦ 2170,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176191 с ООО Градостроительное проектирование»  выполнено  выполнено  выполнено  12.12.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  Постановление разработано направлено на согласование | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории  Внесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний | |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | | | |
| 3. | 1. | Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 2806,30 | 11-28 января  2016 года  29 января 2016 года  28 января-  20 февраля  2016 года  22-26 февраля  2016 года  07 марта 2016 года  10-11 марта  2016 года  04-08 июля  2016 года  10 июля 2016 года  10 июля 2016 года | 11-28 января  2016 года  29 января 2016 года  28 января-  20 февраля – 10 апреля  2016 года  10 апреля 2016 года  31.05.2016 года  01 июня 2016 года  10 сентября  2016 года  13 сентября 2016 года  11 сентября 2016 года | выполнено  НМКЦ 2806,30т.р.  выполнено  выполнено  м/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30тыс.руб.  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено | | Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное согласование документации. |
| 6. | 5. | Передача права на использование программного обеспечения «ПКЗО» на условиях простой (неисключительной) лицензии | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 50,00 | 25 февраля –  05 марта 2016 года  05 - 10 марта  2016 года  10 - 11 марта  2016 года  10 - 15 марта  2016 года  16 марта - 20 апреля 2016 года  28 апреля 2016 года  29 апреля - 04 мая  2016 года  10 мая 2016 года  12 мая 2016 года | 25 февраля –  05 марта 2016 года  05 - 10 марта  2016 года  10 - 11 марта  2016 года  10 - 15 марта  2016 года  16 марта - 20 апреля 2016 года  28 апреля 2016 года  29 апреля - 04 мая  2016 года  10 мая 2016 года  12 мая 2016 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 50,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  АО Радом-Т, № 9 от 28.04.2016.  Исполнено  исполнено  исполнено | |  |
| 7. | 6. | Разработка и согласование проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории Уссурийского городского округа | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 350,00 | 14 июня - 16 июня 2016 года  16 июня - 17 июня 2016 года  20 июня - 24 июня 2016 года  27 июня - 01 июля 2016 года  01 июля - 01 августа 2016 года  02 августа –  04 августа 2016 года  31 августа 2016 года  31 августа -  02 сентября  2016 года  09 декабря 2016 года  12 декабря  2016 года | 14 июня - 16 июня 2016 года  16 июня - 17 июня 2016 года  20 июня - 24 июня 2016 года  27 июня - 01 июля 2016 года  01 июля - 08 сентября 2016 года  08 - 09сентября  2016 года  04 октября 2016 года  04-08 октября  2016 года  05 декабря 2016 года  12 декабря  2016 года | выполнено  выполнено  НМКЦ 350,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  выполнено  04 октября 2016 года,  №0120300006516000177 с АО «Роскартография»  выполнено  выполнено. | |  |
| 8. | 7. | Обновление геоинформационной системы «Адресный реестр» | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 99,90 | 07 июня-10 июня 2016 года  13 - 15 июня  2016 года  15 - 22 июня  2016 года  22 - 24 июня  2016 года  27 июня - 27 июля  2016 года  01 августа 2016 года  02 августа -  05 августа 2016 года  15 августа -  18 августа 2016 года  18 августа  2016 года | 07 июня-10 июня 2016 года  13 - 15 июня  2016 года  15 - 22 июня  2016 года  22 июня-03 июля  2016 года  04 июля – 10 сентября  2016 года  15 сентября 2016 года  15-18 сентября  2016 года  25 сентября  2016 года  26 сентября  2016 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 99,90тыс.руб.  исполнено  исполнено  АО ПРиморАГП № 15.09.2016., № 16/1  исполнено  исполнено  исполнено | | Несоблюдение срока заключения контракта в связи со сложностью выполнения технического задания к договору |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | |
| 7. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V.  1.Разработка технического задания для заключения контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта контракта  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение контракта.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 948,16  97,00  98,00  389,16  94,00  270,00 | 15 января 2016 года  15 января 2016 года  20 января 2016 года  22 января 2016 года  25 – 29 января  2016 года  04 февраля  2016 года  20 апреля 2016 года  21 апреля 2016 года  22 апреля 2016 года  25 февраля  2016 года  02 марта 2016 года  04 марта 2016 года  04 марта 2016 года  04 - 24 марта  2016 года  25 марта 2016 года  28 марта - 29 апреля  2016 года  19 апреля 2016 года  19 апреля 2016 года  18 апреля 2016 года  19 апреля  2016 года  25 апреля 2016 года  29 апреля 2016 года  20 мая 2016 года  23 мая 2016 года  02 июля 2016 года  03 июля – 20 декабря  2016 года  21 декабря 2016 года  22 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  05 июля 2016 года  06 июля 2016 года  07 - 12 июля  2016 года  15 июля 2016 года  16 - 30 июля 2016 года  03 августа 2016 года  04 августа 2016 года  29 августа 2016 года  30 августа 2016 года  05 сентября 2016 года  15 сентября 2016 года  20 - 21 сентября  2016 года  16 сентября 2016 года  22 сентября – 01 ноября 2016 года  25 ноября2016 года  25 - 26 ноября  2016 года  20 декабря 2016 года  22 декабря 2016 года  25 декабря 2016 года | 12 января 2016 года  12 января 2016 года  21 января 2016 года  22 января 2016 года  26 января-04февраля 2016 года  08 февраля  2016 года  08 февраля – 01 марта 2016 года  11 марта 2016 года  11 марта 2016 года  25 февраля  2016 года  02 марта 2016 года  09 марта 2016 года  09 марта 2016 года  24 марта  2016 года  25 марта 2016 года  28 марта - 10 апреля  2016 года  19 апреля 2016 года  19 апреля 2016 года  09 февраля 2016 года  10 февраля 2016 года  20 февраля 2016 года  25 февраля 2016 года  25 февраля – 05 апреля 2016 года  11 апреля 2016 года  27 апреля 2016 года  28 апреля-10 сентября 2016года  19 сентября 2016 года  20 сентября 2016 года  20 сентября 2016 года  05 июля 2016 года  08 июля 2016 года  14 июля  2016 года  15 июля 2016 года  02-10 августа 2016 года  11 августа 2016 года  12 августа – 30 ноября 2016 года  20 декабря 2016 года  09 декабря 2016 года  09 сентября 2016 года  15 сентября 2016 года  21 сентября  2016 года  22 сентября 2016 года  05 октября– 26 октября 2016 год  27 ноября  я 2016 года  28 ноября – 10 декабря 2016 года  20 декабря 2016 года  20 декабря 2016 года  20 декабря 2016 года | исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ=126,00 тыс.руб.  исполнено  исполнено  Землемер,№ 3 от 08.02.16  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 20тыс.руб.  исполнено  исполнено  Землемер,№ 7 от 25.03.2016  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направленно 5 запросов  НМКЦ 1750,00 тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  Землемер № 0151796-01 от 27.04.16  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ  94 тыс. руб.  исполнено  исполнено  Землемер № 14, от 11.08.2016  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ  310 тыс.руб.  исполнено  исполнено  УссурГео, № 0120300006516000237от 27.11.2016  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | |  |
| 8. | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 319,00  59,00  100,00  80,00  80,00 | 15 января  2016 года  15 января  2016 года  20 января  2016 года  22 января 2016 года  23-29 января 2016 года  04 февраля 2016 года  05 февраля -  22 апреля 2016 года  25 апреля 2016 года  27 апреля 2016года  30 марта 2016 года  01 апреля 2016 года  05 апреля 2016 года  06 апреля 2016 года  19 апреля 2016 года  20 апреля 2016 года  21 апреля 2016 года  02 июня 2016 года  03 июня 2016 года  05 июля 2016 года  06 июля 2016 года  07 - 12 июля 2016 года  15 июля 2016 года  16 - 30 июля 2016 года  03 августа 2016 года  04 августа 2016 года  29 августа 2016 года  30 августа 2016 года  05 октября 2016 года  07 октября 2016 года  13 - 14 октября  2016 года  16 октября 2016 года  17 октября -  02 ноября 2016 года  03 ноября 2016 года  03 ноября - 10 декабря  2016 года  20 декабря 2016 года  23 декабря 216 года | 12 января  2016 года  12 января  2016 года  15 января 2016 года  25 января 2016 года  26 января – 01 февраля 2016 года  03 февраля 2016 года  05 февраля -  03 февраля 2016 года  17 марта 2016 года  17 марта 2016 года  30 марта 2016 года  01 апреля 2016 года  05 апреля 2016 года  05 апреля 2016 года  11-19 апреля 2016 года  20 апреля 2016 года  02 июня 2016 года  03 июня 2016 года  03 июля 2016 года  05 июля 2016 года  08 июля 2016 года  12 июля 2016 года  15-30 июля 2016 года  01-10 августа 2016 года  11 августа2016 года  12 августа – 28 сентября 2016 года  03 октября 2016 года  4 октября 2016 года  05 октября 2016 года  07 октября 2016 года  14 октября 09 ноября 2016 года  16 октября 2016 года  17 октября -  09 ноября 2016 года  09 ноября 2016 ода  09 ноября - 10 декабря 2016 года  20 декабря 2016 года  22 декабря 2016 год | исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 59 тыс.  исполнено  исполнено  ИПСтрелец, № 1 от 03.02.16  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 100 тыс.руб.  исполнено  исполнено  ИПСтрелец, № 8 от 20.04.16  исполнено  02 июня 2016 года  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 80 тыс.руб.  исполнено  исполнено  Стрелец, № 13 от 11.08.2016  исполнено  03 октября 2016 года  03 октября 2016 года  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 80 тыс, руб.  исполнено  исполнено  исполнено  Стрелец, № 17 от 09.11.16  исполнено  исполнено  исполнено | |  |
| 9. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | Итого:  I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 75,00  30,00  30,00  15,00 | 25 июля 2016 года  25-26 июля 2016 года  27-29 июля 2016 года  05 августа 2016года  06августа -  02 сентября 2016года  05 сентября 2016 года  06 сентября -  10 октября 2016года  10 октября 2016 года  11 октября 2016 года  25 октября 2016 года  25 - 26 октября  2016 года  27 - 29 октября  2016 года  05 ноября 2016 года  06 ноября 31 ноября 2016 года  05 декабря 2016 года  06 декабря -  10 декабря 2016года  10 декабря 2016 года  15 декабря 2016 года  25 октября 2016 года  25 - 26 октября  2016 года  27 - 29 октября  2016 года  05 ноября 2016года  06 -31 ноября 2016года  05 декабря 2016 года  06 декабря -  10 декабря  2016года  10 декабря 2016 года  15 декабря 2016 года | 23 ноября 2016 года  29 ноября 2016 года  30 ноября 2016 года  06 -21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 ноября 2016 года  29 ноября 2016 года  30 ноября 2016 года  06 -21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 ноября 2016 года  29 ноября 2016 года  30 ноября 2016 года  06 -21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  21 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года  23 декабря 2016 года | исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 30 тыс.руб.  исполнено  исполнено  ООО Землемер№21 21.12.2016  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 3 запроса  НМКЦ 30 тыс  исполнено  исполнено  ОООЗемлемер№20 21.12.2016  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  направлено 5 запросов  НМКЦ 15 тыс.руб.  исполнено  исполнено  Землемер№22 21.12.2016  исполнено  исполнено  исполнено | | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с изменением объекта исследования (почвы в районе ул. П Расковой- рекультивация земель МУП «Водоканал»).  Фактическая необходимость лабораторных исследований объекта в связи с судебным разбирательством в судебном порядке (ИП Багдасарян) |
| 10. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка проекта договора.  2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В. | 300,00  100,00  100,00  51,24 | 11 - 20 января  2016 года  21 января -13 февраля  2016 года  14 февраля  2016 года  15 февраля 2016 года  ежемесячно  26 - 30 июня 2016 года  01 июля 2016 года  01 - 10 июня 2016 года  11 - 30 июня 2016 года  01 - 03 июля 2016 года  04 июля 2016 года  ежемесячно  25 декабря 2016 года  25 декабря 2016 года  01 - 10 сентября  2016 года  11 - 24 сентября  2016 года  24 - 26 сентября  2016 года  27 сентября 2016 года  ежемесячно  25 декабря 2016 года  26 декабря 2016 года | 11 - 20 января  2016 года  21 января -13 февраля  2016 года  14 февраля  2016 года  10 февраля  2016 года  ежемесячно  06 апреля 2016 года  07 апреля 2016 года  01 – 10 марта 2016 года  11 – 20 марта  2016 года  21 – 23 марта  2016 года  25 марта 2016 года  ежемесячно  25 ноября 2016 года  25 ноября  2016 года  01 - 10 сентября  2016 года  11 сентября – 24 ноября 2016 года  25 – 27 ноября  2016 года  30 ноября  2016 года  ежемесячно  25 декабря 2016 года  26 декабря 2016 года | выполнено  выполнено  выполнено  №4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)  выполнено  акт от 06.04.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  №6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263шт  выполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  МУП Партнер, № 19 от 30.11.2016 51,24тыс.руб.  исполнено  исполнено  оплачено по факту выполненных работ на сумму 35,79тыс.руб. | | Нарушение срока исполнения мероприятий в связи с фактической потребностью выполнения работ |
| 11. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора;  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Орехова И.А.  главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Орехова И.А.  главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Орехова И.А. | 206,50  64,00  87,20  55,30 | 15 - 31 января  2016 года  25 -31 января  2016 года  01-05 февраля  2016 года  05-10 февраля  2016 года  10 февраля –15 марта  2016 года  16 марта 2016 года  17 марта-10 апреля  2016 года  10 апреля  2016 года  12 апреля 2016 года  31 марта-  15 апреля 2016 года  10-20 апреля  2016 года  20-25 апреля 2016 года  02-05 мая 2016 года  05-25 мая 2016 года  26 мая 2016 года  27 мая-27 июня  2016 года  27- 30 июня 2016 года  04 июля 2016 года  01-10 июня 2016 года  10-15 июня 2016 года  17-22 июня 2016 года  23-28 июня 2016 года  29 июня-30 июля 2016 года  01 августа 2016 года  02 августа-05 сентября  2016 года  06-08 сентября 2016 года  09 сентября 2016 года | 15 - 31 января  2016 года  25 -31 января  2016 года  01-05 февраля  2016 года  05-10 февраля  2016 года  10 февраля –15 марта  2016 года  18 марта 2016 года  17 марта-10 апреля  2016 года  26.05.2016 года  02.06.2016 года  31 марта-  15 апреля 2016 года  10-20 апреля  2016 года  20-25 апреля 2016 года  02-05 мая 2016 года  05-25 мая 2016 года  17 июня 2016 года  27 мая-27 июня  2016 года  15-16 июля 2016 года  29.07.2016 года  01-10 июня 2016 года  10-15 июня 2016 года  17-22 июня 2016 года  23-28 июня 2016 года  29 июня-30 июля 2016 года  02. сентября 2016 года  02 сентября  2016 года  26-27 сентября 2016 года  09 сентября 2016 года | выполнено  направлено 7  запросов  Н(м)кц-8,800  исполнено  исполнено  № 5 18.03.2016 ИП Лепский.В.В  72,00  Выполнено  Акт от 26.05.2016 на  64,00 (по факту)  02.06.2016  выполнено  направлено 5 запросов  Н(м)кц-5,953  исполнено  исполнено  № 12 17.06.2016 ИП Колесников.М  95,92  Исполнено  Акт 16.07.2016 87,20  29.07.2016  выполнено  направлено 5  запросов  Н(м)кц-8,433  исполнено  исполнено  № 16  02.09.16 ИП  Колесников.М  94,80  02 сентября  2016 года  Акт 27.09.16 на сумму 55,30 тыс.руб.  исполнено | | Нарушение срока исполнения договора в связи с тем, что собственники рекламных конструкций произвели демонтаж собственными силами |
| 12. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от  объектов  движимого имущества | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Разработка документов для приемки выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С.  начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 50,75  35,75  15,00 | 11-15 января  2016 года  18-22 января  2016 года  25 января 2016 года  26 января-  01 февраля 2016 года  02-14 февраля  2016 года  15 февраля 2016 года  16-25 марта 2016 года  26 марта 2016 года  27 марта  2016 года  01-10 марта 2016 года  01-10 марта 2016 года  11-13 марта 2016 года  14-16 марта 2016 года  17-30 марта 2016 года  01 апреля 2016 года  02 апреля-25 июня 2016 года  26-27 июня 2016 года  28 июня 2016 года | 11-15 января  2016 года  18-22 января  2016 года  25 января 2016 года  26 -30 января 2016 года  30 января-03 февраля 2016 года  04 февраля  2016 года  05-10 февраля  2016 года  26 марта 2016 года  27 марта 2016 года  01-10 марта 2016 года  01-10 марта 2016 года  11-13 марта 2016 года  14-26 марта 2016 года  27 марта – 10 июня 2016 года  15 июня 2016 года  16-26 июня 2016 года  27 июня 2016 года  28 июня 2016 года | выполнено  выполнено  НМКЦ – 57,2 тыс.руб.  выполнено  выполнено  №2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТО  доп соглашение от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено  (произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  НМКЦ 37,50тыс.руб.  выполнено  выполнено  №11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5тыс.руб.) 5 НТО.  выполнено  выполнено  выполнено | | В связи с тем, что при получении уведомления собственники объектов движимого имущества собственными силами освобождают земельные участки от объектов наблюдается нарушение сроков исполнения мероприятий |
| 13. | 7. | Приобретение межевых знаков (колышков из пиломатериалов) | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | 63,02 | 01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  20 апреля – 05 мая 2016 года  06 мая 2016 года  07 мая – 07 июня 2016 года  08 мая 2016 года | 01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  01 - 19 апреля  2016 года  14-28 апреля  2016 года  06 мая 2016 года  09 июня 2016 года  09 июня 2016 года | выполнено  выполнено  НМКЦ 63,02тыс.руб.  выполнено  выполнено  №10 от 06.05.2016. ФГУИК 41  выполнено  Акт от 08.06.2016.  исполнено | |  |
| 14. | 8. | Снос объектов по адресу: г.Уссурийск,  ул. Льва Толстого по решению суда | Итого  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора (разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы).  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С.  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С.  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 1616,34  30,00  284,43  1305,82 | 01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  02 июля – 01 августа 2016 года  02 августа  2016 года  02 августа 2016 года  03 ноября 2016 года  05 ноября  2016 года  06 - 10 ноября  2016 года  06 - 10 ноября 2016 года  10 ноября 2016 года  11 - 15 ноября  2016 года  15 - 30 ноября  2016 года  01 декабря 2016 года  12 января 2017 года  12 января 2017 года  12 февраля 2017 года  13 февраля 2017 года  13 февраля 2017 года  06 - 10 ноября  2016 года  10 ноября 2016 года  11 - 15 ноября  2016 года  15 - 30 ноября  2016 года  01 декабря 2016 года  12 января 2017 года  12 января 2017 года  12 февраля 2017 года  13 февраля 2017 года  13 февраля 2017 года  13 февраля 2017 года | 01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  01 июля 2016 года  02 июля – 17 августа 2016 года  19 августа  2016 года  20 августа 2016 года  03 ноября 2016 года  05 ноября 2016 года  06 - 10 октября  2016 года  06 - 10 сентября  2016 года  10 сентября  2016 года  11 - 12 сентября  2016 года  13 - 30 сентября  2016 года  01 октября  2016 года  24 октября  2016 года  25 октября 2016 года  24 ноября 2016 года  25 ноября 2016 года  25 ноября 2016 года  06 - 10 октября  2016 года  10 октября  2016 года  11 - 15 октября  2016 года  15 - 16 октября  2016 года  16-30 октября 2016 года  01 ноября 2016 года  12 декабря 2016 года  13 декабря 2016 года  26 декабря 2016 года  26 декабря 2016 года  26 декабря 2016 года | выполнено  выполнено  НМКЦ 30,00тыс.руб.  выполнено  выполнено  №15 от 19.08.2016. ООО Стройпрофиль ДВ  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  НМКЦ 1441,41тыс.руб.  выполнено  выполнено  выполнено  от 24.10.2016 № 0120300006516000205-0151796-01 с ООО «Ужик» 284,43тыс.руб.  выполнено  выполнено, фактически выполнены работы на 280,52тыс.руб.  выполнено  выполнено оплата 280,52тыс.руб.  выполнено  выполнено  НМКЦ 1840,72тыс.руб.  выполнено  выполнено  выполнено  от 12.12.2016. № 0120300006516000241-0151796-02 с ООО Инженерно-техническая компания «Стройэнергосервис» 1305,82тыс.руб.  выполнено  выполнено, фактически приняты работы на 1249,70тыс.руб.  оплачено  по фактически выполненным работам на сумму 1249,70тыс.руб | | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 году  Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 году |
|  |  |  | Всего по программе, |  | 17918,78 |  |  |  | |  |
|  |  |  | в том числе средства местного бюджета |  | 17918,78 |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.01.2017.  (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | Всего: 17918,78 | 17847,17 | 99,6 | 37/17847,17 | 99,6 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | местный: 17918,78 | 17847,17 | 99,6 | 37/17847,17 | 99,6 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.07.2016 №1969-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Корректировка (в целях разработки проектов планировки территории уточнение названий земельных массивов) перечня программных мероприятий |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.10.2016 №3100-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Продление срока реализации программы на 2019 год, уменьшение финансирования на 26551,37тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок. Корректировка перечня программных мероприятий (включение новых массивов для разработки проектов планировки территории. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.12.2016 №4122-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Уменьшение финансирования на 2009,85тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок. |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  При запланированных средствах местного бюджета на реализацию программных мероприятий на 2016 год в размере 17918,78тыс.руб, исполнено бюджетных обязательств в размере 17847,17тыс.руб, что составляет 99,6%. Не использованные средства образовались за счет уменьшения объема за фактически выполненные работы. Все запланированные мероприятия выполнены.  Мероприятия, запланированные к исполнению выполнены 100%.  Таким образом, по итогам 2016 года программа реализована эффективно. | |