**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»**

**НА 2016-2019 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ**

| N п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые значения показателей | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2016 год | отклонение | 2017 год | отклонение | 2018 год | отклонение | 2019 год | отклонение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ) к 2020 году. | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1838,62 га к 2020 году | | % | 18,9 | 52,03 | 76,21 | 100 | 18,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт в полном объеме по 100%). | | % | 100 | 100 | 100 |  | 77 | -23 |  |  |  |  |  |  | Отклонение в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами |
| 5 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:  1000 земельных участка площадью 100,00 га. | | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 52 | +27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечить к 2019 году подготовку земельных участков для предоставления семьям, имеющим двух детей и молодым семьям:  500 земельных участков,  площадью 50,00 га. | | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (ожидаемые результаты) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ), к 2020 году. | |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1838,62 га. | | га | 347,08 | 609,58 | 444,60 | 437,36 | 347,08 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. | |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов  движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт. в полном объеме по 100%). | | шт | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | -3 |  |  |  |  |  |  | Отклонение в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами |
| 11 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:  1000 земельных участков площадью 100,00 га. | | шт/га | 250/32 | 250/32 | 250/33 | 250/33 | 522/  66,82 | +272/  34,82 |  |  |  |  |  |  | Разработаны и утверждены 3 проекта планировки территории УГО |
| 12 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для Предоставления семьям, имеющим двух детей и молодым семьям:  500 земельных участков,  площадью 50,00 га. | | шт/га | 0 |  |  | 500/50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год [<\*>](consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EF7DD01B9E115C936B0BFA691C8629BA8BF7EB269D79A02434F5DF0C28BA3D8BpFj3G)  За период 2016 года в программу внесены изменения в части корректировки перечня мероприятий на 2016 и 2017 годы и уменьшения финансирования, образовавшегося по итогам проведенных муниципальных закупок.  На программные мероприятия в 2016 году выделено средств местного бюджета в размере 17918,78тыс.руб.  Исполнено бюджетных обязательств в размере 17847,17тыс.руб., - 99,6%.  Неиспользованные средства образовались за счет проведения оплаты выполненных работ по факту исполнения:  (снос по ул.Льва Толстого - 56,14тыс.руб., выпуск и доставка квитанций – 15,47тыс.руб.).  В рамках реализации указанной программы в 2016 году выполнены все работы, запланированные к исполнению в 2016 году.  Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план УГО, произведен авансовый платеж в размере 1770,00тыс.руб.  Выполнены работы по разработке проектов планировки территории на 8 массивах, на трех из которых запланировано предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.  Для привлечения инвестиций, развития экономико-социальной сферы Уссурийского городского округа, повышения комфортности проживания на территории Уссурийского городского округа, в рамках вовлечения земельных участков в градостроительную деятельность выполняются работы по разработке проектов планировки территории.  При анализе показателя № 2 «Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1838,62 га к 2020 году» при плановых данных в 18,9% исполнение соответствует плановому показателю 18,9%.  Анализируя показатель № 4 наблюдается отрицательная динамика, что говорит о том, что при выполнении работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества образовалась экономия средств, направленных на реализацию мероприятий, что подтверждает целенаправленную и плодотворную работу специалистов. Отрицательная динамика показателя является подтверждением эффективной деятельности управления градостроительства в части соблюдения земельного законодательства.  Учитывая показатель № 5 «Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:1000 земельных участка площадью 100,00 га. За 2016 год наблюдается тенденция увеличения показателя на 27%, что показывает активную деятельность, как управления градостроительства, так и администрации УГО в целом в части исполнения закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | предложения по дальнейшей реализации программы [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EF7DD01B9E115C936B0BFA691C8629BA8BF7EB269D79A02434F5DF0C28BA3D8ApFjBG)  Учитывая динамику фактически достигнутых значений показателей за 2016 год реализация программы целесообразна на весь период до 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | вывод за весь период реализации [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=A045623EA0F94543308B28EF7DD01B9E115C936B0BFA691C8629BA8BF7EB269D79A02434F5DF0C28BA3D8ApFj8G) | | | | | | | | | | | | | | |