Выполнение плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношенийв Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы

за 1 квартал 2017 года

| № п/п | № пункта Перечня основныхмероприя-тиймуници-пальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | |  |  |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:  1. Разработка проектных решений.  2.Проект подготовки изменений.  3.Согласование и общественное обсуждение проекта.  4.Согласование и утверждение проекта | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 01 - 31 марта  2017 года  01 апреля - 01 июня 2017 года  02 июня - 02 октября 2016 года  03 октября -  25 декабря 2016 года | | 01 - 31 марта  2017 года | | 29.03.2017. прием 2 этапа работ |  |
| 2. | 2. | Разработка документации по  планировке территории | Всего: |  |  | |  | |  |  |
| 2.1. | 2.1. | проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.1.1. | 2.1.9. | г. Уссурийск в границах  ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток»,  ул. Владивостокское шоссе  (29,66 га) | Итого:  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены контракта  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муници-пального контракта.  6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10. Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  23 июня 2017 года  24 июня - 23 октября 2017 года  24 октября –  05 декабря 2017 года  23 - 27 октября  2017 года  29 ноября 2017 года  05 декабря 2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  29 ноября –  28 декабря 2017 года | | Срок не наступил | |  |  |
| 2.1.2. | 2.1.10. | г. Уссурийск в границах ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток»,  ул. Арсеньева,  ул. Владивостокское шоссе  (72,4 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  13 марта 2017 года  14 марта - 11 июля 2017 года  12 июля - 22 августа 2017 года  11 - 14 июля 2017 года  15 августа 2017 года  21 - 22 августа  2017 года  22 - 23 августа  2017 года  22 - 23 августа  2017 года  15 августа -  13 сентября 2017 года | | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  10 марта 2017 года  10 марта  2017 года | | исполнено  НМКЦ=  2 710,00 т.р.  исполнено  исполнено  м/к от10.03.2017. Ф.2017.65153  ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму 705,15 тыс.руб;  исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя. |  |
| 2.1.3. | 2.1.11. | г. Уссурийск в районе ул. Ладыгина  (31,2 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С . | 15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  23 июня 2017 года  24 июня - 23 октября 2017 года  24 октября -  05 декабря 2017 года  23 - 27 октября  2017 года  29 ноября 2017 года  05 декабря 2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  29 ноября - 28 декабря 2017 года | | срок не наступил | |  |  |
| 2.2. | 2.2. | проект планировки и проект межевания территории: |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. | г. Уссурийск, в  с. Борисовка (465,73га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  20 марта 2017 года  21 марта - 18 июля 2017 года  19 июля - 29 августа 2017 года  18 - 21 июля 2017 года  23 августа 2017 года  28 - 29 августа  2017 года  29 - 30 августа  2017 года  29 - 30 августа  2017 года  23 августа -  21 сентября 2017 года | | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  23 марта  2017 года  23 марта  2017 года | | исполнено  НМКЦ  4 100,00 т.р.  исполнено  исполнено  м/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597  ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму 462,50 тыс.руб  исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя. | Исполнителем представлен протокол разногласий |
| 2.2.2. | 2.2.2. | г. Уссурийск в границах ул. Блюхера,  ул. Садовая,  ж/д «Москва – Владивосток»  (10,59 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 - 10 мая 2017 года  13 июня 2017 года  14 июня - 11 сентября 2017 года  12 сентября -  23 октября 2017 года  11 - 15 сентября  2017 года  17 октября 2017 года  23 октября 2017 года  23 - 24 октября  2017 года  23 - 24 октября  2017 года  17 октября - 17 ноября 2017 года | | срок не наступил | |  |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | |  |  |
| 3. | 2. | Сопровождение  АИС ОГД | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 6 марта - 17 марта 2017 года  20 марта - 24 марта 2017 года  27 марта - 27 апреля 2017 года  28 апреля - 28 июня 2017 года  28 июня – 10 июля  2017 года  11 июля 2017 года  14 августа - 18 августа  2017 года  21 августа 2017 года  23 августа 2017 года | | 6 марта - 17 марта 2017 года  20 марта - 24 марта 2017 года  27 марта-27 апреля  2017 года | исполнено  исполнено  в процессе |  |
| 4. | 3. | Сопровождение Геопортала | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года  03 апреля - 07 апреля  2017 года  10 апреля - 16 мая  2017 года  22 мая - 24 июля  2017 года  25 июля 2017 года  25 июля - 11 августа 2017 года  04 сентября -  08 сентября 2017 года  11 сентября 2017 года | | планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости |  |  |
| 5. | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года  03 апреля - 07 апреля  2017 года  07 апреля - 10 апреля  2017 года  11 апреля - 11 мая  2017 года  12 мая - 26 мая  2017 ода  29 май 2017 года  01 июня 2017 года  01 сентября 2017 года  02 сентября 2017 года  02 сентября 2017 года | | 01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года | исполнено  направлены запросы о ценовой информации |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | |  |  |
| 6. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  .  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 12 января 2017 года  13 января 2017 года  19 января 2017 года  20 - 25 января  2017 года  26 - 31 января  2017 года  01 февраля 2017 года  02 февраля-20 апреля 2017 года  23 апреля 2017 года  25 апреля 2017 года  16-19 января  2017 года  17-18 января  2017 года  19-23 января  2017 года  23 - 24 января  2017 года  27 января - 10 февраля 2017 года  11 февраля 2017 года  23 марта 2017 года  24 марта - 15 декабря 2017 года  20 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  10 июня 2017 года  10 - 13 июня 2017 года  18 июня 2017 года  19 - 20 июня  2017 года  20 - 25 июня  2017 года  28 июня 2017 года  20 июля 2017 года  21 июля - 15 декабря 2017 года  18 декабря 2017года  20 декабря 2017года  23 декабря 2017года | | 12 января 2017 года  13 января 2017 года  19 января 2017 года  20 - 25 января  2017 года  26 - 31 января  2017 года  01 февраля 2017 года  02 февраля-  20 апреля 2017 года  16-19 января  2017 года  17-18 января  2017 года  19-23 января  2017 года  23 - 24 января 2017 года  27 января - 23 марта 2017 года  24-25 марта 2017 года | исполнено  направленно 5 запросов  НМКЦ 69,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  от 22.02.17г.  № 1 ООО «УссурГео»  исполнено  исполнено  направленно 5 запросов  НМКЦ  1104 тыс.руб.  на согласовании  исполнено  исполнено | Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков  Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков |
| 7. | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 10 января 2017 года  12 января 2017 года  20 января 2017 года  24 января 2017 года  25января - 05 февраля  2017 года  06 февраля 2017 года  26 февраля 2017 года  27 февраля –  15 декабря 2017 года  20 декабря  2017 года  23 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года | | 10 января 2017 года  12 января  2017 года  20 января 2017 года  24 января 2017 года  25 января- 30 марта 2017 года | исполнено  направленно 5 запросов  НМКЦ 400 тыс. руб.  исполнено  на согласовании | несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов |
| 8. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 15 мая 2017 года  16 мая 2017 года  22 - 26 мая 2017 года  29 – 31 мая 2017 года  01 - 12 июня 2017 года  13 июня 2017года  14 июня 2017года  30 июня 2017года  4 июля 2017 года | |  |  |  |
| 9. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка проекта договора.  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В. | | 11 - 20 января  2017 года  21 января - 13 февраля  2017 года  14 февраля 2017 года  15 февраля 2017 года  ежемесячно  26 - 30 июня 2017 года  01 июля 2017 года  01 июля 2017 года  01 - 10 июня 2017 года  11 - 30 июня 2017 года  01 - 03 июля 2017 года  04 июля 2017 года  ежемесячно  25 декабря 2017 года  25 декабря 2017 года  04 августа 2017года  05 августа - 22 августа  2017 года  23 августа 2017 года  24 августа 2017 года  ежемесячно  20 декабря 2017 года  22 декабря 2017 года  01 - 10 сентября  2017 года  11 - 24 сентября  2017 года  24 - 26 сентября  2017 года  27 сентября  2017 года  ежемесячно  25 декабря 2017 года  26 декабря 2017 года  01 - 10 сентября  2017 года  11 - 24 сентября  2017 года  24 - 26 сентября  2017 года  27 сентября 2017 года  ежемесячно  25 декабря 2017 года  26 декабря 2017 года | | 11 - 20 января  2017 года  21 января - 13 февраля  2017 года  24 марта 2017 года | Исполнено  Исполнено  Исполнено  № 2 от 15.03.2017. МУП Партнер |  |
| 10. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора;  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Крайчак И.И.  старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Крайчак И.И.  старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Крайчак И.И. | | 17 января - 06 февраля  2017 года  27 января - 06 февраля  2017 года  03 - 08 февраля  2017 года  08 - 13 февраля  2017 года  13 февраля -  15 марта 2017 года  16 марта 2017 года  17 марта - 10 апреля  2017 года  20 апреля 2017 года  24 апреля 2017 года  03 - 14 апреля 2017 года  10 - 20 апреля  2017 года  20 - 26 апреля  2017 года  26 апреля - 03 мая 2017 года  03 - 29 мая 2017года  30 мая 2017 года  31 мая - 20 июня  2017 года  22 июня 2017 года  26 июня 2017 года  12 - 26 июня 2017 года  19 июня - 03 июля  2017 года  03 июля – 08 июля  2017 года  08 - 14 июля  2017 года  14 июля - 01 августа 2017 года  02 августа 2017 года  03 августа -  01 сентября  2017 года  04 сентября  2017 года  06 сентября  2017 года | | 17 января - 06 февраля 2017 года  27 января –  06 февраля  2017 года  03 - 08 февраля  2017 года  08 - 13 февраля  2017 года  13 февраля -  15 марта 2017 года  16 марта 2017 года  17 марта – 10 апреля 2017 года | исполнено  направлено 17 запросов  Н(м)кц – 9,80тыс.руб.  исполнено  исполнено  № 3 от 27.03.2017 Погосов  исполнено |  |
| 11. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от  объектов  движимого имущества | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Разработка документов для приемки выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора;  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С | | 11 - 15 января  2017 года  18 - 22 января  2017 года  25 января 2017 года  26 января -  01 февраля 2017 года  02 - 14 февраля  2017 года  15 февраля 2017 года  16 - 25 марта  2017 года  26 марта 2017 года  27 марта 2017 года  01 - 10 марта  2017 года  01 - 10 марта  2017 года  11 - 13 марта  2017 года  14 - 16 марта  2017 года  17 - 30 марта  2017 года  01 апреля 2017 года  02 апреля - 25 июня 2017 года  26 - 27 июня  2017 года  28 июня 2017 года  10 - 20 июня  2017 года  10 - 20 июня  2017 года  21 июня 2017 года  22 - 26 июня  2017 года  27 июня - 15 июля 2017 года  16 июля 2017 года  17 июля -  20 сентября 2017 года  21 - 23 сентября  2017 года  24 сентября 2017 года | |  |  | Нарушен срок в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных на муниципальных землях |
| 12. | 9. | Выполнение  схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 10 января 2017 года  11 - 12 января  2017 года  13 января 2017 года  13 января - 15 января 2017 года  16 января - 30 января  2017 года  01 февраля 2017 года  02 февраля -  01 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  25 декабря 2017 года | |  |  | Нарушение сроков в связи с отсутствием объемов работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.04.2017.  (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | Всего: 19148,60 | 0 | 0 | 5/1424,85 | 7,44 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | местный: 19148,60 | 0 | 0 | 5/1424,85 | 7,44 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.04.2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  За период 1 квартала 2017 года:  проведено 2 аукциона (заключены 2 муниципальных контракта) в результате чего образовалась экономия средств в размере 5642,35 тыс.руб.  заключены 3 договора на выполнение работ.  Внесения изменений в программу за период 1 квартала 2017 года не производилось. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_