Выполнение плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношенийв Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы

за 1 квартал 2017 года

| № п/п | № пункта Перечня основныхмероприя-тиймуници-пальной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |  |  |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:1. Разработка проектных решений.2.Проект подготовки изменений.3.Согласование и общественное обсуждение проекта.4.Согласование и утверждение проекта | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 01 - 31 марта2017 года01 апреля - 01 июня 2017 года02 июня - 02 октября 2016 года03 октября - 25 декабря 2016 года | 01 - 31 марта2017 года | 29.03.2017. прием 2 этапа работ |  |
| 2. | 2. | Разработка документации попланировке территории  | Всего: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. | проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 2.1.9. | г. Уссурийск в границах ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток», ул. Владивостокское шоссе (29,66 га) | Итого:1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены контракта3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муници-пального контракта.6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10. Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года23 июня 2017 года 24 июня - 23 октября 2017 года24 октября – 05 декабря 2017 года23 - 27 октября 2017 года29 ноября 2017 года05 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года29 ноября – 28 декабря 2017 года | Срок не наступил |  |  |
| 2.1.2. | 2.1.10. | г. Уссурийск в границах ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток», ул. Арсеньева, ул. Владивостокское шоссе (72,4 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года13 марта 2017 года14 марта - 11 июля 2017 года12 июля - 22 августа 2017 года11 - 14 июля 2017 года15 августа 2017 года 21 - 22 августа 2017 года22 - 23 августа 2017 года22 - 23 августа 2017 года15 августа - 13 сентября 2017 года | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года10 марта 2017 года10 марта 2017 года | исполненоНМКЦ=2 710,00 т.р.исполненоисполненом/к от10.03.2017. Ф.2017.65153ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму 705,15 тыс.руб;исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя. |  |
| 2.1.3. | 2.1.11. | г. Уссурийск в районе ул. Ладыгина(31,2 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С . | 15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года23 июня 2017 года 24 июня - 23 октября 2017 года24 октября - 05 декабря 2017 года23 - 27 октября 2017 года29 ноября 2017 года05 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года29 ноября - 28 декабря 2017 года | срок не наступил |  |  |
| 2.2. | 2.2. | проект планировки и проект межевания территории: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. | г. Уссурийск, вс. Борисовка (465,73га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года20 марта 2017 года21 марта - 18 июля 2017 года19 июля - 29 августа 2017 года18 - 21 июля 2017 года23 августа 2017 года28 - 29 августа 2017 года29 - 30 августа 2017 года29 - 30 августа 2017 года23 августа - 21 сентября 2017 года | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года23 марта 2017 года23 марта 2017 года | исполненоНМКЦ4 100,00 т.р.исполненоисполненом/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму 462,50 тыс.руб исходные данные предоставлены. В работе у Исполнителя. | Исполнителем представлен протокол разногласий |
| 2.2.2. | 2.2.2. | г. Уссурийск в границах ул. Блюхера, ул. Садовая,ж/д «Москва – Владивосток» (10,59 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 - 10 мая 2017 года13 июня 2017 года14 июня - 11 сентября 2017 года12 сентября - 23 октября 2017 года11 - 15 сентября 2017 года17 октября 2017 года23 октября 2017 года23 - 24 октября 2017 года23 - 24 октября 2017 года17 октября - 17 ноября 2017 года | срок не наступил |  |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |  |  |
| 3. | 2. | Сопровождение АИС ОГД  | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 6 марта - 17 марта 2017 года20 марта - 24 марта 2017 года27 марта - 27 апреля 2017 года28 апреля - 28 июня 2017 года28 июня – 10 июля 2017 года11 июля 2017 года14 августа - 18 августа 2017 года21 августа 2017 года23 августа 2017 года | 6 марта - 17 марта 2017 года20 марта - 24 марта 2017 года27 марта-27 апреля 2017 года | исполненоисполненов процессе |  |
| 4. | 3. | Сопровождение Геопортала | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года03 апреля - 07 апреля2017 года10 апреля - 16 мая2017 года22 мая - 24 июля 2017 года25 июля 2017 года25 июля - 11 августа 2017 года04 сентября -08 сентября 2017 года11 сентября 2017 года | планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости  |  |  |
| 5. | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года03 апреля - 07 апреля2017 года07 апреля - 10 апреля2017 года11 апреля - 11 мая 2017 года12 мая - 26 мая2017 ода29 май 2017 года01 июня 2017 года01 сентября 2017 года02 сентября 2017 года02 сентября 2017 года | 01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года | исполненонаправлены запросы о ценовой информации |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |
| 6. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В..главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 12 января 2017 года13 января 2017 года19 января 2017 года20 - 25 января 2017 года26 - 31 января 2017 года01 февраля 2017 года02 февраля-20 апреля 2017 года23 апреля 2017 года 25 апреля 2017 года16-19 января 2017 года17-18 января 2017 года 19-23 января 2017 года23 - 24 января 2017 года27 января - 10 февраля 2017 года11 февраля 2017 года23 марта 2017 года24 марта - 15 декабря 2017 года20 декабря 2017 года23 декабря 2017 года23 декабря 2017 года10 июня 2017 года10 - 13 июня 2017 года18 июня 2017 года19 - 20 июня 2017 года20 - 25 июня 2017 года28 июня 2017 года20 июля 2017 года21 июля - 15 декабря 2017 года18 декабря 2017года20 декабря 2017года23 декабря 2017года | 12 января 2017 года13 января 2017 года19 января 2017 года20 - 25 января 2017 года26 - 31 января 2017 года01 февраля 2017 года02 февраля-20 апреля 2017 года16-19 января 2017 года17-18 января 2017 года 19-23 января 2017 года23 - 24 января 2017 года27 января - 23 марта 2017 года24-25 марта 2017 года | исполненонаправленно 5 запросовНМКЦ 69,00тыс.руб.исполненоисполненоот 22.02.17г. № 1 ООО «УссурГео»исполненоисполненонаправленно 5 запросовНМКЦ1104 тыс.руб.на согласованииисполненоисполнено | Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участковНесвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков |
| 7. | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2017 года12 января 2017 года20 января 2017 года24 января 2017 года25января - 05 февраля 2017 года06 февраля 2017 года26 февраля 2017 года27 февраля – 15 декабря 2017 года20 декабря 2017 года23 декабря 2017 года23 декабря 2017 года | 10 января 2017 года12 января 2017 года20 января 2017 года24 января 2017 года25 января- 30 марта 2017 года | исполненонаправленно 5 запросовНМКЦ 400 тыс. руб.исполненона согласовании | несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов |
| 8. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 15 мая 2017 года16 мая 2017 года22 - 26 мая 2017 года29 – 31 мая 2017 года01 - 12 июня 2017 года13 июня 2017года14 июня 2017года30 июня 2017года4 июля 2017 года |  |  |  |
| 9. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Итого:I.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка проекта договора.2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-товв управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управленияглавный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В. | 11 - 20 января2017 года21 января - 13 февраля 2017 года14 февраля 2017 года15 февраля 2017 годаежемесячно26 - 30 июня 2017 года01 июля 2017 года01 июля 2017 года01 - 10 июня 2017 года11 - 30 июня 2017 года01 - 03 июля 2017 года04 июля 2017 годаежемесячно25 декабря 2017 года25 декабря 2017 года04 августа 2017года05 августа - 22 августа 2017 года23 августа 2017 года24 августа 2017 годаежемесячно20 декабря 2017 года22 декабря 2017 года01 - 10 сентября 2017 года11 - 24 сентября 2017 года24 - 26 сентября 2017 года27 сентября 2017 годаежемесячно25 декабря 2017 года26 декабря 2017 года01 - 10 сентября 2017 года11 - 24 сентября 2017 года24 - 26 сентября 2017 года27 сентября 2017 годаежемесячно25 декабря 2017 года26 декабря 2017 года | 11 - 20 января2017 года21 января - 13 февраля 2017 года24 марта 2017 года | ИсполненоИсполненоИсполнено№ 2 от 15.03.2017. МУП Партнер |  |
| 10. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора;7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И.старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И.старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И. | 17 января - 06 февраля2017 года27 января - 06 февраля2017 года03 - 08 февраля2017 года08 - 13 февраля 2017 года13 февраля - 15 марта 2017 года16 марта 2017 года17 марта - 10 апреля2017 года20 апреля 2017 года24 апреля 2017 года03 - 14 апреля 2017 года10 - 20 апреля 2017 года20 - 26 апреля 2017 года26 апреля - 03 мая 2017 года03 - 29 мая 2017года30 мая 2017 года31 мая - 20 июня 2017 года22 июня 2017 года26 июня 2017 года12 - 26 июня 2017 года19 июня - 03 июля2017 года03 июля – 08 июля 2017 года08 - 14 июля 2017 года14 июля - 01 августа 2017 года02 августа 2017 года03 августа - 01 сентября 2017 года04 сентября 2017 года06 сентября 2017 года | 17 января - 06 февраля 2017 года27 января – 06 февраля 2017 года03 - 08 февраля2017 года08 - 13 февраля 2017 года13 февраля - 15 марта 2017 года16 марта 2017 года17 марта – 10 апреля 2017 года | исполненонаправлено 17 запросовН(м)кц – 9,80тыс.руб.исполненоисполнено№ 3 от 27.03.2017 Погосовисполнено |  |
| 11. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отобъектов движимого имущества | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Разработка документов для приемки выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора;7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.Сначальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.Сначальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С | 11 - 15 января 2017 года18 - 22 января 2017 года25 января 2017 года26 января -01 февраля 2017 года02 - 14 февраля 2017 года15 февраля 2017 года16 - 25 марта 2017 года26 марта 2017 года27 марта 2017 года01 - 10 марта 2017 года01 - 10 марта 2017 года11 - 13 марта 2017 года14 - 16 марта 2017 года17 - 30 марта 2017 года01 апреля 2017 года02 апреля - 25 июня 2017 года26 - 27 июня 2017 года28 июня 2017 года10 - 20 июня 2017 года10 - 20 июня 2017 года21 июня 2017 года22 - 26 июня 2017 года27 июня - 15 июля 2017 года16 июля 2017 года17 июля -20 сентября 2017 года21 - 23 сентября 2017 года24 сентября 2017 года |  |  | Нарушен срок в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных на муниципальных землях |
| 12. | 9. | Выполнениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2017 года11 - 12 января2017 года13 января 2017 года13 января - 15 января 2017 года16 января - 30 января2017 года01 февраля 2017 года02 февраля - 01 декабря 2017 года23 декабря 2017 года25 декабря 2017 года |  |  | Нарушение сроков в связи с отсутствием объемов работ |

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.04.2017.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | Всего: 19148,60 | 0 | 0 | 5/1424,85 | 7,44 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | местный: 19148,60 | 0 | 0 | 5/1424,85 | 7,44 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.04.2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 1 квартала 2017 года: проведено 2 аукциона (заключены 2 муниципальных контракта) в результате чего образовалась экономия средств в размере 5642,35 тыс.руб.заключены 3 договора на выполнение работ.Внесения изменений в программу за период 1 квартала 2017 года не производилось. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_