Выполнение плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы

за 2017 год

| № п/п | | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:  1. Разработка проектных решений.  2.Проект подготовки изменений.  3.Согласование и общественное обсуждение проекта.  4.Согласование и утверждение проекта | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 01 - 31 марта  2017 года  01 апреля - 01 июня 2017 года  02 июня - 02 октября 2017 года  03 октября -  25 декабря 2017 года | | 01 - 31 марта  2017 года  01 апреля - 01 июня 2017 года  02 июня 2017 года- | | принят 3 этап работ, проект направлен на согласование в департамент градостроительства ПК и Минэкономразвития РФ.  Проведены публичные слушания. |  |
| 2. | | 2. | Разработка документации по  планировке территории | Всего: |  | 2599,59тыс.руб. | |  | |  |  |
| 2.1. | | 2.1. | проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана |  |  | 1606,36 тыс.руб. | |  | |  |  |
| 2.1.1. | | 2.1.9. | г. Уссурийск в границах  ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток»,  ул. Владивостокское шоссе  (29,66 га) | Итого:  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены контракта  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муници-пального контракта.  6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10. Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства  Козлов А.С. | 449,38тыс.руб.  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  23 июня 2017 года  24 июня - 23 октября 2017 года  24 октября -  05 декабря 2017 года  23 - 27 октября  2017 года  29 ноября 2017 года  05 декабря 2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  29 ноября –  28 декабря 2017 года | | 15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  14 июня 2017 года  14 июня 2017 года  01 ноября 2017 года  07 ноября 2017 года  11 декабря 2017 года  20 декабря 2017 года  21 декабря 2017 года  21 декабря 2017 года  21декабря 2017 года | | исполнено  НМЦК 1 947,90 тыс.руб.  исполнено  исполнено  м/к от14.06.2017. Ф.2017.208206  ООО «Кадастровое бюро»  исходные данные предоставлены.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  подготовлено постановление | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 7,41тыс.руб., |
| 2.1.2. | | 2.1.10. | г. Уссурийск в границах ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток»,  ул. Арсеньева,  ул. Владивостокское шоссе  (72,4 га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной максимальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10.Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 705,15тыс.руб.  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  13 марта 2017 года  14 марта - 11 июля 2017 года  12 июля - 22 августа 2017 года  11 - 14 июля  2017 года  15 августа 2017 года  21 - 22 августа  2017 года  22 - 23 августа  2017 года  22 - 23 августа  2017 года  15 августа -  13 сентября 2017 года | | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  10 марта 2017 года  10 марта 2017 года  12 июля - 22 августа 2017 года  11 - 14 июля  2017 года  22.августа  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года | | исполнено  НМКЦ=  2 710,00 т.р.  исполнено  исполнено  м/к от10.03.2017. Ф.2017.65153  ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму 705,15 тыс.руб;  исполнено  исполнено  исполнено  По итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработку  исполнено  исполнено  исполнено  постановление подготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 11,05тыс.руб  По итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.1.3. | | 2.1.11. | г. Уссурийск в районе ул. Ладыгина  (31,2 га) | Итого:  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определние начальной максимальной цены контракта  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муници-пального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10. Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С . | 451,83тыс.руб.  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  23 июня 2017 года  24 июня - 23 октября 2017 года  24 октября -  05 декабря 2017 года  23 - 27 октября  2017 года  29 ноября 2017 года  05 декабря 2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  05 - 06 декабря  2017 года  29 ноября –  28 декабря 2017 года | | 15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 апреля - 15 мая  2017 года  15 - 22 мая 2017 года  14 июня 2017 года  14 июня 2017 года  07 ноября  2017 года.  07 ноября  2017 года.  11 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года | | исполнено  НМЦК 2 064,3 тыс.руб.  исполнено  исполнено  м/к от14.06.2017. Ф.2017.208169  ООО «Кадастровое бюро»  исходные данные предоставлены, в работе у исполнителя  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  подготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 9,69тыс.руб., |
| 2.2. | | 2.2. | проект планировки и проект межевания территории: |  |  | 708,23тыс.руб. | |  | |  |  |
| 2.2.1. | | 2.2.1. | г. Уссурийск, в  с. Борисовка (465,73га) | Итого:  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены контракта  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муници-пального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10. Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 462,50тыс.руб.  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  20 марта 2017 года  21 марта - 18 июля 2017 года  19 июля - 29 августа 2017 года  18 - 21 июля  2017 года  23 августа 2017 года  28 - 29 августа  2017 года  29 - 30 августа  2017 года  29 - 30 августа  2017 года  23 августа -  21 сентября 2017 года | | 09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  09 - 31 января  2017 года  31 января - 07 февраля 2017 года  23 марта  2017 года  23 марта  2017 года  19 июля - 29 августа 2017 года  18 - 21 июля  2017 года  28 августа 2017 года  13 декабря  2017 года  14 декабря  2017 года  14 декабря  2017 года  28 декабря  2017 года  . | | исполнено  НМКЦ  4 100,00 тыс.руб  исполнено  исполнено  м/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597  ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму 462,50 тыс.руб  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  По итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработку  исполнено  исполнено  исполнено  Постановление администрации УГО от 28.12.2017. № 3892 | Исполнителем представлен протокол разногласий.  Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.2.2. | | 2.2.2. | г. Уссурийск в границах ул. Блюхера,  ул. Садовая,  ж/д «Москва – Владивосток»  (10,59 га) | Итого:  1 .Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определние начальной максимальной цены контракта  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муници-пального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.  8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.  9. Проведение публичных слушаний.  10. Приемка выполненных работ.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.  13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С. | 245,73тыс.руб.  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 - 10 мая 2017 года  13 июня 2017 года  14 июня - 11 сентября 2017 года  12 сентября -  23 октября 2017 года  11 - 15 сентября  2017 года  17 октября 2017 года  23 октября 2017 года  23 - 24 октября  2017 года  23 - 24 октября  2017 года  17 октября - 17 ноября 2017 года | | 3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 апреля - 3 мая  2017 года  3 - 10 мая 2017 года  13 июня 2017 года  14 июня 2017 года  12 сентября 2017 года,  Повторно 09.10.2017.  11 октября  2017 года  14 ноября  2017 года  19 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года | | исполнено  НМЦК 603,1 т.р.  исполнено  исполнено  м/к от14.06.2017. Ф.2017.208233  ООО «Кадастровое бюро»  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  постановление  подготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 5,47тыс.руб.,  По итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.3. | | 2.3. | проект межевания территории: |  |  | 285,00тыс.руб. | |  | |  |  |
| 2.3.1. | | 2.3.1. | г. Уссурийск в районе ул.Тургенева (3,14га) | итого  1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.  2.Определние начальной максимальной цены договора.  3.Разработка проекта договора.  4.Заключение договора.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С | 93,00тыс.руб.  01 - 10 июля  2017 года  10 июля 2017 года  10 - 21 июля  2017 года  21 июля 2017 года  21 июля 2017 года  09 октября 2017 года  13 октября 2017 года | | 01 - 10 июля  2017 года  10 июля 2017 года  10 - 21 июля  2017 года  От 21.07.2017. № 7 ООО НПК ГеоИнфо  21 июля 2017 года  09 октября  2017 года  13 октября 2017 года | | исполнено  НМКЦ=97,0т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 2.3.2. | | 2.3.2. | г. Уссурийск в районе ул. Каховская (3,86га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.  2.Определние начальной максимальной цены договора.  3.Разработка проекта договора.  4.Заключение договора.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С | 96,00тыс.руб.  01 - 10 июля  2017 года  10 июля 2017 года  10 - 21 июля  2017 года  21 июля 2017 года  21 июля 2017 года  09 октября 2017 года  13 октября 2017 года | | 01 - 10 июля  2017 года  10 июля 2017 года  10 - 21 июля  2017 года  От 21 июля 2017 года № 6 ООО НПК ГеоИнфо  21 июля 2017 года  09 октября  2017 года  13 октября  2017 года | | исполнено  НМКЦ 98,333т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 2.3.3. | | 2.3.3. | г. Уссурийск в районе ул. Краснознаменная (8,23га) | Итого:  1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.  2.Определние начальной максимальной цены договора.  3.Разработка проекта договора.  4.Заключение договора.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С | 96,00тыс.руб.  01 - 31 октября  2017 года  31 октября 2017 года  01 - 31 октября  2017 года  13 ноября 2017 года  13 ноября 2017 года  13 декабря 2017 года  13 декабря 2017 года | | 01 - 31 октября  2017 года  31 октября 2017 года  01 - 31 октября  2017 года  От 03 ноября 2017 года № 8 ИП Макеев Д.В.  03 ноября 2017 года  19 ноября  2017 года  19 декабря  2017 года | | исполнено  НМКЦ -97,666т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  а  исполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | | | | |
| 3. | | 2. | Сопровождение  АИС ОГД | Итого:  1 Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 100,00тыс.руб,  6 марта - 17 марта 2017 года  20 марта - 24 марта 2017 года  27 марта - 27 апреля 2017 года  28 апреля - 28 июня 2017 года  28 июня – 10 июля  2017 года  11 июля 2017 года  14 августа - 18 августа 2017 года  21 августа 2017 года  23 августа 2017 года | | 6 марта - 17 марта 2017 года  20 марта - 24 марта 2017 года  27 марта-27 апреля  2017 года  28 апреля – 04 мая 2017 года  05 - 24 мая  2017 года  25 мая 2017 года  с 26 мая  2017 года  26 июня  2017 года  27 июня  2017 года | исполнено  НМКЦ 100,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  №4 от 25.05.2017. ООО «Геокад плюс»  исполнено  исполнено  исполнено |  |
| 4. | | 3. | Сопровождение Геопортала | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года  03 апреля - 07 апреля  2017 года  10 апреля - 16 мая  2017 года  22 мая - 24 июля  2017 года  25 июля 2017 года  25 июля - 11 августа 2017 года  04 сентября -  08 сентября 2017 года  11 сентября 2017 года | | планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости |  | Мероприятие исключе-но в связи с отсутствием у разработ-чика обновленной версии продукта |
| 5 | | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | Итого:  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | | 438,60тыс.руб.  01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года  03 апреля - 07 апреля  2017 года  07 апреля - 10 апреля  2017 года  11 апреля - 11 мая  2017 года  12 мая - 26 мая  2017 ода  29 май 2017 года  01 июня 2017 года  30 ноября 2017 года  05 декабря 2017 года  06 декабря 2017 года | | 01 марта - 20 марта  2017 года  20 марта - 31 марта  2017 года  03 апреля - 07 апреля 2017 года  07 апреля - 10 апреля 2017 года  11 апреля - 23 мая 2017 года  23 мая – 10 июня 2017 года  22 августа 2017 года  23 августа 2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 438,60тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от22.08.17. 173251100409425110100100020017112244 с ИП Макеев  исполнено | Отсутствие заявок на участие в открытом конкурсе, повторное размещение конкурса  В связи с нарушением условий контракта направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, также пени |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1. | | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:  I.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  .  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 69,00тыс.руб.  12 января 2017 года  13 января 2017 года  19 января 2017 года  20 - 25 января  2017 года  26 - 31 января  2017 года  01 февраля 2017 года  02 февраля-20 апреля 2017 года  23 апреля 2017 года  25 апреля 2017 года  218,00тыс.руб.  16-19 января  2017 года  17-18 января  2017 года  19-23 января  2017 года  23 - 24 января  2017 года  27 января - 10 февраля 2017 года  11 февраля 2017 года  23 марта 2017 года  24 марта - 15 декабря 2017 года  20 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  223,00тыс.руб.  10 июня 2017 года  10 - 13 июня  2017 года  18 июня 2017 года  19 - 20 июня  2017 года  20 - 25 июня  2017 года  28 июня 2017 года  20 июля 2017 года  21 июля - 15 декабря 2017 года  18 декабря 2017года  20 декабря 2017года  23 декабря 2017года | | 12 января 2017 года  13 января 2017 года  19 января 2017 года  20 - 25 января  2017 года  26 - 31 января  2017 года  22 февраля  2017 года  22 февраля -  20 апреля 2017 года  23 апреля 2017 года  25 апреля 2017 года  16-19 января  2017 года  17-18 января  2017 года  19-23 января  2017 года  23 - 24 января  2017 года  27 января - 23 марта 2017 года  24-25 марта  2017 года  28 апреля  2017 года  29 апреля  2017 года  19 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  10 июня 2017 года  10 - 13 июня  2017 года  18 июня 2017 года  19 - 20 июня  2017 года  20 - 25 июня  2017 года  28 июня 2017 года  12 июля 2017 года  13 июля 2017 года  21 декабря  2017 года  22 декабря  2017 года  22 декабря  2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 69,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  от 22.02.17г.  № 1 ООО «УссурГео»  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ  1104 тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от 28.04.2017. №0120300006517000069-1 с ООО «Землемер»  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ 300,00тыс.руб..  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  №0120300006517000119 от 12.07.2017 с ИП Макеев  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков  Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков |
| 7. | 2. | | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 68,80тыс.руб.  10 января 2017 года  12 января 2017 года  20 января 2017 года  24 января 2017 года  25января - 05 февраля  2017 года  06 февраля 2017 года  26 февраля 2017 года  27 февраля –  15 декабря 2017 года  20 декабря  2017 года  23 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года | | 10 января 2017 года  12 января  2017 года  20 января 2017 года  24 января 2017 года  25 января- 30 марта 2017 года  06 февраля  2017 года  01 июня 2017 года  02 июня  2017 года  20 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 400 тыс. руб.  исполнено  исполнено  исполнено  01.06.2017. №0120300006517000091-1  работы выполняются  исполнено  исполнено  исполнено | несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов |
| 8. | 3. | | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства  Козлов А.С | | 15 мая 2017 года  16 мая 2017 года  22 - 26 мая 2017 года  29 – 31 мая 2017 года  01 - 12 июня 2017 года  13 июня 2017года  14 июня 2017года  30 июня 2017года  4 июля 2017 года | | 15-20 сентября 2017 года  15-20 сентября 2017 года  16 октября  2017 года  22 сентября -16 октября 2017 года  17 октября-09 ноября 2017 года  21 ноября 2017 года  21 ноября 2017 года  12 декабря 2017 года  13 декабря 2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 94,46т.р.- исполнено  исполнено  исполнено  № 10 от 21.11.2017. ООО ДВ Экспертиза Проект  исполнено  исполнено  исполнено | Нарушение срока исполнения мероприятия в связи |
| 9. | 4. | | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Всего:  I.Итого:  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II. Итого:  1.Разработка проекта договора.  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.Итого:  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства  Ивус А.В.  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления  главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства  Ивус А.В. | | 195,63тыс.руб.  100,00тыс.руб.  11 - 20 января  2017 года  21 января - 13 февраля 2017 года  14 февраля 2017 года  15 февраля 2017 года  ежемесячно  26 - 30 июня 2017 года  01 июля 2017 года  57,63тыс.руб.  01 июня 2017 года  01 - 10 июня  2017 года  11 - 30 июня  2017 года  01 - 03 июля 2017 года  ежемесячно  25 декабря 2017 года  25 декабря 2017 года  38000,00тыс.руб.  04 августа 2017года  05 августа - 22 августа  2017 года  23 августа 2017 года  24 августа 2017 года  ежемесячно  20 декабря 2017 года  22 декабря 2017 года | | 11 - 20 января  2017 года  21 января - 13 марта 2017 года  14 марта  2017 года  15 марта  2017 года  ежемесячно  01 июля  2017 года  01 июля  2017 года  01 июня  2017 года  02 - 10 июня  2017 года  11 - 29 июня  2017 года  30 июня  2017 года  ежемесячно  29 сентября  2017 года  02 октября  2017 года  04 августа 2017года  05 августа - 22 октября 2017 года  23 - 30 октября  2017 года  03 ноября  2017 года  ежемесячно  20 декабря  2017 года  22 декабря  017 года | исполнено  исполнено  исполнено  № 2 от 15.03.2017. МУП Партнер  Исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  №5 от 30.06.2017. МУП Партнер  Дополнительное соглашение на 57,63тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  №9 от 3.11.2017. МУП Партнер  на сумму 38,00тыс.руб.  исполнено  исполнено |  |
| 10. | 5. | | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Крайчак И.И. | | 68,60тыс.руб.  17 января - 06 февраля  2017 года  27 января - 06 февраля  2017 года  03 - 08 февраля  2017 года  08 - 13 февраля  2017 года  13 февраля -  15 марта 2017 года  16 марта 2017 года  17 марта - 10 апреля  2017 года  20 апреля 2017 года  24 апреля 2017 года | | 17 января - 06 февраля 2017 года  27 января –  06 февраля  2017 года  03 - 08 февраля  2017 года  08 - 13 февраля  2017 года  13 февраля -  15 марта 2017 года  27 марта 2017 года  28 марта – 10 апреля 2017 года  25 апреля 2017 года  28 апреля 2017 года | исполнено  направлено 17 запросов  Н(м)кц – 9,80тыс.руб.  исполнено  исполнено  № 3 от 27.03.2017 Погосов  исполнено  исполнено |  |
| 11. | 6. | | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от  объектов  движимого имущества | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Разработка документов для приемки выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора;  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С  начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С | | 11 - 15 января  2017 года  18 - 22 января  2017 года  25 января 2017 года  26 января -  01 февраля 2017 года  02 - 14 февраля  2017 года  15 февраля 2017 года  16 - 25 марта  2017 года  26 марта 2017 года  27 марта 2017 года  01 - 10 марта  2017 года  01 - 10 марта  2017 года  11 - 13 марта  2017 года  14 - 16 марта  2017 года  17 - 30 марта  2017 года  01 апреля 2017 года  02 апреля - 25 июня 2017 года  26 - 27 июня  2017 года  28 июня 2017 года  10 - 20 июня  2017 года  10 - 20 июня  2017 года  21 июня 2017 года  22 - 26 июня  2017 года  27 июня - 15 июля 2017 года  16 июля 2017 года  17 июля -  20 сентября 2017 года  21 - 23 сентября  2017 года  24 сентября 2017 года | |  |  | Мероприятие исключено в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных на муниципальных землях  (собственники самостоятельно освобождают земельные участки после получения уведомле-ния о нарушении законодательства Российской Федерации) |
| 12. | 9. | | Выполнение  схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 10 января 2017 года  11 - 12 января  2017 года  13 января 2017 года  13 января - 15 января 2017 года  16 января - 30 января  2017 года  01 февраля 2017 года  02 февраля -  01 декабря 2017 года  23 декабря 2017 года  25 декабря 2017 года | |  |  | Мероприятие исключено в связи с отсутстви-ем объемов работ |
| 13. | 10. | | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 75,00тыс.руб.  25 - 26 августа  2017 года  29 августа-03 сентября  2017 года  04 сентября  2017 года  11 - 15 сентября  2017 года  24 октября - 10 ноября 2017 года  11 ноября2017 года  12 ноября-10 декабря  2017 года  10 декабря  2017 года | | 20 сентября – 06 октября 2017 года  09 октября  2017 года  11 - 13 октября  2017 года  16-31 октября  2017 года  01 – 27 ноября  2017 года  28 ноября  2017 года  29 ноября  2017 года  19 декабря  2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 100,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  ООО УссурГео от 28.11.2017.№ 11  исполнено  исполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 14. | 11. | | Снос  2-х этажно-  го объекта капитального строительства по решению суда:  378м на с-в от ориентира жилой дом в с.Воздвиженка ул.Октябрьская, 95а | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | | 784,00тыс.руб.  02 - 06 октября  2017 года  09 октября 2017 года  13 октября  2017 года  16 - 26 октября  2017 года  27 октября – 06ноября  2017 года  07 ноября 2017 года  08 декабря 2017 года  08 декабря  2017 года  20 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года | | 02 - 06 октября  2017 года  09 октября 2017 года  13 октября  2017 года  16 - 26 октября  2017 года  27 октября – 06ноября  2017 года  07 ноября  2017 года  11 декабря  2017 года  11 декабря  2017 года  19 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года  21 декабря  2017 года | исполнено  исполнено  НМКЦ 800,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  ООО Эталон ДВ от 11.12.2017. №Ф2017535688  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату  (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) |
| Всего: 52244,08 | 22339,27 | 42,76 | Всего: 4492,10 | 4492,10 | 100 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 52244,08 | 22339,27 | 42,76 | местный: 4492,10 | 4492,10 | 100 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО»

НА 2016-2020 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|  | Утверждены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в части:  продления срока реализации до 2020 года,  возврата высвободившихся средств экономии по итогам проведенных аукционных мероприятий в бюджет Уссурийского городского округа в размере 14656,50тыс.руб.,  за счет экономии средств включены мероприятия:  по разработке проектов межевания на 3-х земельных участках в целях постановки их на кадастровый учет на сумму 285,00тыс.руб.,  по сносу объекта капитального строительства по решению суда в с. Воздвиженка на сумму 784,00тыс.руб.,  по выполнению выноса в натуру границ земельных участков на сумму 75,00тыс.руб.  Расторгнут в одностороннем порядке контракт на выполнение карты-плана территории на сумму 435,00тыс.руб., Направлено Исполнителю уведомление об оплате пени за несоблюдение условий контракта. |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  За период 2017 года:  исполнено обязательств на сумму 4492,10тыс.руб.  выполнены все мероприятия, запланированные в 2017 году.  Разработаны и утверждены следующие постановления о внесении изменений в программу:  от 29.06.2017 № 2019-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования в размере 9315,41тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;  от 24.10.2017 № 3191-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы, в части продления срока реализации программы до 2020 года, изменения перечня мероприятий, включая новые мероприятия в 2017 году с финансированием из средств образовавшейся экономии при проведении аукционных мероприятий и уменьшения суммы финансирования в размере 4722,12тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;  от 15.02.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования в размере 618,97тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет расторжения контракта с ИП Макеев Д.В. в одностороннем порядке и высвободившихся средств в связи с отсутствием объектов движимого имущества при выполнении работ по освобождению земельных участков. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_