Выполнение плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы

за 2017 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:1. Разработка проектных решений.2.Проект подготовки изменений.3.Согласование и общественное обсуждение проекта.4.Согласование и утверждение проекта | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 01 - 31 марта2017 года01 апреля - 01 июня 2017 года02 июня - 02 октября 2017 года03 октября - 25 декабря 2017 года | 01 - 31 марта2017 года01 апреля - 01 июня 2017 года02 июня 2017 года- | принят 3 этап работ, проект направлен на согласование в департамент градостроительства ПК и Минэкономразвития РФ.Проведены публичные слушания. |  |
| 2. | 2. | Разработка документации попланировке территории  | Всего: |  | 2599,59тыс.руб. |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. | проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана |  |  | 1606,36 тыс.руб. |  |  |  |
| 2.1.1. | 2.1.9. | г. Уссурийск в границах ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток», ул. Владивостокское шоссе (29,66 га) | Итого:1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены контракта3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муници-пального контракта.6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10. Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительстваКозлов А.С. | 449,38тыс.руб.15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года23 июня 2017 года 24 июня - 23 октября 2017 года24 октября - 05 декабря 2017 года23 - 27 октября 2017 года29 ноября 2017 года05 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года29 ноября – 28 декабря 2017 года | 15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года14 июня 2017 года 14 июня 2017 года 01 ноября 2017 года07 ноября 2017 года11 декабря 2017 года20 декабря 2017 года21 декабря 2017 года21 декабря 2017 года21декабря 2017 года | исполненоНМЦК 1 947,90 тыс.руб.исполненоисполненом/к от14.06.2017. Ф.2017.208206ООО «Кадастровое бюро»исходные данные предоставлены.исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоподготовлено постановление | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 7,41тыс.руб., |
| 2.1.2. | 2.1.10. | г. Уссурийск в границах ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток», ул. Арсеньева, ул. Владивостокское шоссе (72,4 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 705,15тыс.руб.09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года13 марта 2017 года14 марта - 11 июля 2017 года12 июля - 22 августа 2017 года11 - 14 июля 2017 года15 августа 2017 года21 - 22 августа 2017 года22 - 23 августа 2017 года22 - 23 августа 2017 года15 августа -13 сентября 2017 года | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года10 марта 2017 года10 марта 2017 года12 июля - 22 августа 2017 года11 - 14 июля 2017 года22.августа2017 года21 декабря2017 года21 декабря2017 года21 декабря2017 года21 декабря2017 года | исполненоНМКЦ=2 710,00 т.р.исполненоисполненом/к от10.03.2017. Ф.2017.65153ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму 705,15 тыс.руб;исполненоисполненоисполненоПо итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработкуисполненоисполненоисполненопостановление подготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 11,05тыс.рубПо итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.1.3. | 2.1.11. | г. Уссурийск в районе ул. Ладыгина(31,2 га) | Итого:1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определние начальной максимальной цены контракта3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муници-пального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10. Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С . | 451,83тыс.руб.15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года23 июня 2017 года 24 июня - 23 октября 2017 года24 октября - 05 декабря 2017 года23 - 27 октября 2017 года29 ноября 2017 года05 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года05 - 06 декабря 2017 года29 ноября – 28 декабря 2017 года | 15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 апреля - 15 мая 2017 года15 - 22 мая 2017 года14 июня 2017 года 14 июня 2017 года 07 ноября2017 года.07 ноября2017 года.11 декабря 2017 года20 декабря 2017 года20 декабря 2017 года20 декабря 2017 года20 декабря 2017 года | исполненоНМЦК 2 064,3 тыс.руб.исполненоисполненом/к от14.06.2017. Ф.2017.208169ООО «Кадастровое бюро»исходные данные предоставлены, в работе у исполнителяисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоподготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 9,69тыс.руб., |
| 2.2. | 2.2. | проект планировки и проект межевания территории: |  |  | 708,23тыс.руб. |  |  |  |
| 2.2.1. | 2.2.1. | г. Уссурийск, вс. Борисовка (465,73га) | Итого:1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены контракта3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муници-пального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10. Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 462,50тыс.руб.09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года20 марта 2017 года21 марта - 18 июля 2017 года19 июля - 29 августа 2017 года18 - 21 июля 2017 года23 августа 2017 года28 - 29 августа 2017 года29 - 30 августа 2017 года29 - 30 августа 2017 года23 августа - 21 сентября 2017 года | 09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года09 - 31 января 2017 года31 января - 07 февраля 2017 года23 марта 2017 года23 марта 2017 года19 июля - 29 августа 2017 года18 - 21 июля2017 года28 августа 2017 года13 декабря2017 года14 декабря2017 года14 декабря2017 года28 декабря2017 года. | исполненоНМКЦ4 100,00 тыс.рубисполненоисполненом/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму 462,50 тыс.руб исполненоисполненоисполненоисполненоПо итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработкуисполненоисполненоисполненоПостановление администрации УГО от 28.12.2017. № 3892 | Исполнителем представлен протокол разногласий.Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.2.2. | 2.2.2. | г. Уссурийск в границах ул. Блюхера, ул. Садовая,ж/д «Москва – Владивосток» (10,59 га) | Итого:1 .Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определние начальной максимальной цены контракта3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муници-пального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10. Приемка выполненных работ.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13. Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С. | 245,73тыс.руб.3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 - 10 мая 2017 года13 июня 2017 года14 июня - 11 сентября 2017 года12 сентября - 23 октября 2017 года11 - 15 сентября 2017 года17 октября 2017 года23 октября 2017 года23 - 24 октября 2017 года23 - 24 октября 2017 года17 октября - 17 ноября 2017 года | 3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 апреля - 3 мая 2017 года3 - 10 мая 2017 года13 июня 2017 года14 июня 2017 года 12 сентября 2017 года,Повторно 09.10.2017.11 октября2017 года14 ноября2017 года19 декабря 2017 года20 декабря2017 года20 декабря2017 года20 декабря2017 года | исполненоНМЦК 603,1 т.р.исполненоисполненом/к от14.06.2017. Ф.2017.208233ООО «Кадастровое бюро»исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненопостановление подготовлено | Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 5,47тыс.руб.,По итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте документации планировке территории |
| 2.3. | 2.3. | проект межевания территории: |  |  | 285,00тыс.руб. |  |  |  |
| 2.3.1. | 2.3.1. | г. Уссурийск в районе ул.Тургенева (3,14га) | итого1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.2.Определние начальной максимальной цены договора.3.Разработка проекта договора.4.Заключение договора.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С | 93,00тыс.руб.01 - 10 июля 2017 года10 июля 2017 года10 - 21 июля 2017 года21 июля 2017 года21 июля 2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года | 01 - 10 июля 2017 года10 июля 2017 года10 - 21 июля 2017 годаОт 21.07.2017. № 7 ООО НПК ГеоИнфо21 июля 2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года | исполненоНМКЦ=97,0т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 2.3.2. | 2.3.2. | г. Уссурийск в районе ул. Каховская (3,86га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.2.Определние начальной максимальной цены договора.3.Разработка проекта договора.4.Заключение договора.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С | 96,00тыс.руб.01 - 10 июля 2017 года10 июля 2017 года10 - 21 июля 2017 года21 июля 2017 года21 июля 2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года | 01 - 10 июля 2017 года10 июля 2017 года10 - 21 июля 2017 годаОт 21 июля 2017 года № 6 ООО НПК ГеоИнфо21 июля 2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года | исполненоНМКЦ 98,333т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 2.3.3. | 2.3.3. | г. Уссурийск в районе ул. Краснознаменная (8,23га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.2.Определние начальной максимальной цены договора.3.Разработка проекта договора.4.Заключение договора.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С | 96,00тыс.руб.01 - 31 октября 2017 года31 октября 2017 года01 - 31 октября 2017 года13 ноября 2017 года13 ноября 2017 года13 декабря 2017 года13 декабря 2017 года | 01 - 31 октября 2017 года31 октября 2017 года01 - 31 октября 2017 годаОт 03 ноября 2017 года № 8 ИП Макеев Д.В.03 ноября 2017 года19 ноября 2017 года19 декабря 2017 года | исполненоНМКЦ -97,666т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоаисполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | 2. | Сопровождение АИС ОГД  | Итого:1 Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 100,00тыс.руб,6 марта - 17 марта 2017 года20 марта - 24 марта 2017 года27 марта - 27 апреля 2017 года28 апреля - 28 июня 2017 года28 июня – 10 июля 2017 года11 июля 2017 года14 августа - 18 августа 2017 года21 августа 2017 года23 августа 2017 года | 6 марта - 17 марта 2017 года20 марта - 24 марта 2017 года27 марта-27 апреля 2017 года28 апреля – 04 мая 2017 года05 - 24 мая 2017 года25 мая 2017 годас 26 мая 2017 года26 июня 2017 года27 июня 2017 года | исполненоНМКЦ 100,00тыс.руб.исполненоисполненоисполнено№4 от 25.05.2017. ООО «Геокад плюс»исполненоисполненоисполнено |  |
| 4. | 3. | Сопровождение Геопортала | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года03 апреля - 07 апреля2017 года10 апреля - 16 мая2017 года22 мая - 24 июля 2017 года25 июля 2017 года25 июля - 11 августа 2017 года04 сентября -08 сентября 2017 года11 сентября 2017 года | планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости  |  | Мероприятие исключе-но в связи с отсутствием у разработ-чика обновленной версии продукта  |
| 5 | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | Итого:1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 438,60тыс.руб.01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года03 апреля - 07 апреля2017 года07 апреля - 10 апреля2017 года11 апреля - 11 мая 2017 года12 мая - 26 мая2017 ода29 май 2017 года01 июня 2017 года30 ноября 2017 года05 декабря 2017 года06 декабря 2017 года | 01 марта - 20 марта 2017 года20 марта - 31 марта2017 года03 апреля - 07 апреля 2017 года07 апреля - 10 апреля 2017 года11 апреля - 23 мая 2017 года23 мая – 10 июня 2017 года22 августа 2017 года23 августа 2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 438,60тыс.руб.исполненоисполненоисполненом/к от22.08.17. 173251100409425110100100020017112244 с ИП Макеев исполнено | Отсутствие заявок на участие в открытом конкурсе, повторное размещение конкурсаВ связи с нарушением условий контракта направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, также пени  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 6. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:I.1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1. Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В..главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 69,00тыс.руб.12 января 2017 года13 января 2017 года19 января 2017 года20 - 25 января 2017 года26 - 31 января 2017 года01 февраля 2017 года02 февраля-20 апреля 2017 года23 апреля 2017 года 25 апреля 2017 года218,00тыс.руб.16-19 января 2017 года17-18 января 2017 года 19-23 января 2017 года23 - 24 января 2017 года27 января - 10 февраля 2017 года11 февраля 2017 года23 марта 2017 года24 марта - 15 декабря 2017 года20 декабря 2017 года23 декабря 2017 года23 декабря 2017 года223,00тыс.руб.10 июня 2017 года10 - 13 июня 2017 года18 июня 2017 года19 - 20 июня 2017 года20 - 25 июня 2017 года28 июня 2017 года20 июля 2017 года21 июля - 15 декабря 2017 года18 декабря 2017года20 декабря 2017года23 декабря 2017года | 12 января 2017 года13 января 2017 года19 января 2017 года20 - 25 января 2017 года26 - 31 января 2017 года22 февраля 2017 года22 февраля - 20 апреля 2017 года23 апреля 2017 года25 апреля 2017 года16-19 января 2017 года17-18 января 2017 года 19-23 января 2017 года23 - 24 января 2017 года27 января - 23 марта 2017 года24-25 марта 2017 года28 апреля 2017 года29 апреля2017 года19 декабря2017 года20 декабря2017 года20 декабря2017 года10 июня 2017 года10 - 13 июня 2017 года18 июня 2017 года19 - 20 июня 2017 года20 - 25 июня 2017 года28 июня 2017 года12 июля 2017 года13 июля 2017 года21 декабря2017 года22 декабря2017 года22 декабря2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 69,00тыс.руб.исполненоисполненоот 22.02.17г. № 1 ООО «УссурГео»исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ1104 тыс.руб.исполненоисполненоисполненом/к от 28.04.2017. №0120300006517000069-1 с ООО «Землемер»исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ 300,00тыс.руб..исполненоисполненоисполненоисполнено№0120300006517000119 от 12.07.2017 с ИП Макеев исполненоисполненоисполненоисполнено | Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участковНесвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков |
| 7. | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 68,80тыс.руб.10 января 2017 года12 января 2017 года20 января 2017 года24 января 2017 года25января - 05 февраля 2017 года06 февраля 2017 года26 февраля 2017 года27 февраля – 15 декабря 2017 года20 декабря 2017 года23 декабря 2017 года23 декабря 2017 года | 10 января 2017 года12 января 2017 года20 января 2017 года24 января 2017 года25 января- 30 марта 2017 года06 февраля 2017 года01 июня 2017 года02 июня2017 года20 декабря 2017 года21 декабря 2017 года21 декабря 2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 400 тыс. руб.исполненоисполненоисполнено01.06.2017. №0120300006517000091-1работы выполняютсяисполненоисполненоисполнено | несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов |
| 8. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельстваКозлов А.С  | 15 мая 2017 года16 мая 2017 года22 - 26 мая 2017 года29 – 31 мая 2017 года01 - 12 июня 2017 года13 июня 2017года14 июня 2017года30 июня 2017года4 июля 2017 года | 15-20 сентября 2017 года15-20 сентября 2017 года16 октября 2017 года22 сентября -16 октября 2017 года17 октября-09 ноября 2017 года21 ноября 2017 года21 ноября 2017 года12 декабря 2017 года13 декабря 2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 94,46т.р.- исполненоисполненоисполнено№ 10 от 21.11.2017. ООО ДВ Экспертиза Проектисполненоисполненоисполнено | Нарушение срока исполнения мероприятия в связи  |
| 9. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Всего:I.Итого:1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. Итого:1.Разработка проекта договора.2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.Итого:1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управленияглавный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В. | 195,63тыс.руб.100,00тыс.руб.11 - 20 января2017 года21 января - 13 февраля 2017 года14 февраля 2017 года15 февраля 2017 годаежемесячно26 - 30 июня 2017 года01 июля 2017 года57,63тыс.руб.01 июня 2017 года01 - 10 июня 2017 года11 - 30 июня 2017 года01 - 03 июля 2017 годаежемесячно25 декабря 2017 года25 декабря 2017 года38000,00тыс.руб.04 августа 2017года05 августа - 22 августа 2017 года23 августа 2017 года24 августа 2017 годаежемесячно20 декабря 2017 года22 декабря 2017 года | 11 - 20 января2017 года21 января - 13 марта 2017 года14 марта2017 года15 марта2017 годаежемесячно01 июля2017 года01 июля2017 года01 июня2017 года02 - 10 июня2017 года11 - 29 июня2017 года30 июня2017 годаежемесячно29 сентября 2017 года02 октября 2017 года04 августа 2017года05 августа - 22 октября 2017 года23 - 30 октября2017 года03 ноября2017 годаежемесячно20 декабря2017 года22 декабря 017 года | исполненоисполненоисполнено№ 2 от 15.03.2017. МУП ПартнерИсполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполнено№5 от 30.06.2017. МУП ПартнерДополнительное соглашение на 57,63тыс.руб.исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено№9 от 3.11.2017. МУП Партнерна сумму 38,00тыс.руб.исполненоисполнено |  |
| 10. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И. | 68,60тыс.руб.17 января - 06 февраля2017 года27 января - 06 февраля2017 года03 - 08 февраля2017 года08 - 13 февраля 2017 года13 февраля - 15 марта 2017 года16 марта 2017 года17 марта - 10 апреля2017 года20 апреля 2017 года24 апреля 2017 года | 17 января - 06 февраля 2017 года27 января – 06 февраля 2017 года03 - 08 февраля2017 года08 - 13 февраля 2017 года13 февраля - 15 марта 2017 года27 марта 2017 года28 марта – 10 апреля 2017 года25 апреля 2017 года28 апреля 2017 года | исполненонаправлено 17 запросовН(м)кц – 9,80тыс.руб.исполненоисполнено№ 3 от 27.03.2017 Погосовисполненоисполнено |  |
| 11. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отобъектов движимого имущества | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Разработка документов для приемки выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора;7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.Сначальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.Сначальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С | 11 - 15 января 2017 года18 - 22 января 2017 года25 января 2017 года26 января -01 февраля 2017 года02 - 14 февраля 2017 года15 февраля 2017 года16 - 25 марта 2017 года26 марта 2017 года27 марта 2017 года01 - 10 марта 2017 года01 - 10 марта 2017 года11 - 13 марта 2017 года14 - 16 марта 2017 года17 - 30 марта 2017 года01 апреля 2017 года02 апреля - 25 июня 2017 года26 - 27 июня 2017 года28 июня 2017 года10 - 20 июня 2017 года10 - 20 июня 2017 года21 июня 2017 года22 - 26 июня 2017 года27 июня - 15 июля 2017 года16 июля 2017 года17 июля -20 сентября 2017 года21 - 23 сентября 2017 года24 сентября 2017 года |  |  | Мероприятие исключено в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных на муниципальных землях(собственники самостоятельно освобождают земельные участки после получения уведомле-ния о нарушении законодательства Российской Федерации) |
| 12. | 9. | Выполнениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2017 года11 - 12 января2017 года13 января 2017 года13 января - 15 января 2017 года16 января - 30 января2017 года01 февраля 2017 года02 февраля - 01 декабря 2017 года23 декабря 2017 года25 декабря 2017 года |  |  | Мероприятие исключено в связи с отсутстви-ем объемов работ |
| 13. | 10. | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 75,00тыс.руб.25 - 26 августа 2017 года29 августа-03 сентября2017 года04 сентября 2017 года11 - 15 сентября 2017 года24 октября - 10 ноября 2017 года11 ноября2017 года12 ноября-10 декабря 2017 года10 декабря 2017 года | 20 сентября – 06 октября 2017 года 09 октября2017 года11 - 13 октября2017 года16-31 октября2017 года01 – 27 ноября2017 года28 ноября2017 года29 ноября2017 года19 декабря2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 100,00тыс.руб.исполненоисполненоООО УссурГео от 28.11.2017.№ 11исполненоисполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |
| 14. | 11. | Снос 2-х этажно-го объекта капитального строительства по решению суда: 378м на с-в от ориентира жилой дом в с.Воздвиженка ул.Октябрьская, 95а | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 784,00тыс.руб.02 - 06 октября2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года16 - 26 октября2017 года27 октября – 06ноября 2017 года07 ноября 2017 года08 декабря 2017 года08 декабря 2017 года20 декабря 2017 года21 декабря 2017 года21 декабря 2017 года | 02 - 06 октября2017 года09 октября 2017 года13 октября 2017 года16 - 26 октября2017 года27 октября – 06ноября 2017 года07 ноября 2017 года11 декабря2017 года11 декабря 2017 года19 декабря 2017 года21 декабря 2017 года21 декабря2017 года | исполненоисполненоНМКЦ 800,00тыс.руб.исполненоисполненоисполненоООО Эталон ДВ от 11.12.2017. №Ф2017535688исполненоисполненоисполненоисполнено | Новое мероприятие с финансированием из средств экономии |

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 52244,08 | 22339,27 | 42,76 | Всего: 4492,10 | 4492,10 | 100 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 52244,08 | 22339,27 | 42,76 | местный: 4492,10 | 4492,10 | 100 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО»

НА 2016-2020 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|  | Утверждены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в части:продления срока реализации до 2020 года,возврата высвободившихся средств экономии по итогам проведенных аукционных мероприятий в бюджет Уссурийского городского округа в размере 14656,50тыс.руб.,за счет экономии средств включены мероприятия:по разработке проектов межевания на 3-х земельных участках в целях постановки их на кадастровый учет на сумму 285,00тыс.руб., по сносу объекта капитального строительства по решению суда в с. Воздвиженка на сумму 784,00тыс.руб.,по выполнению выноса в натуру границ земельных участков на сумму 75,00тыс.руб.Расторгнут в одностороннем порядке контракт на выполнение карты-плана территории на сумму 435,00тыс.руб., Направлено Исполнителю уведомление об оплате пени за несоблюдение условий контракта.  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 2017 года:исполнено обязательств на сумму 4492,10тыс.руб.выполнены все мероприятия, запланированные в 2017 году.Разработаны и утверждены следующие постановления о внесении изменений в программу:от 29.06.2017 № 2019-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования в размере 9315,41тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;от 24.10.2017 № 3191-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы, в части продления срока реализации программы до 2020 года, изменения перечня мероприятий, включая новые мероприятия в 2017 году с финансированием из средств образовавшейся экономии при проведении аукционных мероприятий и уменьшения суммы финансирования в размере 4722,12тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;от 15.02.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования в размере 618,97тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет расторжения контракта с ИП Макеев Д.В. в одностороннем порядке и высвободившихся средств в связи с отсутствием объектов движимого имущества при выполнении работ по освобождению земельных участков. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_