**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»**

**НА 2016-2019 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ**

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | отклонение | 2017 год | отклонение | 2018 год | отклонение | 2019 год | отклонение | 2020 год | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ) к 2020 году.  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1557,41 га к 2021 году | % | 22,3 | 61,4 | 61,4 | 83,2 | 100 | 22,3 | 0 | 61,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт в полном объеме по 100%). | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 77 | -23 | 0 | -100 |  |  |  |  |  |  | Отклонение в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами |
| 5 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:1000 земельных участка площадью 100,00 га. | % | 25 | 43 | 61 | 79 | 100 | 52 | +27 | 78 | +35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (ожидаемые результаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ), к 2020 году. |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 1557,41 га.  | га | 347,08 | 609,58 | 0 | 339,75 | 261,0 | 347,08 | 0 | 609,58 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт. в полном объеме по 100%). | шт | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 10 | -3 | 0 | -13 |  |  |  |  |  |  | Отклонение в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами |
| 11 | Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:1000 земельных участков площадью 100,00 га. | шт/га | 250/32 | 250/32 | 250/33 | 250/33 |  | 522/66,82 | +272/34,82 | 260/33,28 | 10/1,28 |  |  |  |  |  |  | разработан утвержден проект планировки территории УГО в с.Борисовка |
| Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год.<\*>За период 2017 года в программу внесены изменения в части:корректировки перечня мероприятий на 2017, 2018,2019 годы,продлен срок реализации программы на 2020 год уменьшено финансирование, образовавшееся по итогам проведенных аукционных мероприятий.На программные мероприятия в 2017 году выделено средств местного бюджета в размере 19148,60тыс.руб.Возвращено средств экономии в бюджет городского округа в размере 14656,50тыс.руб.С учетом корректировки выделено средств местного бюджета в размере 4492,10тыс.руб.Исполнено бюджетных обязательств в размере 4492,10тыс.руб.За счет средств экономии выполнены следующие работы: по разработке проектов межевания на 3-х земельных участках в целях постановки их на кадастровый учет на сумму 285,00тыс.руб., по сносу объекта капитального строительства по решению суда в с. Воздвиженка на сумму 784,00тыс.руб.,по выполнению выноса в натуру границ земельных участков на сумму 75,00тыс.руб.Расторгнут в одностороннем порядке контракт на выполнение карты-плана территории на сумму 435,00тыс.руб., Исполнителю направлено уведомление об оплате пени за несоблюдение условий контракта.В рамках реализации указанной программы в 2017 году выполнены все работы, запланированные к исполнению в 2017 году.По итогам выполненных работ по внесению изменений в генеральный план УГО проведены публичные слушания. Выполняется работы по корректировке выполненных работ по итогам слушаний. Для привлечения инвестиций, развития экономико-социальной сферы Уссурийского городского округа, повышения комфортности проживания на территории Уссурийского городского округа, в рамках вовлечения земельных участков в градостроительную деятельность выполнены работы по разработке проектов планировки территории на 5 массивах площадью 609,58 га, что составляет 100% к плану.В целях постановки на кадастровый учет земельных участков под аварийными домами на трех земельных участках выполнены межевые планы.Анализируя показатель № 4 наблюдается отрицательная динамика, что говорит о том, что при выполнении работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности от объектов движимого имущества образовалась экономия средств, направленных на реализацию мероприятий, что подтверждает целенаправленную и плодотворную работу специалистов управления.Отрицательная динамика показателя является подтверждением эффективной деятельности управления градостроительства в части соблюдения земельного законодательства.Учитывая показатель № 5 «Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:1000 земельных участка площадью 100,00 га. За 2017 год наблюдается тенденция увеличения показателя на 35%, что показывает активную деятельность, как управления градостроительства, так и администрации УГО в целом в части исполнения закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».  |
|  |  |  |  | предложения по дальнейшей реализации программы <\*\*>Учитывая динамику фактически достигнутых значений показателей за 2017 год реализация программы целесообразна на весь период включая 2020 год. |
|  |  |  |  | вывод за весь период реализации <\*\*\*> |