Отчет о реализации плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы

за 9 месяцев 2018 года согласно фактически выполненных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основ-ных мероприятий муници-пальной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | I.1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы.2.Приемка выполненных работ.3.Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа.4.Согласование и утверждение проекта.5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 января – 12 февраля2018 года01 - 05 февраля 2018 года06 февраля 2018 года13 февраля – 15 марта 2018 года02 апреля 2018 года | не исполненоне исполненоне исполненоне исполненоне исполнено | Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 № 52 «Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа».Проект внесения изменений в генеральный план не согласован в *Минэкономразвития (после корректировки замечаний проект повторно направлен в Минэкономразвития).*Представители администрации взаимодействуют с исполнителем по вопросу исполнения контракта |
| 2. | 2. | Разработка документации по планировке территории  | . |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.3. | проект межевания территории: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 2.3.4. | г.Уссурийск (225,55га) | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6.Заключение муниципального контракта.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8.Получение результата работ.9.Проведение экспертизы10.Проведение публичных слушаний 11.Прием выполненных работ 12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В. | 15 – 31 января 2018 года01 – 09 февраля 2018 года12 - 28 февраля 2018 года01 – 30 марта 2018 года02 апреля 2018 года 26 апреля 2018 года27 апреля 2018 года28 июня 2018 года02 июля-03 сентября 2018 года04 сентября - 09 октября 2018 года12 октября 2018 года15 октября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года3 декабря 2018 года4 декабря 2018 года 25 декабря 2018 года26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года25 ноября 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года3 декабря 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года | 15 – 31 января 2018 года01 – 09 февраля 2018 года12 - 28 февраля 2018 года01 – 30 марта2018 года02 апреля 2018 года 25 апреля 2018 года26 апреля 2018 года28 сентября 2018 года28 сентября 2018 года28 сентября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября 2018 года18 сентября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября 2018 года18 сентября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября –2018 года18 сентября 2018 года | исполненоНМКЦ=164600руб. от 29.12.17.исполненоисполненоисполнено (документы направлены для размещения закупки)м/к с «АВК-Прим», от 25.04.18. ИКЗ: 183251100409425110100100500017111244исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=1036,00руб.. исполненоисполненоисполнено исполненом/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № 0120300006518000146-3=1030,00т.р.исполненоисполненоНМКЦ=1036,00руб.. исполненоисполненоисполнено исполненом/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № № 0120300006518000145-3 =1030,00т.р.исполненоисполненоНМКЦ=348,25Тыс.руб. исполненоисполненоисполнено исполненом/к с «ИП Макеев от 18.09.18. № 0120300006518000147-3 =348,25тыс.руб. |  |
| 3. | 3. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Проведение публичных слушаний.11.Оценка регулирующего воздействия.12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Заместитель начальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 - 25 января2018 года26 - 29 января 2018 года02 - 05 февраля 2018 года02 - 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года12 марта 2018 года23 апреля 2018 года24 апреля 2018 года22 октября 2018 года23 октября -23 ноября 2018 года 08 – 23 ноября 2018 года23 ноября 2018 года10 декабря 2018 года10 декабря 2018 года | 10 - 25 января2018 года26 - 29 января 2018 года02 - 05 февраля 2018 года02 - 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года | исполненоисполненоисполненоисполненоне исполнено | исключено мероприя-тие в 2018 году с включением в 2019 году в связи с нарушение срока исполнения м/к по внесению изменений в генераль ный план УГО.Отсутствие ценовой информации  |
| 4. | 4. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Оценка регулирующего воздействия.11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 – 25 января2018 года26-29 января 2018 года02 -05 февраля 2018 года02 – 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года13 марта 2018 года23 апреля 2018 года24 апреля 2018 года22 октября 2018 года22 октября -22 ноября 2018 года 23 ноября 2018 года10 декабря 2018 года10 декабря 2018 года | 10 – 25 января2018 года26-29 января 2018 года02 -05 февраля 2018 года02 – 09 февраля 2018 года12 февраля – 01 апреля 2018 года30 мая 2018 года09 июля 2018 года10 июля 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=1236,47тыс.руб.исполненов работе31 мая 2018 года(повторное 06 июня 2018 года).м/к от 09.07.18. № 1244на сумму 950,00тыс.руб.ИТП «Град»  | Нарушение срока в связи с нарушением срока исполнения м/к по внесению изменений в генеральный план УГО.Ценовая информации – запросы направлялись повторно 13.02.2018. |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 5. | 2. | Сопровождение АИС ОГД  | I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 06 - 19 июля 2018 года20 – 26 июля2018 года27 – 31 июля 2018 года01 – 10 августа 2018 года10 августа – 10 сентября 2018 года10 сентября 2018 года11 сентября 2018 года12 октября 2018 года15 октября 2018 года |  |  | Планируется исключить мероприятие в связи с отсутствием необходимости приобреиения программного продукта |
| 6. | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 01 марта - 20 марта 2018 года20 марта - 30 марта2018 года03 апреля - 06 апреля2018 года06 - 09 апреля 2018 года02 - 09 апреля 2018 года10 апреля 2018 года21 мая 2018 года22 мая 2018 года16 ноября 2018 года17 ноября 2018 года19 ноября 2018 года |  |  | Исключе-но мероприятия в связи с изменением законодательства РФ в части разработки карт-планов территории для постановки на кадастровый учет не требуется |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 7. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.Определение координат объектов | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 20 – 22 февраля 2018 года26 февраля 2018 года26 - 28 февраля 2018 года01 – 07 марта 2018 года09 – 29 марта2018 года30 марта – 02 апреля 2018 года02 мая 2018 годаежемесячно03 декабря 2018 года 04 декабря 2018 года16-19 января 2018 года17-18 января 2018 года 19-23 января 2018 года23 - 24 января 2018 года26 января - 09 февраля 2018 года12 февраля 2018 года26 марта 2018 годаежемесячно25 мая 2018 года28 мая 2018 года28 мая 2018 года01 февраля 2018 года05 февраля 2018 года13 февраля 2018 года13 – 16 февраля 2018 года19 – 26 февраля 2018 года01 -02 марта 2018 года25 апреля 2018 годаежемесячно29 ноября 2018года30 ноября 2018года30 ноября 2018года20 -23 июля 2018 года024 июля 2018 года25 – 26 июля2018 года27 июля – 21 августа 2018 года15 сентября 2018 года10 октября 2018 годаежемесячно02 декабря 2018года03 декабря 2018года03 декабря 2018года | 20 - 22 февраля 2018 ода26 февраля 2018 года26 - 28 февраля2018 года01 – 07 марта 2018 года09 – 29 марта2018 года30 марта – 02 апреля 2018 года23 апреля 2018 годаежемесячно19 сентября 2018 года20 сентября 2018 года16-19 января 2018 года17-18 января 2018 года 19-23 января 2018 года23 - 24 января 2018 года26 января - 09 февраля 2018 года12 февраля 2018 года20 марта 2018 годаежемесячно25 мая 2018 года28 мая 2018 года28 мая 2018 года01 февраля 2018 года13 февраля 2018 года13 – 16 февраля 2018 года19 февраля -16 мая2018 года17 – 18 мая 2018 года18 мая 2018 года04 июня 2018 годаежемесячно20-23 июля 2018 года024 июля 2018 года25 – 26 июля2018 года27 июля – 21 августа 2018 года15 сентября 2018 года10 октября 2018 годаежемесячно | исполненоисполненоНМКЦ=299 997,10руб от 26.12.17.исполненоисполненоисполненом/к от 23.04.2018 Ф.2018.154740 ООО «УссурГео» (150,51тыс.руб) исполненоисполненоНМКЦ=299 997,10руб от 26.12.17.исполненоисполненоисполненом/к Ф.2018.89357 от 20.03.2018. с ООО «Землемер» (108,50тыс.руб.)исполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=99299,10руб от 26.12.2017исполненоисполненоисполненом/к от 04.06.2018. № 000093с ООО Землемер на 86,0тыс.рубисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=103845,15руб от 26.12.17исполненоисполненоисполненом/к от 05.10.2018. с ИП Попова на 103,85тыс.рубисполнено | Выполняется согласно сроку исполненияНарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |
|  |  | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.**Определение координат объектов** | I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)II.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 01- 12 февраля 2018 года13 – 19 февраля 2018 года20 февраля 2018 года21 февраля -12 марта 2018 года13 марта -13 апреля 2018 года16 апреля 2018 годаежемесячно10-13 июля 2018 года20-23 декабря 201804 июля 2018 года25 декабря 2018 года01-17 августа2018 года019 августа 2018 года20 -31 августа 2018 года01 -28 сентября 2018 года01 октября 2018 годаЕжемесячно21 декабря 2018 года22 декабря 2018 | 01-12 февраля2018 года13 – 19 февраля 2018 года20 февраля 2018 года21 февраля -12 марта 2018 года13 марта -13 апреля 2018 года16 апреля 2018 годаежемесячно10-13 июля 2018 года04 июля 2018 года01-17 августа2018 года019 августа 2018 года20 -31 августа 2018 года01 -28 сентября 2018 года01 октября 2018 годаежемесячно | исполненоисполненоНМКЦ=2000 за ед=98000руб.исполненоисполненодоговор № 183251100409425. от 16.04.2018 с ИП Макеев 98,00тыс.руб.исполнено за 1 этап работисполненоисполненоНМКЦ=2000 за ед=50000руб.исполненоисполненодоговор от 01.10.2018 с ИП Макеев 50,00тыс.руб. | Новое мероприятией), за счет высвободившихся средств |
|  | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2018 года12 января 2018 года17 января 2018 года18 - 25 января 2018 года26 января 2018 года12 марта 2018 года13 марта 2018 года15 мая 2018 года16 мая 2018 года02 июля 2018 года02 июля 2018 года06 июля 2018 года09 июля2018 года10 - 26 июля 2018 года10 – 26 июля 2018 года27 июля- 03 августа 2018 года14 сентября 2018 годаежемесячно15 ноября 2018 года16 ноября 2018 года | 10 января 2018 года12 января 2018 года17 января 2018 года23 января – 03 февраля2018 года09 февраля 2018 года26 марта 2018 года27 марта 2018 года30 июля 2018 года31 июля 2018 года02 июля 2018 года02 июля 2018 года06 июля 2018 года09 июля 2018 года10 - 26 июля 2018 года10 – 26 июля 2018 года27 июля- 03 августа 2018 года | исполненоисполненоНмкц150,0т.р. от 26.12.17.Исполненоисполненом/к №Ф2018.99351 от 26.03.18.с ИП «Стрелец» (34,500т.р.)работывыполненыисполненоисполненоНмкц150,0т.р. от 26.12.17.ИсполненоИсполненоисполненоисполненом/к с ИП Стрелец (32.25т.р.)исполнено | Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализации |
| 8. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | 1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 15 мая 2018 года16 мая 2018 года22 - 25 мая 2018 года28 – 31 мая 2018 года01 - 12 июня 2018 года13 июня 2018года14 июня 2018года 29 июня 2018года02 июля 2018 года |  |  | Нарушен срок в связи с отсутствием объектов |
| 9. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Всего: 400,00тыс.руб.I.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н.Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Бабий С.А. | 10 - 11 января2018 года12 - 19 января 2018 года22 января 2018 года22 января 2018 годаежемесячно30 марта 2018 года02 апреля 2018 года01 -07 февраля 2018 года08 февраля 2018 года14-15 февраля2018 года16-19 февраля2018 года19 - 28 февраля2018 года28 февраля - 01 марта 2018 года11 апреля 2018 годаежемесячно20 декабря 2018 года21 декабря 2018 года | 10 - 11 января2018 года12 - 19 января 2018 года22 января 2018 года28 февраля 2018 года01 - 07 февраля 2018 года08 февраля 2018 года14 - 15 февраля2018 года16 - 19 февраля2018 года19 февраля – 19 марта2018 года20 - 30 марта 2018 года04 июня 2018 годав работе | исполненоисполненоисполненоДоговор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер Соглашение о расторжении договора к договоруисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненом/к от 4.06.2018 № 0120300006518000085-0151796-02. с Почта России на сумму 240,00т.р | Согласно пояснительной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс» |
| 10. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | I.1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И.Мамедова Э.А.старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваМамедова Э.А. | 02 - 16 апреля 2018 года09 - 23 апреля 2018 года20 - 26 апреля 2018 года27 апреля-03 мая 2018 года04 - 25 мая 2018года30 мая 2018 года31 мая - 22 июня 2018 года25 июня 2018 года26 июня 2018 года11 - 25 июня 2018 года15 июня - 03 июля2018 года02 - 09 июля 2018 года09 - 13 июля 2018 года16 июля - 06 августа 2018 года07 августа 2018года08 августа - 03 сентября 2018 года04 сентября 2018 года05 сентября 2018 года |  |  | Договор не заключался в связи с отсутствием объектов (при получении уведомления о демонтаже собственники самостоятельно выполняют демонтаж |
| 11. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества | I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 11 - 12 июня 2018 года13 - 15 июня 2018 года18 июня 2018 года19 - 30 июня 2018 года02 - 13 июля 2018 года16 июля 2018 года16 - 26 июля 2018 года15 октября 2018 года16 октября 2018 года01 - 15 октября2018 года10 – 15 октября 2018 года16 октября 2018 года17-19 октября 2018 года22 октября – 15 ноября 2018 года10 декабря 2018 года25 декабря 2018 года26 декабря 2018 года |  | Не исполнено | Нарушен срок в связи с отсутствием объектов, (при получении уведомления об освобождении земельного участка собственники самостоятельно выполняют перенос объектов |
| 12. | 9. | Выполнениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  | I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2018 года11 - 12 января2018 года15 января 2018 года12 января - 15 января 2018 года16 января - 31 января2018 года01 февраля 2018 года02 февраля - 03 декабря 2018 года17 декабря 2018 года18 декабря 2018 года | 10 января 2018 года11 - 12 января2018 года15 января 2018 года12 января - 15 января2018 года16 января - 31 января2018 года | исполненоисполненоНмкц=66667,00руб.исполненоисполнено |  Нарушение срока в связи с отсутствием объектов-земельных участков |
| 13. | 10. | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 15 – 16 января2018 года17 января 2018 года23 января 2018 года23 января 2018 года24 - 31 января 2018 года01 февраля 2018 года13 марта 2018 годаежемесячно10 декабря 2018 года11 декабря 2018 года12 декабря 2018 года | 15 – 16 января2018 года17 января 2018 года23 января 2018 года23 -25 января 2018 года26 января – 27 февраля2018 года28 февраля 2018 года27 марта 2018 годаежемесячно | исполненоисполненоНмкц=300000,00руб от 14.02.18.исполненоисполненоисполнено м/к № Ф2018.110079 от 27.03.2018. ООО «Кадастровые инженеры» (95,500т.р.) | Нарушение срока исполнения мероприятия в связи с формированием перечня объектов |

Пояснительная записка: По итогам проведенных мероприятий планируется: разработать проект внесения изменений в программу в части перераспределения высвободившихся средств, образовавшихся по итогам проведенных аукционных мероприятий на выполнение мероприятия по разработке проектов межевания в г.Уссурийске (225,55га) округа, разработать проект внесения изменений в план график реализации программы.

И.о. начальника управления градостроительства М.А. Стефаненко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления градостроительства С.В. Ефимова

Заместитель начальника управления градостроительства И.А. Громашов

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 9 месяцев 2018 года |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.07.2018.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 52 244,08  | 22 339,27+108,50+255,40=22703,17 | 43,45 | Всего: 9 833,20 | 363,90 | 3,7 | 16/8651,96 | 88 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 52 244,08  | 22 339,27+108,50+255,40=22703,17 | 43 | местный: 9 833,20 | 108,50 | 3,7 | 16/8651,96 | 88 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.10.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»  | Перераспределение высвободившихся средств в размере 2 772,43тыс.рублей. |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 9 месяцев 2018 года:Выполняются работы согласно заключенных муниципальных контрактов и договоров на сумму 8651,96тыс.рублей.По итогам проведенных аукционных мероприятий высвободились средства в размере 881,24тыс.рублей, которые планируется перераспределить на выполнение проектов межевания в г.Уссурийске. Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» внесены изменения в части перераспределения средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий.В рамках реализации программных мероприятий в IV квартале планируется заключить и исполнить контракт на освобождение земельных участков от незаконно размещенных металлических гаражей на территории г.Уссурийска и заключить контракты на выполнение проектов межевания в г.Уссурийске. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 1 квартал 2018 года |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.04.2017.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 52244,08  | 17847,17+4492,10+0 | 3 | Всего: 19148,60+4492,10+9833,20 | 17847,17+4492,10 | 0 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 52244,08  | 17847,17+4492,10+0 |  | местный: 19148,60+4492,10+9833,20 | 17847,17+4492,10 | 0 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.04.2018.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 1 квартала 2018 года: проведено 2 аукциона (заключены 2 муниципальных контракта) в результате чего образовалась экономия средств в размере 5642,35 тыс.руб.заключены 3 договора на выполнение работ.Внесения изменений в программу за период 1 квартала 2017 года не производилось. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_