Отчет о реализации плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы

за 2018 год согласно фактически исполненных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основ-ных мероприятий муници-пальной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1 | 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | I.1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы.2.Приемка выполненных работ.3.Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа.4.Согласование и утверждение проекта.5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 января – 12 февраля2018 года01 - 05 февраля 2018 года06 февраля 2018 года13 февраля – 15 марта 2018 года02 апреля 2018 года | не исполненоне исполненоне исполненоне исполненоне исполнено | Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 № 52 «Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа».Проект внесения изменений в генеральный план не согласован в Минэкономразвития (после корректировки замечаний проект повторно направлен в Минэкономразвития).Представители администрации взаимодействуют с исполнителем по вопросу исполнения контракта |
| 2. | 1.2. | Разработка документации по планировке территории  | . |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1.2.18 | г.Уссурийск (225,55га) | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6.Заключение муниципального контракта.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8.Получение результата работ.9.Проведение экспертизы10.Проведение публичных слушаний 11.Прием выполненных работ 12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Получение результата работ.9. Прием выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В.заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.С.,Закружная Е.В. | 15 – 31 января 2018 года01 – 09 февраля 2018 года12 - 28 февраля 2018 года01 – 30 марта 2018 года02 апреля 2018 года 26 апреля 2018 года27 апреля 2018 года28 июня 2018 года02 июля-03 сентября 2018 года04 сентября - 09 октября 2018 года12 октября 2018 года15 октября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года3 декабря 2018 года4 декабря 2018 года 25 декабря 2018 года26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года25 ноября 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года14 сентября 2018 года14 сентября 2018 года3 декабря 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года01– 02 ноября2018 года01– 12 ноября 2018 года01– 12 ноября 2018 года13 – 19 ноября 2018 года20 ноября 2018 года | 15 – 31 января 2018 года01 – 09 февраля 2018 года12 - 28 февраля 2018 года01 – 30 марта2018 года02 апреля 2018 года 25 апреля 2018 года26 апреля 2018 года28 сентября 2018 года28 сентября 2018 года28 сентября 2018 года15 октября 2018 года20 октября 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября 2018 года18 сентября 2018 года3 декабря 208 года4 декабря 2018 года 25 декабря 2018 года26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября 2018 года18 сентября 2018 года25 ноября 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года03 – 30 мая 2018 года03– 30 мая 2018 года09 - 31 июля 2018 года09 - 31 июля 2018 года1 августа 2018 года18 сентября –2018 года18 сентября 2018 года3 декабря 2018 года25 декабря 2018 года 26 декабря 2018 года01– 02 ноября2018 года01– 12 ноября 2018 года01– 12 ноября 2018 года13 – 19 ноября 2018 года20 ноября 2018 года | исполненоНМКЦ=164,60т.р.от 29.12.17.исполненоисполненоисполнено (документы направлены для размещения закупки)м/к с «АВК-Прим», от 25.04.18. ИКЗ: 183251100409425110100100500017111244исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=1036,00т.р. исполненоисполненоисполнено исполненом/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № 0120300006518000146-3=1030,00т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=1036,00т.р. исполненоисполненоисполнено исполненоисполненом/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № № 0120300006518000145-3 =1030,00т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=348,25т.р. исполненоисполненоисполнено исполненом/к с «ИП Макеев от 18.09.18. № 0120300006518000147-3 =348,25тыс.руб.исполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ 581,99т.р.исполненоисполненоисполненоисполнено |  |
| 3. | 1.3. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Проведение публичных слушаний.11.Оценка регулирующего воздействия.12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Заместитель начальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 - 25 января2018 года26 - 29 января 2018 года02 - 05 февраля 2018 года02 - 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года12 марта 2018 года23 апреля 2018 года24 апреля 2018 года22 октября 2018 года23 октября -23 ноября 2018 года 08 – 23 ноября 2018 года23 ноября 2018 года10 декабря 2018 года10 декабря 2018 года | 10 - 25 января2018 года26 - 29 января 2018 года02 - 05 февраля 2018 года02 - 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года | исполненоисполненоисполненоисполненоне исполнено | исключено мероприя-тие в 2018 году запланировано включение в 2019 году в связи с нарушение срока исполнения м/к по внесению изменений в генераль ный план УГО. |
| 4. | 1.4. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Оценка регулирующего воздействия.11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 – 25 января2018 года26-29 января 2018 года02 -05 февраля 2018 года02 – 09 февраля 2018 года12 февраля – 12 марта 2018 года13 марта 2018 года23 апреля 2018 года24 апреля 2018 года22 октября 2018 года22 октября -22 ноября 2018 года 23 ноября 2018 года10 декабря 2018 года10 декабря 2018 года | 10 – 25 января2018 года26-29 января 2018 года02 -05 февраля 2018 года02 – 09 февраля 2018 года12 февраля – 01 апреля 2018 года30 мая 2018 года09 июля 2018 года10 июля 2018 года22 октября 2018 года23 ноября 2018 года14 декабря 2018 года19 декабря 2018 года19 декабря 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=1236,47т.р.исполненоисполнено31 мая 2018 года(повторное 06 июня 2018 года).м/к от 09.07.18. № 1244на сумму 950,00тыс.руб.ИТП «Град» исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено | Нарушение срока в связи с нарушением срока исполнения м/к по внесению изменений в генераль-ный план УГО.Ценовая информации – запросы направля-лись повторно 13.02.2018. |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 5. | 2. | Сопровождение АИС ОГД  | I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 06 - 19 июля 2018 года20 – 26 июля2018 года27 – 31 июля 2018 года01 – 10 августа 2018 года10 августа – 10 сентября 2018 года10 сентября 2018 года11 сентября 2018 года12 октября 2018 года15 октября 2018 года |  |  | исключено мероприятие в связи с отсутстви-ем необходи-мости приобретения программ-ного продукта |
| 6. | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 01 марта - 20 марта 2018 года20 марта - 30 марта2018 года03 апреля - 06 апреля2018 года06 - 09 апреля 2018 года02 - 09 апреля 2018 года10 апреля 2018 года21 мая 2018 года22 мая 2018 года16 ноября 2018 года17 ноября 2018 года19 ноября 2018 года |  |  | Исключе-но мероприятия в связи с изменени-ем законода-тельства РФ в части разработ-ки карт-планов территории для постанов-ки на кадастро-вый учет не требуется |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 7. | 3. | Мероприя-тия по урегулиро-ванию земельных отношений на территории Уссурийско-го городско-го округа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 20 – 22 февраля 2018 года26 февраля 2018 года26 - 28 февраля 2018 года01 – 07 марта 2018 года09 – 29 марта2018 года30 марта – 02 апреля 2018 года02 мая 2018 годаежемесячно03 декабря 2018 года 04 декабря 2018 года16-19 января 2018 года17-18 января 2018 года 19-23 января 2018 года23 - 24 января 2018 года26 января - 09 февраля 2018 года12 февраля 2018 года26 марта 2018 годаежемесячно25 мая 2018 года28 мая 2018 года28 мая 2018 года01 февраля 2018 года05 февраля 2018 года13 февраля 2018 года13 – 16 февраля 2018 года19 – 26 февраля 2018 года01 -02 марта 2018 года25 апреля 2018 годаежемесячно29 ноября 2018года30 ноября 2018года30 ноября 2018года20 -23 июля 2018 года024 июля 2018 года25 – 26 июля2018 года27 июля – 21 августа 2018 года15 сентября 2018 года10 октября 2018 годаежемесячно02 декабря 2018года03 декабря 2018года03 декабря 2018года15 – 16 января2018 года17 января 2018 года23 января 2018 года23 января 2018 года24 - 31 января 2018 года01 февраля 2018 года13 марта 2018 годаежемесячно10 декабря 2018 года11 декабря 2018 года12 декабря 2018 года | 20 - 22 февраля 2018 ода26 февраля 2018 года26 - 28 февраля2018 года01 – 07 марта 2018 года09 – 29 марта2018 года30 марта – 02 апреля 2018 года23 апреля 2018 годаежемесячно19 сентября 2018 года20 сентября 2018 года16-19 января 2018 года17-18 января 2018 года 19-23 января 2018 года23 - 24 января 2018 года26 января - 09 февраля 2018 года12 февраля 2018 года20 марта 2018 годаежемесячно25 мая 2018 года28 мая 2018 года28 мая 2018 года01 февраля 2018 года05 февраля 2018 года13 февраля 2018 года13 – 16 февраля 2018 года19 февраля -16 мая2018 года17 – 18 мая 2018 года04 июня 2018 годаежемесячно29 ноября 2018 года04 декабря 2018 года14 декабря 2018 года20-23 июля 2018 года024 июля 2018 года25 – 26 июля2018 года27 июля – 21 августа 2018 года15 сентября 2018 года05 октября 2018 годаежемесячно02 декабря 2018 года03 декабря 2018 года03 декабря 2018 года15 – 16 января2018 года17 января 2018 года23 января 2018 года23 -25 января 2018 года26 января – 27 февраля2018 года28 февраля 2018 года27 марта 2018 годаЕжемесячно21 декабря 2018 года24 декабря 2018 года24 декабря 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=299,997,10т.р. от 26.12.17.исполненоисполненоисполненом/к от 23.04.2018 Ф.2018.154740 ООО «УссурГео» (150,51т.р.) исполненоисполненоисполненоНМКЦ=299,99710т.р. от 26.12.17.исполненоисполненоисполненоисполненом/к Ф.2018.89357 от 20.03.2018. с ООО «Землемер» (108,50т.р.)исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=99,29910т.р. от 26.12.17.исполненоисполненоисполненом/к от 04.06.2018. № 000093с ООО Землемер на 86,0.т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=103,84515т.р. от 26.12.17исполненоисполненоисполненом/к от 05.10.2018. с ИП Попова на 103,85тыс.рубисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=300,00т.р. от 14.02.18.исполненоисполнено м/к № Ф2018.110079 от 27.03.2018. ООО «Кадастровые инженеры» (95,500т.р.)исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено | Нарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детейНаруше-ние срока исполне-ния мероприя-тия в связи с формированием перечня объектов |
|  |  |  | VI. 1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 01- 12 февраля 2018 года13 – 19 февраля 2018 года20 февраля 2018 года21 февраля -12 марта 2018 года13 марта -13 апреля 2018 года16 апреля 2018 годаежемесячно10-13 июля 2018 года20-23 декабря 2018 года04 июля 2018 года25 декабря 2018 года | 01-12 февраля2018 года13 – 19 февраля 2018 года20 февраля 2018 года21 февраля -12 марта 2018 года13 марта -13 апреля 2018 года16 апреля 2018 годаежемесячно10-13 июля 2018 года20-22 декабря 2018 ода04 июля 2018 года23 декабря 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=2000 за ед=98,00т.р.исполненоисполненодоговор № 183251100409425. от 16.04.2018 с ИП Макеев 98,00т.р.исполненоисполненоисполненоисполненоисполнено  |  |
|  |  | VII.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 01-17 августа2018 года019 августа 2018 года20 -31 августа 2018 года01 -28 сентября 2018 года01 октября 2018 годаежемесячно21 декабря 2018 года21 декабря 2018 | 01-17 августа2018 года019 августа 2018 года20 -31 августа 2018 года01 -28 сентября 2018 года01 октября 2018 годаежемесячно21 декабря 2018 года21 декабря 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=2000 за ед=50,00т.р.исполненоисполненодоговор от 01.10.2018 с ИП Макеев 50,00т.р.исполненоисполненоисполнено |  |
|  |  | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | VIII.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 15 мая 2018 года16 мая 2018 года22 - 25 мая 2018 года28 – 31 мая 2018 года01 - 12 июня 2018 года13 июня 2018года14 июня 2018года 29 июня 2018года02 июля 2018 года |  |  | Меропри-ятие исключено в связи с отсутствием объектов |
| Выполнениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  | IX.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2018 года11 - 12 января2018 года15 января 2018 года12 января - 15 января 2018 года16 января - 31 января2018 года01 февраля 2018 года02 февраля - 03 декабря 2018 года17 декабря 2018 года18 декабря 2018 года | 10 января 2018 года11 - 12 января2018 года15 января 2018 года12 января - 15 января2018 года | исполненоисполненоНМКЦ=66,667т.р.исполненоисполненоне исполнено | Исключе-но мероприя-тие ввиду отсутст-вия объектов.  |
| 8. | 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснован-ной стои-мости величины арендной платы земельных участков  | I.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 января 2018 года12 января 2018 года17 января 2018 года18 - 25 января 2018 года26 января 2018 года12 марта 2018 года13 марта 2018 года15 мая 2018 года16 мая 2018 года02 июля 2018 года06 июля 2018 года09 июля2018 года10 - 26 июля 2018 года10 – 26 июля 2018 года27 июля- 03 августа 2018 года14 сентября 2018 годаежемесячно15 ноября 2018 года16 ноября 2018 года | 10 января 2018 года12 января 2018 года17 января 2018 года23 января – 03 февраля2018 года09 февраля 2018 года26 марта 2018 года26 марта 2018 года27 марта 2018 года30 июля 2018 года02 июля 2018 года06 июля 2018 года09 июля 2018 года10 - 26 июля 2018 года10 – 26 июля 2018 года27 июля- 03 августа 2018 года10 октября 2018 годаежемесячно10 декабря 2018 года13 декабря 2018 года | исполненоисполненоНМКЦ150,0т.р. от 26.12.17.исполненоисполненом/к №Ф2018.99351 от 26.03.18.с ИП «Стрелец» (34,50т.р.)исполненоисполненоисполненоисполненоНМКЦ=150,0т.р. от 26.12.17.исполненоисполненоисполненоисполненоисполненом/к с ИП Стрелец (32.25т.р.)исполненоисполненоисполненоисполнено | Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализа-цииНарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализа-ции |
| 9 | 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городс-кого округа платежей, пеней и штрафов, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 3.3.1. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | I.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н.Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Бабий С.А.,и.о. начальника административно-правового взаимодействия Сытник Т.В. | 10 - 11 января2018 года12 - 19 января 2018 года22 января 2018 года22 января 2018 годаежемесячно30 марта 2018 года02 апреля 2018 года01 -07 февраля 2018 года08 февраля 2018 года14-15 февраля2018 года16-19 февраля2018 года19 - 28 февраля2018 года28 февраля - 01 марта 2018 года11 апреля 2018 годаежемесячно20 декабря 2018 года21 декабря 2018 года | 10 - 11 января2018 года12 - 19 января 2018 года22 января 2018 года28 февраля 2018 года01 - 07 февраля 2018 года08 февраля 2018 года14 - 15 февраля2018 года16 - 19 февраля2018 года19 февраля – 19 марта2018 года20 - 30 марта 2018 года04 июня 2018 годаежемесячно25 декабря 2018 года26 декабря 2018 года | исполненоисполненоисполненоДоговор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер не исполненозаключено«Соглашение о расторжении договора» к договорус МУП «Партнер»исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненом/к от 4.06.2018 № 0120300006518000085-0151796-02. с Почта России на сумму 240,00т.рисполненоисполнено | Согласно пояснительной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»нарушен срок в связи с техничес-кими проблемами програм-мы «Барс» |
| 10. | 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I*.*Итого:1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 01 – 15 октября 2018 года10 - 15 октября 2018 года 16 октября 2018 года17 - 19 октября 2018 года 22 октября – 15 ноября 2018 года16 ноября 2018 года10 декабря 2018 года10 декабря 2018 года26 декабря 2018 года 2018 года27 декабря 2018 года27 декабря 2018 года | 01 – 15 октября 2018 года10 - 15 октября 2018 года 16 октября 2018 года17 - 19 октября 2018 года 22 октября – 2018 года | исполненоисполненоисполненоНМКЦ 196,20т.рисполненоне исполнено | Планирова-лась новая закупкаНе исполнено мероприятие в связи с тем, что после получения уведомления граждане выполня-ют работы по освобождению земельных участков самостоятельно за счет собствен-ных средств |
| Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | I.1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваКрайчак И.И.Мамедова Э.А.старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваМамедова Э.А. | 02 - 16 апреля 2018 года09 - 23 апреля 2018 года20 - 26 апреля 2018 года27 апреля-03 мая 2018 года04 - 25 мая 2018года30 мая 2018 года31 мая - 22 июня 2018 года25 июня 2018 года26 июня 2018 года11 - 25 июня 2018 года15 июня - 03 июля2018 года02 - 09 июля 2018 года09 - 13 июля 2018 года16 июля - 06 августа 2018 года07 августа 2018года08 августа - 03 сентября 2018 года04 сентября 2018 года05 сентября 2018 года |  |  | Договор не заключал-ся в связи с отсутстви-ем объектов (при получении уведомле-ния о демонтаже собствен-ники самостоя-тельно выполн-яют демонтаж |

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 2018 год |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.01.2019.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 62 242,24  | 26861,23 | 43,2 | Всего: 4718,16 | 4521,96 | 96 | 1/4130,00т.р.(переходя-щий контракт с 2016 года) | 96 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 62 242,24  | 26861,23 | 43,2 | местный: 4718,16 | 4521,96 | 96 | 1/4130,00т.р.(переходя-щий контракт с 2016 года) | 96 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2021 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года « 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01.11.2018 № 2544-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы»   | Перераспределены высвободившиеся средства в размере 2 772,43тыс.рублей, которые направлены на выполнение мероприятий по разработке проектов планировки, (проектов межевания) территории г.Уссурийска (заключены дополнительно 3 контракта на сумму 2408,00тыс.рублей).Продлен срок реализации программы до 2021 года.Перераспределены высвободившиеся средства в размере 881,24тыс.рублей (размещена документация для заключения контракта на выполнение проекта планировки (проекта межевания) территории г.Уссурийска с заключением контракта в 2019 году. |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 2018 года:Выполнялись работы согласно заключенных муниципальных контрактов и договоров на сумму 8651,96тыс.рублей с учетом контракта на выполнение внесения изменений в генеральный план Уссурийского городского округа.Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» внесены изменения в части перераспределения средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий.По итогам проведенных аукционных мероприятий высвободившиеся средства были направлены на заключение 3-х дополнительных контрактов на выполнение проектов планировки (проектов межевания) в г.Уссурийске на сумму 2408,00тыс.рублей.Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01.11.2018 № 2544-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» внесены изменения в части продления срока реализации программы до 2021 года и перераспределения высвободившихся средств местного бюджета в размере 881,24тыс.рублей, которые направлены на выполнение проектов планировки (проектов межевания) в г.Уссурийске. На сайте закупок была размещена документация на выполнение выше указанных работ со сроком заключения контракта в январе 2019 года. В связи с высвобождением средств разработан и направлен на согласование в функциональные органы администрации проект внесения изменений в программу в части уменьшения средств финансирования на сумму в размере 5115,04тыс.рублей (4130,00тыс.рублей – внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа и 881,24тыс.рублей – выполнение проектов планировки (проектов межевания) территории г.Уссурийска, 103,80тыс.рублей –освобождение земельных участков от объектов движимого имущества) в 2018 году и увеличением финансирования на эти же мероприятия в 2019 году. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_