Отчет о реализации плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы

за 2018 год согласно фактически исполненных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основ-ных мероприятий муници-пальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности  на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | 1.1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | I.  1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы.  2.Приемка выполненных работ.  3.Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа.  4.Согласование и утверждение проекта.  5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 января – 12 февраля  2018 года  01 - 05 февраля  2018 года  06 февраля 2018 года  13 февраля – 15 марта 2018 года  02 апреля 2018 года | не исполнено  не исполнено  не исполнено  не исполнено  не исполнено | Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 № 52 «Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа».  Проект внесения изменений в генеральный план не согласован в Минэкономразвития (после корректировки замечаний проект повторно направлен в Минэкономразвития).  Представители администрации взаимодействуют с исполнителем по вопросу исполнения контракта | |
| 2. | 1.2. | Разработка документации по  планировке территории | . |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1.2.18 | г.Уссурийск (225,55га) | I.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6.Заключение муниципального контракта.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8.Получение результата работ.  9.Проведение экспертизы  10.Проведение публичных слушаний  11.Прием выполненных работ  12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Получение результата работ.  9. Прием выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Получение результата работ.  9. Прием выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Получение результата работ.  9. Прием выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V.  1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С.  заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С.,  Закружная Е.В.  заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С.,  Закружная Е.В.  заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Козлов А.С.,  Закружная Е.В. | 15 – 31 января  2018 года  01 – 09 февраля  2018 года  12 - 28 февраля  2018 года  01 – 30 марта  2018 года  02 апреля 2018 года  26 апреля 2018 года  27 апреля 2018 года  28 июня 2018 года  02 июля-03 сентября 2018 года  04 сентября - 09 октября 2018 года  12 октября 2018 года  15 октября 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  14 сентября 2018 года  14 сентября 2018 года  3 декабря 2018 года  4 декабря 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  14 сентября 2018 года  14 сентября 2018 года  25 ноября 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  14 сентября 2018 года  14 сентября 2018 года  3 декабря 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  01– 02 ноября  2018 года  01– 12 ноября  2018 года  01– 12 ноября  2018 года  13 – 19 ноября  2018 года  20 ноября 2018 года | 15 – 31 января  2018 года  01 – 09 февраля  2018 года  12 - 28 февраля  2018 года  01 – 30 марта  2018 года  02 апреля 2018 года  25 апреля 2018 года  26 апреля 2018 года  28 сентября 2018 года  28 сентября 2018 года  28 сентября 2018 года  15 октября 2018 года  20 октября 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  18 сентября 2018 года  18 сентября 2018 года  3 декабря 208 года  4 декабря 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  18 сентября 2018 года  18 сентября 2018 года  25 ноября 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  03 – 30 мая 2018 года  03– 30 мая 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  09 - 31 июля 2018 года  1 августа 2018 года  18 сентября –2018 года  18 сентября 2018 года  3 декабря 2018 года  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  01– 02 ноября  2018 года  01– 12 ноября  2018 года  01– 12 ноября  2018 года  13 – 19 ноября  2018 года  20 ноября 2018 года | исполнено  НМКЦ=164,60т.р.от 29.12.17.  исполнено  исполнено  исполнено (документы направлены для размещения закупки)  м/к с «АВК-Прим», от 25.04.18. ИКЗ: 183251100409425110100100500017111244  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=1036,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № 0120300006518000146-3=1030,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=1036,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к с ООО Терпланпроект (Омск) 18.09. 18. № № 0120300006518000145-3 =1030,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=348,25т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к с «ИП Макеев от 18.09.18. № 0120300006518000147-3 =348,25тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ 581,99т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено |  |
| 3. | 1.3. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Проведение публичных слушаний.  11.Оценка регулирующего воздействия.  12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа  13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Заместитель начальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 - 25 января  2018 года  26 - 29 января  2018 года  02 - 05 февраля 2018 года  02 - 09 февраля  2018 года  12 февраля – 12 марта 2018 года  12 марта 2018 года  23 апреля 2018 года  24 апреля 2018 года  22 октября 2018 года  23 октября -23 ноября 2018 года  08 – 23 ноября  2018 года  23 ноября 2018 года  10 декабря 2018 года  10 декабря 2018 года | 10 - 25 января  2018 года  26 - 29 января  2018 года  02 - 05 февраля 2018 года  02 - 09 февраля  2018 года  12 февраля – 12 марта 2018 года | исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  не исполнено | исключено мероприя-тие в 2018 году запланировано включение в 2019 году в связи с нарушение срока  исполнения м/к по внесению изменений в генераль ный план УГО. |
| 4. | 1.4. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | I.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Оценка регулирующего воздействия.  11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа  12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместительначальника управления градострои-тельства Громашов И.А. | 10 – 25 января  2018 года  26-29 января  2018 года  02 -05 февраля 2018 года  02 – 09 февраля  2018 года  12 февраля – 12 марта 2018 года  13 марта 2018 года  23 апреля 2018 года  24 апреля 2018 года  22 октября 2018 года  22 октября -22 ноября 2018 года  23 ноября 2018 года  10 декабря 2018 года  10 декабря 2018 года | 10 – 25 января  2018 года  26-29 января  2018 года  02 -05 февраля 2018 года  02 – 09 февраля  2018 года  12 февраля – 01 апреля 2018 года  30 мая 2018 года  09 июля 2018 года  10 июля 2018 года  22 октября 2018 года  23 ноября 2018 года  14 декабря 2018 года  19 декабря 2018 года  19 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ=1236,47т.р.  исполнено  исполнено  31 мая 2018 года  (повторное  06 июня 2018 года).  м/к от 09.07.18. № 1244  на сумму 950,00тыс.руб.  ИТП «Град»  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Нарушение срока в связи с нарушением срока исполнения м/к по внесению изменений в генераль-ный план УГО.  Ценовая информации – запросы направля-лись повторно 13.02.2018. |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | |
| 5. | 2. | Сопровождение  АИС ОГД | I.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 06 - 19 июля 2018 года  20 – 26 июля  2018 года  27 – 31 июля 2018 года  01 – 10 августа  2018 года  10 августа – 10 сентября 2018 года  10 сентября 2018 года  11 сентября 2018 года  12 октября 2018 года  15 октября 2018 года |  |  | исключено мероприятие в связи с отсутстви-ем необходи-мости приобретения программ-ного продукта |
| 6. | 4. | Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства | I.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 01 марта - 20 марта  2018 года  20 марта - 30 марта  2018 года  03 апреля - 06 апреля  2018 года  06 - 09 апреля 2018 года  02 - 09 апреля 2018 года  10 апреля 2018 года  21 мая 2018 года  22 мая 2018 года  16 ноября 2018 года  17 ноября 2018 года  19 ноября 2018 года |  |  | Исключе-но мероприятия в связи с изменени-ем законода-тельства РФ в части разработ-ки карт-планов территории для постанов-ки на кадастро-вый учет не требуется |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 7. | 3. | Мероприя-тия по урегулиро-ванию земельных отношений на территории Уссурийско-го городско-го округа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа | I.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 20 – 22 февраля 2018 года  26 февраля 2018 года  26 - 28 февраля  2018 года  01 – 07 марта 2018 года  09 – 29 марта  2018 года  30 марта – 02 апреля 2018 года  02 мая 2018 года  ежемесячно  03 декабря 2018 года  04 декабря 2018 года  16-19 января 2018 года  17-18 января 2018 года  19-23 января 2018 года  23 - 24 января  2018 года  26 января - 09 февраля 2018 года  12 февраля 2018 года  26 марта 2018 года  ежемесячно  25 мая 2018 года  28 мая 2018 года  28 мая 2018 года  01 февраля 2018 года  05 февраля 2018 года  13 февраля 2018 года  13 – 16 февраля  2018 года  19 – 26 февраля  2018 года  01 -02 марта 2018 года  25 апреля 2018 года  ежемесячно  29 ноября 2018года  30 ноября 2018года  30 ноября 2018года  20 -23 июля 2018 года  0  24 июля 2018 года  25 – 26 июля  2018 года  27 июля – 21 августа  2018 года  15 сентября 2018 года  10 октября 2018 года  ежемесячно  02 декабря 2018года  03 декабря 2018года  03 декабря 2018года  15 – 16 января  2018 года  17 января 2018 года  23 января 2018 года  23 января 2018 года  24 - 31 января  2018 года  01 февраля 2018 года  13 марта 2018 года  ежемесячно  10 декабря 2018 года  11 декабря 2018 года  12 декабря 2018 года | 20 - 22 февраля 2018 ода  26 февраля 2018 года  26 - 28 февраля  2018 года  01 – 07 марта  2018 года  09 – 29 марта  2018 года  30 марта – 02 апреля 2018 года  23 апреля 2018 года  ежемесячно  19 сентября 2018 года  20 сентября 2018 года  16-19 января 2018 года  17-18 января 2018 года  19-23 января 2018 года  23 - 24 января  2018 года  26 января - 09 февраля 2018 года  12 февраля 2018 года  20 марта 2018 года  ежемесячно  25 мая 2018 года  28 мая 2018 года  28 мая 2018 года  01 февраля 2018 года  05 февраля 2018 года  13 февраля 2018 года  13 – 16 февраля  2018 года  19 февраля -16 мая  2018 года  17 – 18 мая 2018 года  04 июня 2018 года  ежемесячно  29 ноября 2018 года  04 декабря 2018 года  14 декабря 2018 года  20-23 июля 2018 года  0  24 июля 2018 года  25 – 26 июля  2018 года  27 июля – 21 августа  2018 года  15 сентября 2018 года  05 октября 2018 года  ежемесячно  02 декабря 2018 года  03 декабря 2018 года  03 декабря 2018 года  15 – 16 января  2018 года  17 января 2018 года  23 января 2018 года  23 -25 января 2018 года  26 января – 27 февраля  2018 года  28 февраля 2018 года  27 марта 2018 года  Ежемесячно  21 декабря 2018 года  24 декабря 2018 года  24 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ=  299,997,10т.р. от 26.12.17.  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от 23.04.2018 Ф.2018.154740 ООО «УссурГео» (150,51т.р.)  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=  299,99710т.р. от 26.12.17.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к Ф.2018.89357 от 20.03.2018. с ООО «Землемер» (108,50т.р.)  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=  99,29910т.р. от 26.12.17.  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от 04.06.2018. № 000093с ООО Землемер на 86,0.т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=  103,84515т.р. от 26.12.17  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от 05.10.2018. с ИП Попова на 103,85тыс.руб  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=300,00т.р. от 14.02.18.  исполнено  исполнено  м/к № Ф2018.110079 от 27.03.2018. ООО «Кадастровые инженеры» (95,500т.р.)  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Нарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей  Наруше-ние срока исполне-ния мероприя-тия в связи с формированием перечня объектов |
|  |  |  | VI.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 01- 12 февраля  2018 года  13 – 19 февраля  2018 года  20 февраля 2018 года  21 февраля -12 марта 2018 года  13 марта -13 апреля 2018 года  16 апреля 2018 года  ежемесячно  10-13 июля 2018 года  20-23 декабря 2018 года  04 июля 2018 года  25 декабря 2018 года | 01-12 февраля  2018 года  13 – 19 февраля  2018 года  20 февраля 2018 года  21 февраля -12 марта 2018 года  13 марта -13 апреля 2018 года  16 апреля 2018 года  ежемесячно  10-13 июля 2018 года  20-22 декабря 2018 ода  04 июля 2018 года  23 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ=2000 за ед=98,00т.р.  исполнено  исполнено  договор № 183251100409425.  от 16.04.2018 с ИП Макеев 98,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено |  |
|  |  | VII.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. .(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 01-17 августа  2018 года  0  19 августа 2018 года  20 -31 августа  2018 года  01 -28 сентября 2018 года  01 октября 2018 года  ежемесячно  21 декабря 2018 года  21 декабря 2018 | 01-17 августа  2018 года  0  19 августа 2018 года  20 -31 августа  2018 года  01 -28 сентября 2018 года  01 октября 2018 года  ежемесячно  21 декабря 2018 года  21 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ=2000 за ед=50,00т.р.  исполнено  исполнено  договор  от 01.10.2018 с ИП Макеев 50,00т.р.  исполнено  исполнено  исполнено |  |
|  |  | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | VIII.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 15 мая 2018 года  16 мая 2018 года  22 - 25 мая 2018 года  28 – 31 мая 2018 года  01 - 12 июня 2018 года  13 июня 2018года  14 июня 2018года    29 июня 2018года  02 июля 2018 года |  |  | Меропри-ятие исключено в связи с отсутствием объектов |
| Выполнение  схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | IX.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 10 января 2018 года  11 - 12 января  2018 года  15 января 2018 года  12 января - 15 января 2018 года  16 января - 31 января  2018 года  01 февраля 2018 года  02 февраля -  03 декабря 2018 года  17 декабря 2018 года  18 декабря 2018 года | 10 января 2018 года  11 - 12 января  2018 года  15 января 2018 года  12 января - 15 января  2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ=66,667т.р.  исполнено  исполнено  не исполнено | Исключе-но мероприя-тие ввиду отсутст-вия объектов. |
| 8. | 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснован-ной стои-мости величины арендной платы земельных участков | I.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 10 января 2018 года  12 января 2018 года  17 января 2018 года  18 - 25 января  2018 года  26 января 2018 года  12 марта 2018 года  13 марта 2018 года  15 мая 2018 года  16 мая 2018 года  02 июля 2018 года  06 июля 2018 года  09 июля2018 года  10 - 26 июля 2018 года  10 – 26 июля 2018 года  27 июля- 03 августа 2018 года  14 сентября 2018 года  ежемесячно  15 ноября 2018 года  16 ноября 2018 года | 10 января 2018 года  12 января 2018 года  17 января 2018 года  23 января – 03 февраля  2018 года  09 февраля 2018 года  26 марта 2018 года  26 марта 2018 года  27 марта 2018 года  30 июля 2018 года  02 июля 2018 года  06 июля 2018 года  09 июля 2018 года  10 - 26 июля 2018 года  10 – 26 июля 2018 года  27 июля- 03 августа 2018 года  10 октября 2018 года  ежемесячно  10 декабря 2018 года  13 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  НМКЦ150,0т.р. от 26.12.17.  исполнено  исполнено  м/к №Ф2018.99351 от 26.03.18.  с ИП «Стрелец» (34,50т.р.)  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ=150,0т.р. от 26.12.17.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к с ИП Стрелец (32.25т.р.)  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено | Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализа-ции  Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализа-ции |
| 9 | 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городс-кого округа платежей, пеней и штрафов, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 3.3.1. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | I.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций.  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н.  Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Бабий С.А.,и.о. начальника административно-правового взаимодействия  Сытник Т.В. | 10 - 11 января  2018 года  12 - 19 января  2018 года  22 января 2018 года  22 января 2018 года  ежемесячно  30 марта 2018 года  02 апреля 2018 года  01 -07 февраля  2018 года  08 февраля 2018 года  14-15 февраля  2018 года  16-19 февраля  2018 года  19 - 28 февраля  2018 года  28 февраля - 01 марта 2018 года  11 апреля 2018 года  ежемесячно  20 декабря 2018 года  21 декабря 2018 года | 10 - 11 января  2018 года  12 - 19 января  2018 года  22 января 2018 года  28 февраля 2018 года  01 - 07 февраля  2018 года  08 февраля 2018 года  14 - 15 февраля  2018 года  16 - 19 февраля  2018 года  19 февраля – 19 марта  2018 года  20 - 30 марта  2018 года  04 июня 2018 года  ежемесячно  25 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года | исполнено  исполнено  исполнено  Договор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер  не исполнено  заключено  «Соглашение о расторжении договора» к договорус МУП «Партнер»  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  м/к от 4.06.2018 № 0120300006518000085-0151796-02. с Почта России на сумму 240,00т.р  исполнено  исполнено | Согласно пояснительной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»  нарушен срок в связи с техничес-кими проблемами програм-мы «Барс» |
| 10. | 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I*.*Итого:  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 01 – 15 октября  2018 года  10 - 15 октября  2018 года  16 октября  2018 года  17 - 19 октября  2018 года  22 октября – 15 ноября  2018 года  16 ноября 2018 года  10 декабря 2018 года  10 декабря 2018 года  26 декабря 2018 года  2018 года  27 декабря 2018 года  27 декабря 2018 года | 01 – 15 октября  2018 года  10 - 15 октября  2018 года  16 октября  2018 года  17 - 19 октября  2018 года  22 октября –  2018 года | исполнено  исполнено  исполнено  НМКЦ 196,20т.р  исполнено  не исполнено | Планирова-лась новая закупка  Не исполнено мероприятие в связи с тем, что после получения уведомления граждане выполня-ют работы по освобождению земельных участков самостоятельно за счет собствен-ных средств |
| Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | I.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Крайчак И.И.  Мамедова Э.А.  старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Мамедова Э.А. | 02 - 16 апреля 2018 года  09 - 23 апреля 2018 года  20 - 26 апреля  2018 года  27 апреля-03 мая  2018 года  04 - 25 мая 2018года  30 мая 2018 года  31 мая - 22 июня  2018 года  25 июня 2018 года  26 июня 2018 года  11 - 25 июня 2018 года  15 июня - 03 июля  2018 года  02 - 09 июля  2018 года  09 - 13 июля 2018 года  16 июля - 06 августа 2018 года  07 августа 2018года  08 августа - 03 сентября  2018 года  04 сентября 2018 года  05 сентября 2018 года |  |  | Договор не заключал-ся в связи с отсутстви-ем объектов (при получении уведомле-ния о демонтаже собствен-ники самостоя-тельно выполн-яют демонтаж |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 2018 год | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.01.2019.  (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) |
| Всего: 62 242,24 | 26861,23 | 43,2 | Всего: 4718,16 | 4521,96 | 96 | 1/4130,00т.р.(переходя-щий контракт с 2016 года) | 96 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 62 242,24 | 26861,23 | 43,2 | местный: 4718,16 | 4521,96 | 96 | 1/4130,00т.р.(переходя-щий контракт с 2016 года) | 96 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2021 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года « 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»  Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01.11.2018 № 2544-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» | Перераспределены высвободившиеся средства в размере 2 772,43тыс.рублей, которые направлены на выполнение мероприятий по разработке проектов планировки, (проектов межевания) территории г.Уссурийска (заключены дополнительно 3 контракта на сумму 2408,00тыс.рублей).  Продлен срок реализации программы до 2021 года.  Перераспределены высвободившиеся средства в размере 881,24тыс.рублей (размещена документация для заключения контракта на выполнение проекта планировки (проекта межевания) территории г.Уссурийска с заключением контракта в 2019 году. |
|  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  За период 2018 года:  Выполнялись работы согласно заключенных муниципальных контрактов и договоров на сумму 8651,96тыс.рублей с учетом контракта на выполнение внесения изменений в генеральный план Уссурийского городского округа.  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» внесены изменения в части перераспределения средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий.  По итогам проведенных аукционных мероприятий высвободившиеся средства были направлены на заключение 3-х дополнительных контрактов на выполнение проектов планировки (проектов межевания) в г.Уссурийске на сумму 2408,00тыс.рублей.  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01.11.2018 № 2544-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» внесены изменения в части продления срока реализации программы до 2021 года и перераспределения высвободившихся средств местного бюджета в размере 881,24тыс.рублей, которые направлены на выполнение проектов планировки (проектов межевания) в г.Уссурийске.  На сайте закупок была размещена документация на выполнение выше указанных работ со сроком заключения контракта в январе 2019 года.  В связи с высвобождением средств разработан и направлен на согласование в функциональные органы администрации проект внесения изменений в программу в части уменьшения средств финансирования на сумму в размере 5115,04тыс.рублей (4130,00тыс.рублей – внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа и 881,24тыс.рублей – выполнение проектов планировки (проектов межевания) территории г.Уссурийска, 103,80тыс.рублей –освобождение земельных участков от объектов движимого имущества) в 2018 году и увеличением финансирования на эти же мероприятия в 2019 году. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_