Отчет о реализации плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

за 9 месяцев 2019 года согласно фактически выполненным мероприятиям

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоб-людения планово-го срока и меры по исполне-нию меролп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1 | 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | 1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития;2. При условии согласования: разработка проекта решения Думы УГО;3. Направление проекта в Думу УГО для рассмотрения и утверждения;4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ;5. Направление документов в управление закупок. | Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льстваКобец А.А. | 09 января – 10 июня 2019 года11 – 14 июня 2019 года17 июня 2019 года30 августа 2019 года30 августа 2019 года |  с 09 января в работе  | Работы выполняют-ся – на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации. |  |
| 2. | 1.2. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I. Итого: 122,391. Заключение муниципального контракта.2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний). 4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. Итого:580,341. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.III. Итого: 422,401. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.IV. Итого: 392,111. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.V. Итого: 418,601. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.VI. Итого:420,941. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.VII. Итого: 540,001. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.VIII. Итого:193,731. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.IX. Итого:540,901. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.X. Итого:552,17 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.В.Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.В.Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальникотдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальникотдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.ВНачальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.В | 11 января 2019 года 11 января – 23 мая 2019 года24 мая – 24 июня 2019 года25 июня 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года12 ноября – 12 декабря 2019 года 13 декабря 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года14 сентября – 14 октября 2019 года15 октября 2019 года 09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года15 сентября – 15 октября 2019 года16 октября 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года15 сентября – 15 октября 2019 года16 октября 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года15 октября -15 ноября 2019 года16 ноября 2019 года01 - 08 февраля 2019 года11 - 18 февраля 2019 года18 января – 01марта 2019 года 04 марта 2019 года18 апреля 2019 года19 апреля 2019 года15 ноября -15 декабря 2019 года16 декабря 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года17 августа – 17 сентября 2019 года18 сентября 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 20 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 апреля 2019 года11 апреля 2019 года14 октября – 14 ноября 2019 года15 ноября 2019 года20 – 24 мая 2019 года20 – 24 мая 2019 года27 – 31 мая 2019 года03 июня – 01 июля2019 года02 июля 2019 года29 июля 2019 года29 июля 2019 года 05 ноября 2019 года06 ноября 2019 года  | 17 января 2019 года 18 января в работе,3Исполнены частично, земельные участки не в полном объеме поставлены на кадастровый учет09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 18 марта 2019 года18 марта 2019 года23 апреля 2019 года24 апреля 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 18 марта 2019 года18 марта 2019 года16 апреля 2019 года17 апреля 2019 года14 сентября – 14 октября 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 21 марта 2019 года21 марта 2019 года19 апреля 2019 года20 апреля 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 18 марта 2019 года22 марта 2019 года10 июня 2019 года11 июня 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 18 марта 2019 года18 марта 2019 года10 июня 2019 года11 июня 2019 года01 - 08 февраля 2019 года11 - 18 февраля 2019 года18 января – 18марта 2019 года 22 марта 2019 года22 апреля 2019 года23 апреля 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 15 марта 2019 года18 марта 2019 года15 апреля 2019 года16 апреля 2019 года17 августа – 17 сентября 2019 года18 сентября 2019 года09 – 11 января 2019 года 14 – 18 января 2019 года21 января – 18 марта 2019 года22 марта 2019 года17 июня 2019 года17 июня 2019 года20 – 24 мая 2019 года20 – 24 мая 2019 года27 – 31 мая 2019 года03 июня – 17 июля2019 года18 июля 2019 года06 августа 2019 ода07 августа 2019 года | ООО «Уссурийский кадастр»от 17.01.2019.(№ 120300006518000226-3), ИКЗ: 183251100409425110100100500067111244Исходные материалы предоставленыРаботы выполняются исполненоНМЦК 3066,67тыс.руб.исполненоисполненоисполненоООО «Спецгеопроект» от 23.04. икз 193251100409425110100100010047111244исполненоработывыполняютсяисполненоисполненоНМЦК 480,00тыс.руб.исполненоисполненоООО «Спецгеопроект» от 16.04.19. икз 193251100409425110100100010037111244исполненоработы выполнены исполненоисполненоНМЦК 465,34тыс.руб.исполненоисполненоООО «Терпланпроект» от 19.04.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244ИсполненоРаботы выполняютсяисполненоНМЦК 520,00тыс.руб.исполненоисполненоповторное размещение закупки по причине несоответствия требованиям поданной претендентами документацииООО «Терпланпроект» (Омск) от 10.06.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244исполненоработы выполняютсяисполненоНМЦК 546,67тыс.руб.исполненоисполненоповторное размещение ввиду несоответствия требованиям предоставленных документовООО «Терпланпроект» от 10.06.2019. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244Работы выполняютсяисполненоНМЦК 1566,65тыс.руб.исполненоисполненоООО «Архивариус» 540000,00р от 22.04.19. икз 193251100409425110100100010097111244исполненоработы выполняютсяисполненоНМЦК 196,67тыс.руб.исполненоисполненоООО «Доринжиниринг» от 15.04.2019 ИКЗ 012030000651900075исполненоработы выполненыисполненоисполненоисполненоНМЦК 957,34тыс.руб.исполненоисполненоООО «Зенит» от-17.06.19. ИКЗ 012030000651900075 исполненоработы выполняютсяисполненоНМЦК 1314,67тыс.руб исполненоисполненоисполненоООО «Атлас» от 06.08.2019. мк 0120300006519000196Работы выполняются | Выполняется работа по постановке на кадастровый учет земельных участков Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласованияНарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласованияНарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласованияНарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласованияНарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласованияНарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования проекта контракта |
|  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 4. | 2. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500 | III. Итого:6775,001. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льстваКобец А.А. | 20 - 28 февраля 2019 года27 февраля 2019 года26 марта 2019 года26 марта – 26 апреля2019 года29 апреля – 27 июня2019 года28 июня 2019 года25 июля 2019 года26 июля 2019 года15 ноября – 09 декабря 2019 года10 декабря 2019 года10 декабря 2019 года | 20 - 28 февраля  2019 года27 февраля 2019 года26 марта 2019 года26 марта – 26 апреля2019 года29 апреля – 27 июля2019 года28 июля 2019 года13 августа 2019 года14 августа 2019 года | исполненоисполненоНМЦК 7226,72тыс.руб.исполненоисполненоисполненоООО «Плаз» от 13.08.2019 № 012030000519000195-4ИсполненоРаботы выполняются | Мероприятие за счет дополнительного финансированиянарушение срока в связи с проблемой получения ценовой информации и длительным периодом согласования |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 3. | 3. | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.Определение координат объектовПроведение экспертизы определения местоположения земельного участка | I. Итого:43,751. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. II.. Итого:49,001. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III  Итого:49.001. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV  Итого:49,001. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V. Итого: 94,801. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V1 Итого 203,001. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.VII Итого 71,001. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.ВВедущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.ВВедущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 14 января 2019 года14 января 2019 года18 января 2013 года18 января 2019 года18 – 31 января 2019 года01 февраля 2019 года27 февраля 2019 годаежемесячно02 декабря 2019 года04декабря 2019 года01 февраля 2019 года01 февраля 2019 года08 февраля 2019 года11 февраля 2019 года12 – 25 февраля 2019 года27 февраля 2019 годаежемесячно28 октября 2019года 29 октября 2019года04 -07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 – 22 марта 2019 года25 марта - 08 апреля 2019 года08 апреля 2019года09 апреля 2019года 20 декабря 2019года23 декабря 2019 года04 -07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 – 22 марта 2019 года25 марта - 08 апреля 2019 года08 апреля 2019года09 апреля 2019года 20 декабря 2019года23 декабря 2019 года06 – 10 июня 2019 года06 - 10 июня 2019 года10 июня 2019 года11 июня 2019 года13 – 19 июня 2019 года20 июня 2019 года21 июня 2019 года25 октября 2019 года28 октября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01- 14 октября 2019 года15 октября 2019 года11 ноября 2019 года12 ноября 2019 года16 декабря 2019 года18 декабря 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 25 августа2019 года26 августа 2019 года23 сентября 2019 года24 сентября 2019 года16 декабря 2019 года18 декабря 2019 года | 14 января 2019 года14 января 2019 года18 января 2013 года18 января 2019 года18 января - 15 марта2019 года18 марта 2019 года15 апреля 2019 годаежемесячно01 февраля 2019 года01 февраля 2019 года08 февраля 2019 года11 февраля 2019 года12 – 25 февраля 2019 года28 февраля 2019 годаежемесячно13 июня 2019 года 14 июня 2019 года04 -07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 - 22 марта 2019 года19 - 22 марта 2019 года22 марта 2019года23 марта 2019года 10 апреля 2019года12 апреля 2019года04 -07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 марта 2019 года19 - 22 марта 2019 года22 марта 2019года23 марта 2019года 10 апреля 2019года12 апреля 2019года06 – 10 июня 2019 года06 - 10 июня 2019 года 10 июня 2019 года11 июня 2019 года13 – 19 июня 2019 года20 июня 2019 года21 июня 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 - 30 сентября 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 31 июля 2019 года01 – 25 августа2019 года26 августа 2019 года23 сентября 2019 года24 сентября 2019 года | исполненоисполненоНМЦК350,00тыс.рубисполненоисполненоисполненоООО Кадастровый центр «Землевладе-лец» от 15.04.19. икз 193251100409425110100100030017112244Работы выполняютсяисполненоисполненоНМЦК100,00тыс.рубисполненоисполненодоговор от 28.02.2019. ИКЗ 193251100409425110100100530000000 от с ИП Попова на 49,0тыс.руб.исполненоисполненоисполненоисполненоНМЦК49,00тыс.руб.исполненоисполненодоговор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» дог по 49,0т.р..икз 193251100409425110100100530010000000исполненоисполненоисполненоНМЦК49,00тыс.руб.исполненоисполненодоговор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» дог по 49,0т.р..икз 193251100409425110100100530010000000исполненоисполненоисполненоисполненоНМЦК 94,80тыс.руб.исполненоисполненоИП Попова от 20.06.2019 № 2исполненоработы выполняютсяисполненоисполненоНМЦК 203,00тыс.руб.исполненоисполненоисполненоНМЦК 233,00тыс.руб.исполненоисполненоисполненоисполненоООО «Землевладелец» от 23.09.2019.исполненоработы выполняются | Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования |
| 3.1.2. |  | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков | Итого:108,541. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 04 февраля 2019 года04 февраля 2019 года08 февраля 2019 года11 февраля 2019 года12 февраля – 5 марта2019 года06 марта 2019 года29 марта 2019 годаежемесячно10 декабря 2019 года20 декабря 2019 года12 декабря 2019 года | 04 февраля 2019 года04 февраля 2019 года08 февраля 2019 года11 февраля 2019 года12 февраля – 29 апреля2019 года30 апреля 2019 года11 июня 2019 годаежемесячно | исполненоисполненоНМЦК300,00тыс.руб.исполненоисполненоООО «Кадастровое дело» от 11.06.19. №0130120300006519000145-3Работы выполняются | Нарушение срока в связи с форми-ровани- ем заявок на выполнение работ согласно обращениям (многодетные семьи)  |
| 3.1.3. |  | Определение координат объектов | I. Итого:50,001. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. Итого:98,001. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 09 января 2019 года09 января 2019 года09 января 2019 года09 января 2019 года09 – 15 января2019 года15 января 2019года16 января 2019года 26 июня 2019года27 июля 2019 года04 - 07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 – 22 марта 2019 года25 марта -08 апреля 2019 года08 апреля 2019года09 апреля 2019года 20 декабря 2019года23 декабря 2019 года | 09 января 2019 года09 января 2019 года09 января 2019 года09 января 2019 года09 – 15 января2019 года15 января 2019года16 января 2019года 08 апреля 2019года10 апреля 2019 года04 - 07 марта 2019 года07 марта 2019 года15 марта 2019 года18 – 22 марта 2019 года25 марта -08 апреля 2019 года01 апреля 2019года02 апреля 2019года  | исполненоисполненоНМЦК 50,00тыс.рубисполненоисполненоИП Макеевот 15.01.2019. ИКЗ 1932511004094251101001005300000000 с исполненоисполненоисполненоисполненоисполненоНМЦК 98,00тыс.руб.исполненоисполненоот 01.04.2019. ИКЗ 19325110040942511010010053001с ИП Макеевисполнено |  |
| 3.2. | 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков  | I. Итого:56,011. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В | 10 января 2019 года10 января 2019 года17 января 2013 года18 января 2019 года21 – 31 января 2019 года01 февраля 2019 года25 февраля 2019 года26 февраля 2019 года10 декабря 2019 года12 декабря 2019 года | 10 января 2019 года10 января 2019 года17 января 2013 года18 января 2019 года21 января – 22 марта 2019 года20 марта 2019 года22 апреля 2019 года23 апреля 2019 года | исполненоисполненоНМЦК200,00тыс.рубисполненоисполненоисполненоООО Региональный консалтинговый центр экспертизы и оценки (РКЦ) от22.04.19. 193251100409425110100100040017490244Работы выполняются | Нарушение срока в связи с определением объектов для оценки и со срочным заключением 2-х договоров на выполнение работ по экпертизе земельных участков |
| 3.3. | 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов  | I. Итого:259,691. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  | Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н. | 10 - 11 января2019 года14 января 2019 года18 января 2019 года21 – 23 января2019 года24 января – 8 февраля2019 года11 февраля 2019 года24 марта 2019 годаежемесячно24 декабря 2019 года25 декабря 2018 года | 10 - 11 января2019 года14 января 2019 года18 января 2019 года21 – 23 января2019 года24 января – 10 апреля2019 года11 апреля 2019 года14 мая 2019 годаежемесячно | исполненоисполненоНМЦК 399,99тыс.руб.исполненоисполненоисполненоФГУП «Почта России» от 14.05. № 0120300006519000121Работы выполняются | Нарушен срок реализации мероприятия в связи с кадровыми изменениями отдела |
| 3.4. | 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  | 290,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | I. Итого:47,501. Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваОрехова И.А. | 02 – 16 апреля 2019 года09 – 16 апреля2019 года23 – 30 апреля 2019 года06 – 08 мая 2019 года13 – 31 мая 2019 года03 июня 2019года04 – 28 июня2018 года16 -21 августа 2019 года22 августа 2019 года | 02 – 16 апреля 2019 года09 – 16 апреля2019 года23 – 30 апреля 2019 года06 – 08 мая 2019 года13 мая – 02 июля 2019 года03 июля 2019года04 – 28 июля 2019 года16 -21 августа 2019 года22 августа 2019 года | исполненоисполненоНМЦК 100,00тыс.руб.исполненов работе№1 от 03.07.2019. ИП КолесниковИсполненоИсполненоисполнено | Нарушен срок в связи с длительным периодом согласования |
|  |  |  | II*.* Итого: 50,001.Разработка технического задания для заключения договора.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление документов для оплаты работ. | Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 11 - 13 апреля2019 года16 – 17 апреля2019 года18 апреля 2019 года18 – 21 января 2019 года19 апреля – 14 мая 2019 года15 мая 2019 года16 мая 2019 года16 августа 2019 года17 августа 2019 года |  |  | Отсутствуют объекты |
| 4. | 4. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации | I. Итого:920,201. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  | Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градострои-тельстваПасечник Т. | 14 – 20 июня2019 года14 – 20 июня2019 года21 июня 2019 года21 - 25 июня 2019 года26 июня – 01 августа2019 года02 августа 2019 года27 августа 2019 года28 августа 2019 года13 декабря 2019 года16 декабря 2019 года | 14 – 20 июня2019 года14 – 20 июня2019 года21 июня 2019 года21 - 25 июня 2019 года26 июня – 01 августа2019 года02 августа 2019 года | исполненоисполненоНМЦК 920,20тыс.руб.исполненоисполненоисполненоконтракт не заключен – аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе  |  |

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 9 месяцев 2019 года |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.10.2019.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 84 386,28  | 27880,07 | 33 | Всего: 21613,24 | 1018,84 | 4,71 | 25/16084,53 в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года) | 74,41 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 84 386,28  | 27880,07 | 33 | Всего: 21613,24 | 1018,84 | 4,71 | 25/16084,53 в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года) | 74,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2022 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.10.2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы». Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы.Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы. | Внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей), перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий.Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей.Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий. продления срока реализации программы. |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЗа период 9 месяцев 2019 года:Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей);Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части перераспределения средств экономии и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,0 тыс. рублей, продления срока программы на период 2022 года.Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.За 9 месяцев 2019 года Заключены 24 контракта на сумму 11954,53 тыс. рублей .В работе находится контракт на внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа – контракт 2016 года – 4130,00 тыс. рублей.Всего: 25 контрактов на сумму 16084,53 тыс. рублей.Выполнены и оплачены работы: по 10 контрактам на сумму 1018,84 тыс. рублейВ работе:15 контрактов на сумму 15065,69 тыс. рублей.Проходят стадию согласования контракты, которые будут заключены и исполнены в 2019 году :8 контрактов на сумму 1594,63 тыс. рублей.Заключенные контракты имеют длительный срок исполнения, основной период оплаты будет в ноябре-декабре 2019 года. Учитывая данный факт, исполнение в настоящее время имеет низкий процент и составляет 4,71% от выделенных средств на 2019 год (исполнение бюджетных обязательств составляет 1018,84 тыс. рублей).Всего за период с начала года работы выполняются по заключенным контрактам и договорам на общую сумму 16084,53 тыс. рублей, включая контракт 2016 года на сумму 4130,00 тыс. рублей.В настоящее время разработан и направлен на согласование проект постановления о внесении изменений в программу в части возврата в бюджет средств в размере 3514,73 тыс. рублей, которые планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_