Отчет о реализации плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

за 9 месяцев 2019 года согласно фактически выполненным мероприятиям

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоб-людения планово-го срока и меры по исполне-нию меролп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности  на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | 1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития;  2. При условии согласования: разработка проекта решения Думы УГО;  3. Направление проекта в Думу УГО для рассмотрения и утверждения;  4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ;  5. Направление документов в управление закупок. | Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льства  Кобец А.А. | 09 января – 10 июня 2019 года  11 – 14 июня  2019 года  17 июня 2019 года  30 августа 2019 года  30 августа 2019 года | с 09 января в работе | Работы выполняют-ся –  на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации. |  |
| 2. | 1.2. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I. Итого: 122,39  1. Заключение муниципального контракта.  2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний).  4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II. Итого:580,34  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  III. Итого: 422,40  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  IV. Итого: 392,11  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  V. Итого: 418,60  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  VI. Итого:420,94  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  VII. Итого: 540,00  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  VIII. Итого:193,73  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.  IX. Итого:540,90  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  X. Итого:552,17  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Прием выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В.  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В.  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник  отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник  отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В  Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В | 11 января 2019 года  11 января – 23 мая  2019 года  24 мая – 24 июня  2019 года  25 июня 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля 2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  12 ноября – 12 декабря 2019 года  13 декабря 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля  2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  14 сентября – 14 октября 2019 года  15 октября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля 2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  15 сентября – 15 октября 2019 года  16 октября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля 2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  15 сентября – 15 октября 2019 года  16 октября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля  2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  15 октября -15 ноября 2019 года  16 ноября 2019 года  01 - 08 февраля  2019 года  11 - 18 февраля  2019 года  18 января – 01марта 2019 года  04 марта 2019 года  18 апреля 2019 года  19 апреля 2019 года  15 ноября -  15 декабря 2019 года  16 декабря 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля  2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  17 августа – 17 сентября 2019 года  18 сентября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 20 февраля 2019 года  26 февраля 2019 года  10 апреля 2019 года  11 апреля 2019 года  14 октября – 14 ноября 2019 года  15 ноября 2019 года  20 – 24 мая 2019 года  20 – 24 мая 2019 года  27 – 31 мая 2019 года  03 июня – 01 июля  2019 года  02 июля 2019 года  29 июля 2019 года  29 июля 2019 года  05 ноября 2019 года  06 ноября 2019 года | 17 января 2019 года  18 января в работе,3  Исполнены частично, земельные участки не в полном объеме поставлены на кадастровый учет  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 18 марта 2019 года  18 марта 2019 года  23 апреля 2019 года  24 апреля 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 18 марта 2019 года  18 марта 2019 года  16 апреля 2019 года  17 апреля 2019 года  14 сентября – 14 октября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 21 марта 2019 года  21 марта 2019 года  19 апреля 2019 года  20 апреля 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 18 марта 2019 года  22 марта 2019 года  10 июня 2019 года  11 июня 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 18 марта 2019 года  18 марта 2019 года  10 июня 2019 года  11 июня 2019 года  01 - 08 февраля  2019 года  11 - 18 февраля  2019 года  18 января – 18марта 2019 года  22 марта 2019 года  22 апреля 2019 года  23 апреля 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 15 марта 2019 года  18 марта 2019 года  15 апреля 2019 года  16 апреля 2019 года  17 августа – 17 сентября 2019 года  18 сентября 2019 года  09 – 11 января  2019 года  14 – 18 января 2019 года  21 января – 18 марта 2019 года  22 марта 2019 года  17 июня 2019 года  17 июня 2019 года  20 – 24 мая 2019 года  20 – 24 мая 2019 года  27 – 31 мая 2019 года  03 июня – 17 июля  2019 года  18 июля 2019 года  06 августа 2019 ода  07 августа 2019 года | ООО «Уссурийский кадастр»  от 17.01.2019.  (№ 120300006518000226-3), ИКЗ: 183251100409425110100100500067111244  Исходные материалы предоставлены  Работы выполняются  исполнено  НМЦК 3066,67тыс.  руб.  исполнено  исполнено  исполнено  ООО «Спецгеопроект» от 23.04. икз 193251100409425110100100010047111244  исполнено  работы  выполняются  исполнено  исполнено  НМЦК 480,00тыс.  руб.  исполнено  исполнено  ООО «Спецгеопроект» от 16.04.19. икз 193251100409425110100100010037111244  исполнено  работы выполнены    исполнено  исполнено  НМЦК 465,34тыс.  руб.  исполнено  исполнено  ООО «Терпланпроект» от 19.04.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244  Исполнено  Работы выполняются  исполнено  НМЦК 520,00тыс.  руб.  исполнено  исполнено  повторное размещение закупки по причине несоответствия требованиям поданной претендентами документации  ООО «Терпланпроект» (Омск) от 10.06.19. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244  исполнено  работы выполняются  исполнено  НМЦК 546,67тыс.  руб.  исполнено  исполнено  повторное размещение ввиду несоответствия требованиям предоставленных документов  ООО «Терпланпроект» от 10.06.2019. ИКЗ 193251100409425110100100010027111244  Работы выполняются  исполнено  НМЦК 1566,65тыс.  руб.  исполнено  исполнено  ООО «Архивариус» 540000,00р от 22.04.19. икз 193251100409425110100100010097111244  исполнено  работы выполняются  исполнено  НМЦК 196,67тыс.руб.  исполнено  исполнено  ООО «Доринжиниринг» от 15.04.2019 ИКЗ 012030000651900075  исполнено  работы выполнены  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК 957,34тыс.  руб.  исполнено  исполнено  ООО «Зенит» от-17.06.19. ИКЗ 012030000651900075  исполнено  работы выполняются  исполнено  НМЦК 1314,67тыс.руб  исполнено  исполнено  исполнено  ООО «Атлас» от 06.08.2019. мк 0120300006519000196  Работы выполняются | Выполняется работа по постановке на кадастровый учет земельных участков  Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования  Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования  Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования  Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)  Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)  Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования  Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования  Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)  Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования проекта контракта |
|  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | |
| 4. | 2. | Информационное обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500 | III. Итого:6775,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроите-льства  Кобец А.А. | 20 - 28 февраля 2019 года  27 февраля 2019 года  26 марта 2019 года  26 марта – 26 апреля  2019 года  29 апреля – 27 июня  2019 года  28 июня 2019 года  25 июля 2019 года  26 июля 2019 года  15 ноября – 09 декабря 2019 года  10 декабря 2019 года  10 декабря 2019 года | 20 - 28 февраля  2019 года  27 февраля 2019 года  26 марта 2019 года  26 марта – 26 апреля  2019 года  29 апреля – 27 июля  2019 года  28 июля 2019 года  13 августа 2019 года  14 августа 2019 года | исполнено  исполнено  НМЦК 7226,72тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  ООО «Плаз» от 13.08.2019 № 012030000519000195-4  Исполнено  Работы выполняются | Мероприятие за счет дополнительного финансирования  нарушение срока в связи с проблемой получения ценовой информации и длительным периодом согласования |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | |
| 3. | 3. | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.  Определение координат объектов  Проведение экспертизы определения местоположения земельного участка | I. Итого:43,75  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.    II.. Итого:49,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III  Итого:49.00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV  Итого:49,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V. Итого: 94,80  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V1 Итого 203,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  VII Итого 71,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В.  Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-  ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 14 января 2019 года  14 января 2019 года  18 января 2013 года  18 января 2019 года  18 – 31 января 2019 года  01 февраля 2019 года  27 февраля 2019 года  ежемесячно  02 декабря 2019 года  04декабря 2019 года  01 февраля 2019 года  01 февраля 2019 года  08 февраля 2019 года  11 февраля 2019 года  12 – 25 февраля  2019 года  27 февраля 2019 года  ежемесячно  28 октября 2019года    29 октября 2019года  04 -07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 – 22 марта 2019 года  25 марта - 08 апреля 2019 года  08 апреля 2019года  09 апреля 2019года    20 декабря 2019года  23 декабря 2019 года  04 -07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 – 22 марта 2019 года  25 марта - 08 апреля  2019 года  08 апреля 2019года  09 апреля 2019года    20 декабря 2019года  23 декабря 2019 года  06 – 10 июня 2019 года  06 - 10 июня 2019 года  10 июня 2019 года  11 июня 2019 года  13 – 19 июня 2019 года  20 июня 2019 года  21 июня 2019 года  25 октября 2019 года  28 октября 2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01- 14 октября  2019 года  15 октября 2019 года  11 ноября 2019 года  12 ноября 2019 года  16 декабря 2019 года  18 декабря 2019 года  01 – 31 июля 2019 года  01 – 31 июля 2019 года  01 – 31 июля 2019 года  01 – 31 июля 2019 года  01 – 25 августа  2019 года  26 августа 2019 года  23 сентября 2019 года  24 сентября 2019 года  16 декабря 2019 года  18 декабря 2019 года | 14 января 2019 года  14 января 2019 года  18 января 2013 года  18 января 2019 года  18 января - 15 марта  2019 года  18 марта 2019 года  15 апреля 2019 года  ежемесячно  01 февраля 2019 года  01 февраля 2019 года  08 февраля 2019 года  11 февраля 2019 года  12 – 25 февраля  2019 года  28 февраля 2019 года  ежемесячно  13 июня 2019 года    14 июня 2019 года  04 -07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 - 22 марта 2019 года  19 - 22 марта 2019 года  22 марта 2019года  23 марта 2019года    10 апреля 2019года  12 апреля 2019года  04 -07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 марта 2019 года  19 - 22 марта 2019 года  22 марта 2019года  23 марта 2019года    10 апреля 2019года  12 апреля 2019года  06 – 10 июня 2019 года  06 - 10 июня 2019 года    10 июня 2019 года  11 июня 2019 года  13 – 19 июня 2019 года  20 июня 2019 года  21 июня 2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 - 30 сентября  2019 года  01 – 31 июля  2019 года  01 – 31 июля  2019 года  01 – 31 июля  2019 года  01 – 31 июля  2019 года  01 – 25 августа  2019 года  26 августа 2019 года  23 сентября 2019 года  24 сентября 2019 года | исполнено  исполнено  НМЦК  350,00тыс.руб  исполнено  исполнено  исполнено  ООО Кадастровый центр «Землевладе-лец» от 15.04.19. икз 193251100409425110100100030017112244  Работы выполняются  исполнено  исполнено  НМЦК  100,00тыс.руб  исполнено  исполнено  договор от 28.02.2019. ИКЗ 193251100409425110100100530000000 от с ИП Попова на 49,0тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК  49,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» дог по 49,0т.р..  икз  193251100409425110100100530010000000  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК  49,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» дог по 49,0т.р..  икз  193251100409425110100100530010000000  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК 94,80тыс.руб.  исполнено  исполнено  ИП Попова от 20.06.2019 № 2  исполнено  работы выполняются  исполнено  исполнено  НМЦК 203,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК 233,00тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  ООО «Землевладелец» от 23.09.2019.  исполнено  работы выполняются | Нарушение срока в связи с длительным периодом согласования |
| 3.1.2. |  | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков | Итого:108,54  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 04 февраля 2019 года  04 февраля 2019 года  08 февраля 2019 года  11 февраля 2019 года  12 февраля – 5 марта  2019 года  06 марта 2019 года  29 марта 2019 года  ежемесячно  10 декабря 2019 года  20 декабря 2019 года  12 декабря 2019 года | 04 февраля 2019 года  04 февраля 2019 года  08 февраля 2019 года  11 февраля 2019 года  12 февраля – 29 апреля  2019 года  30 апреля 2019 года  11 июня 2019 года  ежемесячно | исполнено  исполнено  НМЦК  300,00тыс.  руб.  исполнено  исполнено  ООО «Кадастровое дело»  от 11.06.19. №  0130120300006519000145-3  Работы выполняются | Нарушение срока в связи с форми-ровани-  ем заявок на выполнение работ согласно обращениям (многодетные семьи) |
| 3.1.3. |  | Определение координат объектов | I. Итого:50,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II. Итого:98,00  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С.  Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 – 15 января  2019 года  15 января 2019года  16 января 2019года    26 июня 2019года  27 июля 2019 года  04 - 07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 – 22 марта 2019 года  25 марта -08 апреля 2019 года  08 апреля 2019года  09 апреля 2019года    20 декабря 2019года  23 декабря 2019 года | 09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 января 2019 года  09 – 15 января  2019 года  15 января 2019года  16 января 2019года    08 апреля 2019года  10 апреля 2019 года  04 - 07 марта 2019 года  07 марта 2019 года  15 марта 2019 года  18 – 22 марта 2019 года  25 марта -08 апреля 2019 года  01 апреля 2019года  02 апреля 2019года | исполнено  исполнено  НМЦК 50,00тыс.руб  исполнено  исполнено  ИП Макеев  от 15.01.2019. ИКЗ 1932511004094251101001005300000000 с  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  исполнено  НМЦК 98,00тыс.  руб.  исполнено  исполнено  от 01.04.2019. ИКЗ 19325110040942511010010053001  с ИП Макеев  исполнено |  |
| 3.2. | 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков | I. Итого:56,01  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В | 10 января 2019 года  10 января 2019 года  17 января 2013 года  18 января 2019 года  21 – 31 января  2019 года  01 февраля 2019 года  25 февраля 2019 года  26 февраля 2019 года  10 декабря 2019 года  12 декабря 2019 года | 10 января 2019 года  10 января 2019 года  17 января 2013 года  18 января 2019 года  21 января – 22 марта  2019 года  20 марта 2019 года  22 апреля 2019 года  23 апреля 2019 года | исполнено  исполнено  НМЦК  200,00тыс.руб  исполнено  исполнено  исполнено  ООО Региональный консалтинговый центр экспертизы и оценки (РКЦ) от22.04.19. 193251100409425110100100040017490244  Работы выполняются | Нарушение срока в связи с определением объектов для оценки  и со срочным заключением 2-х договоров на выполнение работ по экпертизе земельных участков |
| 3.3. | 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов | I. Итого:259,69  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н. | 10 - 11 января  2019 года  14 января 2019 года  18 января 2019 года  21 – 23 января  2019 года  24 января – 8 февраля  2019 года  11 февраля 2019 года  24 марта 2019 года  ежемесячно  24 декабря 2019 года  25 декабря 2018 года | 10 - 11 января  2019 года  14 января 2019 года  18 января 2019 года  21 – 23 января  2019 года  24 января – 10 апреля  2019 года  11 апреля 2019 года  14 мая 2019 года  ежемесячно | исполнено  исполнено  НМЦК 399,99тыс.  руб.  исполнено  исполнено  исполнено  ФГУП «Почта России»  от 14.05.  № 0120300006519000121  Работы выполняются | Нарушен срок реализации мероприятия в связи с кадровыми изменениями отдела |
| 3.4. | 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  | 290,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | I. Итого:47,50  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства  Орехова И.А. | 02 – 16 апреля  2019 года  09 – 16 апреля  2019 года  23 – 30 апреля  2019 года  06 – 08 мая  2019 года  13 – 31 мая 2019 года  03 июня 2019года  04 – 28 июня  2018 года  16 -21 августа 2019 года  22 августа 2019 года | 02 – 16 апреля  2019 года  09 – 16 апреля  2019 года  23 – 30 апреля  2019 года  06 – 08 мая  2019 года  13 мая – 02 июля 2019 года  03 июля 2019года  04 – 28 июля 2019 года  16 -21 августа 2019 года  22 августа 2019 года | исполнено  исполнено  НМЦК 100,00тыс.руб.  исполнено  в работе  №1 от 03.07.2019. ИП Колесников  Исполнено  Исполнено  исполнено | Нарушен срок в связи с длительным периодом согласования |
|  |  |  | II*.* Итого: 50,00  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов для оплаты работ. | Начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | 11 - 13 апреля  2019 года  16 – 17 апреля  2019 года  18 апреля 2019 года  18 – 21 января  2019 года  19 апреля – 14 мая  2019 года  15 мая 2019 года  16 мая 2019 года  16 августа 2019 года  17 августа 2019 года |  |  | Отсутствуют объекты |
| 4. | 4. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации | I. Итого:920,20  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градострои-тельства  Пасечник Т. | 14 – 20 июня  2019 года  14 – 20 июня  2019 года  21 июня 2019 года  21 - 25 июня  2019 года  26 июня – 01 августа  2019 года  02 августа 2019 года  27 августа 2019 года  28 августа 2019 года  13 декабря 2019 года  16 декабря 2019 года | 14 – 20 июня  2019 года  14 – 20 июня  2019 года  21 июня 2019 года  21 - 25 июня  2019 года  26 июня – 01 августа  2019 года  02 августа 2019 года | исполнено  исполнено  НМЦК 920,20тыс.руб.  исполнено  исполнено  исполнено  контракт не заключен – аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 9 месяцев 2019 года | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.10.2019.  (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) |
| Всего: 84 386,28 | 27880,07 | 33 | Всего: 21613,24 | 1018,84 | 4,71 | 25/16084,53  в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года) | 74,41 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 84 386,28 | 27880,07 | 33 | Всего: 21613,24 | 1018,84 | 4,71 | 25/16084,53  в том числе: 1/4130,00(переходящий контракт с 2016 года) | 74,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2022 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.10.2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы».  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы.  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы. | Внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей), перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий.  Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей.  Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий. продления срока реализации программы. |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  За период 9 месяцев 2019 года:  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. рублей);  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части перераспределения средств экономии и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,0 тыс. рублей, продления срока программы на период 2022 года.  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2226-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы.  За 9 месяцев 2019 года  Заключены 24 контракта на сумму 11954,53 тыс. рублей .  В работе находится контракт на внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа – контракт 2016 года – 4130,00 тыс. рублей.  Всего: 25 контрактов на сумму 16084,53 тыс. рублей.  Выполнены и оплачены работы:  по 10 контрактам на сумму 1018,84 тыс. рублей  В работе:  15 контрактов на сумму 15065,69 тыс. рублей.  Проходят стадию согласования контракты, которые будут заключены и исполнены в 2019 году :  8 контрактов на сумму 1594,63 тыс. рублей.  Заключенные контракты имеют длительный срок исполнения, основной период оплаты будет в ноябре-декабре 2019 года.  Учитывая данный факт, исполнение в настоящее время имеет низкий процент и составляет 4,71% от выделенных средств на 2019 год (исполнение бюджетных обязательств составляет 1018,84 тыс. рублей).  Всего за период с начала года работы выполняются по заключенным контрактам и договорам на общую сумму 16084,53 тыс. рублей, включая контракт 2016 года на сумму 4130,00 тыс. рублей.  В настоящее время разработан и направлен на согласование проект постановления о внесении изменений в программу в части возврата в бюджет средств в размере 3514,73 тыс. рублей, которые планируется предусмотреть в бюджете на 2020 год. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_