Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Уссурийского

городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

Отчетный период за 1 полугодие 2020 года

Ответственный исполнитель управление градостроительства

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Фактическая | Ожидае-мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа  |  |  |  |  |  | 14524,53 | 14524,53 |  | 8888,61 |
| 1.1 | Разработка документациио внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа- | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. |  |  |  | обеспечение территории Уссурийского городского округа актуальным генеральным планом | 4130,00 | 4130,00 | 0 | 4130,00 |
| 1.1.1 | 1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования2. Приемка выполненных работ 3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Кобец А.А. | 10 августа 2020 года16 ноября 2020 года17 ноября 2020 года |  | 10 августа 2020 года16 ноября 2020 года17 ноября 2020 года | Управлением проверены ранее выставленные Исполнителю замечания.По итогам проверки исполнителю контракта дополнительно направлено письмо об устранении замечаний  | 4130,00 | 4130,00 | 0 | В 2016 году заключен контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 4130,00  |
| 1.2. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе |  |  |  |  | обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования. | 10394,53 | 10394,53 |  | 4758,61. |
| 1.2.1. | I.1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.В. | 10 февраля 2020 года11 февраля 2020 года13 марта2020 года 16 марта 2020 года16 апреля 2020 года17 сентября 2020 года02 октября 2020 года06 октября 2020 года | 10 февраля 2020 года11 февраля 2020 года23 марта2020 года 30 апреля 2020 года01 июня 2020 года02 июня 2020 года | 02 октября 2020 года06 октября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 1151,70тыс.руб.разработан и согласован проект контрактанаправлена документация для размещения заключен м/к с «Далькадпро» исходные материалы предоставлены | 1151,70 | 1151,70 | 0 | 370,00 |
| 1.2.2 | 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е.В. | 10 февраля 2020 года  10 февраля 2020 года 13 марта2020 года 16 марта 2020 года16 апреля 2020 года14 июля 2020 года14 июля 2020 года 31 июля 2020 года | 10 февраля 2020 года  10 февраля 2020 года 23 марта2020 года 24 марта 2020 года12 мая 2020 года13 мая 2020 года | 14 июля 2020 года 31 июля 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 546,67тыс.руб.разработан и согласован проект контрак-таподготовлена документация для размещения на сайтем/к с ООО «Землемер»Исходные материалы предоставлены  | 546,67 | 546,67 |  | 146,34 |
| 1.2.3. | III. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 10 февраля 2020 года 10 февраля 2020 года 13 марта2020 года 16 марта 2020 года16 апреля 2020 года14 июля 2020 года 30 июля 2020 года 31 июля 2020 года | 10 февраля 2020 года 10 февраля 2020 года 23 марта2020 года 24 марта 2020 года06 мая 2020 года07 мая 2020 года |  30 июля 2020 года 31 июля 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 323,34тыс.руб.Разработан и согласован проект контрак-таПодготовлена документация для размещениям/к с ООО "Атлас"Исходные материалы предоставлены  | 323,34 | 323,34 |  | 166,52 |
| 1.2.4. | IV. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  18 марта 2020 года20 апреля 2020 года06 ноября 2020 года23 ноября 2020 года 25 ноября 2020 года | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 23 марта 2020 года  24 марта 2020 года06 мая 2020 года07 мая2020 года | 23 ноября 2020 года 25 ноября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 1176,,64тыс.рубРазработан и согласован проект контрак-та07.04.2020. на сайте закупок размещена документацияЗаключен м/к с ООО «Атлас»,Исходные данные предоставлены  | 1450,00 | 1450,00 |  | 470,66 |
| 1.2.5. | V. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года  15 апреля 2020 года15 мая 2020 года02 ноября 2020 года18 ноября 2020 года 20 ноября 2020 года | 10 февраля2020 года10 февраля2020 года23 марта2020 года24 марта 2020 года06 мая2020 года07 мая2020 года | 18 ноября 2020 года 20 ноября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 697,67тыс.руб.Разработан и согласован проект контрак-та07.04.2020. на сайте закупок размещена документацияЗаключен м/к с ООО «Атлас»Исходные материалы предоставлены  | 755,00 | 755,00 |  | 226,75 |
| 1.2.6. | VI. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года  15 апреля 2020 года15 мая 2020 года20 октября 2020 года 03 ноября 2020 года 06 ноября 2020 года | 10 февраля 2020 года 10 февраля 2020 года 23 марта2020 года 24 марта 2020 года06 мая 2020 года 07 мая 2020 года |  03 ноября 2020 года 06 ноября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 815,48тыс.руб.Разработан и согласован проект контрак-та07.04.2020. на сайте закупок размещена документацияЗаключен м/к с ООО «Атлас»Исходные данные предоставлены  | 1390,00 | 1390,00 |  | 338,43 |
| 1.2.7 | VII. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5. Заключение муниципального контракта.6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года  18 марта 2020 года 20 апреля 2020 года27 июля 2020 года10 августа 2020 года12 августа 2020 года  | 16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  23 марта 2020 года  24 марта 2020 года12 мая 2020 года15 мая 2020 года | 10 августа 2020 года12 августа 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 286,67тыс.руб.Разработан и согласован проект контрак-та07.04.2020. на сайте закупок размещена документацияЗаключен м/к с ООО «Землемер»Исходные данные предоставлены  | 235,00 | 235,00 |  | 250,84 |
| 1.2.8. | VIII. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 18 марта 2020 года20 апреля 2020 года01 октября 2020 года16 октября2020 года20 октября2020 года | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  23 марта 2020 года 24 марта 2020 года06 мая 2020 года07 мая 2020 года | 20 октября2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 683,34тыс.руб.Разработан проект контракта согласован проект контрак-та07.04.2020. на сайте закупок размещена документацияЗаключен м/к с ООО «Землемер»,Исходные данные предоставлены  | 1184,43 | 1184,43 |  | 279,92 |
| 1.2.9 | IX. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года13 апреля 2020 года15 апреля 2020 года15 мая 2020 года02 ноября 2020 года 18 ноября 2020 года20 ноября 2020 года | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  23 марта 2020 года 24 марта 2020 года06 мая 2020 года07 мая 2020 года | 18 ноября 2020 года20 ноября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 456,67тыс.руб.Разработан проект контрактаСогласован проект контракта07.04.2020. на сайте закупок размещена документациязаключен м/к с ООО «Атлас», исходные данные предоставлены, работы выполняются | 525,00 | 525,00 |  | 230,62 |
| 1.2.10 | X. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 29 мая 2020 года29 мая 2020 года29 мая 2020 года29 мая 2020 года 02 июня 2020 года03 июля 2020 года05 октября 2020 года 20 октября 2020 года 22 октября 2020 года | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года  20 апреля 2020 года21 апреля 2020 года25 мая 2020 года26 мая 2020 года  |  20 октября 2020 года 22 октября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 245,34тыс.руб.Разработан проект контрактасогласован проект контракта23.04.2020 документация размещена на сайте закупокЗаключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»,Исходные данные предоставлены  | 520,00 | 520,00 |  | 147,14 |
| 1.2.11 | XI. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.3. Разработка проекта муниципального контракта.4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6. Заключение муниципального контракта.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 29 мая 2020 года29 мая 2020 года29 мая 2020 года29 мая 2020 года 02 июня 2020 года03 июля 2020 года 05 октября2020 года  20 октября 2020 года 22 октября 2020 года | 16 марта 2020 года  16 марта 2020 года 16 марта 2020 года 20 апреля 2020 года21 апреля 2020 года25 мая 2020 года26 мая 2020 года |   20 октября 2020 года 22 октября 2020 года | разработано техническое заданиеНМЦК 330,00тыс.руб.Разработан проект контрактаСогласован проект контракта23.04.2020. документация размещена на сайте закупокЗаключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ» исходные данные предоставлены  | 380,00 | 380,00 |  | 198,00 |
| 1.2.12. | XII. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 20 апреля 2020 года23 апреля 2020 года |  | 27 ноября 2020 года01 декабря 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 392,11 | 392,11 |  | заключен контракт от 19.04.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 392,11 |
| 1.2.13. | XIII. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 13 апреля 2020 года14 апреля 2020 года |  | 13 августа 2020 года14 августа 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 580,34 | 580,34 |  | заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус" - 580,34 |
| 1.2.14. | XIV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 20 апреля 2020 года23 апреля2020 года |  | 27 ноября 2020 года01 декабря2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 420,94 | 420,94 |  | заключен контракт от 10.06.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 420,94 |
| 1.2.15. | XV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е | 13 апреля 2020 года14 апреля 2020 года |  | 27 ноября 2020 года01 декабря 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 540,00 | 540,00 |  | заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус", - 540,00 |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 2 | Информационное обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | 9985,00 | 9985,00 | 6775,00 | 8956,50 . |
| 2.1 | Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. |  |  |  | обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). | 9985,00 | 9985,00 | 6775,00 | 8956,50 |
| 2.1.1 | I. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 31января 2020 года 31января 2020 года31января 2020 года31января 2020 года28 февраля 2020 года 02 марта 2020 года03 апреля 2020 года06 апреля 2020 года21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | 31января 2020 года 31января 2020 года31января 2020 года31января 2020 года25 февраля 2020 года26 февраля 2020 года14 апреля 2020 года15 апреля 2020 года | 21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | Разработан проект технического заданияНаправлены письма о ценовой информацииНМЦК 3206,57тыс.руб.Разработан проект контрактаСогласован проект контрактаПодготовлена к размещению документацияРазмещена документация на сайте закупок 27.02.2020 заключен м/к с ООО «Плаз»исходные материалы предоставлены | 3210,00 | 3210,00 |  | 2181,50  |
| 2.1.2. | II. 1. Приемка выполненных работ.2. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 20 апреля 2020 года22 апреля 2020 года23 апреля 2020 года | 23 апреля 2020 года23 апреля 2020 года23 апреля 2020 года |  | Акт приемкиДокументы направлены Документы направлены оплата произведена 29.04.2020 | 6775,00 | 6775,00 | 6775,00 | Заключен контракт от 13.08.2019 г с ООО «Плаз» - 6775,00. |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 3 | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 4845,34 | 4845,34 |  | 806,53 |
| 3.1 | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 2348,00 | 2348,00 |  | 460,29 |
| 3.1.1 | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.Определение координат объектов | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. |  |  |  |  | 1559,66 | 1559,66 |  | 174,40 |
| 3.1.1.1 | I. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 31 января 2020 года31 января 2020 года31 января 2020 года04 февраля 2020 года28 февраля 2020 года03 марта 2020 года06 апреля 2020 годаежемесячно11 декабря 2020 года16декабря 2020 года | 31 января 2020 года31 января 2020 года31 января 2020 года 04 февраля 2020 года28 февраля 2020 года26 февраля2020 года23 марта 2020 годаежемесячно | 11 декабря 2020 года16декабря 2020 года | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 390,00тыс.руб.Разработан проект контрактаСогласован проект контрактаПодготовлена к размещению документацияРазмещена документация на сайте закупок 27.02.2020.м/к с ООО «Кадастр»Предоставляются исходные материалы  | 500,00 | 500,00 |  | 113,55 |
| 3.1.1.2 | II.:1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 15 мая 2020 года22 мая 2020 года28 мая 2020 года29 мая 2020 года25 июня 2020 года26 июня 2020 года27 июля 2020 годаежемесячно11 декабря 2020 года16 декабря 2020 года  | 31 января 2020 года31 января 2020 года31 января 2020 года02 февраля 2020 года21 апреля 2020 года22 апреля 2020 года19 мая 2020 годаежемесячно | 11 декабря 2020 года16 декабря 2020 года  | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 483,34тыс.руб.Разработан проект контрактаПроект согласован22.04.2020. документация размещена на сайте заключен м/к с ООО «Кадастр групп»исходные материалы предоставлены | 500,00 | 500,00 |  | 60,85 |
| 3.1.1.3 | III. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 10 апреля 2020 года10 апреля 2020 года10 апреля 2020 года20 апреля 2020 года20 мая 2020 года21 мая 2020 года22 июня 2020 годаежемесячно 11 декабря 2020года16 декабря 2020года  |  | 10 апреля 2020 года10 апреля 2020 года10 апреля 2020 года20 апреля 2020 года20 мая 2020 года21 мая 2020 года22 июня 2020 годаежемесячно 11 декабря 2020года16 декабря 2020года | Отсутствие объектов | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 3.1.1.4 | IV.:1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 13 июля 2020 года14 июля 2020 года20 июля 2020 года21 июля 2020 года03 августа 2020 года04 августа 2020 года04 сентября 2020 годаежемесячно14 декабря 2020 года16 декабря 2020 года |  | 13 июля 2020 года14 июля 2020 года20 июля 2020 года21 июля 2020 года03 августа 2020 года04 августа 2020 года04 сентября 2020 годаежемесячно14 декабря 2020 года16 декабря 2020 года |  | 359,66 | 359,66 |  |  |
| 3.1.2 | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков |  |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  | 138,55 |
| 3.1.2.1. | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 04 февраля 2020 года04 февраля 2020 года10 февраля 2020 года11 февраля 2020 года05 марта2020 года06 мая 2020 года10 июня 2020 годаежемесячно21 декабря 2020 года21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | 04 февраля 2020 года04 февраля 2020 года10 февраля 2020 года11 февраля 2020 года20 апреля 2020 года21 апреля 2020 года18 мая 2020 годаежемесячно | 21 декабря 2020 года21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 300,00тыс.руб.разработан проект контрактапроект контракта согласован 22.04.2020. документация размещена на сайте закупок заключен м/к . с ООО «Кадастровое дело»исходные материалы переданы | 300,00 | 300,00 |  | 138,55 |
| 3.1.3 | Определение координат объектов |  |  |  |  |  | 488,34 | 488,34 |  | 147,34 |
| 3.1.3.1 | I.1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С | 10 января2020 года14 января 2020 года15 января 2020 года23 января2020 года10 февраля2020 года11 февраля 2020 года11 марта 2020 годаежемесячно24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года | 10 января2020 года10 января 2020 года10 января 2020 года10 января2020 года10 января2020 года13 января2020 года27 января 2020 годаежемесячноа | 24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 283,34тыс.руб.разработан проект контрактасогласован проект контракта15.01.2020.размещена документация на сайте закупок Заключен контракт ООО "Кадастровое дело" Предоставлены исходные материалы  | 288,34 | 288,34 |  | 147,34 |
| 3.1.3.2 | II. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С | 11 июня 2020 года15 июня 2020 года16 июня 2020 года 23 июня2020 года08 июля2020 года09 июля 2020 года10 августа 2020 годаежемесячно21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года  |  | 11 сентября 2020 года15 сентября 2020 года16 сентября 2020 года23 сентября 2020 года08 октября2020 года09 октября 2020 года12 октября 2020 годаежемесячно21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | Отсутствуют объекты | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 3.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00 |
| 3.2.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В | 31 января 2020 года 31 января 2020 года31 января 2020 года04 февраля 2020 года28 февраля 2020 года03 апреля 2020 года06 апреля 2020 годаежемесячно11 декабря 2020 года16декабря 2020 года | 31 января 2020 года31 января 2020 года 31 января 2020 года04 февраля 2020 года28 февраля 2020 года28 февраля 2020 года30 марта2020ежемесячно | 11 декабря 2020 года16декабря 2020 года | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 199,99тыс.руб.разработан проект контрактасогласован проект контракта.документация размещена на сайте закупок 03.03.2020.заключен контракт с ИП Стрелец  | 300,00 | 300,00 |  | 62,00 |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов |  |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 |  | 108,63 |
| 3.3.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н | 28 февраля2020 года 28 февраля2020 года28 февраля2020 года 10 марта2020 года20апреля2020 года21 апреля 2020 года29 мая 2020 годаежемесячно24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года | 28 февраля2020 года 28 февраля2020 года28 февраля2020 года 10 марта2020 года18 мая 2020 года19 мая 2020 года18 июня 2020 годаежемесячно | 24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК 108,63тыс.руб.(на 3 мес)разработан проект контрактасогласован проект контракта21.05.2020. размещена документация на сайте закупокЗаключен контракт с ООО «ОФИР», работы выполняются | 400,00 | 400,00 | 0 | 108,63 |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий |  |  |  |  |  | 1797,34 | 1797,34 |  | 175,61 |
| 3.4.1 | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  | 130,61 |
| 3.4.1.1 | I.. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора.5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора.7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ.9. Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А  | 16 апреля 2020 года16 апреля2020 года 30 апреля 2020 года 08 мая 2020 года29 мая 2020 года03 июня 2020года29 июня2020 года10 июля 2020 года13 июля 2020 года | 16 апреля 2020 года16 апреля 2020 года30 апреля 2020 года08 мая 2020 года | 20 августа2020 года20 сентября 2020 года21 сентября 2020 года20 ноября 2020 года23 ноября 2020 года | разработано техническое заданиенаправлены запросыНМКЦ 88,50тыс.руб.Разработан проект контрактаПроект проходит процедуру согласования | 100,00 | 100,00 |  | Отсутствие объектов |
| 3.4.1.2 | II. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С. | 11 июня 2020 года15 июня 2020 года16 июня 2020 года23 июня2020 года08 июля 2020 года09 июля 2020 года10 августа 2020 годаежемесячно21 декабря 2020 года22 декабря 2020 года | 01 апреля 2020 года01 апреля2020 года01 апреля 2020 года10 апреля 2020 года29 апреля 2020 года29 апреля 2020 года28 мая2020 годаежемесячно29 июня 2020 года29 июня 2020 года |  | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМКЦ 195,91тыс руб.Разработан проект контрактаСогласован контрактДокументация размещена 30.04.2020 передачизаключен м/к с ООО БИЭССИисходные материалы переданыакт приемки документы направленыоплата произведена 03.07.2020 | 500,00 | 500,00 |  | 130,61(195,91уменьшение стоимости контракта на 65,30тыс.руб, в связи с уменьшением объемов) |
| 3.4.2 | проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 1197,34 | 1197,34 |  | 45,00 |
| 3.4.2.1. | I. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта договора5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Заключение договора8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 13 апреля2020 года17 апреля2020 года20 апреля 2020 года23 апреля 2020 года15 мая 2020 года19 июня 2020 года20 августа 2020 года21 августа 2020 года25 августа 2020 года  | 28 февраля 2020 года28 февраля 2020 года28 февраля 2020 года28 февраля 2020 года16 марта 2020 года17 марта 2020 года18 марта 2020 года26 июня 2020 года30 июня 2020 года |  | Разработано техническое заданиеНаправлены запросы о ценовой информацииНМЦК56,00тыс.руб.Разработан проект договораСогласован проект договораЗаключен договор с ООО ЭСГ "Строй-Эксп" Предоставлены исходные материалыАкт приемкиДокументы направлены оплата произведена 03.07.2020. | 200,00 | 200,00 |  | 45,00 |
| 3.4.2.2 | II. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных Iработ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н | 17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года20 мая 2020 года21 мая 2020 года22 июня 2020 года23 июня 2020 года29 июля 2020 года30 июля 2020 года |  | 17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года20 мая 2020 года21 мая 2020 года22 июня 2020 года23 июня 2020 года29 июля 2020 года30 июля 2020 года | В целях оптимизации расходов планируется возврат средств в бюджет | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 3.4.2.3 | III. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н | 21 августа2020 года 21 августа2020 года 21 августа2020 года 21 августа2020 года08сентября 2020 года09 сентября 2020 года09 октября 2020 года12 октября 2020 года20 ноября 2020 года23 ноября 2020 года |  | 21 августа2020 года 21 августа2020 года 21 августа2020 года 21 августа2020 года08сентября 2020 года09 сентября 2020 года09 октября 2020 года12 октября 2020 года20 ноября 2020 года23 ноября 2020 года |  | 497,34 | 497,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4«Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 4. | Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями  |  |  |  |  |  | 1420,00 | 1420,00 |  |  |
| 4.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4. Разработка проекта муниципального контракта.5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7. Заключение муниципального контракта.8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9. Приемка выполненных работ.10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  | заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Пасечник Т.В. | 01 июля2020 года01 июля2020 года01 июля2020 года13 июля2020 года20 июля 2020 года21 августа 2020 года21 сентября 2020 года22 сентября 2020 года24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года |  | 10 июля2020 года 10 июля2020 года 10 июля2020 года 17 июля2020 года20 августа 2020 года21 августа 2020 года21 сентября 2020 года22 сентября 2020 года24 декабря 2020 года25 декабря 2020 года | В целях оптимизации расходов планируется возврат средств | 1420,20 | 1420,20 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 30775,07 | 30775,07 | 6775,00 | 18651,64 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | 1.При реализации программных мероприятий имеют место быть незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 13 муниципальным контрактам на сумму в размере 6046,52 тыс. рублей, где: по 4 контрактам причинами являются приостановка исполнителями работ в связи с COVID-19, по 1 контракту - внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа о разработке документации по планировке территории, по 8 контрактам длительный период согласования проектов контрактов в функциональных органах администрации Уссурийского городского округа, в том числе: по 5 - в связи с утверждением Приказа министерства строительства Приморского края от 02.03.2020 № 35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края», по 3 - корректировка технического задания.2.Нарушены сроки заключения 3 контрактов на сумму 500,0 тыс. рублей по причине отсутствия объемов работ в связи с ограничительными общественными мероприятиями согласно рекомендованным мерам по противодействию распространения COVID-19. Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий не оказывают значительного влияния на ход реализации программы в целом. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий.  |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.