Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Уссурийского

городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

Отчетный период за 9 месяцев 2020 года

Ответственный исполнитель управление градостроительства

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Фактическая | Ожидае-мая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений  Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы | | | | | | | | | | |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности  на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 14524,53 | 14524,53 | 4872,30 | 7175,71 |
| 1.1 | Разработка  документации  о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа- | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. |  |  |  | обеспечение территории Уссурийского городского округа актуальным генеральным планом | 4130,00 | 4130,00 | 4130,00 | 4130,00 |
| 1.1.1 | 1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования  2. Приемка выполненных работ  3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 10 августа 2020 года  16 ноября 2020 года  17 ноября 2020 года | 10 августа 2020 года  24 августа 2020 года  04 сентября 2020 года |  | Проект документации согласован  Акт выполненных работ от 24.08.2020  Документы направлены , оплата произведена 08.09.2020 | 4130,00 | 4130,00 | 4130,000 | В 2016 году заключен контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 4130,00 |
| 1.2. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе |  |  |  |  | обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования. | 10394,53 | 10394,53 | 742,30 | 3045,71. |
| 1.2.1. | I.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В. | 10 февраля  2020 года  11 февраля  2020 года  13 марта  2020 года  16 марта 2020 года  16 апреля 2020 года  17 сентября 2020 года  02 октября 2020 года  06 октября  2020 года | 10 февраля  2020 года  11 февраля  2020 года  23 марта  2020 года  30 апреля 2020 года  01 июня 2020 года  02 июня 2020 года | 02 октября 2020 года  06 октября  2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 1151,70тыс.руб.  разработан и согласован проект контракта  направлена документация для размещения  заключен м/к с «Далькадпро»  исходные материалы предоставлены | 1151,70 | 1151,70 | 0 | 370,00 |
| 1.2.2 | 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е.В. | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  13 марта  2020 года  16 марта 2020 года  16 апреля 2020 года  14 июля 2020 года  14 июля 2020 года  31 июля 2020 года | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года  12 мая 2020 года  13 мая 2020 года  23 июля 2020 года  31 июля 2020 года |  | разработано техническое задание  НМЦК 546,67тыс.руб.  разработан и согласован проект контрак-та  подготовлена документация для размещения на сайте  м/к с ООО «Землемер»  Исходные материалы предоставлены  Акт выполненных работ  Оплата произведена 11.08.2020. | 546,67 | 546,67 | 146,34 | 146,34 |
| 1.2.3. | III.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  13 марта  2020 года  16 марта 2020 года  16 апреля 2020 года  14 июля 2020 года  30 июля 2020 года  31 июля 2020 года | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года/26 сентября 2020 года  06 мая 2020 года/  07 мая 2020 года/ | 24 октября 2020 года  26 октября 2020 года  30 июля 2020 года  31 июля 2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 323,34тыс.руб.  Разработан и согласован проект контрак-та  Подготовлена документация для размещения  Повторное размещение  28.09.2020.  м/к с ООО "Атлас"/  Исходные материалы предоставлены/ | 323,34 | 323,34 |  | 0 |
| 1.2.4. | IV.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  18 марта 2020 года  20 апреля 2020 года  06 ноября 2020 года  23 ноября 2020 года  25 ноября  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года  06 мая 2020 года  07 мая  2020 года | 23 ноября 2020 года  25 ноября  2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 1176,64тыс.руб  Разработан и согласован проект контрак-та  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация  Заключен м/к с ООО «Атлас»,  Исходные данные предоставлены  Расторгнут контракт в связи с ненадлежащим исполнением | 1450,00 | 1450,00 |  | 0 |
| 1.2.5. | V.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  15 апреля 2020 года  15 мая 2020 года  02 ноября 2020 года  18 ноября  2020 года  20 ноября  2020 года | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года/  29 сентября 2020 года  06 мая  2020 года/  07 мая  2020 года/ | /29 октября 2020 года  /30 октября 2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 697,67тыс.руб.  Разработан и согласован проект контрак-та  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация/повторное размещение 01.10.2020.  Заключен м/к с ООО «Атлас»/  Исходные материалы предоставлены  Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением, повторное размещение документации | 755,00 | 755,00 |  | 0 |
| 1.2.6. | VI.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  15 апреля 2020 года  15 мая  2020 года  20 октября 2020 года  03 ноября  2020 года  06 ноября  2020 года | 10 февраля  2020 года  10 февраля  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года/  29 сентября 2020 года  06 мая  2020 года/    07 мая 2020 года/ | /23 октября 2020 года  /26 октября 2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 815,48тыс.руб.  Разработан и согласован проект контрак-та  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация,/ повторное размещение 01.10.2020.  Заключен м/к с ООО «Атлас»  Исходные данные предоставлены  Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением. Повторное размещение | 1390,00 | 1390,00 |  | 0 |
| 1.2.7 | VII. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5. Заключение муниципального контракта.  6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  7. Прием выполненных работ.  8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  18 марта 2020 года  20 апреля 2020 года  27 июля 2020 года  10 августа 2020 года  12 августа  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года  12 мая  2020 года  15 мая  2020 года  30 июня 2020 года  16 июля 2020 года |  | разработано техническое задание  НМЦК 286,67тыс.руб.  Разработан и согласован проект контрак-та  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация  Заключен м/к с ООО «Землемер»  Исходные данные предоставлены  Акт выполненных работ  Произведена оплата 29.07.2020 | 235,00 | 235,00 | 250,84 | 250,84 |
| 1.2.8. | VIII.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Прием выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  18 марта 2020 года  20 апреля 2020 года  01 октября 2020 года  16 октября  2020 года  20 октября  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года  06 мая  2020 года  07 мая  2020 года | 20 октября  2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 683,34тыс.руб.  Разработан проект контракта  согласован проект контрак-та  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация  Заключен м/к с ООО «Землемер»,  Исходные данные предоставлены  Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением. | 1184,43 | 1184,43 |  | 0 |
| 1.2.9 | IX.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Прием выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  13 апреля  2020 года  13 апреля 2020 года  15 апреля 2020 года  15 мая  2020 года  02 ноября  2020 года  18 ноября  2020 года  20 ноября  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  23 марта  2020 года  24 марта 2020 года/25 сентября 2020 года  06 мая  2020 года/  07 мая  2020 года/ | /23 октября 2020 года  /26 октября 2020 года | разработано техническое задание  НМЦК 456,67тыс.руб.  Разработан проект контракта  Согласован проект контракта  07.04.2020. на сайте закупок размещена документация/  Повторное размещение 28.09.2020.  заключен м/к с ООО «Атлас»,  исходные данные предоставлены, работы выполняются  Расторжение контракта в связи с ненадлежащим исполнением. Повторное размещение документации на сайте закупок | 525,00 | 525,00 |  | 0 |
| 1.2.10 | X.  1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Прием выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  02 июня 2020 года  03 июля 2020 года  05 октября 2020 года  20 октября  2020 года  22 октября  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  20 апреля 2020 года  21 апреля 2020 года  25 мая  2020 года  26 мая  2020 года  06 августа 2020 года  07 сентября 2020 года |  | разработано техническое задание  НМЦК 245,34тыс.руб.  Разработан проект контракта  согласован проект контракта  23.04.2020 документация  размещена на сайте закупок  Заключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ»,  Исходные данные предоставлены  Акт выполненных работ  Произведена оплата 16.09.2020. | 520,00 | 520,00 | 147,14 | 147,14 |
| 1.2.11 | XI. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.  2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.  3. Разработка проекта муниципального контракта.  4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6. Заключение муниципального контракта.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.  8. Прием выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  29 мая  2020 года  02 июня 2020 года  03 июля 2020 года  05 октября  2020 года  20 октября  2020 года  22 октября  2020 года | 16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  16 марта  2020 года  20 апреля 2020 года  21 апреля 2020 года  25 мая 2020 года  26 мая 2020 года  21 августа 2020 года  04 сентября 2020 года |  | разработано техническое задание  НМЦК 330,00тыс.руб.  Разработан проект контракта  Согласован проект контракта  23.04.2020. документация размещена на сайте закупок  Заключен м/к с ООО «Инжкадастр Влад-ДВ» исходные данные предоставлены  Акт выполненных работ  Оплата произведена 16.09.2020. | 380,00 | 380,00 | 198,00 | 198,00 |
| 1.2.12. | XII. 1. Прием выполненных работ.  2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 20 апреля 2020 года  23 апреля 2020 года |  | 27 ноября 2020 года  01 декабря 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 392,11 | 392,11 |  | заключен контракт от 19.04.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 392,11 |
| 1.2.13. | XIII.  1. Прием выполненных работ.  2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 13 апреля 2020 года  14 апреля 2020 года |  | 13 августа 2020 года  14 августа 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 580,34 | 580,34 |  | заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус" - 580,34 |
| 1.2.14. | XIV.  1. Прием выполненных работ.  2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 20 апреля 2020 года  23 апреля  2020 года |  | 27 ноября 2020 года  01 декабря  2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 420,94 | 420,94 |  | заключен контракт от 10.06.2019 г., с ООО "Терпланпроект" - 420,94 |
| 1.2.15. | XV.  1. Прием выполненных работ.  2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства  Закружная Е | 13 апреля 2020 года  14 апреля 2020 года |  | 27 ноября 2020 года  01 декабря 2020 года | выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет | 540,00 | 540,00 |  | заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус", - 540,00 |
| В рамках исполнения мероприятия № 1 за период 9 месяцев 2020 года:  Исполнены бюджетные обязательства на сумму в размере 742,30тыс.рублей.  выполнялись работы по 4 контрактам на сумму 1933,39тыс.рублей, заключенным в 2019 году;  заключены 12 контрактов на сумму 3749,89тыс. рублей, включая заключенный контракт за счет средств экономии на сумму 924,67тыс.рублей (образовались средства экономии в размере 4711,25тыс.рублей).  Расторгнуты 6 контрактов на сумму 1712,90тыс.рублей по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контрактов.  В связи с необходимостью выполнения работ на сайте закупок повторно была размещена документация на проведение аукционов для заключения в 2020 году 4 контрактов и сроком исполнения в 2021 году.  Высвободившиеся средства в размере 6424,15тыс.рублей планируется вернуть в бюджет Уссурийского городского округа. | | | | | | | | | | |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» | | | | | | | | | | |
| 2 | Информационное обеспечение градостроительной деятельности |  |  |  |  |  | 9985,00 | 9985,00 | 6775,00 | 8956,50 . |
| 2.1 | Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. |  |  |  | обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). | 9985,00 | 9985,00 | 6775,00 | 8956,50 |
| 2.1.1 | I.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 31января 2020 года  31января 2020 года  31января 2020 года  31января 2020 года  28 февраля 2020 года    02 марта 2020 года  03 апреля 2020 года  06 апреля 2020 года  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | 31января 2020 года  31января 2020 года  31января 2020 года  31января 2020 года  25 февраля 2020 года  26 февраля 2020 года  14 апреля 2020 года  15 апреля 2020 года | 21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | Разработан проект техническо  го задания  Направлены письма о ценовой информации  НМЦК 3206,57тыс.руб.  Разработан проект контракта  Согласован проект контракта  Подготовлена к размещению документация  Размещена документация на сайте закупок 27.02.2020  заключен м/к с ООО «Плаз»  исходные материалы предоставлены | 3210,00 | 3210,00 |  | 2181,50 |
| 2.1.2. | II.  1. Приемка выполненных работ.  2. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Кобец А.А. | 20 апреля 2020 года  22 апреля 2020 года  23 апреля 2020 года | 23 апреля 2020 года  23 апреля 2020 года  23 апреля 2020 года |  | Акт приемки  Документы направлены  Документы направлены  оплата произведена 29.04.2020 | 6775,00 | 6775,00 | 6775,00 | Заключен контракт от 13.08.2019 г с ООО «Плаз» -  6775,00. |
|  | Исполнителем нарушены сроки исполнения контакта на сумму 2181,50тыс.рублей по причине соблюдения мер по противодействию распространения COVID и так как работы носят сезонный характер (работы выполняются после опадания листьев с деревьев).  Возвращены в бюджет средства в размере 1028,50тыс.рублей. | | | | | | | | | |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 4845,34 | 4845,34 | 236,46 | 1072,88 |
| 3.1 | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 2348,00 | 2348,00 | 60,85 | 640,29 |
| 3.1.1 | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков.  Определение координат объектов | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. |  |  |  |  | 1559,66 | 1559,66 | 60,85 | 353,50 |
| 3.1.1.1 | I.  1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 31 января 2020 года  31 января 2020 года  31 января 2020 года  04 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  03 марта 2020 года  06 апреля 2020 года  ежемесячно  11 декабря 2020 года  16декабря 2020 года | 31 января 2020 года  31 января 2020 года  31 января 2020 года  04 февраля  2020 года  26 февраля  2020 года  26 февраля  2020 года  23 марта 2020 года  ежемесячно | 11 декабря 2020 года  16декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 390,00тыс.руб.  Разработан проект контракта  Согласован проект контракта  Подготовлена к размещению документация  Размещена документация на сайте закупок 27.02.2020.  м/к с ООО «Кадастр»  Предоставляются исходные материалы | 500,00 | 500,00 |  | 113,55 |
| 3.1.1.2 | II.:  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 15 мая 2020 года  22 мая 2020 года  28 мая 2020 года  29 мая 2020 года  25 июня  2020 года  26 июня 2020 года  27 июля 2020 года  ежемесячно  11 декабря 2020 года  16 декабря 2020 года | 31 января 2020 года  31 января 2020 года  31 января 2020 года  02 февраля 2020 года  21 апреля 2020 года  22 апреля 2020 года  19 мая  2020 года  Ежемесячно  03 октября 2020 года  07 октября 2020 года |  | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 483,34тыс.руб.  Разработан проект контракта  Проект согласован  22.04.2020. документация размещена на сайте  заключен м/к с ООО «Кадастр групп»  исходные материалы предоставлены  Акт выполненных работ  Произведена оплата 07.09.2020 | 500,00 | 500,00 | 60,85 | 60,85 |
| 3.1.1.3 | III.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 10 апреля 2020 года  10 апреля 2020 года  10 апреля 2020 года  20 апреля 2020 года  20 мая  2020 года  21 мая  2020 года  22 июня 2020 года  ежемесячно    11 декабря 2020года  16 декабря 2020года |  | 10 апреля 2020 года  10 апреля 2020 года  10 апреля 2020 года  20 апреля 2020 года  20 мая  2020 года  21 мая  2020 года  22 июня 2020 года  ежемесячно    11 декабря 2020года  16 декабря 2020года | Отсутствие объектов, планируется возврат средств | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 3.1.1.4 | IV.:  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 13 июля 2020 года  14 июля 2020 года  20 июля 2020 года  21 июля 2020 года  03 августа  2020 года  04 августа 2020 года  04 сентября 2020 года  ежемесячно  14 декабря 2020 года  16 декабря 2020 года | 13 июля 2020 года  14 июля 2020 года  20 июля 2020 года  21 июля 2020 года  25 августа  2020 года  18 сентября 2020 года | .  16 октября 2020 года  ежемесячно  14 декабря 2020 года  16 декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Запрос направлен 5 организациям  НМЦК  180,00тыс.руб.  Разработан проект контракта  Согласован проект контракта  Подготовлена документация и размещена  21.09.2020. | 359,66 | 359,66 |  | 180,00 |
| 3.1.2 | Выполнение выноса в натуру границ земельных участков |  |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  | 138,55 |
| 3.1.2.1. | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 04 февраля 2020 года  04 февраля 2020 года  10 февраля 2020 года  11 февраля 2020 года  05 марта  2020 года  06 мая 2020 года  10 июня 2020 года  ежемесячно  21 декабря 2020 года  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | 04 февраля 2020 года  04 февраля 2020 года  10 февраля 2020 года  11 февраля 2020 года  20 апреля 2020 года  21 апреля 2020 года  18 мая  2020 года  ежемесячно | 21 декабря 2020 года  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 300,00тыс.руб.  разработан проект контракта  проект контракта согласован  22.04.2020. документация размещена на сайте закупок  заключен м/к . с ООО «Кадастровое дело»  исходные материалы переданы | 300,00 | 300,00 |  | 138,55 |
| 3.1.3 | Определение координат объектов |  |  |  |  |  | 488,34 | 488,34 |  | 147,34 |
| 3.1.3.1 | I.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С | 10 января  2020 года  14 января 2020 года  15 января 2020 года  23 января  2020 года  10 февраля  2020 года  11 февраля 2020 года  11 марта 2020 года  ежемесячно  24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года | 10 января  2020 года  10 января 2020 года  10 января 2020 года  10 января  2020 года  10 января  2020 года  13 января  2020 года  27 января 2020 года  ежемесячно | 24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 283,34тыс.руб.  разработан проект контракта  согласован проект контракта  15.01.2020.размещена документация на сайте закупок  Заключен контракт  ООО "Кадастровое дело" Предоставлены исходные материалы | 288,34 | 288,34 |  | 147,34 |
| 3.1.3.2 | II. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С | 11 июня 2020 года  15 июня 2020 года  16 июня 2020 года  23 июня  2020 года  08 июля  2020 года  09 июля 2020 года  10 августа 2020 года  ежемесячно  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года |  | 11 сентября 2020 года  15 сентября 2020 года  16 сентября 2020 года  23 сентября 2020 года  08 октября  2020 года  09 октября 2020 года  12 октября 2020 года  ежемесячно  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | Планируется возврат средств в бюджет | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 |
| 3.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков |  |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  | 62,00 |
| 3.2.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В | 31 января 2020 года  31 января 2020 года  31 января 2020 года  04 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  03 апреля 2020 года  06 апреля 2020 года  ежемесячно  11 декабря 2020 года  16декабря 2020 года | 31 января 2020 года  31 января 2020 года    31 января 2020 года  04 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  30 марта  2020  ежемесячно | 11 декабря 2020 года  16декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 199,99тыс.руб.  разработан проект контракта  согласован проект контракта  .  документация размещена на сайте закупок 03.03.2020.  заключен контракт с ИП Стрелец  Исходные материалы предоставляются ежемесячно | 300,00 | 300,00 |  | 62,00 |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов |  |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н | 28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  10 марта  2020 года  20апреля  2020 года  21 апреля 2020 года  29 мая  2020 года  ежемесячно  24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года | 28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  10 марта  2020 года  18 мая  2020 года  19 мая  2020 года  18 июня 2020 года  Ежемесячно | 24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК 108,63тыс.руб.  (на 3 мес)  разработан проект контракта  согласован проект контракта  21.05.2020. размещена документация на сайте закупок  Заключен контракт с ООО «ОФИР», работы выполняются  21.08.2020 Исполнителю направлено письмо о планируемом расторжении контракта. | 108,63 | 108,63 | 0 | 108,63 |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков,  проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий |  |  |  |  |  | 1797,34 | 1797,34 | 175,61 | 261,96 |
| 3.4.1 | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 130,61 | 216,96 |
| 3.4.1.1 | I.. Разработка технического задания для заключения договора.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора.  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора.  7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ.  9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А | 16 апреля  2020 года  16 апреля  2020 года  30 апреля  2020 года  08 мая  2020 года  29 мая 2020 года  03 июня 2020года  29 июня  2020 года  10 июля 2020 года  13 июля 2020 года | 16 апреля  2020 года  16 апреля  2020 года  30 апреля  2020 года  08 мая  2020 года  20 августа  2020 года  31 августа 2020 года  01 сентября 2020 года | 20 ноября 2020 года  23 ноября 2020 года | разработано техническое задание  направлены запросы  НМКЦ 88,50тыс.руб.  Разработан проект контракта  Проект согласован  Контракт с ООО «Тандем» | 100,00 | 100,00 |  | 86,35 |
| 3.4.1.2 | II.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С. | 11 июня 2020 года  15 июня 2020 года  16 июня 2020 года  23 июня  2020 года  08 июля  2020 года  09 июля 2020 года  10 августа 2020 года  ежемесячно  21 декабря 2020 года  22 декабря 2020 года | 01 апреля 2020 года  01 апреля  2020 года  01 апреля 2020 года  10 апреля 2020 года  29 апреля 2020 года  29 апреля 2020 года  28 мая  2020 года  ежемесячно  29 июня 2020 года  29 июня 2020 года |  | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМКЦ 195,91тыс руб.  Разработан проект контракта  Согласован контракт  Документация размещена 30.04.2020 передачи  заключен м/к с ООО БИЭССИ  исходные материалы переданы  акт приемки  документы направлены,  оплата произведена 03.07.2020 | 500,00 | 500,00 | 130,61 | 130,61  (195,91  уменьшение стоимости контракта на 65,30тыс.руб, в связи с уменьшением объемов) |
| 3.4.2 | проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  | 1197,34 | 1197,34 | 45,00 | 45,00 |
| 3.4.2.1. | I.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта договора  5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Заключение договора  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Скакунова Е.В. | 13 апреля  2020 года  17 апреля  2020 года  20 апреля 2020 года  23 апреля  2020 года  15 мая  2020 года  19 июня 2020 года  20 августа 2020 года  21 августа 2020 года  25 августа 2020 года | 28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  28 февраля  2020 года  16 марта 2020 года  17 марта  2020 года  18 марта  2020 года  26 июня 2020 года  30 июня 2020 года |  | Разработано техническое задание  Направлены запросы о ценовой информации  НМЦК  56,00тыс.руб.  Разработан проект договора  Согласован проект договора  Заключен договор с ООО ЭСГ "Строй-Эксп"  Предоставлены исходные материалы  Акт приемки  Документы направлены оплата произведена 03.07.2020. | 200,00 | 200,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3.4.2.2 | II.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных Iработ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н | 17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  20 мая  2020 года  21 мая 2020 года  22 июня 2020 года  23 июня 2020 года  29 июля 2020 года  30 июля 2020 года |  | 17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  17 апреля 2020 года  20 мая  2020 года  21 мая 2020 года  22 июня 2020 года  23 июня 2020 года  29 июля 2020 года  30 июля 2020 года | В целях оптимизации расходов средства возвращены в бюджет | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 |
| 3.4.2.3 | III.  1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ | начальник отдела администра-тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои-тельства Филюк Е.Н | 21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  08сентября 2020 года  09 сентября 2020 года  09 октября 2020 года  12 октября 2020 года  20 ноября 2020 года  23 ноября 2020 года |  | 21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  21 августа  2020 года  08сентября 2020 года  09 сентября 2020 года  09 октября 2020 года  12 октября 2020 года  20 ноября 2020 года  23 ноября 2020 года | В целях оптимизации расходов планируется возврат средств в бюджет | 497,34 | 497,34 | 0 | 0 |
|  | Заключено контрактов на сумму 1461,19тыс.рублей, из них за счет средств экономии заключено 5 контрактов на сумму 388,31тыс.рублей.  В целях оптимизации расходов:  возвращено средств в бюджет средств в размере 1482.99тыс.рублей.  планируется к возврату 1627,72 тыс.рублей | | | | | | | | | |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4  «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  | 1420,00 | 1420,00 | 0 | 0 |
| 4.1 | 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2. Запрос ценовой информации не менее  5 организациям.  3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7. Заключение муниципального контракта.  8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9. Приемка выполненных работ.  10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | заместитель  начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Пасечник Т.В. | 01 июля  2020 года  01 июля  2020 года  01 июля  2020 года  13 июля  2020 года  20 июля 2020 года  21 августа 2020 года  21 сентября 2020 года  22 сентября 2020 года  24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года |  | 10 июля  2020 года  10 июля  2020 года  10 июля  2020 года  17 июля  2020 года  20 августа 2020 года  21 августа 2020 года  21 сентября 2020 года  22 сентября 2020 года  24 декабря 2020 года  25 декабря 2020 года | В целях оптимизации расходов средства возвращены в бюджет | 1420,20 | 1420,20 |  |  |
|  | В целях оптимизации возращены в бюджет средства в размере 1420,20тыс.рублей | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 30775,07 | 30775,07 | 11883,78 | 17205,09 |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | |
|  | 1.При реализации программных мероприятий:  по причине нарушения Исполнителями условий контрактов расторгнуты 7 контрактов на сумму 1821,53тыс.рублей, из них по 4 мероприятиям на сайте закупок повторно размещена документация для проведения аукционов для заключения контрактов.  Имеются незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 6 контрактам на сумму в размере 3215,03 тыс. рублей, где:  по 1 контракту причинами являются приостановка исполнителями работ в связи с COVID-19 (выполнение работ носит сезонный характер),  по 1 контракту - внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа о разработке документации по планировке территории,  по 4 контрактам длительный период согласования проектов контрактов в функциональных органах администрации Уссурийского городского округа, в том числе: по 3 - в связи с утверждением Приказа министерства строительства Приморского края от 02.03.2020 № 35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края», по 3 - корректировка технического задания.  Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий по заключенным контрактам не оказывают значительного влияния на ход реализации программы в целом.  В целях оптимизации расходов в бюджет Уссурийского городского округа возвращены средства в размере 3931,69тыс.рублей, планируется к возврату 8051,87тыс.рублей. | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):  В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий. | | | | | | | | | |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.