Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 № 2343-НПА,

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | |
| 1. | Количество доступных для инвалидов и других маломоби-льных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструк-туры в общем количестве приоритетных объектов Уссурийского городского округа | ед. | 57 | 77 | 77 | - |
| Задача № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа» | | | | | | |
| 1. | Количество установленных светофорных объектов со звуковыми сигналами | ед. | 19 | 19 | 19 | - |
| 2. | Количество объектов, доступность которых определена наличием тактильной плитки | ед. | 5 | 7 | 7 | - |
| 3. | Количество объектов обустроенных пандусами | ед. | 1 | 2 | 2 | - |
| Задача № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха» | | | | | | |
| 1. | Количество информацион-ных материалов, размещаемых в средствах массовой информации по доступной среде для инвалидов и других МГН | ед. | 89 | 83 | 115 | +32 |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1,113.

(эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9);

эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60);

эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60)).