Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 № 2343-НПА,

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности муниципальных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» | директор МБУК «Уссурийский музей»Ю.В. Богданова,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы): |  | 25.05.2020 | 03.08.2020 | февраль 2020 г. | март 2020 г. | Приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы) | Мероприятие исполнено. Приобретен стационарный увеличитель (электронная лупа).Заключен договор № 17 от 28.02.2020 с ООО «Современная школа» на сумму 38 ,14 тыс. руб. |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | Х | 01.06.2020 | Х | 20.02.2020 | Х | Х |
|  | заключение договора; |  | Х | 15.06.2020 | Х | 28.02.2020 | Х | Х |
|  | поставка товара, оплата по договору |  | Х | 03.08.2020 | Х | март 2020 г. | Х | Х |
| 1.3.2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:а) Центральная городская библиотека;б) Библиотека № 1, в) Библиотека № 3,г) Библиотека № 5, д) Библиотека № 6, е) Библиотека № 7, ж) Библиотека № 9, з) Библиотека № 11,и) Библиотека № 12, к) Библиотека № 13, л) Библиотека № 14,м) Библиотека №18, н) Библиотека № 21,о) Библиотека № 22, п) Библиотека № 23, р) Библиотека № 24, с) Библиотека № 26 | Директор МБУК «ЦБС» Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» В.В. Мошенский,начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким |  |  |  |  |  |  |
|  | В Центральной городской библиотеке: *внутри здания (в том числе пути эвакуации):* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) приобретение информационных, предупреждающих знаков: |  | 10.06.2020 | 31.08.2020 | 10.06.2020 | октябрь 2020 г. | Приобретение информационных, предупреждающихзнаков | Мероприятие исполнено. Информационные, предупреждающие знаки приобретены и установлены.05.08.2020 заключен контракт с ООО «САН» на сумму 76, 03 тыс. руб. |
|  | поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; |  | х | 15.06.2020 | х | 15.06.2020 | х | х |
|  | заключение договора; |  | х | 30.06.2020 | х | 05.08.2020 | х | х |
| Договор не заключен в установленные сроки, в связи с обстоятельствами, вызванными COVID-19 и введением ограничений, в том числе на закупки в период апрель-май 2020 года, закупка проведена на июле 2020 года, посредством проведения электронного аукциона |
|  | поставка товара, оплата по договору; |  | х | 31.08.2020 | х | октябрь 2020 г. | х | х |
|  | б) приобретение стола с микролифтом на электроприводе: |  | 10.05.2020 | 31.07.2020 | февраль 2020 г. | апрель 2020 г. | Приобретение стола с микролифтом на электроприводе | Мероприятие исполнено. Приобретен стол с микролифтом на электроприводе.25.03.2020 заключен договор №0К00-000557 с ООО «КРУСТ» сумму 61, 00 тыс. руб. |
|  | поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; |  | х | 15.05.2020 | х | февраль 2020 г. | х | х |
|  | заключение договора; |  | х | 29.05.2020 | х | 25.03.2020 | х | х |
|  | поставка оборудования, оплата по договору |  | х | 31.07.2020 | х | апрель 2020 г. | х | х |
|  | Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека №6, библиотека № 7, библиотека № 9, библиотека № 11, библиотека № 12, библиотека № 13, библиотека № 14, библиотека № 18, библиотека №21, библиотека № 22, библиотека № 23, библиотека № 24, библиотека № 26:*на входе (выходе) в здание*: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка информационно-тактильного знака «режим работы»: |  | 10.06.2020 | 31.08.2020 | 10.06.2020 | октябрь 2020 г. | Установка информационно-тактильных знаков «режим работы»  | Мероприятие исполнено. Информационно-тактильные знаки «режим работы» приобретены и установлены.05.08.2020 заключен контракт с ООО «САН» на сумму 76, 03 тыс. руб. |
|  | поиск поставщиков, изучение рынка,запрос цен; |  | х | 15.06.2020 | х | 15.06.2020 | х | х |
|  | заключение договора; |  | х | 30.06.2020 | х | 05.08.2020 | х | х |
| Договор не заключен в установленные сроки, в связи с обстоятельствами, вызванными COVID-19 и введением ограничений, в том числе на закупки в период апрель-май 2020 года, закупка проведена на июле 2020 года, посредством проведения электронного аукциона |
|  | выполнение работ, оплата по договору |  | х | 31.08.2020 | х | октябрь 2020 г. | х | х |
|  | Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека № 6, библиотека № 7:*внутри здания (в том числе пути эвакуации):* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации): |  | 10.06.2020 | 31.08.2020 | 10.06.2020 | октябрь 2020 г. | Приобретение тактильных мнемосхем со шрифтом Брайля (пути эвакуации) | Мероприятие исполнено. Тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации) приобретены.05.08.2020 заключен контракт с ООО «САН» на сумму 76, 03 тыс. руб. |
|  | поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен; |  | х | 15.06.2020 | х | 15.06.2020 | х | х |
|  | заключение договора; |  | х | 30.06.2020 | х | 05.08.2020 | х | х |
| Договор не заключен в установленные сроки, в связи с обстоятельствами, вызванными COVID-19 и введением ограничений, в том числе на закупки в период апрель-май 2020 года, закупка проведена на июле 2020 года, посредством проведения электронного аукциона |
|  | поставка товара, оплата по договору |  | х | 31.08.2020 | х | октябрь 2020 г. | х | х |
| 1.3.4 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;б) филиал Центр культуры и досуга «Искра»  | директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» С.А. Корнев, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат: |  | 24.01.2020 | 04.09.2020 | 24.01.2020 | май 2020 г. | Обустройство туалетной комнаты для инвалидов и других МГН | Мероприятие исполнено.Обустроена туалетная комната для инвалидов и других МГН.03.02.2020 заключен договор № 3 на сумму 44, 50 тыс. руб. с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление ПСД.06.04.2020 заключен договор № 109 с ООО «Корпорация снабжения» на сумму 30331,00 руб. 02.04.2020 заключен договор №6 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 94789,00 руб. 10.04.2020 заключен договор № 7 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 97862,00 руб. 17.04.2020 заключен договор № 8 с ИП Прищепа Ю.Н на сумму 99633,00 руб. 24.04.2020 заключен договор № 9 с ИП Прищепа Ю.Н на сумму 19437,00 руб. 30.04.2020 заключен договор № 10 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 88979,00 руб. 13.05.2020 заключен договор № 11 с ИП Прищепа Ю.Н. на сумму 78 969,00 руб. |
|  | запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации; |  | х | 31.01.2020 | х | 31.01.2020 | х | х |
|  | заключение договора на изготовление проектно-сметной документации; |  | х | 10.02.2020 | х | 03.02.2020 | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 25.03.2020 | х | 25.03.2020 | х | х |
|  | оплата по договору; |  | х | 06.04.2020 | х | 06.04.2020 | х | х |
|  | экспертиза проектно сметной документации;  |  | х | 10.04.2020 | х | 10.04.2020 | х | х |
|  | заключение договора на проведение проектно-сметной документации; |  | х | 15.04.2020 | х | 22.04.2020 | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 30.04.2020 | х | 30.04.2020  | х | х |
|  | оплата по договору; |  | х | 06.05.2020 | х | 30.04.2020 | х | х |
|  | запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат, |  | х | 06.05.2020 | х | апрель 2020 г. | х | х |
|  | заключение договора на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат; |  | х | 12.05.2020 | х | апрель 2020 г. | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 31.08.2020 | х | май 2020 г. | х | х |
|  | оплата по договору |  | х | 04.09.2020 | х | май 2020 г. | х | х |
|  | Филиал Центр культуры и досуга «Искра»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Установка тактильных напольных указателей: |  | 25.05.2020 | 30.06.2020 | 25.05.2020 | 30.06.2020 | Установка тактильных напольных указателей  | Мероприятие исполнено.Тактильные напольные указатели приобретены и установлены.25.06.2020 заключен договор с ООО «Ст.АРТ» № 12/20П на сумму 5,00 тыс. руб. |
|  | заключение договора; |  | х | 01.06.2020 | х | 25.06.2020 | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 15.06.2020 | х | 30.06.2020 | х | х |
|  | оплата по договору |  | х | 30.06.2020 | х | 30.06.2020 | х | х |
|  | 2. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса: |  | 24.01.2020 | 25.09.2020 | 24.01.2020 | август 2020 г. | Проведение работ по обустройству пандуса для инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями законодательства  | Мероприятие исполнено. Обустроен пандус для инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями законодательства.15.05.2020 заключен договор с ООО «Ст. Арт» на приобретение пандуса для инвалидов и МГН «Конструктор» состоящего из двух накладных площадок, разворотной площадки и поручней на сумму 360, 00 тыс. руб. (315, 00 тыс. руб. за счет средств Программы, 45,00 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения). |
|  |  запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации; |  | х | 31.01.2020 |  |  | х | х |
|  | заключение договора на изготовление проектно-сметной документации; |  | х | 10.02.2020 |  |  | х | х |
|  | выполнение работ по договору, |  | х | 24.03.2020 |  |  | х | х |
|  | оплата по договору; |  | х | 25.03.2020 |  |  | х | х |
|  | экспертиза проектно-сметной документации; |  | х | 06.04.2020 |  |  | х | х |
|  | заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации; |  | х | 10.04.2020 |  |  | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 30.04.2020 |  |  | х | х |
|  | оплата по договору |  | х | 06.05.2020 |  |  | х | х |
|  | запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик пандуса, |  | х | 06.05.2020 | х | 06.05.2020 | х | х |
|  | заключение договора на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик пандуса; |  | х | 15.05.2020 | х | 15.05.2020 | х | х |
|  | выполнение работ по договору; |  | х | 15.09.2020 | х | август 2020 г. | х | х |
|  | оплата по договору. |  | х | 25.09.2020 | х | август 2020 г. | х | х |
| ПСД не готовилась, так закуплен готовый пандус, соответствующий требованиям законодательства |
| 1.4 | Учреждения спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» | директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина,начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение антискользящего покрытия для душевых комнат |  | 23.04.2020 | 01.06.2020 | 23.04.2020 | июнь 2020 | Приобретение антискользящего покрытия для душевых комнат | Мероприятие исполнено.Антискользящее покрытие для душевых комнат приобретено. 29.04.2020 заключен договор № 20/118 с ООО «Чистый дом» на сумму 52,52 тыс. руб. на поставку антискользящего покрытия для душевых комнат(50,00 тыс. руб. оплачено за счет средств Программы, 2,52 тыс. руб. за счет собственных средств учреждения). |
|  | согласование и подписание договора на поставку товара; |  | х | 30.04.2020 | х | 29.04.2020 | х | х |
|  | поставка товара, оплата по договору |  | х | 01.06.2020 | х | июнь 2020 г. | х | х |
| 1.4.2 | Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа | директор МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округаМ.В.Брежнев,главный инженер МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа К.Б. Загней,начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка звукового маяка: |  | 26.08.2020 | 08.10.2020 | 26.08.2020 | сентябрь 2020 г. | Установка звукового маяка | Мероприятие исполнено. Звуковой маяк приобретен и установлен.Заключен договор с ООО «Клевер» на приобретение звукового маяка на сумму 8,2 тыс. руб. |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 02.09.2020 | х | 02.09.2020 | х | х |
|  | согласование и подписание договора на оказание услуги; |  | х | 16.09.2020 | х | сентябрь 2020 г. | х | х |
|  | выполнение работ, оплата услуги. |  | х | 08.10.2020 | х | сентябрь 2020 г. | х | х |
| 1.4.3 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» Уссурийского городского округа» | директор МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа Б.В. Косулин, заместитель директора МАУ «Спортивная школа Уссурийского городского округа» В.А. Черненко, начальник управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадион «Городской», спортивный комплекс «Стадион «Локомотив»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка звукового маяка: |  | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Установка звуковых маяков | Мероприятие исполнено. Звуковые маяки приобретены и установлены.10.11.2020 заключен договор № 166 с ИП Богатырева Н.Г. на сумму 30, 87 тыс. руб.  |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 06.11.2020 | х | 06.11.2020 | х | х |
|  | согласование и подписание договора на оказание услуг; |  | х | 16.11.2020 | х | 10.11.2020 | х | х |
|  | выполнение работ, оплата услуги. |  | х | 30.11.2020 | х | 30.11.2020 | х | х |
|  | Спортивный комплекс «Стадион «Локомотив»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Расширение дверных проемов: |  | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Проведение работ по расширению дверных проемов | Мероприятие исполнено.Проведены работы по расширению дверных проемов. 13.11.2020 заключен договор № 5969 с ИП Вотинцев С.Б. на сумму 40,14 тыс. руб., 09.11.2020 заключен договор № 09 с ИП Овчареннко А.Ю. на сумму 35,00 тыс. руб. |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 06.11.2020 | х | 06.11.2020 | х | х |
|  | согласование и подписание договора на выполнение работ; |  | х | 16.11.2020 | х | 09.11.2020 | х | х |
|  |  выполнение работ, оплата по договору |  | х | 30.11.2020 | х | 30.11.2020 | х | х |
|  | 2. Установка сидячего места в душевых: |  | 02.11.2020 | 10.11.2020 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Установка сидячего места в душевых | Мероприятие исполнено. Сидячее место в душевой установлено.10.11.2020 заключен договор № 166 с ИП Богатырева Н.Г. на сумму 11,20 тыс. руб. |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 06.11.2020 | х | 06.11.2020 | х | х |
|  | согласование и подписание договора на выполнение работ; |  | х | 16.11.2020 | х | 10.11.2020 | х | х |
|  | выполнение работ, оплата по договору |  | х | 30.11.2020 | х | 30.11.2020 | х | х |
|  | 3. Установка тактильных плит: |  | 02.11.2020 | 30.11.2020 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Установка тактильных плит  | Мероприятие исполнено.Тактильные плиты приобретены и установлены.09.11.2020 заключен договор № 09 с ООО «Владивостокское предприятие «Ритм» на сумму 9,99 тыс. руб. |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 06.11.2020 | х | 06.11.2020 | х | х |
|  | согласование и подписание договора на выполнение работ; |  | х | 16.11.2020 | х | 09.11.2020 | х | х |
|  |  выполнение работ, оплата по договору |  | х | 30.11.2020 | х | 30.11.2020 | х | х |
| 2. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»С.А. Проценко, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округаН.А. Жорова |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Устройство, ремонт, проектирование пандуса: |  | 25.03.2020 | 06.11.2020 | 25.03.2020 | октябрь 2020 г. | Обустройство пандуса для инвалидов и других МГН по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ № 8, (ориентир -пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе- ул. Крылова) | Мероприятие исполнено.Обустроен пандус для инвалидов и других МГН по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ № 8, (ориентир -пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе- ул. Крылова).19.06.2020 заключен контракт № 131/74 с ИП Малышенко А.Н. на сумму 635, 096 тыс. руб. |
|  | размещение закупки в плане-графике; |  | х | 01.04.2020 | х | 01.04.2020 | х | х |
|  | подготовка технического задания и аукционной документации; |  | х | 20.04.2020 | х | 16.04.2020 | х | х |
|  | размещение аукционной документации; |  | х | 30.04.2020 | х | 17.04.2020(повторно 22.05.2020) | х | х |
| 17.04.2020 на электронной площадке в ЕИС была размещена аукционная документация на устройство пандуса. По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки. 22.05.2020 повторно размещена документация на аукционной площадке в ЕИС. 03.06.2020 состоялся аукцион. |
|  | проведение аукциона; |  | х | 18.05.2020 | х | 03.06.2020 | х | х |
|  | заключение контракта; |  | х | 02.06.2020 | х | 19.06.2020 | х | х |
|  | выполнение работ, оплата по контракту |  | х | 06.11.2020 | х | в сентябре 2020 г. работы выполнены, контракт оплачен в октябре 2020 г. | х | х |
|  | 2.Укладка тактильной плитки: |  | 25.02.2020 | 06.11.2020 | 25.02.2020 | сентябрь 2020 г. | Укладка тактильной плитки на объектах, определенных перечнем | Мероприятие исполнено. Установлена тактильная плитка на объектах по адресам: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной и по ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева.17.07.2020 заключен контракт № 151/89 с ООО «МЕГАПОЛИС» на сумму 1011,80 тыс. руб. на устройство тактильной плитки. |
|  | определение перечня объектов; |  | х | 02.03.2020 | х | 02.03.2020 | х | х |
|  | подготовка проектно-сметной документации; |  | х | 16.03.2020 | х | 16.03.2020 | х | х |
|  | размещение закупки в плане-графике |  | х | 01.04.2020 | х | июнь 2020 | х | х |
| Изначально были определены три объекта для устройства тактильной плитки: 1. г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона), в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной; 2. г. Уссурийск, ул. Ленина (от улицы Чичерина до ул. Тимирязева); 3. в районе МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевс-кой» (от автобусной остановки до калитки на территорию театра).В результате подготовки ПСД, выяснилось, что доведенного объема денежных средств не хватает для обустройства тактильной плиткой трех объектов. Исходя из имеющегося объема денежных средств МКУ «СЕЗЗ» определены два объекта, на которых проведены работы:по ул. Тимирязева (нечетная сторона) в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной,по ул. Ленина от ул. Чичерина до ул. Тимирязева |
|  | подготовка технического задания и аукционной документации; |  | х | 20.04.2020 | х | июнь 2020 | х | х |
|  | размещение аукционной документации; |  | х | 30.04.2020 | х | 25.06.2020 | х | х |
|  | проведение аукциона; |  | х | 18.05.2020 | х | 03.07.2020 | х | х |
|  | заключение контракта; |  | х | 02.06.2020 | х | 17.07.2020 | х | х |
|  | выполнение работ, оплата по контракту |  | х | 06.11.2020 | х | сентябрь 2020 г.  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации в сетевых изданиях в Сети Интернет, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»; титрование новостных сюжетов: |  | 13.01.2020 | 21.12.2020 | 13.01.2020 | 11.11. 2020  | Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации | Мероприятие исполнено.02.03.2020 заключен муниципальный контракт № 0120300006520000040 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 347,00 тыс. руб. на оказание информационных услуг, услуги оказаны |
|  | подготовка технического задания; |  | х | 15.01.2020 | х | 15.01.2020 | х | х |
|  | сбор коммерческих предложений; |  | х | 20.01.2020 | х | 20.01.2020 | х | х |
|  | подготовка аукционной документации; |  | х | 30.01.2020 | х | 30.01.2020 | х | х |
|  | проведение аукциона; |  | х | 10.02.2020 | х | 19.02.2020 | х | х |
| Неисполнение срока проведения аукциона вызвано установленными законодательством сроками проведения закупочных процедур  |
|  | заключение контракта на оказание услуг; |  | х | 20.02.2020 | х | 02.03.2020 | х | х |
|  | оказание услуг по контракту, |  | х | 01.12.2020 | х | 09.11.2020 | х | х |
|  | оплата услуг по контракту |  | х | 21.12.2020 | х | 11.11.2020 | х | х |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 15347,70 | 14756,87 | 96,15 | всего | 3364,20 | 3184,6 | 94,66 |
|  | Федеральный бюджет | 1606,99 | 1606,99 | 100 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 219,14 | 219,14 | 100 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 13521,57 | 12930,74 | 95,63 | Местный бюджет | 3364,20 | 3184,6 | 94,66 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.