**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы,

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА,

**ЗА 2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья |  |  |  |  |  | за 12 месяцев 2020 года перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года на общую сумму 18193,54 тыс. руб. | за 12 месяцев 2020 года перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года на общую сумму 17931,77 тыс. руб. |
| 1.1 | Организация инфор-мационно-разъяснитель-ной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условий участия в ней молодых семей | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе | Грищенко В.Г. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 21.02.202013.05.2020 | 21.02.202013.05.2020 | размещение информационных материалов в СМИ не менее 2-х раз в год | размещено информационных материалов в СМИ не менее 2 раза за год |
| 1.2 | Организация работы по признанию молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» для признания молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющих получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Грищенко В.Г. | 04.02.2020 | 07.05.2020 | 04.02.2020 | 07.05.2020 | принятие заявлений (пакетов документов) от молодых семей в количестве31 шт. | принято заявлений (пакетов документов) от молодых семей в количестве 31 шт. |
|  | 2) подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | Грищенко В.Г. | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | подготовка проектов постановлений Уссурийского городского округа в количестве 31 шт. | подготовлено проектов постановлений Уссурийского городского округа в количестве 31 шт. |
|  | 3) передача молодой семье через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Грищенко В.Г. | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | передача через КГАУ ПК «МФЦ» 31 решение (постановление, либо отказ) | передано:через КГАУ ПК «МФЦ» 20 постановлений; нарочно молодой семье 11 постанов-ление, ввиду того что пакет документов был подан иным способом через информационно - телекоммуника-ционную сеть «Интернет»(эл. почта), а также ввиду того, что КГАУ ПК «МФЦ» был закрыт в связи с короновирусом |
| 1.3 | Формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год | Грищенко В.Г. | 19.02.2020 | 25.05.2020 | 19.02.2020 | 25.05.2020 | прием заявлений (документов) от молодых семей в количестве 24 шт. | принято (документов) от молодых семей в количестве 24 шт. |
|  | 2) формирование списка молодых семей-участников Программы на 2021 год. | Грищенко В.Г. | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | сформировать список молодых семей в количестве 70 семей, из них:46 семей, перешедших в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенных в список претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году), 24 семьи, подавших заявления (документы)в 2020 году | сформирован список молодых семей в количестве 70 семей, из них:46 семей, перешедшие в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году), 24 семьи, подавшие заявления (документы)в 2020 году |
|  | 3) направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | Грищенко В.Г. | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | направление сформированного списка молодых семей в департамент по делам молодежи Приморского края | направлен сформированный список молодых семей в департамент по делам молодежи Приморского края |
| 1.4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) оповещение молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | Грищенко В.Г. | в течение5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | в течение5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | 20.02.2020 | 20.02.2020 | проведение рабочей встречис 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) их необходимости предоставления документов для получения свидетельства в 2020 году | проведена рабочая встречас 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) необходимости предоставления документов для получения свидетельствав 2020 году |
|  | 2) выдача молодым семьям свидетельств | Грищенко В.Г. | в течение1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | в течение1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | 19.02.202029.04.2020 | 19.02.202029.04.2020 | выдача свидетельств 12-ти молодым семьям | выдано свидетельств 12-ти молодым семьям |
| 1.5 | Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | Грищенко В.Г.Миронова Т.А. |  |  |  |  | за 12 месяцев 2020 года перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года на общую сумму 18193,54 тыс. руб. | за 12 месяцев 2020 года перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года на общую сумму 17931,77 тыс. руб. |
|  | 1) на основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах. | Грищенко В.Г.Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банковский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банковский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | 08.04.202014.04.202016.04.202022.04.202014.05.202020.05.202002.06.202005.06.202024.06.202008.07.202007.08.202024.08.2020 | 19.04.202022.04.202022.04.202027.04.202021.05.202025.05.202008.06.202015.06.202005.07.202012.07.202016.08.202002.09.2020 | произвести проверку заявок от банка на соответствие данным по выданным свидетельствам 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года | произведена проверка заявок от банка на соответствие данным по выданным свидетельствам 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года |
|  | 2) перечисле-ние бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет | Миронова Т.А. | х | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банков-ский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | х | 20.04.202023.04.202023.04.202028.04.202022.05.202026.05.202009.06.202016.06.202006.07.202013.07.202017.08.202003.09.2020 | перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года.план по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жильяна 2020 год: 18193,54 тыс. руб., из них: **местный бюджет**5000,00тыс. руб.;**федеральный, краевой бюджеты** 13193,54тыс. руб. | перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2019 года.исполнено в 2020 году: 17 931,77 тыс. руб., из них: **федеральный, краевой бюджеты**13 003,71тыс. руб., **местный бюджет** 4 928,06 тыс. руб.**Процент исполнения –** 98,56 % |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):Причина невыполнения объемов финансирования программы заключается в том, что в ходе исполнения мероприятия программы по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья в 2020 году в списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты произведена замена молодой семьи (Шамрыло) в количественном составе 3 человека на неполную молодую семью (Сивохина) в количественном составе 2 человека, в результате чего размер предоставляемой социальной выплаты изменился (уменьшился). В результате, неиспользованный объем средств субсидии федерального и краевого бюджетов по итогам реализации программы составляет 189,83 тыс. руб., а средств местного бюджета – 71,94 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2021 года показатели результативности, предусмотренные Соглашения от 13 марта 2020 года № 05723000-1-2020-006 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа Приморского края», выполнены в полном объеме, 12 молодым семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 364 412,37 | 249 140,32 | 68,37 | всего | 18 193,54 | 17 931,77 | 98,56 |
|  | Федеральный бюджет | 125 942,74 | 92 206,04 | 73,21 | Федеральный бюджет | 6 513,65 | 6 419,71 | 98,56 |
|  | Краевой бюджет | 143 970,53 | 95 604,68 | 66,41 | Краевой бюджет | 6 679,89 | 6 584,00 | 98,56 |
|  | Местный бюджет | 94 499,10 | 61 329,60 | 64,90 | Местный бюджет | 5 000,00 | 4 928,06 | 98,56 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |

--------------------------------

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.