**Аналитическая записка**

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА, в 2020 году

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА (далее – программа), в 2020 году позволяет сделать вывод о том, что эффективность муниципальной программы высокая, показатель эффективности которой составляет 0,95.

Для оценки эффективности программы учитывались результаты, достигнутые за 2020 год в сравнении с планом:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 12 семей (плановый показатель достигнут в полном объеме);

общая площадь жилых помещений приобретенных (построенных) участниками программы – 732,2 кв.м. (план перевыполнен на 32,65%).

В соответствии с распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2020 года № 81 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА, на 2020 год» утвержден перечень мероприятий программы:

1) организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей – мероприятие выполнено (размещено информационных материалов в СМИ 2 раза за год);

2) организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты – мероприятие выполнено (принято от молодых семей 31 заявление (пакет документов), подготовлен и направлен молодым семьям 31 постановление);

3) формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году – мероприятие выполнено (от молодых семей принято 24 заявления (пакета документов) на участие в программе на 2021 год, сформирован список молодых семей в количестве 70 семей, из них: 46 семей, перешедшие в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году), 24 семьи, подавшие заявления (документы) в 2020 году, сформированный список в установленный срок направлен в департамент по делам молодежи Приморского края);

4) выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома – мероприятие выполнено (проведена рабочая встреча с 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) необходимости предоставления документов для получения свидетельства в 2020 году, выданы свидетельства 12-ти молодым семьям);

5) Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья – мероприятие (контрольное событие) выполнено не в полном объеме (план расходов по реализации программы в 2020 году – 18 193,54 тыс. руб., факт расходов по реализации программы – 17 931,77 тыс. руб. Причина исполнения контрольного события не в полном объеме заключается в том, одна молодая семья - претендент на получение социальной выплаты была исключена из состава молодых семей, получающих социальную выплату по причине непредоставления требуемых документов, ввиду чего произведена замена на другую молодую семью, в результате чего размер предоставляемой социальной выплаты изменился (уменьшился), так как количественный состав семей разный, а это влияет на сумму выплаты. В результате, неиспользованный объем средств субсидии федерального и краевого бюджетов по итогам реализации программы составляет 189,83 тыс. руб., а средств местного бюджета – 71,94 тыс. руб.).

Проводя анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы, можно сделать однозначный вывод, что, несмотря на, невыполнения объемов финансирования программы, причиной которому стала неисполнение молодой семьей обязательств по предоставлению требуемых документов, по состоянию на 01 января 2021 года показатели результативности, предусмотренные Соглашения от 13 марта 2020 года № 05723000-1-2020-006 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа Приморского края», выполнены в полном объеме, 12 молодым семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья.).

Информация о внесенных изменениях в программу в 2020 году:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативно – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 февраля 2020 года № 442-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» | Изменения внесены:  1. в части уточнение объемов бюджетных ассигнований в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на финансовое обеспечение программы в 2020 году;  2. в части уточнения целевых индикаторов программы относительно 2020 год в связи с утверждением списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17 июля 2020 года № 1544-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» | Внесение изменений в пункты 18,19,20,39,41 [Поряд](consultantplus://offline/ref=8FA70EFB85EC903F6822389D3577B772EB5E51F80D221355B2BAE84EB1C9ACEA678F9483405BB2B5589CBA337F5944B34BABF6EDAB06EA980F3A3A32F3i8F)ка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013 - 2022 годы» (Приложение № 2 к программе) в части изменения формулировок документов, предоставляемых молодыми семьями для участия в программе. |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

исп. Грищенко Виктория Геннадьевна

32-03-35