**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

В 2020 году перед управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа (далее – Управление) в области реализации мероприятий по физической культуре и спорту на территории округа стояли следующие задачи:

- Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

- Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры.

В указанный период в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы (далее – Программа), в установленные сроки согласно плану-графику проведены следующие 13 мероприятий, включающие соответствующие контрольные события:

1. Освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации. Заключен муниципальный контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580000,00 руб. В рамках контракта выпущено 35 информационных (новостных) сообщений о спортивных мероприятиях, проходивших на территории Уссурийского городского округа, о достижениях уссурийских спортсменов на соревнованиях краевого, регионального, всероссийского и международного уровней, о деятельности субъектов спорта и о проектах, реализуемых администрацией Уссурийского городского округа, направленных на привлечение населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Объём услуг составил 100 минут. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства. Премию получили 18 декабря 2020 года: 41 спортсмен, 23 тренера, 1 руководитель физического воспитания, 2 руководителя физкультурно-спортивных организаций, 2 инструктора, организующих работу с населением по месту жительства. Финансирование данного мероприятия составило 662,07 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Организация, проведение мероприятий администрацией Уссурийского городского округа и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях. В рамках данного мероприятия 18 декабря 2020г. в большом зале администрации Уссурийского городского округа проведена торжественная церемония чествования «Лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства». Лауреатами премии стали 69 человек, награждены благодарностью администрации УГО 10 человек, почетной грамотой Думы УГО 2 человека, благодарностью Думы УГО 8 человек, почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края 1 человек, благодарностью Законодательного собрания Приморского края 5 человек. На проведение данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0120300006520000279от 07 декабря 2020 года на сумму 65100,00 руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4. Субсидия муниципальному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях). В рамках данного мероприятия заключено соглашение между администрацией УГО и МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза № 1 от 20 января 2020г. на сумму 1011,77 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Всероссийская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.);

- Спартакиада студентов учреждений профессионального образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников: 13 девушек, 26 юношей), 11-12 марта 2020г. – настольный теннис (охват участников: 25 девушек, 28 юношей);

- Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020г. (охват участников 110 человек);

- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общекомандное место);

- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля 2020г. в г. Владивосток (4 общекомандное место);

- Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников 127 человек);

- Приобретение наградной атрибутики: 66 комплектов кубков, 200 статуэток, 1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов;

- Проведен забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек);

- Проведена пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек);

- Проведена пешеходная экскурсия «5000 шагов к здоровью» 01 ноября 2020 года (общий охват участников 17 человек);

- Проведено плановое тестирование населения ВФСК ГТО с сентября по декабрь 2020 года (охват участников более 300 человек);

- Проведено торжественное вручение золотых знаков ВФСК ГТО с 22 по 25 декабря 2020 года (общий охват составил 450 человек);

- Проведен фестиваль спорта среди спортсменов инвалидов с 03 по 10 декабря 2020 года (общий охват составил 200 человек);

- Участие спортивной сборной УГО с 20 по 22 ноября 2020 года в краевом фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Приморского края и заняла 3 общекомандное место;

- Участие спортивной сборной УГО с 18 по 20 декабря 2020 года в краевом фестивале «Игры ГТО» среди муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО Приморского края и заняла 2 общекомандное место;

- Приобретено мобильное украшение мест проведения мероприятий на открытом воздухе.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

5. Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов от физкультурно-спортивных организаций, осуществлена экспертиза документов, проведено заседание Комиссии по предоставлению субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях, издано распоряжение администрации УГО от 10 апреля 2020 года № 145 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2020 году». Заключено соглашений на выплату субсидии с 51 физкультурно-спортивной организацией на сумму 10600,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

6. Субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий

Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов от физкультурно-спортивных организаций, осуществлена экспертиза документов, проведено заседание Комиссии по предоставлению субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях, издано распоряжение администрации УГО 27 марта 2020 года № 125 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2020 году». Заключено 4 соглашения (3 федерации: футбола, волейбола, баскетбола и 1 клуб хоккей) на выплату субсидии в сумме 2500,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

7. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. В рамках предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства в Уссурийском городском округе с 01 июня по 30 ноября 2020 года трудоустроено 6 спортивных инструкторов. Общий охват населения, занятый в группах инструкторов составил 1140 человек. Финансирование данного мероприятия составило 700,40 тыс. рублей (468,00 тыс. рублей средства краевого бюджета, средства местного бюджета 232,40 тыс. рублей). Мероприятие выполнено в полном объеме.

8. Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО). Заключены соглашения № 1 от 17.01.2020г. с МАУ СОК «Ледовая арена» на сумму 47687,18 тыс. руб., № 2 от 17.01.2020г. с МАУ ПБ «Чайка» на сумму 22220,12 тыс. руб., № 3 от 08.09.2020г. с МАУ СШ УГО на сумму 11200,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

9. Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе:

- хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений (17 общеобразовательным учреждениям выделены средства на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок в сумме 540,00 тыс. руб.);

- хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности (заключено 10 соглашений с ТСЖ, управляющими компаниями, ИП и общественными организациями на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок на придомовых территориях на сумму 265,66 тыс. руб.).

Мероприятие выполнено не в полном объеме, так как управляющая компания не подала документы на возмещение затрат по хоккейной коробке по ул. Ленинградская, 45в.

План – 300,00 тыс. руб., факт 265,66 тыс. руб. Остаток средств – 34,34 тыс. руб.

10. Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик». В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов и проектов, проведена экспертиза документов и заседание экспертной комиссии, издано распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Введено в эксплуатацию 19 площадок. Мероприятие выполнено в полном объеме.

11. Материально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза). В рамках данного мероприятия заключено 3 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт МАУ СОК «Ледовая арена», стадиона «Патриот», оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и мебелью, приобретение лыжного оборудования и инвентаря на сумму 11624,48 тыс. руб. (из них в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования» и иного имущества для развития лыжного спорта в Уссурийском городском округе приобретено 50 комплектов лыж (лыжи, палки, крепления, ботинки), спортивный блок-модуль «Раздевалка с прокатом». Финансирование данного мероприятия составило 1440,00 тыс. рублей (940,00 тыс. рублей средства краевого бюджета, средства местного бюджета 500,00 тыс. рублей).

Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с неполным освоением средств МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза по ремонту водосточной системы.

План - 11656,40 тыс. руб., факт - 11624,48 тыс. руб. Остаток средств – 31,92 тыс. руб.

12. Развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт муниципального имущества). В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Уссурийского городского округа в 2020 году проведена следующая работа:

1. Поставка и установка комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 144. Заключен контракт № 156 от 30 марта 2020 г. между МБОУ СОШ № 14 с ООО «ПримДорСтрой» на сумму 5 635,89 тыс. рублей. Выполнено 100% строительно-монтажных работ. Объект принят 08 сентября 2020г.;

2. Поставка и установка комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) по адресу: г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 32. Заключен договор с ДВЭЦ ООО «Атлант» 19 июня 2020 г., сумма договора составила 5 555,40 рублей. Выполнено 100% строительно-монтажных работ. Объект принят 26 октября 2020г.

3. Поставка и установка универсальной площадки для игровых видов спорта по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 87 «А». Заключен договор с ДВЭЦ ООО «Атлант» 19 июня 2020 г., сумма договора составила 3 960,00 рублей. Выполнено 100% строительно-монтажных работ. Объект принят 19 октября 2020г.

4. Капитальный ремонт кровли МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 36. Заключен договор № 1-ЭА от 20 апреля 2020 года с «Карлсон Жилищник-1» на сумму 2134,62 тыс. рублей. Выполнено 100% строительно-монтажных работ. Объект принят 08 сентября 2020г. Мероприятие выполнено в полном объеме.

13. Мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений. В рамках данного мероприятия заключены договоры на проведение экспертизы по комбинированному комплексу ул. Ленина, 144 и капитальному ремонту кровли МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» ул. Пушкина, 36. Мероприятие выполнено в полном объеме.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году оказали существенное влияние сдерживающие факторы - введение на территории Приморского края режима повышенной готовности и в виду этого отмена проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий. В связи с чем не были достигнуты плановые показатели (индикаторы):

- увеличение численности победителей и призеров краевых, региональных, всероссийских соревнований;

- увеличение численности спортсменов УГО, выполнивших массовые спортивные разряды.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году из средств местного бюджета запланировано и выделено 151935,13 тыс. руб., фактически израсходовано – 151863,32 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет: 99,95%.

В отчетном году в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы были внесены следующие изменения с целью уточнения финансирования проводимых мероприятий программы, которые не повлияли на достижение показателей (индикаторов) Программы:

постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 февраля 2020 года № 307-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 мая 2020 года № 1162-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июля 2020 года № 1542-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 сентября 2020 года № 2091-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 декабря 2020 года № 2613-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2020 года № 2746-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 года № 2812-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы».

Постановлением администрации Уссурийского городского округа № 2552-НПА от 25 ноября 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3630-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы» в Программу внесены соответствующие изменения, не отразившие причины и степень их влияния на достижение показателей (индикаторов) Программы.

На основании результатов оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с методикой, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа», утвержденного постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА – эффективность Программы в 2020 году признана удовлетворительной и составляет – 0,78.