Приложение

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода  (при наличии отклонений) |
| Год, предшеству-ющий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы | | | | | | |
| Задача № 1 «Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения» | | | | | | |
| показатель (индикатор): | | | | | | |
| 1. | увеличение численности победителей и призеров краевых, региональных, всероссийских соревнований за весь период реализации программы к 2022 году на 4,9 % в сравнении с показателем 2015 года (1797 чел.) | % | 3,4% | 3,9% | 0,346 | Данный показатель не достиг планового значения в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)», в виду чего с 19 марта 2020 года все спортивные мероприятия были отменены до особого распоряжения. |
| победители и призеры краевых, региональных, всероссийских соревнований (количество человек). | чел. | 1858 | 1867 | 646 |  |
| 2. | увеличение численности спортсменов УГО, выполнивших массовые спортивные разряды за весь период реализации программы к 2022 году на 4,9% в сравнении с показателем 2015 года (1682 чел.) | % | 3,4% | 3,9% | 0,651 | Данный показатель не достиг планового значения в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)», в виду чего с 19 марта 2020 года все спортивные мероприятия были отменены до особого распоряжения. |
| спортсмены УГО, выполнивших массовые спортивные разряды (количество человек). | чел. | 1740 | 1748 | 1138 |  |
| Задача № 2 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1. | увеличение численности населения УГО систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом за весь период реализации программы к 2022 году на 18,5% в сравнении с показателем 2015 года (76023 чел.) | % | 2,0% | 8,4% | 1,046 |  |
| молодежь, вовлеченная в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости в каникулярное время (количество человек). | чел. | 77544 | 82409 | 86169 | Наблюдается положительная динамика данного показателя +3760 чел. в связи с самостоятельной занятостью населения, свободным доступом к открытым объектам спорта, увеличением количества спортивных площадок. |
| 2. | увеличение численности участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО за весь период реализации программы к 2022 году на 16% в сравнении с показателем 2015 года (27696 чел.) | % | 10% | 12% | 1,096 |  |
| участники официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО (количество человек). | чел. | 30466 | 31020 | 34024 | Наблюдается положительная динамика данного показателя +3004 чел. в связи с увеличением проведения мероприятий онлайн, проведением внтриклубных мероприятий на открытом воздухе. |