Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений

на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы за 2020 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –специалист управления по связям с общественностью) | 29.06 | 31.08 | 05.05 | 25.08 | Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму | Изготовлено 9000 единиц (3 видов) печатной продукции, 2 баннера и 11 стендов наглядно-агитационной продукции и на МУП «Телекомпания «Телемикс» размещена видеопродукция антитеррористической направленности и противодействия экстремизму  |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) |  | 10.04 | 10.05 | 10.04 | 05.05 | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
| 1.1.2 | Размещение извещения о проведении закупки |  | 10.05 | 30.06 | 06.05 | 12.05 | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
| 1.1.3 | Заключение контракта с исполнителем |  | 01.07 | 15.07 | 01.06 | 05.06 | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с ООО Издательский дом «Дважды два» |
| 1.1.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 16.07 | 14.08 | 06.06 | 06.07 | Осуществление приемки памяток | Осуществлена приемка памяток |
| 1.1.5 | Оплата контракта |  | 30.07 | 31.08 | 07.07 | 15.07 | Оплата контракта | Оплачен контракт в сумме 16 876,5 руб. |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | Тимаков С.А., специалист управления по связям с общественностью | 30.05 | 15.09 | 15.06 | 28.08 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | Изготовлено и размещено на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности |
| 1.2.1 | Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора) |  | 30.05 | 30.06 | 15.06 | 19.07 | Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора |
| 1.2.2 | Заключение договора с исполнителем  |  | 01.07 | 27.07 | 20.07 | 27.07 | Заключение договора с исполнителем | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. |
| 1.2.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 28.07 | 30.08 | 28.07 | 25.08 | Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги | Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги |
| 1.2.4 | Оплата контракта |  | 30.08 | 15.09 | 25.08 | 28.08 | Оплата договора | Оплачен договор в сумме 18600 руб. |
| 1.3 | Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | Абраменко Т.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система» УГО (далее-директор «ЦБС») | 01.04 | 01.06 | 01.04 | 15.05 | Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму | Приобретено 11 стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму |
| 1.3.1 | Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора) |  | 01.04 | 29.04 | 01.04 | 09.04 | Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора |
| 1.3.2 | Заключение договора с исполнителем  |  | 29.04 | 30.04 | 09.04 | 10.04 | Заключение договора с исполнителем | Заключен договор с ООО «Юнифайд Салюшенс» на оказание услуг по изготовлению стендов |
| 1.3.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка стендов) |  | 30.04 | 12.05 | 11.04 | 08.05 | Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги | Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги |
| 1.3.4 | Оплата договора |  | 12.05 | 01.06 | 08.05 | 15.05 | Оплата договора | Оплачен договор в сумме 70000 рублей  |
| 1.4 | Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы) | 01.03 | 25.06 | 01.03 | 01.06 | Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму | На телеканале МУП телекомпании «Телемикс» с 06.04 по 17.05 организована трансляция 4 видеороликов антитеррористической направленности «Телефонный терроризм», «Перевозчик смерти поневоле», «Победили фашизм – победим и терроризм», «Антитеррор», с периодичностью 5 раз в неделю. |
| 1.4.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК |  | 01.03 | 15.03 | 01.03 | 10.03 | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
| 1.4.2 | Размещение извещения о проведении закупки |  | 15.03 | 16.03 | 11.03 | 12.03 | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
| 1.4.3 | Заключение контракта с исполнителем |  | 27.03 | 10.04 | 05.04 | 06.04 | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» |
| 1.4.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 11.04 | 10.06 | 07.04 | 08.05 | Осуществление приемки оказанной услуги | Составлен акт приема-передачи услуги по размещению видеопродукции |
| 1.4.5 | Оплата контракта |  | 10.06 | 25.06 | 08.05 | 01.06 | Оплата контракта | Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 34000 рублей  |
| 2. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики администрации УГО (далее –начальник кадров управления образования) | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа |
| 2.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов  |  | 10.01 | 30.01 | 10.01 | 30.01 | Включить в планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск |
| 2.2 | Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие |  | 15.01 | 25.12 | 15.01 | 25.12 | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Маслова Г.С., начальник кадров управления образования | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Провести встречи с участием представителей силовых структур | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях |
| 3.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |  | 10.01 | 30.01 | 10.01 | 30.01 | Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |
| 3.2 | Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие |  | 15.01 | 25.12 | 15.01 | 25.12 | Провести встречи с участием представителей силовых структур | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях |
| 4 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | Тесленко О.А., начальник пресс-службы | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов. |
| 4.1 | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально |  | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов. |
| 5. | Организация и проведение «Недели толерантности»в учреждениях профессионального образования | Новокрещенных А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО (далее –специалист управления молодежи) | 03.11 | 13.11 | 03.11 | 13.11 | Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности» | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел. |
| 5.1 | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» |  | 03.11 | 09.11 | 03.11 | 06.11 | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности»  |
| 5.2 | Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях |  | 09.11 | 13.11 | 09.11 | 13.11 | Проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности» | В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел. |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  | Василенко О.Б. главный специалист 1 разряда управления культуры администрации УГО (далее –специалист управления культуры) | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма  | Проведено 47 мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма  |
| 6.1 | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  | 10.01 | 28.02 |  10.01. | 28.02 | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |
| 6.2 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено 47 мероприятий в учреждениях культуры |
| 7. | Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж) | Вовк Е.А., директор МБУК «Центральная клубная система» УГО (далее-директор «ЦКС») | 01.10 | 15.12 | 01.10 | 19.11 | Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский  | По периметру здания клуба пос. Черняховский размещено наружное освещение  |
| 7.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 01.10. | 30.10 | 01.10. | 30.10 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 7.2 | Заключение договора с исполнителем  |  | 01.11. | 05.11 | 01.11. | 05.11 | Заключение договора с подрядчиком на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский  | Заключен договор с ИП Королев В.А. на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский на сумму 25000,00 руб. |
| 7.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 06.11 | 30.11. | 06.11 | 18.11 | Подписания акта приемки наружного освещения | Подписан акт приемки наружного освещения |
| 7.4 | Оплата контракта |  | 30.11 | 15.12 | 18.11. | 19.11 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Вовк Е.А., директор «ЦКС» |  |  |  |  | Размещение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Установлены системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский, в доме культуры «Колос» с. Степное и в МБУК «Театр драмы им.В.Ф. Комиссаржевской» |
| 8.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский |  | 10.10 | 15.12 | 14.10 | 04.12 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | Установлена система видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский |
| 8.1.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 10.10 | 05.11 | 14.10. | 02.11 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 8.1.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский |  | 05.11 | 15.11 | 03.11. | 09.11 | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский на сумму 191553,00 руб. |
| 8.1.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 15.11 | 30.11 | 10.11. | 28.11 | Подписания акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 8.1.4 | Оплата контракта |  | 30.11 | 15.12 | 28.11. | 04.12 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя |
| 8.2 | Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 01.04 | 10.01 | 18.02 | Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное  | Установлена система видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное  |
| 8.2.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 10.01 | 10.02. | 10.01 | 17.01 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 8.2.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное |  | 10.02 | 15.02. | 17.01 | 20.01. | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения ДК «Колос»с. Степное  | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в ДК «Колос»с. Степное на сумму 259515 рублей |
| 8.2.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 16.02 | 16.03 | 21.01. | 18.02 | Подписания акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения |
| 8.2.4 | Оплата контракта |  | 16.03 | 01.04 | 18.02 | 18.02 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 259515 рублей |
| 8.3 | Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Борисов А.В., директор МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | 15.04 | 30.06 | 01.03 | 16.04 | Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Установлена система видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |
| 8.3.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 15.04 | 12.05 | 01.03 | 24.03 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 8.3.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |  | 12.05 | 15.05 | 24.03 | 26.03. | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб. |
| 8.3.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 16.05 | 15.06. | 27.03 | 06.04 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено 9 видеокамер и 1 монитор |
| 8.3.4 | Оплата контракта |  | 15.06. | 30.06. | 06.04 | 16.04 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечисление денежных средств исполнителю |
| 9. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | Абраменко Т.С., директор «ЦБС» | 15.01 | 26.11 | 15.01 | 26.11 | Размещение систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | Установлены системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9 и 10 Уссурийского городского округа |
| 9.1. | Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеках № 1,6,9 |  | 15.01 | 30.01 | 15.01 | 30.01 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 9.2 | Заключение договора |  | 31.01 | 03.02 | 31.01 | 03.02 | Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД | Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД в библиотеках № 1,6,9 |
| 9.3 | Исполнение договора (приемка выполненной работы) |  | 03.02 | 28.02 | 03.02 | 28.02 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 9.4 | Оплата договора |  | 28.02 | 19.03 | 28.02 | 19.03 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 78000 руб. |
| 9.5 | Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеке № 10 |  | 20.09 | 02.10 | 20.09 | 02.10 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 9.6 | Заключение договора |  | 02.10 | 05.10 | 02.10 | 05.10 | Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД | Заключен договор с ООО «Айрон Систем» на разработку ПСД в библиотеках № 10 |
| 9.7 | Исполнение договора (приемка выполненной работы) |  | 05.10 | 22.10 | 05.10 | 22.10 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 9.8 | Оплата договора |  | 22.10 | 29.10 | 22.10 | 29.10 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41021,86 руб. |
| 9.9 | Подготовка документации для заключения контракта на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9 |  | 14.06 | 25.06 | 14.06 | 25.06 | Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений  | Подготовлены техническое задание, проект контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9. |
| 9.10 | Заключение контракта |  | 27.07 | 17.08 | 27.07 | 17.08 | Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации | Заключен контракт с ИП Суртаев А.А. на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9. |
| 9.11 | Исполнение контракта (приемка выполненной работы) |  | 17.08 | 21.09 | 17.08 | 21.09 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 9.12 | Оплата контракта |  | 21.09 | 08.10 | 21.09 | 08.10 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 348194,14 руб. |
| 9.13 | Подготовка документации для заключения контракта на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 10 |  | 14.08. | 20.09 | 14.08. | 20.09 | Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений  | Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10 |
| 9.14 | Заключение контракта |  | 24.10 | 06.11 | 24.10 | 06.11 | Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации | Заключен контракт с ООО «Айрон Систем» на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10 |
| 9.15 | Исполнение контракта (приемка выполненной работы) |  | 07.11 | 23.11 | 07.11 | 23.11 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 9.16 | Оплата контракта |  | 23.11 | 26.11 | 23.11 | 26.11 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме132784,00 руб. |
| 10. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 16.10 | 10.01 | 16.10 | Ограждение учреждений культуры Уссурийского городского округа | Установлено ограждение ДК «Юность»с. Воздвиженка,ДК с. Новоникольск, клуба с. Николо-Львовское клуба и пос. Черняховский |
| 10.1 | Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 29.05 | 10.01 | 29.05 | Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка | Установлено ограждение ДК «Юность»с. Воздвиженка |
| 10.1.1 | Подготовка документации для заключения договора на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  | 10.01 | 27.01 | 10.01 | 27.01 | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность» с. Воздвиженка  |
| 10.1.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность» с. Воздвиженка |  | 28.0128.0122.0104.04 | 30.0131.0124.0114.04 | 28.0128.0122.0104.04 | 30.0131.0124.0114.04 | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков ДК «Юность» с. Воздвиженка  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 30000 рублейЗаключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублейЗаключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на монтаж ограждения на сумму 971927,10 рублей |
| 10.1.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 30.0131.0124.0114.04 | 25.0202.0326.0526.05 | 30.0131.0124.0114.04 | 25.0202.0326.0526.05 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписаны акты приемки работ:по проведению инженерно-геодезических изысканий;по разработке ПСД на монтаж ограждения; по выносу в натуру земельных участков;по монтажу ограждения ДК «Юность» |
| 10.1.4 | Оплата контракта |  | 25.0202.0326.0526.05 | 25.0203.0326.0529.05 | 25.0202.0326.0526.05 | 25.0203.0326.0529.05 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счета исполнителей  |
| 10.2 | Ограждение территории ДК с. Новоникольск | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 26.05 | 10.01 | 26.05 | Ограждение территории ДК с. Новоникольск | Установлено ограждение территории ДК с. Новоникольск |
| 10.2.1 | Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  | 10.01 | 27.01 | 10.01 | 27.01 | Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Новоникольск |
| 10.2.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДКс. Новоникольска |  | 29.0130.0122.01 05.04 | 30.0131.0124.0107.04 | 29.0130.0122.01 05.04 | 30.0131.0124.0107.04 | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков ДК с. Новоникольск  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 34000 рублейЗаключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск на сумму 42000 рублей.Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по монтажу ограждения ДК в с. Новоникольск на сумму 1166857,50 рублей |
| 10.2.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 30.0131.0124.0107.04 | 25.0202.0326.0512.05 | 30.0131.0124.0107.04 | 25.0202.0326.0512.05 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;разработке ПСД;по выносу в натуру земельных участков;по монтажу ограждения ДК с. Новоникольск |
| 10.2.4 | Оплата контракта |  | 25.0202.0326.0512.05 | 25.0203.0326.0514.05 | 25.0202.0326.0512.05 | 25.0203.0326.0514.05 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счета исполнителей  |
| 10.3 | Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 16.07 | 10.01 | 16.07 | Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское | Установлено ограждение территории клуба с. Николо-Львовское |
| 10.3.1 | Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 10.01 | 27.03 | 10.01 | 27.03 | Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Николо-Львовское |
| 10.3.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба с. Николо-Львовское |  | 29.0130.0122.0105.0420.05 | 30.0131.0124.0107.0422.05 | 29.0130.0122.0105.0420.05 | 30.0131.0124.0107.0422.05 | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, на монтаж ограждения и выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков клуба с. Николо-Львовское  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 27000 рублей.Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 39000 рублейЗаключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей Заключен контракт с ООО «Валькирия» на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 815198,4 рублей.14.05. 2020 контракт с ООО «Валькирия» расторгнут по соглашению сторон.Заключен контракт со следующим участником аукциона ООО «Строй-Ком» на сумму 819727, 28 руб. |
| 10.3.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 30.0131.0124.0122.05 | 25.0202.0326.0501.07 | 30.0131.0124.0122.05 | 25.0202.0326.0501.07 | Подписание акта приемки выполненных работ | Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;разработке ПСД;по выносу в натуру земельных участков;по монтажу ограждения |
| 10.3.4 | Оплата контракта |  | 25.0202.0326.0501.07 | 29.0203.0326.0516.07 | 25.0202.0326.0501.07 | 29.0203.0326.0516.07 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счета исполнителей  |
| 10.4 | Ограждение территории клуба пос. Черняховский | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 30.09 | 10.01 | 30.09 | Ограждение территории клуба пос. Черняховский | Установлено ограждение территории клуба пос. Черняховский |
| 10.4.1 | Подготовка документации для заключения договоров на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  | 10.01 | 20.03 | 10.01 | 20.03 | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба пос. Черняховский  |
| 10.4.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский  |  | 20.0318.0522.0130.07 | 23.0320.0524.0110.08 | 20.0318.0522.0130.07 | 23.0320.0524.0110.08 | Заключение договоров с подрядчиками на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД, выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков;на монтаж ограждения клуба пос. Черняховский  | Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей.Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на сумму 43000 рублей.Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на монтаж ограждения на сумму 782999,80 |
| 10.4.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 23.0320.0524.0110.08 | 29.0426.0509.0629.09 | 23.0320.0524.0110.08 | 29.0426.0509.0629.09 | Подписание актов приемки выполненных работ | Подписаны акты приемки работ по:проведению инженерно-геодезических изысканий;по выносу в натуру земельных участков; разработке ПСД;монтажу ограждения |
| 10.4.4 | Оплата контракта |  | 29.0426.0509.0629.09 | 30.0426.0517.0630.09 | 29.0426.0509.0629.09 | 30.0426.0517.0630.09 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счета исполнителей  |
| 10.5 | Ограждение территории ДК Красный Яр | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.08 | 16.10 | 10.08 | 16.10 | Ограждение территории ДК Красный Яр | Установлено ограждение территории ДК Красный Яр |
| 10.5.1 | Подготовка документации для заключения договоров на демонтаж и установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  | 10.08 | 05.09 | 10.08 | 05.09 | Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлена документация для заключения договоров на демонтаж ветхого ограждения имонтаж нового ограждения территории ДК Красный Яр |
| 10.5.2 | Заключение договоров с исполнителем об оказании услуг по демонтажу, установке сетчатого ограждения дома культуры с. Красный Яр |  | 05.0905.09 | 07.0907.09 | 05.0905.09 | 07.0907.09 | Заключение договоров с подрядчиками на демонтаж ветхого ограждения имонтаж нового ограждения | Заключен договор с ИП Швецов В.Ю. на выполнение работ по демонтажу ветхого ограждения на сумму 68000 рублей.Заключен договор с ИП Литвин В.С.на выполнение работ по монтажу нового ограждения на сумму 575000 рублей. |
| 10.5.3 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 07.0915.09 | 14.0912.10 | 07.0915.09 | 14.0912.10 | Подписание актов приемки выполненных работ | Подписаны акты приемки работ по:демонтажу ветхого ограждения;по монтажу нового ограждения |
| 10.5.4 | Оплата контракта |  | 14.0912.10 | 29.0916.10 | 14.0912.10 | 29.0916.10 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счета исполнителей  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединенийправоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 11. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью | 30.04 | 15.07 | 10.04 | 18.05 |  | Изготовлено 8 жилетов народного дружинника |
| 11.1 | Сбор коммерческих предложений, разработка и согласование договора на изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника |  | 30.04 | 28.05. | 10.04 | 30.04 | Подготовка договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |
| 11.2 | Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника |  | 28.05 | 29.05 | 30.04 | 06.05 | Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника | Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника |
| 11.3 | Приемка результатов исполнения договора |  | 30.05 | 30.06 | 06.05 | 14.05 | Приемка результатов исполнения договора | Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная |
| 11.4 | Оплата договора |  | 30.06 | 15.07 | 14.05 | 18.05 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей |
| 12. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью | 12.06 | 15.10 | 12.06 | 15.10 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | Изготовлено 4000 листовок по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка |
| 12.1 | Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона |  | 12.06. | 24.07 | 12.06 | 24.07 | Подготовка контракта и определение исполнителя выполнения контракта | 24.07 проведен аукцион для определения исполнителя контракта на приобретение листовок по привлечению граждан к охране общественного порядка |
| 12.2 | Заключение контракта на изготовление полиграфической продукции |  | 07.08 | 20.08 | 07.08 | 20.08 | Заключение контракта на изготовление  | Заключен контракт с ООО «Типография Африка» |
| 12.3 | Приемка результата исполнения контракта  |  | 20.08 | 15.09 | 20.08 | 15.09 | Приемка памяток, подписание товарной накладной | Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная |
| 12.4 | Оплата контракта |  | 15.09 | 15.10 | 15.09 | 15.10 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства в сумме 8000 руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений(в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа» |
| 13. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | Вовк Е.А., директор «ЦКС» | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено 4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних |
| 13.1 | Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | . | 10.01. | 31.01 | 10.01. | 31.01 | Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |
| 13.2 | Приобретение по договорам агитационного материала и реквизита для акций, оплата договоров |  | 01.03 | 17.04 | 01.03 | 09.04 | Приобретение по договорам агитационного материала и реквизита для акций | По договору с ИП Сальникова И.В. от 07.04.2020 приобретен реквизит для проведения мероприятий на сумму 19913, 00 руб. (13 руб. оплачено из внебюджетных средств) |
| 13.3 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 17.04 | 25.12. | 01.09 | 25.12. | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено 4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних |
| 14. | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежиАгапова В.Н., специалист управления образования | 10.05 | 26.06 | 10.05 | 26.06 |  | С 25.05 по 26.06 организовано проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа на территории Уссурийского городского округа |
| 14.1 | Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних |  | 10.05 | 25.05. | 10.05 | 24.05 | Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних  |
| 14.2 | Проведение мероприятийв рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях |  | 25.05 | 30.06. | 25.05 | 26.06 | Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | С 25.05 по 26.06 в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проведено 240 мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, охват 4600 человек |
| 15. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | Геладзе О.З., директор МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» | 10.01 | 25.12 | 10.01 | 25.12 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований | Организовано проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований  |
| 15.1 | Составление плана проведения лекций  |  | 10.01 | 30.01. | 10.01 | 30.01 | Составление плана лекционных мероприятий по профилактике правонарушений | Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований  |
| 15.2 | Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом |  | 30.01 | 25.12. | 30.01 | 25.12 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений | Проведены лекционные мероприятия по профилактике правонарушений |
| 16. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | Арзамазов А.С., специалист Управления по работе с территориями | 28.04 | 09.09 | 28.04 | 09.09 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению  | Произведена закупка гербицидов, опрыскивателя бензинового, полумасок фильтрующих и фильтров к ним на сумму 57 000 рублей. Уничтожено с использованием гербицидов, а также путем скашивания и сжигания более 12 тонн конопли |
| 16.1 | Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов) |  | 28.04 | 28.05 | 28.04 | 28.05 | Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности  | Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов). |
| 16.2 | Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности  |  | 01.0626.0501.09 | 05.0628.0502.09 | 01.0626.0501.09 | 05.0628.0502.09 | Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности | Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащей растительности на сумму 12600 рублей.Заключен договор с ООО «ТаргетАгро» на приобретение 90 л. гербицидов на сумму 40950 рублей.Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на сумму 3450 руб. на приобретение 5 полумасок фильтрующих, 10 фильтров к респиратору. |
| 16.3 | Приемка результатов исполнения договоров |  | 05.0628.0502.09 | 10.0601.0603.09 | 05.0628.0502.09 | 10.0601.0603.09 | Приемка результатов исполнения договоров | Осуществлена приемка опрыскивателя.Осуществлена приемка 90 л гербицидов (поэтапно). Осуществлена приемка фильтров и полумасок. |
| 16.4 | Оплата договоров |  | 10.0601.0603.09. | 18.0609.0609.09 | 10.0601.0603.09 | 18.0609.0609.09 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены поставщику 12600 рублей за тех. средства, 40950 рублей за гербициды, 3450 рублей за полумаски и фильтры |
| 17. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью | 05.05 | 15.09 | 05.05 | 05.08 |  | Изготовлена полиграфическая продукция информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, 4 вида по 3000 экземпляров |
| 17.1 | Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  |  | 05.05 | 01.06 | 05.05 | 29.05 | Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений | Подготовлен и согласован контракт на приобретение памяток по профилактике правонарушений |
| 17.2 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 01.06 | 10.06. | 30.05 | 04.06 | Размещение извещения о проведении закупки  | Размещено извещение о проведении закупки на оказание услуги по изготовлению памяток |
| 17.3 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 07.07 | 17.07. | 20.06 | 30.06. | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с ООО «Издательский дом «Дважды два» |
| 17.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 18.07 | 30.08. | 01.07 | 30.07. | Приемка результатов исполнения договоров | Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная |
| 17.5 | Оплата контракта |  | 30.08 | 15.09. | 30.07 | 05.08 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства в сумме 21780 рублей |
| 18. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | 15.01 | 24.12 | 15.01 | 24.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 18.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  | 15.01 | 01.02 | 15.01 | 01.02 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактичес-кой работы | Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 18.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  |  | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 19. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | 15.01 | 24.12 | 15.01 | 24.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. |
| 19.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  | 15.01 | 01.02 | 15.01 | 01.02 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |
| 19.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  |  | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. |
| 20. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | На официальном сайте администрации УГО размещено 27 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 38 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 37 материалов.На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений на территории УГОс 01.01.2020 г. по настоящее время. |
| 20.1 | Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально |  | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | На официальном сайте администрации УГО размещено 68 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 49 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов.На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений на территории УГО. |
| 21. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | Маслова Г.С., начальник кадров управления образования | 15.01 | 31.04 | 15.01 | 31.04 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов  | Для дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа Приобретены и распространены световозвращающие приспособления. |
| 21.1 | Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений |  | 15.01 | 15.02 | 15.01 | 15.02 | Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |
| 21.2 | Заключение договоров на приобретение световозвращающих приспособлений |  | 15.02 | 25.03 | 15.02 | 25.03 | Заключения договоров с исполнителем | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений |
| 21.3 | Приемка результатов исполнения договора |  | 15.02 | 30.03 | 15.02 | 30.03 | Приемка результатов исполнения договоров | Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений |
| 21.4 | Оплата договора |  | 15.02. | 31.04 | 15.02. | 31.04 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей |
| 22. | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | Тесленко О.А., -начальник пресс-службы | 01.08 | 20.11 | 01.08 | 20.11 | Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан УГО | Проведено социологическое исследование-мониторинг «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» |
| 22.1 | Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга  |  | 01.08 | 01.09 | 01.08 | 01.09 | Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга | Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга |
| 22.2 | Проведение электронного аукциона |  | 01.09 | 01.10 | 01.09 | 01.10 | Проведение электронного аукциона | Собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 22.3 | Заключение контракта  |  | 01.10 | 10.10 | 01.10 | 10.10 | Заключения договоров с исполнителем | Заключен договор с КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» на выполнение работ по проведению социологического опроса |
| 22.4 | Приемка результатов исполнения контракта |  | 10.10 | 30.10 | 10.10 | 30.10 | Приемка результатов исполнения договоров | Осуществлена приемка результатов исполнения контракта |
| 22.5 | Оплата контракта |  | 30.10 | 20.11 | 30.10 | 20.11 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 50000 руб. |
| 23. | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежиАгапова В.Н., специалист управления образования | 30.09 | 22.10 | 30.09 | 22.10 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел. |
| 23.1 | Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа |  | 30.09 | 05.10 | 30.09 | 05.10 | Подготовка планов проведения декады правовых знаний  | Подготовлены план проведения декады правовых знаний |
| 23.2 | Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний |  | 12.10 | 22.10 | 12.10 | 22.10 | Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 26325,74 | 7030,1335 | 26,70 | всего | 6467,24 | 6462,736 | 99,93 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 26325,74 | 7030,1335 | 26,70 | Местный бюджет | 6467,24 | 6462,736 | 99,93 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |