Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы»
за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | **Мероприятия к исполнению задачи № 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» | МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2020 | 01.08.2020 | 01.01.2020 | 17.12.2020 |  | **1.Договор № 153 от 16.07.2020**, АО «ВЭК», оплата 13 920,00 руб.;**2.Договор № 3991R/921/00031/20 от 17.12.2020**, АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**3.Контракт № 17/1 от 21.02.2020**, ООО «ВСК», оплата 22 040,00 руб.;**4.Контракт № 18/3 от 25.02.2020**, ООО «ВСК», оплата 22 040,00 руб.;**5.Котракт № 20/2 от 21.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**6.Котракт № 22/4 от 25.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**7.Котракт № 23/5 от 25.02.2020**,АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**8.Котракт № 24/6 от 25.02.2020**,АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**9.Котракт № 25/8 от 25.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**10.Котракт № 26/7 от 25.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**11.Котракт № 27/10 от 25.02.2020,**АО «СОГАЗ», оплата 22 040,00 руб.;**12.Котракт № 30/9 от 25.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**13.Котракт № 31/11 от 26.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**14.Котракт № 32/12 от 26.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**15.Котракт № 33/16 от 28.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**16.Котракт № 34/15 от 02.03.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**17.Котракт № 35/14 от 28.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**18.Котракт № 36/18 от 02.03.2020,**СПАО «Ингосстрах», оплата 22 040,00 руб.;**19.Котракт № 37/17 от 28.02.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**20.Котракт № 38/20 от 03.03.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**21.Котракт № 39/21 от 03.03.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб.;**22.Котракт № 53/24 от 17.03.2020,**АО «АльфаСтрахование», оплата 22 040,00 руб. |
| 1.2.. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | 01.04.2020 | 15.10.2020 |  |  |  | **Контракт** **№149/86 от 14.07.2020** ИП Бессолицын А.А.,26.08.2020 оплата 3 048543,23 руб.; |
| 2. | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | МКУ «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | 23.04.2020 | 20.07.2020 |  |  |  | **1.Договор №102 от 23.04.2020**ООО «ЭСГ СтройЭксп», 17.09.2020 оплата 290 000,00 руб.;**2.Договор №103 от 23.04.2020**ООО «ЭСГ СтройЭксп», 17.09.2020 оплата 280 000,00 руб.;**3.Договор №252 от 25.11.2020** ИП Кислый В.В., 14.12.2020 оплата 89 879,98 руб. |
| 2.2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | 01.05.2020 | 01.11.2020 |  |  |  | **1.Контракт** **№117/63 от 29.05.2020** ИП Василец, 01.09.2020 оплата 1 755 972,00 руб.; 2.**Контракт №116/64 от 29.05.2020** ООО «Велесстрой», 25.08.2020 оплата 285 980,56 руб.;**3.Контракт** **№119/62 от 29.05.2020**, ООО «Велесстрой», 28.10.2020 оплата 947 757,02 руб.;**4.Контракт №118/65 от 29.05.2020**, ООО «Велесстрой», 23.07.2020 оплата 664 689,67 руб.;**5.Контракт №123/68 от 02.06.2020**, ИП Лапардина, 02.11.2020 оплата 1 387 408,00 руб.; **6.Контракт №244/109 от 23.11.2020**, ООО «Альянс Сервис М», 08.12.2020 оплата 966 379,36 руб,;**7.Контракт №138/80 от 03.07.2020**, ИП Лапардина, 16.10.2020 оплата 1 489 516,12 руб.;**8.Контракт №139/81 от 06.07.2020**, ИП Лапардина, 13.08.2020 оплата 1 031 959,59 руб.;**9.Контракт №136/76 от 19.06.2020**, ИП Василец М.К., 03.08.2020 оплата 571 845,60 руб.;**10.Контракт №194/103 от 18.09.2020**, ИП Исламов М.В., 18.12.2020 оплата 1 010 895,56 руб.;**11.Договор № 281 от 15.12.2020**, ООО «СтройАвто», 28.12.2020 оплата 558 722,20 руб.;**12.Договор №245 от 20.11.2020**, ООО «Альянс Сервис М», 28.12.2020 оплата 533 248,82 руб.;**13.Договор № 280 от 15.12.2020**, ООО «СтройАвто», 28.12.2020 оплата 268 133,16 руб.;**14.Договор № 12 от 11.02.2020**, ИП Хоробрых В.С., 26.0.2020 оплата 294 667,03 руб.;**15.Договор № 50 от 05.03.2020**, ИП Хоробрых В.С., 13.03.2020 оплата 299 207,74 руб.;**16.Договор № 56 от 23.03.2020**, ООО «СтройАвто», 27.03.2020 оплата 270 972,81 руб.;**17.Договор № 57 от 23.03.2020**, ООО «СтройАвто», 27.03.2020 оплата 268 676,25 руб. |
| 2.3. | Проектирование и строительство объекта «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»положительного заключения от госэкспертизы | МКУ «СЕЗЗ» | 01.04.2019 | 01.11.2020 |  |  | 01.11.2021 | **Договор № 20-03ТУ от 28.01.2020,**АО «ДРСК» на предоставление условий технического присоединения, 30.03.2020 оплата 34 710,00 руб. |
| 2.4 | Проектирование и строительство бъекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | 07.2020 |  |  |  |  | **Договор № 20-46ТУ от 18.12.2020,** АО «ДРСК» на предоставление условий технического присоединения, 28.12.2020 оплата 40 388,00 руб. |
| 2.5. | Проектирование и реконструкция объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище нар. Кугуковка» | МКУ «СЕЗЗ» | - | - |  |  |  | - |
| 2.5.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» | МКУ «СЕЗЗ» | 01.06.2020 | 01.11.2020 |  |  |  | **1.Договор № 147 от 08.06.2020**, ИП Попова А.С., проект планировки и проект межевания, 04.12.2020 оплата 150 000,00 руб.;**2.Договор № 140 от 29.06.2020**, ООО «Проектное бюро Алексея Кима», 10.11.2020 оплата 554 092,00 руб.;**3. Договор № 99/20эс от 16.07.2020**, КГАУ «Примгосэкспертиза», 20.07.2020 оплата 280 005,43 руб. |
| 2.5.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» | МКУ «СЕЗЗ» | 01.01.2020 | 24.12.2020 |  |  |  | **1.Контракт №401/106 от 14.11.2020**, 21.05.2020 оплата м/б-12 558,75 руб.; 03.06.2020 оплата к/б-1 557 285,39 руб.; 15.09.2020 ф/б-13 562 674,80 руб.; 11.11.2020 оплата м/б-546,73 руб.; 17.11.2020. оплата к/б-67 794,47 руб.; 18.11.2020 оплата ф/б-9 096 313,20 руб.; 18.11.2020 оплата ф/б-6 184 987,20 руб.; 08.12.2020 оплата ф/б-37 313 547,60 руб.;24.12.2020 оплата ф/б-4 462 305,60 руб.;**2. Договор №133 от 09.06.2020,** ИП Макеев ДВ, проведение экспертизы скрытых работ, 26.06.2020 оплата 10 000,00 руб.;**3.Контракт № 246 от 12.11.2020,** ООО «Проектное бюро Алексея Кима», 28.12.2020 оплата 143 023,00 руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 3 233 624,48 | 172 841,71 | 5% | всего | 254 274,07 | 90 261,45 | 35% |
|  | Федеральный бюджет | 2 094 836,73 | 62 145,27 | 3% | Федеральный бюджет | 181 803,70 | 62 145,27 | 34% |
|  | Краевой бюджет | 965 092,00 | 29 529,79 | 3% | Краевой бюджет | 35 445,79 | 10 031,65 | 28% |
|  | Местный бюджет | 173 695,76 | 81 166,65 | 47% | Местный бюджет | 18 769,49 | 18 084,53 | 96% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |