Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа от 31.03.2015 № 895-НПА

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 № 2343-НПА ЗА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | отклонение | 2019 год | отклонение | 2020 год | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Уссурийского городского округа | ед. | 38 | 57 |  | 38 | - | 57 | - |  |  |  |
| 2. | Количество установленных светофорных объектов со звуковыми сигналами | ед. | 19 | 19 |  | 19 | - | 19 | - |  |  |  |
| 3. | Количество объектов, доступность которых определена наличием тактильной плитки | ед. | 7 | 7 |  | 5 | -2 |  5 | - |  |  | 1. В 2018 году МБУ УГО «МФЦ» не выполнено мероприятие «укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий», так как аукцион по исполнению запланированного мероприятия не состоялся (по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки) (письмо прилагается)2. Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа в 2018 году на двух объектах не проведены работы по устройству тактильной плитки на тротуарах, так как планируемый срок выполнения работ выпадал на ноябрь 2018 года (из-за длительности проведения конкурсных процедур закупки), а при отрицательных температурах наружного воздуха проводить данные работы нецелесообразно (письма прилагаются) |
| 4.  | Количество объектов, обустроенных пандусами  | ед. | 0 | 1 |  | 0 | - | 1 | - |  |  |  |
| 5. | Количество информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации по доступной среде для инвалидов и других МГН | ед. | 61 | 74 |  | 73 | +12 | 89 | +15 |  |  |  |
|  | Показатель (ожидаемые результаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Уссурийского городского округа | % | 78 | 85 |  | 78 | - | 85 | - |  |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем количестве приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы Уссурийского городского округа | % | 32 | 32 |  | 29,5 | -2,5 | 29,5 | - |  |  |  |
| 3. | Увеличение количества размещаемых информационных материалов в средствах массовой информации по доступной среде для инвалидов и других МГН | % к 2017 году | 35 | 65 |  | 62 | +27 | 97 | +32 |  |  |  |
| выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективно.В 2019 году в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 августа 2017 года № 2343-НПА было освоено 6696,38 тыс. рублей (что составляет 94,51 % от средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию муниципальной программы). Экономия денежных средств в размере 389,17 тыс. руб. образовалась в результате проведения конкурентных способов закупки. Муниципальной программой «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы» предусмотрено достижение более трех показателей, в ходе реализации муниципальной программы достижение запланированных показателей составляет 100%.  |
| предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы |
| вывод за весь период реализации: эффективно  |