ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

| 15.06.2016 |  | 2422/324 |
| --- | --- | --- |

г. Владивосток

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания

Приморского края

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (прилагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Приморского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии						          Т.В. Гладких

Секретарь комиссии							     Р.А. Охотников

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии

Приморского края

от 15 июня 2016 года № 2422/324

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края

| Дата выборов – 18 сентября 2016 года. Принятие решения о назначении выборов – 10 июня 2016 года. Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 14 июня 2016 года. |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |
|  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 28 июля 2016 года | Избирательная комиссия Приморского края (далее – ИКПК) |
|  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | с 29 июля и по 18 августа 2016 года (за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК) |
|  | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в установленном порядке в ИКПК (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 23 августа 2016 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в средства массовой информации (далее – СМИ) для опубликования (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 28 августа 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) | ИКПК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ч. 2 ст.14, п. 15 ч. 2 ст. 25 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК (участковые избирательные комиссии) сведений об избирателях (ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 июля 2016 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (далее – УИК), - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется УИК, - в соответствующие УИК сразу после их сформирования) | глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1, 2 ст. 14; п. 7 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 сентября 2016 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (ч.11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосован) | ТИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (ч. 4 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | УИК |
|  | Составление списка избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (ч. 6 ст.14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных на вокзалах и аэропортах (ч. 7 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 сентября 2016 года (в день голосования) | УИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
|  | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 7 сентября 2016 года и до 20 часов 00 минут 18 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 18 сентября 2016 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  | Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 сентября 2016 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей тех избирателей, которые находятся в месте временного пребывания, работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 23, 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
|  | Передача через ТИК (ИКПК) информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно по мере поступления такой информации | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 июля 2016 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 8 августа 2016 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 июля 2016 года и заканчивается 3 августа 2016 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, и заканчивается не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | избирательное объединение |
|  | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 июня 2016 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Направление в Избирательную комиссию Приморского края списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края в качестве избирательных объединений (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 июня 2016 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  | Извещение ИКПК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Владивостока, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г. Владивостока (например, если мероприятие проводится 25 июня 2016 года в г. Владивостоке, то избирательное объединение извещает ИКПК не позднее 23 июня 2016 года; если мероприятие проводится 25 июня 2016 года за пределами г. Владивостока, то избирательное объединение извещает ИКПК не позднее 21 июня 2016 года) | избирательное объединение |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением (ч.14 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня приема документов, предусмотренных частью 11 статьи 42 Избирательного кодекса Приморского края | ИКПК |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов (ч. 5, 7 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня оплаты изготовления подписных листов | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию (далее – ОИК) документов для регистрации кандидата, в ИКПК документов для регистрации списка кандидатов (ч. 1, 9 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 29 июля 2016 года и не позднее 18 часов 00 минут 8 августа 2016 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ОИК, ИКПК |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ИКПК (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ИКПК, ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | по мере выявления | ИКПК, ОИК |
|  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов (например, если заседание назначено на 17 часов 00 минут 14 августа 2016 года, то копия протокола должна быть вручена не позднее 17 часов 00 минут 12 августа 2016 года) | ИКПК, ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов (например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то извещение должно быть вручено не позднее 10 августа 2016 года) | ИКПК, ОИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ИКПК, ОИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов (например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 12 августа 2016 года) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 5 августа 2016 года, то решение должно быть принято не позднее 14 августа 2016) | ИКПК, ОИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении из списка кандидатов с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключения из списка кандидатов | ИКПК, ОИК |
|  | Представление в ИКПК, ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат, избирательное объединение представили документы о назначении им доверенных лиц в избирательную комиссию 5 августа 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 9 августа 2016 года) | ИКПК, ОИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ИКПК в ОИК в нижестоящие избирательные комиссии (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации с момента регистрации кандидата со дня представления документов на регистрацию с момента регистрации кандидата, списка кандидатов | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Представление в ИКПК кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения: на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) не позднее 2 сентября 2016 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов (ч. 4 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Обжалование в суд решения ИКПК, ОИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата, списка кандидатов, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов (ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 сентября 2016 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования со дня представления в ИКПК списка кандидатов до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов, список кандидатов кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов кандидат, выдвинутого непосредственно |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | с 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов, списки кандидатов |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 13 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года включительно (запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ИКПК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Приморского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июня 2016 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти Приморского края |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 10 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июня 2016 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | органы местного самоуправления |
|  | Представление в ИКПК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июня 2016 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 июня 2016 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | ИКПК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии (ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы |
|  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 августа 2016 года | региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ИКПК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ИКПК, ОИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем до 18 сентября 2017 года (не менее 12 месяцев со дня голосования) | организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ИКПК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ИКПК, ОИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом (ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ИКПК, ОИК | кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ИКПК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат, избирательное объединение |
|  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 июля 2016 года | ИКПК |
|  | Представление в ИКПК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 сентября 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени, на которое по заявке избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 июля 2016 года | ИКПК |
|  | Установление времени, на которое по заявке безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 июля 2016 года | ОИК |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению уведомление в письменной форме ИКПК (ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ИКПК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления | ИКПК, ОИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Подача в орган исполнительной власти Приморского края или орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу соответствующей избирательной комиссии |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия соответствующего постановления главой соответствующего муниципального района, городского округа | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: ИКПК (ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июня 2016 года не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация Приморского края |
|  | ОИК средства, выделенные на обеспечение их деятельности ТИК, выделенные на обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности УИК УИК средства на обеспечение их деятельности (ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 августа 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) не позднее 8 августа 2016 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) не позднее 10 сентября 2016 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | ИКПК ИКПК ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России, а при его отсутствии – в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа (ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в филиале Сбербанка России (ч. 2 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения кандидата | кандидат |
|  | Исполнение обязанности избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения списка кандидатов | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края (например, если документы для регистрации уполномоченных представителей представлены в избирательную комиссию 20 июля 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 22 июля 2016 года) | ИКПК, ОИК |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения, в ИКПК, ОИК либо данному кандидату, избирательному объединению (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 2 сентября 2016 года и 12 сентября 2016 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ИКПК, ОИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию: первого финансового отчета итогового финансового отчета (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации, в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования (ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ИКПК, ОИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после 16 ноября 2016 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 сентября 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
|  | Представление в ИКПК финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (ч. 7 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов | ОИК |
|  | Представление в ИКПК финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 октября 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Представление в Законодательное Собрание Приморского края финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Приморского края на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (ч. 8 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ИКПК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Представление в ИКПК, ОИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов для размещения на информационном стенде (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 7 ст. 72, ч.3 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ИКПК |
|  | Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении. (ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июля 2016 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | ИКПК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые в день голосования не смогут прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей (ч. 5 ст. 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года (за 45 - 11 дней до дня голосования) с 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года (за 10 и менее дней до дня голосования) | ТИК УИК |
|  | Направление вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в УИК (ч. 9 ст. 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ч. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений (ч. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 сентября 2016 года до 08 часов 00 минут (в день голосования до начала времени голосования) | соответствующие избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки порядка размещения в избирательном бюллетене кратких наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, и эмблем этих избирательных объединений в одноцветном исполнении (ч. 8, 9 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ИКПК |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ИКПК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу, по одномандатным избирательным округам (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ИКПК, ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: для обеспечения досрочного голосования для обеспечения голосования в день голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 августа 2016 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | исключительно по решению ИКПК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИКПК, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ИКПК |
|  | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней (п. 15 ч. 3 ст. 25 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 августа 2016 года | ИКПК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в ТИК (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года | ИКПК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | в срок, установленный решением ИКПК | ИКПК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней (ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | в срок, установленный решением ИКПК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ТИК |
|  | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании) (ч. 20 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | УИК по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года, а при проведении досрочного голосования не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
|  | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (ч. 15 ст.76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 28 августа 2016 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ИКПК |
|  | Проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 28 августа 2016 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК с разрешения ТИК по согласованию с ИКПК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18 сентября 2016 года по местному времени | УИК |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8 сентября 2016 года до 14-00 ч. 18 сентября 2016 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель УИК |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20 часов 00 минут 18 сентября 2016 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | УИК |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному и единому избирательным округам на соответствующей территории (ч. 1 ст.80 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 сентября 2016 года (не позднее чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
|  | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на соответствующей территории (ч. 1 ст.80 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 сентября 2016 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | ОИК |
|  | Определение результатов выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 сентября 2016 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | ОИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края по единому избирательному округу (ч. 1 ст.81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 сентября 2016 года (не позднее чем на седьмой день со дня голосования) | ИКПК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании депутатом Законодательного Собрания Приморского края (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ИКПК, ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Приморского края (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения соответствующей избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Приморского края |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ИКПК, ОИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 октября 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ИКПК |
|  | Регистрация избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному и единому избирательным округам и выдача им удостоверений об избрании (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ИКПК, ОИК |
|  | Установление списка избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному и единому избирательным округам и направление его в Законодательное Собрание Приморского края (ч. 15 ст. 81, ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | ИКПК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | до 18 ноября 2016 года в течение двух месяцев со дня голосования | ИКПК |
|  | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края | ИКПК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель, заместитель председателя, секретарь соответствующей избирательной комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края | председатель, заместитель председателя, секретарь ИКПК |