Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2022 годы»

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

**за 12 месяцев 2019 года**

Разработчик: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполне ния | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина не соблюдения планового срока и меры по испол-  нению мероприятия |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 1.Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2022 годах (далее Порядок)  2.Проведение заседания комиссии  по определению получателей субсидий  3.Подготовка  и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии в Уссурийском городском округе в 2019 году  4.Выплата субсидий на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Беркетова Т.Н., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | февраль-  апрель 2019 года | 22 мая 2019 года  Проведено заседание комиссии  по определению получателей субсидий  30 мая 2019 | Произведена выплата субсидий  9 СО НКО на общую сумму 800,00 (тыс.рублей)  Согласовано распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 13 июня 2019 года № 174 утвержден список социально ориентирован-ных некоммерчес-ких организаций Уссурийского городского округа - получателей субсидии.  Субсидии предоставлены 9 СО НКО на общую сумму 800,00 (тыс.рублей) | Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа № 2555-НПА от 25 августа 2017 года «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациями в Уссурийском городском округе».  Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 мая 2019 года № 1126-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 августа 2017 года № 2555-НПА «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе» |
| 1.2 | Проведение конкурсов социальных значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | 1. Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году  2.Проведение презентации проектов и вынесение решения экспертной комиссии по определению победителей конкурса социально-значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа  3. Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов  социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа в 2019 году  4.Выплата субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций УГО. | Симонова Е.С., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | январь-апрель 2019 года | 20 марта 2019 года  2.Проведено заседание экспертной комиссии 04 марта 2019 года.  3.Согласовано распоряжение администра-ции Уссурийско-го городского округа от 20 марта 2019 года № 86, утвержден список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа в 2019 году.  4.Субсидии предоставле-ны 5 СО НКО на общую сумму 440,00 (тыс. рублей). | Произведена выплата 5 СО НКО Уссурийского городского округа субсидии на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 440,00 (тыс. рублей) | Внесение изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2017 года № 1824-НПА «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентирован-ным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе на 2017-2019 годы».  Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2019 года № 683-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2017 № 1824-НПА «Об утвержде-нии Положения о предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентирован-ным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе на 2017-2019 годы». |
| Мероприятия по выполнению задачи № 2: Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | |
| 2.1 | Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 1. Согласование и подписание договора на оказание информационных услуг | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа | апрель  2019 года | Срок оказания услуги с 15 июля 2019 года по 01 ноября .2019 года. | Заключен договор № 8 от 13.08.2019 года с ООО «Прима-Медиа» на предоставления услуги20,0 тыс. рублей.  Фактическое исполнение –100% | Услуга оказана. |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | 1.Подготовка и согласование проекта договора на оказание услуг  2.Проведение семинаров | Шевчук Л.Г., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа | сентябрь-октябрь 2019 года | сентябрь-октябрь 2019 года | 1.Заключен муниципаль-ный контракт №1932511000409425110100100280018542244 от 25.11.2019 года  с ИП Лопа-  тин Д.Ю. на оказание услуги (запрос котировок)  33,999 тыс. рублей.  Фактическое  Фактическое исполнение –84,99% (экономия бюджетных средств) | 1.Подготовлен и проходит согласование проект контракта на оказание услуги.  Услуга оказана  27.11. 2019 года. |

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы за текущий год (т.р.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| **Всего** 9670,0 | 5770,0 | 59,67% | Всего: 1300,0 | 1293,99 | 99,53% | 53,99 | 99,53% |
| федеральный - | - | - | федеральный - | - | - | - | - |
| краевой - | - | - | краевой - | - | - | - | - |
| местный 9670,0 | 5770,0 | 59,67% | местный 1300,0 | 1293,99 | 99,53% | 53,99 | 99,53% |
| внебюджет | - | - | внебюджет | - | - | - | - |