Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 № 2691-НПА

Отчетный период: за 1 полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель: управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Факти-ческая | Ожи-даемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой  тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа | | | | | |  |  |  |  |
| 2. | п.1.1. Учреждения культуры | | | | | |  |  |  |  |
| 3. | п.1.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»: | директор МБУК «Уссурийский музей»  Д.Н. Внукова,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева |  |  |  | . | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  | 1. Приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 20,00 тыс. руб. на приобретение и установку светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации). |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 28.02.2021 | 12.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 31.03.2021 | 16.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка товара, выполнение работ; |  | 30.04.2021 | апрель 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 05.05.2021 | апрель 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 25,00 тыс. руб. на установку многоканальной системы вызова помощи инвалидам). |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 28.02.2021 | 12.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 31.03.2021 | 16.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка товара, выполнение работ; |  | 30.04.2021 | апрель 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 05.05.2021 | апрель 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | п.1.1.2.Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты:  а) подразделение по адресу:  г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42,  б) подразделение по адресу:  г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а,  в) подразделение по адресу:  г. Уссурийск,  с. Новоникольск,  ул. Советская, 89 | директор МБУДО «ДШИ УГО»  О.К. Дмитренко,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева |  |  |  |  | 152,15 | 152,15 | 115,00 | 115,00 |
|  | 1. В подразделениях по адресам:  г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а,  г. Уссурийск,  с. Новоникольск,  ул. Советская, 89: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и установка кнопки вызова персонала: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 06/21П от 10.03.2021 с ООО «Ст.Арт» на сумму 75,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.07.2021 | 05.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 14.07.2021 | 10.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 16.08.2021 | март  2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 31.08.2021 | март  2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. В подразделении по адресу:  г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери  в соответствии с требованиями для МГН: |  |  |  |  | Заключен договор  № 1/21-27 от 09.04.2021 с ОАО «Дальвосток-агропроект» на сумму 40,00 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери  в соответствии с требованиями для МГН; |  | 01.03.2021 | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на разработку проектно-сметной документации |  | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 11.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору; |  | 30.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери  в соответствии с требованиями для МГН; |  | 15.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 16.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | п. 1.1.3 . Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты:  а) Библиотека № 1,  б) Библиотека № 3,  в) Библиотека № 5,  г) Библиотека № 6,  д) Библиотека № 7,  е) Библиотека № 9,  ж)Библиотека № 10,  з) Библиотека № 11,  и) центральная детская библиотека | Директор МБУК «ЦБС»  Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС»  Е.В. Плотникова ,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева |  |  |  |  | 564,65 | 564,65 | 497,54 | 564,65 |
|  | 1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение установку систем вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного, 41,61 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 2. В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку системы вызова персонала 35,00 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен муниципальный контракт б/н от 22.03.2021 с ООО «КАТЭРВИЛ» на сумму 262,32 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 01.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 22.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение перекатного пандуса 22,40 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение телескопического пандуса 10,50 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 6. В зоне целевого назначения: приобретениетифлофлешплееров для библиотеки  № 10: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение тифлофлешплееров 16,00 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку противоскользящего покрытия 13,00 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 8. Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение информационных предупреждающих знаков 96,70тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | подготовка технического задания и обоснования НМЦК; |  | 01.02.2021 | 15.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона и заключение контракта; |  | 18.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 01.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 01.07.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком. | | | | | | | | | | |
|  | 9. В зоне целевого назначения: приобретениетифлофлешплееров  для центральной детской библиотеки,  библиотеки № 1,  библиотеки № 5, библиотеки № 6 |  |  |  |  | Заключен договор  № 1028 от 30.06.2021 с ООО «Круст» на сумму 67,11 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений, определение поставщика; |  | 18.06.2021 | 18.06.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 30.06.2021 | 30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка товара ; |  | 01.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 15.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 01.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты:  а) дом культуры с. Алексей-Никольское,  б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка,  в) дом культуры «Юность»  с. Воздвиженка,  г) дом культуры с. Красный Яр,  д) дом культуры  с. Новоникольск,  е) дом культуры «Нива»  п. Тимирязевский,  ж) клуб с. Линевичи,  з) дом культуры  с. Корсаковка,  и) клуб с. Баневурово | Директор МБУК «ЦКС» УГО  Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО  О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО  Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО  М.Н. Куликова,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева |  |  |  |  | 1482,20 | 1482,20 | 122,15 | 122,15 |
|  | 1. Приобретение и установка устройств для вызова персонала для  дома культуры с. Алексей-Никольское,  дома культуры «Авангард» с. Борисовка,  дома культуры «Юность»  с. Воздвиженка,  дома культуры с. Красный Яр,  дома культуры  с. Новоникольск,  дома культуры «Нива»  п. Тимирязевский,  клуба с. Линевичи: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 13/21 от 25.01.2021 с ИП Сиверс на сумму 16,87 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 08.02.2021 | 21.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 26.02.2021 | 25.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка оборудования; |  | 02.04.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 20.04.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор  № 12/21 от 25.01.2021 с ООО «Инвацентр» на сумму 14,28 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 08.02.2021 | 21.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 26.02.2021 | 25.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка товара; |  | 02.04.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 20.04.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово |  |  |  |  | Заключен договор  № 14/21 от 28.01.2021 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 91,00 тыс. руб. Работы по изготовлению ПСД выполнены. Договор оплачен.  В июне 2021 года в ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ (НМЦК 1357,20 тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации; |  | 15.02.2021 | 25.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ; |  | 19.02.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 28.04.2021 | 28.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 04.05.2021 | апрель 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ; |  | 31.05.2021 | 31.05.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона; |  | 25.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение контракта; |  | 09.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по контракту; |  | 09.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка работ по контракту; |  | 16.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 06.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объекты:  а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;  б) филиал Центр культуры и досуга «Искра»;  в) филиал «Дворец культуры «Дружба | заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО  С.А. Корнев, специалист по охране труда МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО  Шелепов А.А.,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева |  |  |  |  | 416,00 | 416,00 | 295,00 | 416,00 |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приобретение и установка тактильных знаков эвакуации: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 15,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 06.04.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 12.04.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка товара; |  | 16.04.2021 | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 26.04.2021 | 26.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 02/21П от 02.02.2021 на сумму 20,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.02.2021 | январь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 15.02.2021 | 02.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка товара; |  | 25.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ |  | 26.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 05.03.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на лестничных пролетах: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 8,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 06.04.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 12.04.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка товара; |  | 16.04.2021 | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 26.04.2021 | 26.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внутри здания: приобретение и установка тактильных указателей лестничного марша: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 2,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 06.04.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 12.04.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | поставка и установка товара; |  | 16.04.2021 | 16.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 21.04.2021 | 21.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 26.04.2021 | 26.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал Центр культуры и досуга «Искра»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на лестнице на сцену в зрительном зале 50,00 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.02.2021 | январь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 15.02.2021 | 03.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 25.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 26.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 05.03.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Установка поручня на 1 этаже в арке |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на 1 этаже в арке 40,00 тыс. руб.). |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.02.2021 | январь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 15.02.2021 | 03.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 25.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 26.02.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 05.03.2021 | февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Установка поручней на лестничном марше на 2 этаж: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.03.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 03.03.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 10.03.2021 | 09.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 10.03.2021 | 10.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 17.03.2021 | 17.03.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Дворец культуры «Дружба»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников: |  |  |  |  | Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 121,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 05.07.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 07.07.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 22.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ по договору; |  | 22.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 28.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения: |  |  |  |  | Мероприятие исполнено.  Заключен договор с ООО «СТ.Арт»  № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 26.05.2021 | 24.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 01.06.2021 | 26.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 10.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ по договору; |  | 10.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 17.06.2021 | июнь 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | п. 1.2. Учреждения спорта | | | | |  |  |  |  |  |
| 9. | п. 1.2.1. Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» | директор МАУ «ПБ «Чайка»  О.Г. Ерохина, главный инженер МАУ «ПБ «Чайка»  Габрунов О.В.,  начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 00,00 | 40,00 |
|  | изменение уклона наружного пандуса на входе в здание  в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней: |  |  |  |  | Заключен договор  № 4-СК от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 01.04.2021 | 01.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на выполнение работ; |  | 15.04.2021 | 15.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 20.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 23.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  Т.А. Миронова | 25.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха» | | | | | | | | | | |
| 1. | Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа  О.А. Тесленко, |  |  |  | Заключен муниципальный контракт  с МУП ТК «Телемикс» УГО  № 0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб. | 400,00 | 400,00 | 00,00 | 400,00 |
|  | разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК; |  | 22.01.2021 | 22.01.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта; |  | 01.03.2021 | 20.02.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оказание услуг по контракту; |  | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка оказанных услуг; |  | 02.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата услуг по контракту | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  Т.А. Миронова | 15.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_