**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы**

**(далее – Программа),**

**за I полугодие 2021 года**

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программы в 2021 году, тыс. руб. | Информация об исполнении мероприятия. | % исполнения | Сроки проведениямероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | без финансирования | Информационные материалы в СМИ публиковались 3 раза | - | с 11 января по 30 декабря 2021 г.. | - |
| 2 | Признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Уссурийского городского округа, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | без финансирования | Подготовлено и передано молодым семьям 24 постановления администрации УГО«О признании нуждающимися в жилом помещении» | - | с 11 января по 30 декабря 2021 г. | - |
| 3 | Признание молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  | без финансирования | Подготовлен и передано молодым семьям 38 постановлений администрации УГО «О признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты», и отказов - 1 | - | с 08 февраля по 06 мая 2021 г. | - |
| 4 | Признание молодых семей участниками Программы | без финансирования | Признаны участниками Программы на 2022 год 31 молодая семья, а также 55 молодых семей, перешедших с предыдущего года | - | до 01 июня 2021 г. | 1.Общее количество семей в списке с учетом столбца 4 – 86 семей;2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2022 год. 3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |
| 5 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | без финансирования | 1. Проведена рабочая встреча 10.02.2021 г.2. Выданы свидетельства 11.03.2021 г. |  |  | 1.Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи 2. Выдача свидетельств в количестве 12 шт. |
| 6 | Перечисление социальных выплат молодым семьям. | **местный бюджет** 5000,00;**краевой, федеральный бюджеты** 16069,19 | **местный бюджет** 3311,69; **краевой, федеральные бюджеты** 10643,23 | 66,23 | - | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам 8 семьям.2. Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета8 молодым семьям.  |
|  | Итого | **21069,19** | **13954,92** | **66,23** | - | - |

И.о.начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.С. Куц

Н.В. Трусова, 32-03-35