МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за I квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполните-ль | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной программой, тыс. руб. | Кассо-  вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2023 годы» | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | | 2240,0 | 2240,0 | 0 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 16.07.  2021 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2023 годах (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | 12.04.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 14.05.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 21.05.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 11.06.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 25.06.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Беркетова Т.Н. | 16.07.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Симонова Е.С. | 16.07.  2021 |  |  |  | 740,0 | 740,0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | Симонова Е.С. | 12.04.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Симонова Е.С. | 14.05.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Симонова Е.С. | 21.05.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Симонова Е.С. | 11.06.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Симонова Е.С. | 25.06.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | Симонова Е.С. | 16.07.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг информагенствам и в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Тесленко О.А. | 15.06.  2021 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 15.03.  2021 | 15.03.  2021 |  | Разработано техни-ческе задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной макси-мальной цены кон-тракта |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 16.04.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за сблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 18.05.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 05.06.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | Шевчук Л.Г. | 18.11.  2021 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Шевчук Л.Г. | 31.08.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Шевчук Л.Г. | 28.10.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | Шевчук Л.Г. | 18.11.  2021 |  |  |  |  |  |  |  |