**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, в III квартале 2021 года**

| №п/п | Мероприятие | 2021 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведениямероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:1.1. Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: |
| 1.1.1. | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов учреждений профессионального образованияКБК 001 07071800120640244 | 185,00 | 185,00 (100 %) | 244 – 185,00 | Февраль, март, апрель, май2021 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 25 февраля 2021 года на базе МАУ детский оздоровительный лагерь «Надежда» управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту проведен 1 этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования – «Лыжная гонка, в котором 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования приняли участие в эстафете 4 х 1000 м. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место заняла команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место команда ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди юношей 1 место занял Маранин Олег, студент КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 2 место – Ляшенко Дмитрий –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 3 место – Попков Сергей – ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди девушек 1 место присуждено Ващенко Полине, студентке КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место –Кудрявцевой Анастасии, студентке филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место – Новиковой Анастасии – КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».Второй этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования проведен 24 марта 2021 года и включил в себя спортивное ориентирование на местности. Участники 9 команд приняли участие в кросс-спринте на территории городского парка г. Уссурийска. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», второе место разделили между собой команды КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», третье место присуждено Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиалу ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В личном зачете среди юношей 1 место занял Кривов Анатолий, студент КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место – Зубарев Руслан (КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», 3 место присуждено Мустафину Виктору – КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».В личном зачете среди девушек 1 место заняла Барабаш Яна, студентка КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж», 2 место – Степаненко Валерия, студентка ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 3 место присуждено Роговой Ангелине, студентке КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 20 апреля 2021 года на базе ФГКУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа проведен III этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования – «Викторина по истории Российской армии», (далее – Викторина) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования.Основные этапы Викторины включали в себя знания в области: ключевых событий периодов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в истории России и ознакомительную экскурсию в музей боевой славы.По итогам проведения Викторины победителем признана команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 2 место заняла команда филиала КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 3 место присуждено команде Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске.В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания в молодежной среде Уссурийского городского округа 27 мая 2021 года на территории с. Борисовка проведен IV этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования – «Тактическая игра на местности», (далее – Игра) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования.Общая программа Игры включала в себя комбинированную дистанцию с элементами поисково-спасательных работ, различных заданий по основам безопасности жизнедеятельности и другие этапы выживания в природной и техногенной среде.По итогам проведения Игры победителем признана команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, 3 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».По результатам проведения четырех этапов военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов учреждений профессионального образования в 2021 году: 1 место заняла команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», третье место судьи отдали Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. |
| 1.1.2. | Молодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи РоссииКБК 001 07071800120640244 | 400,00 | 400,00 (100 %) | 244 – 400,00 | Июнь2021 года | В целях развития творческого потенциала молодежи Уссурийского городского округа, профилактики асоциального поведения в подростковой среде и формирования здорового образа жизни в период с 26 по 27 июня 2021 года при соблюдении мер безопасности в связи с действием режима повышенной готовности на территории Приморского края проведены тематические спортивные мероприятия в рамках Молодежного спортивного фестиваля, посвященного Дню молодежи России (далее – Фестиваль).Программа Фестиваля включала в себя следующие мероприятия:26 июня 2021 года:- соревнования среди воспитанников «Школы беговелов»;- соревнования по стритболу;- турнир по футболу среди воспитанников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Уссурийского городского округа;- турнир по футболу среди детей;- соревнования по пляжному волейболу;- семейные соревнования по плаванию «Семейный заплыв».27 июня 2021 года:- легкоатлетический забег, посвященный Всероссийскому Дню молодежи;- соревнования по пляжному волейболу;- фестиваль экстремальных видов спорта «Scooter Jam»;- квест-игра «Поиск сокровищ»;- фестиваль экстремальных видов ВМХ-contest.Наряду с этим, в рамках Дня молодежи России, в целях воспитания в молодежной среде Уссурийского городского округа национального и гражданского самосознания, патриотизма, развития активной жизненной и гражданской позиции, содействия развитию у подрастающего поколения общественно значимых инициатив в организациях высшего образования и профессионального образования со студентами проведены активности в формате он-лайн, в том числе: поздравления от студентов и преподавательского состава, акции, приуроченные к празднику, он-лайн челленджи по передаче эстафет-поздравлений с размещением информационного материала (фотографий, коротких видеосюжетов) на официальных аккаунтах организаиций и социальных сетях (TikTok, Вконтакте, Одноклассники, др.) под общим хэштегом #ДеньмолодеживУссурийске. |
| 1.1.4. | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот»КБК 001 07071800120640244 | 50,00 | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» планируется к проведению в IV квартале 2021 года | - | Октябрь2021 года | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» планируется к проведению в IV квартале 2021 года. |
| 1.1.5. | Гражданско-патриотическая акция «Наша Победа»КБК 001 07071800120640244 | без финан-сирова- ния  | - | - | Май2021 года | В рамках проведения на территории Уссурийского городского округа гражданско-патриотической акции «Наша Победа» в целях сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 24 апреля 2021 года воспитанники общественной организации «Федерация шорт-трека» Уссурийского городского округа на территории тренировочного катка «Олимп» произвели посадку 25 деревьев многолетних пород как символа исторической памяти и славы. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2021 год – 635,00****Фактическое исполнение – 585,00****Процент исполнения – 92 %** |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленностиКБК 001 0707 1800120 120 244 | 19,80 | 13,00 (66 %) | 244 – 13,00 | Июль-сентябрь2021 года | В соответствие с муниципальным контрактом, заключенным 16 августа 2021 года с ООО «Сибкарт» на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (памяток) антинаркотической направленности изготовлены памятки антинаркотической направленности двух видов:1 вид – 2000 штук;2 вид – 2000 штук, на общую сумму 13,00 тыс. руб., экономия бюджетных ассигнований по муниципальному контракту составила 6,80 руб.Данные памятки социально-профилактического характера будут распространены среди жителей Уссурийского городского округа. |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция«День призывника»КБК 001 0707 1800120 120 244 | 5,50 | Военно-патриотическая акция«День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2021 года | - | Ноябрь2021 года | Военно-патриотическая акция«День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2021 года. |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежьюКБК 001 0707 1800120 120 350 | 61,00 | Заседание экспертной комиссии в рамках проведения смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью проведено 22 сентября 2021 года, перечисление субсидии из средств местного бюджета будет осуществлено в IV квартале2021 года. | - | Сентябрь-октябрь2021 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа 22 сентября 2021 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы РоссииКБК 001 0707 1800120 120 244 | 123,70 | 109,99 (89 %) | 244 – 109,99 | В течение года | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России 16 февраля 2021 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов на общую сумму 29,20 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществляется поэтапно в течение 2021 года:- 23 февраля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 08 мая 2021  года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 09 мая 2021 года цветы-гвоздики в количестве 80 штук на сумму 5,60 тыс. руб. вручены ветеранам ВОВ и труженикам тыла в рамках проведения праздничного Парада, приуроченного к 76-ой годовщине Великой Победы на Центральной площади г. Уссурийска;- 22 июня 2021 года цветы-гвоздики в количестве 60 штук на сумму 4,20 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 30 июля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 03 сентября 2021 года цветы-гвоздики в количестве 70 штук на сумму 4,90 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».По договору № 8 от 26 апреля 2021 года с ООО «Позитив+» на общую сумму 88,99 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2021 год – 210,00****Фактическое исполнение – 122,99****Процент исполнения – 59** **%** |
| 1.3. Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: |
| 1.3.1. | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностиКБК 001 0707 1800120 660 244 | 100,00 | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностипланируется к проведению в IV квартале 2021 года | - | Ноябрь2021 года | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностипланируется к проведению в IV квартале 2021 года. |
| 1.3.2. | КБК 001 0707 1800120 660 244 | 50,00 | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» проведен 29 сентября 2021 года. Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным контрактом будет осуществлено в октябре 2021 года. | - | Сентябрь2021 года | В целях формирования семейных ценностей у молодежи Уссурийского городского округа, чувства ответственности за семью и осознания значимости семьи как основы общества 29 сентября 2021 года в большом зале администрации Уссурийского городского округа проведен семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар-тренинг), участниками которого стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа.Основные цели Программа проведения Семинара-тренинга заключались в следующем:- формирование у участников представления о семейных ценностях в современных семьях, оказание поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации в процессе социализации;- обучение навыкам взаимодействия в семье, чувству ответственности за семью, осознания значимости семьи как основы общества, формирование мотивации молодежи к созданию благополучной семьи.Общий охват участников Семинара-тренинга составил 20 человек. |
| 1.3.4. | Интеллектуальные игры среди студентов учреждений профессионального образования | без финан-сирова- ния  | - | - | Март, апрель 2021 года | В целях интеллектуального и творческого развития молодежи в период с 22 марта по 08 апреля 2021 года в Приморском институте железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж» проведено 5 интеллектуальных игр среди студентов образовательных организаций. Общий охват участников в командах составил 152 человека. |
| 1.3.5. | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» | без финан-сирова- ния  | - | - | Май, июнь 2021 года | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 06 июня 2021 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 16 до 17 лет присуждено –Шеловилову Илье Алексеевичу, представителю совета обучающихся Приморского института железнодорожного транспорта» филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. |
| 1.3.6. | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа | без финан-сирова- ния  | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение2021 года. | - | В течение 2021 года | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение 2021 года. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностиКБК 001 0707 18001800 50 350 | 465,00 | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностибудет осуществляться в IV квартале 2021 года | - | - | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности будет осуществляться в IV квартале 2021 года. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3.** | **План на 2021 год – 615,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 00,00%** |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2021 год – 1460,00****Фактическое исполнение – 707,99****Процент исполнения – 48 %** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2«Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан,молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: |
| 2.1.2. | Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»КБК 001 0707 18001800 220650 244 | 40,00 | Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа» проведен 27 сентября 2021 года. Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным договором будет осуществлено в октябре 2021 года | - | Сентябрь 2021 года | В целях расширения возможностей для самореализации молодежи, повышения роли добровольчества (волонтерства) в социальном развитии, формирования и распространения добровольческих (волонтерских) инновационных практик общественной деятельности 27 сентября 2021 года в администрации Уссурийского городского округа проведен Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа (далее –Круглый стол), участниками которого стали представители добровольческих (волонтерских) объединений организаций высшего образования и профессионального образования, участники добровольческих (волонтерских) объединений Уссурийского городского округа.Программа Круглого стола включала в себя следующие цели:- подготовку молодежи к волонтерской деятельности;- популяризацию волонтерского движения в молодежной среде; - стимулирование повышения социальной активности молодежи;- привлечение внимания общественности к волонтерскому движению, как варианту решения социальных молодежных проблем;- работу по формированию позитивного образа волонтера.Общий охват участников Круглого стола составил 20 человек. |
| 2.1.3. | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях | без финан-сирова- ния  | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях осуществляется в течение 2021 года | - | В течение 2021 года | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по сентябрь 2021 года волонтеры Уссурийского городского округа, в том числе добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» приняли участие в 62 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. Наряду с этим, добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» в течение 9 месяцев реализовали два самостоятельно разработанных волонтерских проекта.В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска в официальном аккаунте администрации Уссурийского городского округа информационно-телекоммуникационной сети инстаграм в период с января по сентябрь 2021 года размещено 34 материала о развитии добровольческого движения в округе. |
| 2.1.4. | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности | без финан-сирова- ния  | Формирование банка предложе-ний для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2021 года. | - | В течение 2021 года | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2021 года.В период с января по сентябрь 2021 года проведена работа в рамках выявления потребности в работе добровольцев по направлениям волонтерской деятельности. По состоянию на 30 сентября 2021 года имеется 1 предложение от КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» (далее – Учреждение здравоохранения) на участие волонтеров в работе, направленной на проведение массовой вакцинации в округе, путем оказания помощи медицинскому персоналу структурных подразделений Учреждения здравоохранения и мобильных пунктах вакцинации в выполнении работ по обзвону жителей г. Уссурийска, состоящих в листах ожидания на вакцинацию, заполнении необходимых регистров и технической документации. |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летКБК 001 0707 1800220 130 622 | 500,00 | 500,00 (100 %) | 622 – 500,00 | Июнь-август2021 года | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2021 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 91 человека, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (7 человек).В летний период 2021 года в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза трудоустроено 9 человек;в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа трудоустроено 30 человек;в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 9 человек.Всего в летний трудовой семестр в подведомственные Управлению учреждения трудоустроено 48 человек. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2021 год – 540,00****Фактическое исполнение – 500,00****Процент исполнения – 92%** |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за 2021 год** | **2000,00** | - | **1207,99****(60 %)** | - | - |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84