Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации УГО от 12.01.2021г. № 24-НПА,

за 9 месяцев 2021г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни» |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни: |  |
|  | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 270,00 | 269,98 | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 270 тыс. руб. |
|  | 1.2. изготовление и прокат социально значимых видеороликов | 65,00 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 65,00 тыс. руб. |
|  | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства | 1500,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2021г. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |
|  | 2.1 субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 2298,46 | 1798,46 | Заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО. В 1 полугодии проведены следующие мероприятия: - Организация проведения тренировочных мероприятий по лыжной подготовке учащихся и студентов УГО, взрослого населения с 16 января по 08 марта 2021г., охват участников 1500 человек; - Организация проведения зимнего Фестиваля ВФСК ГТО 02-04 февраля 2021г., охват участников 70 человек; - Приобретение наградной атрибутики 09 февраля 2021г.: диплом А4 – 1000 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 300 шт., кубки (комплект) – 30 шт., статуэтки по видам спорта – 50 шт.; - Организация и проведение фестиваля по футболу, посвященного памяти В.А. Матюшина, 8-12 февраля 2021г., охват участников 100 человек; - Организация и проведение общегородской зарядки 13 февраля 2021г., охват участников 250 человек; - Организация проведения Всероссийской акции «Лыжня России» 13 февраля 2021г., охват участников 150 человек; - Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) 17-20 февраля 2021 года в г. Владивосток, 3 общекомандное место; -Организация проведения спартакиады студентов 26 февраля 2021г. (плавание) охват участников 68 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 16-18 марта 2021г., охват участников 78 человек; - Организация проведения Спартакиады студентов 17-18 марта 2021г. (настольный теннис), охват участников 54 человека; - Участие спортивной сборной команды УГО для участия в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Приморского края 18-21 марта 2021г., г. Владивосток, 3 общекомандное место; - Организация и проведение Спартакиады учреждений, предприятий и организаций УГО 30 марта – 30 мая 2021г., охват участников более 300 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 01 апреля 2021г. (дартс) охват участников 36 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «ГТО всей семьей» 02-04 апреля 2021г., г. Владивосток (семья Корниловых – 2 место, семья Ипановых – 3 место); - Организация и проведение Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 04 апреля 2021г. охват участников 400 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 08 апреля 2021г. (жим лежа) охват участников 51 человек; - Организация проведения спартакиады студентов 19-23 апреля 2021г. (мини-футбол) охват участников 110 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 22-22 апреля 2021г., охват участников 97 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Приморского края 23-25 апреля 2021г., г. Владивосток (2 место); - Участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде допризывной молодежи 21-25 апреля 2021г., г. Арсеньев (7 место); - Организация проведения спартакиады студентов 19-20 мая 2021г. (легкая атлетика) охват участников 90 человек; - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 25-27 мая 2021г., охват участников 185 человек; - Организация и проведение Всероссийской акции «Всемирный день велосипедиста» 05 июня 2021г., охват участников 50 человек; - Участие в спортивной сборной УГО в краевом летнем фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 8-10 июня 2021г., г. Владивосток (5 место); - Участие спортивной сборной УГО в V летней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края 10-13 июня 2021г., г. Арсеньев (1 место); - Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 18-20 июня 2021г., охват участников 74 человека; - Организация и проведение Международного дня йоги 21 июня 2021г., охват участников 40 человек; - Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню молодежи 26-27 июня 2021г. охват участников 450 человек; - Приобретение наградной атрибутики в мае 2021г.: диплом А4 – 500 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 600 шт., кубки (комплект) – 10 шт.; - Приобретено палок для скандинавской ходьбы – 40 шт.; ковриков для йоги – 60 шт.; - Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде пенсионеров Приморского края 08-11 июля 2021г., г. Арсеньев (1 место); - Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО для взрослого населения 13-15 июля 2021г., общий охват участников 50 чел.; - Организация и проведение спортивных мероприятий на локальных площадках, посвященных Дню физкультурника 14-15 августа 2021г., общий охват участников более 300 человек; - Спортивные мероприятия, посвященные Дню города 11-12 сентября 2021г., охват участников более 250 человек; - Организация и проведение Всероссийской акции «Кросс нации» 18 сентября 2021г., охват участников 1506 человек; - Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО IV-VI ступени 22-24 сентября 2021г., охват участников 140 человек; - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале среди пенсионеров «Готов к труду и обороне» 27-29 сентября 2021г., г. Владивосток (4 место). |
|  | 2.2 субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | 11380,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2021г. |
|  | 2.3 субсидия муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства) | 232,41 | 188,58 | Заключено соглашение № 2 от 09 марта 2021г. с МАУ ПБ «Чайка». Трудоустроено 3 инструктора, которые ведут: физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, физкультурно-спортивную работу со всеми группами населения, физкультурно-спортивную работу с пенсионерами. |
| 3. | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО) | 113527,87 | 82308,57 | Заключены соглашения № 1 от 11 января 2021г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, с МАУ «СШ ТВС им. С.П. Шевченко» УГО № 4 от 23 июля 2021г. Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта» |
| 4. | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |
|  | хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 540,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2021г. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 170,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II - IV кварталах 2021г. Проект порядка предоставления субсидии проходит согласование. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 25000,00 | 25000,00 | Проведен Конкурс и определены 19 победителей. Заключено 19 соглашений с УК, ТСЖ и общественными организациями на сумму 25000,00 тыс. руб. На 15.08.2021г. введено в эксплуатацию 19 спортивных площадок. |
|  | 4.3 Материально-техническое оснащение | 1944,13 | 1944,13 | Заключено Соглашение с МАУ «Спортивная школа» на асфальтирование стадиона им. С.П. Шевченко (асфальтирование выполнено в июле 2021г.). Заключены Соглашения с МАУ «Спортивная школа» и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок (работы проведены на 6 коробках и 4 площадках). |
|  | ИТОГО | 156927,87 | 111509,72 | Исполнение программы за 9 месяцев 2021 года – 71% |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                          П.М. Пригородов