МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА**

Отчетный период **9 месяцев** **2021 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Куц Е.С. |  |  |  |  | 270,00 | 270,00 | 269,98 |  |
| 1.2 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения3) Контроль исполнения | Куц Е.С. | 01.03.2120.03.21по плану | 01.03.2120.03.21 |  | Электронный аукцион размещен в ЕИС.Утвержден план работ на период контракта с общим хронометра-жом 100 минут. |  |  |  | Заключен контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. на сумму 269,98 тыс. руб. |
| 1.3 | 1.2 изготовле-ние и прокат социально значимых видеороликов | Пак Ю.В. |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 | 0,00 | Заключен контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. на сумму 65,00 тыс. руб |
| 1.4 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по изготовлению и прокату социально значимых видеороликов;2) Контроль исполнения. | Пак Ю.В. | 03.03.2130.09.21 | 03.03.2130.09.21 |  | Электронный аукцион размещен в ЕИС. |  |  |  |  |
| 1.5 | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2021г. | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | 1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания). | Куц Е.С. | 10.11.2124.12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1.4 информаци-онно-просвети-тельные и контрольные мероприятия | Пак Ю.В. |  |  |  | Проведено 30 информаци-онно-просветитель-ных и 4 контрольное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |
| 1.6 | 1) Разработка плана межве-домственного взаимодейст-вия (далее – план);2) Утвержде- ние плана; | Пак Ю.В. | 20.01.2120.01.21 | 20.01.2120.01.21 |  | Разработан межведомст-венный план.План утвержден заместителем главы администра-ции по вопросам социальной сферы |  |  |  |  |
|  | 3) Контроль проведения мероприятий плана |  | по плану | по плану |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных командУГО в спортивных мероприятиях:  | Куц Е.С. |  |  |  | Организовано и проведено за 9 месяцев 2021 года 23 общегородс-ких мероприятий, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 10 сборных команды, приобретено наградной атрибутики диплом А4 – 1500 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 900 шт., кубки (комплект) – 40 шт., статуэтки по видам спорта – 50 шт.;  | 2298,46 | 2298,46 | 1798,46 | Заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО. |
| 2.2 | 1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;3) Согласо-вание проекта Соглашений;4) Подписание Соглашения сторонами;5) Перечисле-ние средств субсидии;6) Контроль проведения мероприятий | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 14.01.2119.01.2127.01.2129.01.21ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шениипо плану  | 14.01.2119.01.2127.01.2129.01.2129.01.2110.02.2110.03.2110.04.2108.05.2110.06.2115.06.21по плану |  | План подготовлен.Проект соглашения подготовлен.Соглашение согласовано.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 1400,00 тыс. руб.Запланиро-ванные мероприятия за 9 месяцев проведены. |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. |  |  |  | Изменения в Порядок предоставле-ния субсидии утверждены 23.08.2021г. | 11380,00 | 11380,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | 1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;2) Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии;3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола;4) Подготовка проекта распо-ряжения о распределении субсидии ФСО;5) Согласова-ние проекта распоряжения. Издание распоряжения;6) Подготовка и согласованиепроектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;7) Подписание Соглашения сторонами;8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;9) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 02.04.2109.04.2116.04.2121.04.2104.05.21в течение годав течение годав течение 2рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратахФСОв течение 15 рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах ФСО |  | 24.09.2127.09.2127.09.2127.09.21 | Принято 46 заявок на предоставле-ние субсидии. |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» УГО | Куц Е.С. |  |  |  | Трудоустро-ено 3 инструктора по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства | 232,41 | 232,41 | 188,58 | Заключено соглашение № 2 от 09 марта 2021г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 2.6 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание Соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Куц Е.С.Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 15.03.2116.03.21ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 15.03.2116.03.2120.03.2120.04.2120.05.2120.06.2120.07.2120.08.2120.09.21 |  | Проект соглашения подготовлен.Соглашение подписано сторонами.Перечислено средств субсидии в размере 188,58 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности: | Трусова Н.В. |  |  |  | МАУ ПБ «Чайка» - 2341 часов обеспечение доступа к объекту спорта, 15 мероприятий;МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 3209 часов обеспечение доступа к объекту спорта, 23 мероприятий;МАУ «Спортивная школа» УГО – 241 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 46 мероприятий;МАУ «Спортивная школа ТВС им. С.П. Шевченко» 26 чел. прошедших спортив-ную под-готовку, 739 часов обеспечение доступа к объекту спорта | 113527,87 | 113527,87 | 82308,57 | Заключены соглашения: № 1 от 11 января 2021г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО., № 4 от 23.07.21г. с МАУ СШ ТВС им. С.П. Шевченко. |
| 3.2 | 1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль-ным заданием муниципаль-ных услуг;2) Подписание Соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям. | Трусова Н.В.Пригородов П.М.,Мурченко И.Е.,Ерохина И.Г.,Косулин Б.В.Миронова Т.А. | 02.02.2111.01.21ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении | 02.02.2102.02.21ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- ком, утверж-денным в Согла-шении |  | Проекты соглашений подготовлены. Соглашения подписаны сторонами.За 9 месяцев перечислено средств субсидии в сумме 82308,57тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2021 года. Проект порядка по предоставлению субсидии проходит согласование. | 710,00 | 710,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений: | Вялкова Н.А. |  |  |  |  | 540,00 | 540,00 | 0,00 |  |
|  | 1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям. | Вялкова Н.А. | 20.12.2125.12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:1) Осмотр хоккейных коробок;2) Прием и проверка финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкойи содержанием хоккейных коробок;3) Подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;4) Перечисле- ние средств субсидии. | Шакура З.В.Миронова Т.А. | 10.02.2110.12.21в течение годав течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах | 10.02.2130.03.21 |  | Осмотрено 7 хоккейных коробок.Принято 2 финансовых отчета на проверку. | 170,00 | 170,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | 4.2субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс): | Якименко А.Ю. |  |  |  | Проведен Конкурс и определены 19 победителей. | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | Заключено 19 соглашений с УК, ТСЖ и общественными организациями на сумму 25000,00 тыс. руб. |
| 4.4 | 1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях участия в нем;2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;4) Проведение заседания экспертной комиссии;5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- нии субсидий победителю и призерам Конкурса;7) Подписание соглашений сторонами;8) Перечисле-ние средств субсидии. | Якименко А.Ю.Пригородов П.М.Миронова Т.А. | 26.02.2109.03.2114.03.2119.03.2124.03.2131.03.2110.04.2120.04.21 | 26.02.2109.03.2114.03.2119.03.2124.03.2123.04.21с 23.04.21 по 14.05.21с 23.04.21 по 20.05.21 | 23.04. 2021\* | Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинформированы о проведении конкурса.Принято 36 заявок.Информация для заседания комиссии подготовлена.Комиссия проведена. Определено 19 победителей.Сводный протокол подготовлен.Распоряжение от 29.03.21 № 88Соглашение проходит процедуру согласования. |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.3 материально-техническое оснащение (в том числе субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели): | Куц Е.С. |  |  |  |  | 1944,13 | 1944,13 | 1944,13 | Заключено Соглашения с МАУ «Спортивная школа» и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок. |
| 4.6 | 1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;2) Подписание соглашения;3) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.Миронова Т.А. | 29.03.2130.03.2109.04.21 |  | 01.08. 202111.08. 2021по графи-ку | Асфальтиро-вание стадиона им. С.П. Шевченко выполнено в июле 2021г. Работы проведены на 6 хоккейных коробках и 4 спортивных площадках. |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы  |
| 1. | При выполнении контрольных событий подпункта 4) пункта 4.4 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового типового соглашения на предоставление субсидии в связи с внесенными изменениями в Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 июля 2016 года № 1989-НПА. |
| При выполнении контрольных событий подпункта 2.4) пункта 2.2 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии. |
| При выполнении контрольных событий подпункта 4.2) пункта 4.1 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой согласования нового Порядка предоставления субсидии. |
| При выполнении контрольных событий подпункта 4.5) пункта 4.3 наблюдается отклонение сроков, в связи с процедурой передачи земельных участков в безвозмездное пользование муниципальным автономным учреждениям спорта |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): организация взаимодействия между функциональными (структурными) органами администрации при согласовании соглашений. |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4) пункта 4.4 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-III кварталы 2021г. и оплата выполнения работ по строительству и благоустройству спортивных площадок в рамках реализации конкурса социально значимых проектов «Спортивный дворик» будет произведена подрядчика только после подписания акта выполненных работ. |
|  | Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 2.4) пункта 2.2 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов |
| Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4.2) пункта 4.1 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов |
| Отклонение сроков выполнения контрольных событий подпункта 4.5) пункта 4.3 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II-IV кварталы 2021г. и подготовка площадок, хоккейных коробок будет осуществляться в III-IV кварталах 2021 года. |