МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА**

Отчетный период: **9 месяцев 2021 года**(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступленияконтрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муниципаль-ной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
|  | Всего по муниципальной программе | 2000,00 | 2000,00 | 1207,99 | - |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | 1460,00 | 1460,00 | 707,99 | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи:1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа (далее – МАУ СШ УГО);2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).3) Согласование проекта Соглашения.4) Подписание Соглашения сторонами.5) Перечисление средств субсидии.6) Контроль проведения мероприятий.Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов учреждений профессионального образованияМолодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи РоссииГражданско-патриотическая акция«Наша Победа» | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по делам молоде-жи, физичес-кой культуре и спорту (далее –Управле-ние) Новокре-щенныхА.Г. | 22.03.2021г..26.03.2021г..29.03.2021г..01.04.2021г..01.04.2021г..19.04.2021г..20.04.2021г.23.04.2021г..в соответ-ствии с графиком, утвержден-ным в Соглашениипо плану  | 22.03.2021г..29.03.2021г..12.05.2021г.13.05.2021г.до 19 мая 2021 года;до 05 июня 2021 года;25.02.2021г.24.03.2021г.20.04.2021г.24.04.2021г.27.05.2021г.26-27.06.2021г.25.02.2021г.24.03.2021г.20.04.2021г.27.05.2021г.26-27.06.2021г.24.04.2021г. | - | - | 635,00 | 635,00 | 585,00 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| до 05октября 2021 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 25 февраля 2021 года на базе МАУ детский оздоровительный лагерь «Надежда» управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту проведен 1 этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования –«Лыжная гонка, в котором 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования приняли участие в эстафете 4 х 1000 м. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место заняла команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место команда ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди юношей 1 место занял Маранин Олег, студент КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 2 место – Ляшенко Дмитрий –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 3 место –Попков Сергей –ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди девушек 1 место присуждено Ващенко Полине, студентке КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место –Кудрявцевой Анастасии, студентке филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место – Новиковой Анастасии –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».Второй этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования проведен 24 марта 2021 года и включил в себя спортивное ориентирование на местности. Участники 9 команд приняли участие в кросс-спринте на территории городского парка г. Уссурийска. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», второе место разделили между собой команды КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», третье место присуждено Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиалу ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В личном зачете среди юношей 1 место занял Кривов Анатолий, студент КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место – Зубарев Руслан (КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», 3 место присуждено Мустафину Виктору – КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».В личном зачете среди девушек 1 место заняла Барабаш Яна, студентка КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж», 2 место – Степаненко Валерия, студентка ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 3 место присуждено Роговой Ангелине, студентке КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 20 апреля 2021 года на базе ФГКУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа проведен III этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования –«Викторина по истории Российской армии», (далее – Викторина) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования.Основные этапы Викторины включали в себя знания в области: ключевых событий периодов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в истории России и ознакомительную экскурсию в музей боевой славы.По итогам проведения Викторины победителем признана команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 2 место заняла команда филиала КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 3 место присуждено команде Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске.В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания в молодежной среде Уссурийского городского округа 27 мая 2021 года на территории с. Борисовка проведен IV этап военно-спортивной игры «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования –«Тактическая игра на местности», (далее – Игра) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего образования и профессионального образования.Общая программа Игры включала в себя комбинированную дистанцию с элементами поисково-спасательных работ, различных заданий по основам безопасности жизнедеятельности и другие этапы выживания в природной и техногенной среде.По итогам проведения Игры победителем признана команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, 3 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».По результатам проведения четырех этапов военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов учреждений профессионального образования в 2021 году: 1 место заняла команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», третье место судьи отдали Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске.В целях развития творческого потенциала молодежи Уссурийского городского округа, профилактики асоциального поведения в подростковой среде и формирования здорового образа жизни в период с 26 по 27 июня 2021 года при соблюдении мер безопасности в связи с действием режима повышенной готовности на территории Приморского края проведены тематические спортивные мероприятия в рамках Молодежного спортивного фестиваля, посвященного Дню молодежи России (далее – Фестиваль).Программа Фестиваля включала в себя следующие мероприятия:26 июня 2021 года:- соревнования среди воспитанников «Школы беговелов»;- соревнования по стритболу;- турнир по футболу среди воспитанников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Уссурийского городского округа;- турнир по футболу среди детей;- соревнования по пляжному волейболу;- семейные соревнования по плаванию «Семейный заплыв».27 июня 2021 года:- легкоатлетический забег, посвященный Всероссийскому Дню молодежи;- соревнования по пляжному волейболу;- фестиваль экстремальных видов спорта «Scooter Jam»;- квест-игра «Поиск сокровищ»;- фестиваль экстремальных видов ВМХ-contest.В рамках проведения на территории Уссурийского городского округа гражданско-патриотической акции «Наша Победа» в целях сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 24 апреля 2021 года воспитанники общественной организации «Федерация шорт-трека» Уссурийского городского округа на территории тренировочного катка «Олимп» произвели посадку 25 деревьев многолетних пород как символа исторической памяти и славы. | - | 185,00400,00без финансиро-вания | 185,00400,00- | 13 мая 2021 года с МАУ «Спортивная школа» УГО заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели.25 мая 2021 года МАУ «Спортивная школа» УГО заключило договор на организацию и проведение военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов учреждений профессиональ-ного образования (далее – Игра) с индивидуаль-ным предпринима-телем Тихоновым Д.М., в соответствии с положением Игра проведена в установленные сроки, оплата по договору произведена 28 мая 2021 годаС целью проведения Молодежного спортивного фестиваля, посвященного Дню молодежи России МАУ «Спортивная школа» УГО заключены следующие договора:- с ООО «Тихий океан»(от 24 июня 2021 года);- с ИП Тутаевой Е.А. (от 24 июня 2021 года);- с ИП Сериковой М.В. (от 18 июня 2021 года). Мероприятия проведены в установленные сроки оплата в соответствии с заключенными договорами из средств местного бюджета произведена.- |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: | - | - | - | - | - | 149,0061,00 | 149,0061,00 | 122,99- | - |
| 1. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотической направленности. 2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.3) Заключение муниципального контракта.4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.5) Распространение продукции антинаркотической направленности. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 09.03.21г.30.03.21г.01.04.21г.12.04.21г.12.05.21г.25.05.21г.20.06.21г.15.07.21г.15.07.21г.30.09.21г. | 06.07.2021г.15.08.2021г.16.08.2021г.10.09.2021г.21.09.2021г.01.10.2021г.29.10.2021г. |  | В соответствие с муниципальным контрактом, изготовлены памятки антинаркотической направленностидвух видов:1 вид – 2000 штук;2 вид – 2000 штук.Данные памятки социально-профилактического характера распространяются среди жителей Уссурийского городского округа. | 19,80 | 19,80 | 13,00 | Муниципаль-ный контракт на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (памяток) антинаркоти-ческой направленности заключен 16 августа 2021 года с ООО «Сибкарт», на общую сумму 13,00 тыс. руб., экономия бюджетных ассигнований по муниципаль-ному контракту составила 6,80 руб. |
| 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:1) Разработка Положения о проведении мероприятия «День призывника».2) Разработка, согласование, подписание договора на изготовление памятных подарков призывникам – открыток. 3) Приемка оказанных услуг, оплата договора4) Вручение открыток призывникам на мероприятии «День призывника» | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 01.09.21г.20.09.21г.20.09.21г.10.10.21г.15.10.21г.12.11.21г.12.11.21г.19.11.21г. | -01.09.2021г.21.09.2021г. | - | - | 5,50 | 5,50 | 00,00 | В рамках проведения военно-патриотической акции «День призывника» 21 сентября 2021 года с индивидуаль-ным предпринима-телем Романовой О.Ю. заключен муниципальный договор № 24 на оказание услуг по изготовлению памятных подарков призывникам – открыток на общую сумму 5,50 тыс. руб. |
| 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью:1) Сбор заявок на участие в конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью, утвержденного постановлением администрации УГО от 04.09.2018 г. № 2132-НПА.2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администра-ции УГО.3) Организация награждения победителей конкурса.4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 04.09.21г.15.09.21г.16.09.21г.30.09.21г.01.10.21г.01.11.21г.10.10.21г.10.11.21г. | 06.09.2021г.13.09.2021г.22.09.2021г.06.10.2021г. |  | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа в период с 06 по 13 сентября 2021 года организован прием заявок от ветеранских организаций Уссурийского городского округа на участие в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью (далее – Конкурс). В текущем году на Конкурс было представлено 12 заявок от ветеранских организаций, 22 сентября 2021 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях. | 61,00 | 61,00 | 00,00 |  |
| 4. Мероприятия,посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем проведения аукциона.3) Заключение контракта на поставку срезанных цветов.4) Поэтапная приемка срезанных цветов.5) Оплата поставленных цветов.6) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памятным датам.7) Разработка, согласование и заключение договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).8) Приемка музыкальных центров9) Оплата договора10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управле-ния по связям с общест-вен-ностью и взаимо-действию с силовыми структу-рамиБабенко О.А. | 11.01.21г.19.01.21г.20.01.21г.30.01.21г.01.03.21г.15.03.21г.15.03.21г.поэтапно до 25.12.21г.30.03.21г.поэтапно до30.12.21г.15.03.21г.25.12.21г.15.03.21г.25.03.21г.03.04.21г.20.05.21г.20.05.21г.05.06.21г.12.06.21г.30.12.21г. | 11.01.21г.27.01.21г.16.02.21г.23.02.2021г.08.05.2021г.09.05.2021г.22.06.2021г.30.07.2021г.03.09.2021г.04.03.2021г.14.05.2021г.24.06.2021г.04.08.2021г.09.09.2021г.23.02.2021г.08.05.2021г.09.05.2021г.22.06.2021г.30.07.2021г.03.09.2021г.15.03.2021г.26.04.2021г.28.04.2021г.30.04.2021г.02.08.2021г. | 15.10.2021г. | - 23 февраля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 08 мая 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 09 мая 2021 года цветы-гвоздики в количестве 80 штук на сумму 5,60 тыс. руб. вручены ветеранам ВОВ и труженикам тыла в рамках проведения праздничного Парада, приуроченного к 76-ой годовщине Великой Победы на Центральной площади г. Уссурийска;- 22 июня 2021 года цветы-гвоздики в количестве 60 штук на сумму 4,20 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 30 июля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 03 сентября2021 года цветы-гвоздики в количестве 70 штук на сумму 4,90 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».В рамках проведения торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Воздушно-десантных войск 02 августа 2021 года на территории 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 71289) вручены музыкальные центры в количестве 2 штук. | 123,70 | 123,70 | 109,99 | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России 16 февраля 2021 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществляется поэтапно в течение 2021 года.По договору № 8 от 26 апреля 2021 года с ООО «Позитив+» на общую сумму 88,99 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук. |
| 1.3 | Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 00,00 | - |
|  | 1. Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение торжественной церемонии чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности(далее – Торжественная церемония).2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Проведение Торжественной церемонии.5) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Торжественной церемонии в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 30.08.21г.03.09.21г.16.09.21г.30.09.21г.01.10.21г.22.10.21г.25.11.21г.26.11.21г.17.12.21г. | 30.08.2021г.03.09.2021г.15.09.2021г.24.09.2021г.27.09.2021г.30.09.2021г. | - | - | 100,00 | 100,00 | 00,00 | В целях организации и проведения торжественной церемонии чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности 30 сентября2021 года с ООО «ТрансСервис Групп» заключен муниципальный контракт № 0120300006521000329 на общую сумму: 95,00 тыс. руб. |
|  | 2. Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»:1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение семинара-тренинга «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар).2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Контроль проведения Семинара.5) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 20.07.21г.23.07.21г.16.08.21г.31.08.21г.01.09.21г.20.09.21г.29.09.21г.30.09.21г.15.10.21г. | 20.07.2021г.23.07.2021г.16.08.2021г.25.08.2021г.27.08.2021г.31.08.2021г.29.09.2021г.29.09.2021г.15.10.2021г. | - | В целях формирования семейных ценностей у молодежи Уссурийского городского округа, чувства ответственности за семью и осознания значимости семьи как основы общества 29 сентября 2021 года в большом зале администрации Уссурийского городского округа проведен семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар-тренинг), участниками которого стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа.Основные цели Программа проведения Семинара-тренинга заключались в следующем:- формирование у участников представления о семейных ценностях в современных семьях, оказание поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации в процессе социализации;- обучение навыкам взаимодействия в семье, чувству ответственности за семью, осознания значимости семьи как основы общества, формирование мотивации молодежи к созданию благополучной семьи.Общий охват участников Семинара-тренинга составил 20 человек. | 50,00 | 50,00 | 00,00 | В целях организации и проведения семинара-тренинга «Семейные ценности и традиции» 31 августа2021 года с индивидуаль-ным предпринимате-лем Каращук И.К. заключен муниципальный контракт на общую сумму 34,00 тыс. руб.Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным контрактом будет осуществлено в октябре 2021 года. |
|  | 3. Интеллек-туальные игры среди студентов учреждений профес-сионального образования(далее – Игры):1) Подготовка положения о проведении Игр в учреждениях профессионального образования.2) Информирование руководителей учреждений профес-сионального образования о проведении Игр.3) Проведение Игр в учреждениях професси-онального образования. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 09.03.21г.12.03.21г.15.03.21г.17.03.21г.22.03.21г.08.04.21г. | 11.03.21г.16.03.21г.22.03.21г.08.04.21г. | - | В целях интеллектуального и творческого развития молодежи в период с 22 марта по 08 апреля 2021 года в Приморском институте железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж» проведено 5 интеллектуальных игр среди студентов образовательных организаций. Общий охват участников в командах составил 152 человека. | без финансиро-вания | - | - | - |
|  | 4. Конкурс лидеров молодежных организаций«Лидер 21 века»:1) Подготовка положения о проведении конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» в учреждениях высшего образования и среднего профес-сионального образования (далее – Конкурс).2) Информирование руководителей учреждений высшего образования и среднего профес-сионального образования о проведении Конкурса.3) Предоставление участниками Конкурса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.4) Проведение заседания экспертной комиссии с целью определения победителей Конкурса в представленных номинациях. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияНовокре-щенных А.Г. | 04.05.21г.07.05.21г.11.05.21г.13.05.21г.17.05.21г.31.05.21г.02.06.21г. | 04.05.2021г.11.05.2021г.17.05.2021г.31.05.2021г.02.06.2021г. | - | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, создания условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 06 июня 2021 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 16 до 17 лет присуждено –Шеловилову Илье Алексеевичу, представителю совета обучающихся Приморского института железнодорожного транспорта» филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. | без финансиро-вания | - | - | - |
|  | 5. Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа:1) Ведение реестра талантливой и одаренной молодежи Уссурийского городского округа, в течение2021 года. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 11.01.21г.27.12.21г. | 27.12.21г.27.12.21г. | - | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение 2021 года | без финансиро-вания | - | - | - |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:1) Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении порядка присуждения премии талантливой и одаренной молодежиза особые достижения в области образования, науки, культурыи общественной деятельности»(далее – Порядок).2) Прохождение процедуры согласования Порядка в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа.3) Прием и экспертиза документов для участия кандидатов на присуждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.4) Подготовка документов для проведения заседания экспертной комиссии по присуждению премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.5) Проведение заседания экспертной комиссии по присуждениюпремииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.6) Оформление протокола заседания экспертной комиссии.7) Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности в 2021 году».8) Прохождение согласования проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности в 2021 году» в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа.9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управле-ния Новокре-щенных А.Г. | 12.07.21г.23.07.21г.26.07.21г.31.08.21г.06.09.21г.20.09.21г.25.10.21г.26.10.21г.27.10.21г.27.10.21г.29.10.21г.29.10.21г.02.11.21г.02.11.21г.19.11.21г.25.11.21г.15.12.21г. | 07.06.2021г.10.06.2021г.11.06.2021г.26.08.2021г.06.09.2021г.24.09.2021г. | - | - | 465,00 | 465,00 | 00,00 | - |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 1 муниципальной программы (1): |
| - отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1 подпункте 1.1 связаны с внесением изменений в муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА;- отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1.2.1 связаны с внесенными коррективами в Федеральное законодательство Российской Федерации и отсутствием потенциальных исполнителей услуги при запросе коммерческих предложений;- отклонение в сроковой части даты наступления фактического контрольного события в пункте 1.2, подпункте 1.2.2 (1) «Разработка Положения о проведении мероприятия «День призывника» связано с отменой проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функционирования – повышенная готовность», таким образом, проведение мероприятия «День призывника» в традиционном массовом формате не состоится, следовательно, необходимости в разработке положения о проведении массового мероприятия не имеется. В рамках этого, в ноябре текущего года, на территории военного комиссариата г. Уссурийска, с соблюдением мер безопасности, состоится вручение памятных открыток призывникам в ряды Российской армии. |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 1 муниципальной программы (2): |
| - оптимизация сроков согласования технической документации. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2 | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: | - | - | - | - | - | 540,00 | 540,00 | 500,00 | - |
| 2.1 | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 00,00 | - |
| 1. Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»:1) Подготовка и заключение договора на организацию и проведение круглого стола «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»(далее – Круглый стол).2) Контроль проведения Круглого стола.3) Предоставление отчетного пакета документов о проведении Круглого стола в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 27.07.21г.13.09.21г.27.09.21г.01.10.21г.18.10.21г. | 27.07.2021г.01.09.2021г.27.09.2021г.29.09.2021г.18.10.2021г. | - | В целях расширения возможностей для самореализации молодежи, повышения роли добровольчества (волонтерства) в социальном развитии, формирования и распространения добровольческих (волонтерских) инновационных практик общественной деятельности 27 сентября 2021 года в администрации Уссурийского городского округа проведен Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа (далее – Круглый стол), участниками которого стали представители добровольческих (волонтерских) объединений организаций высшего образования и профессиональ-ного образования, участники добровольческих (волонтерских) объединений Уссурийского городского округа.Программа Круглого стола включала в себя следующие цели:- подготовку молодежи к волонтерской деятельности;- популяризацию волонтерского движения в молодежной среде; - стимулирование повышения социальной активности молодежи;- привлечение внимания общественности к волонтерскому движению, как варианту решения социальных молодежных проблем;- работу по формированию позитивного образа волонтера.Общий охват участников Круглого стола составил 20 человек. | 40,00 | 40,00 | 00,00 | В целях организации и проведения Круглого стола 01 сентября 2021 года с ООО «ТрансСервис Групп» заключен муниципальный договор № 1 на общую сумму 40,00 тыс. руб.Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным договором будет осуществлено в октябре 2021 года. |
| 2. Участие волонтеров в городских социально-значимых мероприятиях и акциях:1) Проведение социально-значимых мероприятий и акций на территории Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2021 года. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 11.01.21г.27.12.21г. | 11.01.21г.27.12.21г. | - | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по сентябрь 2021 года волонтеры Уссурийского городского округа, в том числе добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» приняли участие в 62 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. Наряду с этим, добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» за 9 месяцев 2021 года реализовали два самостоятельно разработанных волонтерских проекта.В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска в официальном аккаунте администрации Уссурийского городского округа информационно-телекоммуникаци-онной сети инстаграм в период с января по сентябрь 2021 года размещено 34 материала о развитии добровольческого движения в округе. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 3. Формирование банка предложений для волонтерской деятельности:1) Прием заявок на привлечение (оказание помощи) волонтеров (добровольцев) к организации проведения акций, мероприятий и т.д.2) Формирование банка волонтерских объединений, действующих на территории Уссурийского городского округа.3) Информирование руководителей волонтерских объединений о предложениях для волонтерской (добровольческой) деятельности. | главный специа-лист1 разряда Управ-ления Новокре-щенных А.Г. | 11.01.21г.27.12.21г.11.01.21г.27.12.21г.11.01.21г.27.12.21г. | 11.01.21г.27.12.21г.11.01.21г.27.12.21г.11.01.21г.27.12.21г. | - | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2021 года.В период с января по сентябрь 2021 года проведена работа в рамках выявления потребности в работе добровольцев по направлениям волонтерской деятельности. По состоянию на 30 сентября 2021 года имеется 1 предложение от КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» (далее – Учреждение здравоохранения) на участие волонтеров в работе, направленной на проведение массовой вакцинации в округе, путем оказания помощи медицинскому персоналу структурных подразделений Учреждения здравоохранения и мобильных пунктах вакцинации в выполнении работ по обзвону жителей г. Уссурийска, состоящих в листах ожидания на вакцинацию, заполнении необходимых регистров и технической документации. | без финансиро-вания | - | - | - |
| 2.2 | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между Администрацией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО и МАУ «Спортивная школа» УГО (далее – подведомственные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администра-цией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венным учреждением.2) Трудоустройство несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда Управле-нияЗолота-рёва Г.Н. | 26.04.21г.26.05.21г.01.06.21г.31.08.21г. | 23.03.2021г.23.04.2021г.01.06.2021г.31.08.2021г. | - | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2021 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 91 человека, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (7 человек).В летний период 2021 года в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза трудоустроено 9 человек;в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа трудоустроено 30 человек;в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 9 человек.Всего в летний трудовой семестр в подведомственные Управлению учреждения трудоустроено 48 человек. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Заключены 3 соглашения с подведомствен-ными учреждениями спорта «О порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», а также «О совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», между администра-цией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спорта. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации задачи № 2 муниципальной программы (1): |
|  | - |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию задачи № 2 муниципальной программы (2): |
|  | - |