Приложение № 7

к Порядкуразработки, реализации

и оценки эффективностимуниципальных программ

Уссурийскогогородского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2023 ГОДЫ

ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Отчетный период:(3 квартал)

Ответственный исполнитель:управление жизнеобеспечения

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 |  | 01.11.2021 | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |
| 2. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 | 30.08.2021 | 01.11.2021 | Проектирование и строительство сети уличного освещения: | 1407,56 | 1407,56 | 1407,56 | 1407,56 |
| 3. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 | 30.08.2021 | 01.11.2021 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления | 1487,90 | 1487,90 | 1487,90 | 1487,90 |
| 4. | Проектирование и строительство сети уличного освещения "НЛЭП" 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 402 (ул. Александра Францева, 15Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева, 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева, NN 13, 15, 17, 21, 23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома N 3 по ул. Выгонная | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 | 30.08.2021 | 01.11.2021 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления | 643,25 | 643,25 | 643,25 | 643,25 |
| 5. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: "НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 717, ул. Воровского, 103А, ул. Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской), ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина", инвентарный N 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 | 30.08.2021 | 01.11.2021 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления | 1328,52 | 1328,52 | 1328,52 | 1328,52 |
| 6. | Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.11.2021 | 30.08.2021 | 01.11.2021 | Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" | 2552,20 | 2552,20 | 2552,20 | 2552,20 |
| 7. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО, г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО | 459,28 | 459,28 | 459,28 | 459,28 |
| 8 | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО, г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО | 344,04 | 344,04 | 344,04 | 344,04 |
| 9 | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП-783, г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО | 464,10 | 464,10 | 464,10 | 464,10 |
| 10 | Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК в с. Боголюбовка | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК | 442,85 | 442,85 | 442,85 | 442,85 |
| 11 | Устройство ВЛ УО по ул. Тупиковая в г. Уссурийске | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Устройство ВЛ УО | 265,65 | 265,65 | 265,65 | 265,65 |
|  | Мероприятия по исполнению задачи N 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | |
| 12. | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.11.2021 |  | 23.11.2021 | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов | 33030,88 | 33030,88 | 21 821,61 | 33030,88 |
| 13. | Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | управление жизнеобеспечения | 24.12.2021 | - | 24.12.2021- | субсидирование автотранспортных предприятий, размещение расписание на остановочных пунктах | 26542,66 | 26542,66 | 18 898,99 | 26542,66 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | |
|  | отклонение по объемам финансированияне выявлено, отклонение по срокам не выявлено | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют | | | | | | | | | |

Д.А. Литвинцев

Е.В. Лелет

32-07-88