МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы

Отчетный период – 3 квартал 2021 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы |
| х | х | х | х | х | х | х | **7446,1** | **7446,1** | **7239,5** | **7249,5** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышения уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа» |
| 1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 89,0 | 89,0 | 74,64 | 74,64 |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 35,0 | 35,0 | 21,40 | 21,40 |
|  | 1). Подготовка аукционной документации для заключения контракта | Тимаков С.А. | 28.02 | 09.07 | 09.07 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 10.03 | 16.07 | 16.07 | В ЕИС размещено извещение о проведении аукциона |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 15.04 | 09.08 | 16.08 | Заключен контракт с ООО «Издательский дом «Дважды два» |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Тимаков С.А. | 20.05 | 02.09 | 16.09 | Осуществлена приемка памяток |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 05.06 | 07.09 | 16.10 | Списаны денежные средства с расчетного счета Заказчика |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности | 20,0 | 20,0 | 19,24 | 19,24 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя  | Тимаков С.А. | 12.05 | 15.06 | 15.06 | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков осуществления закупки из-за отсутствия коммерческих предложений |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем  | Тимаков С.А. | 18.05 | 21.06 | 21.06 | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на оказание услуг на сумму 19240,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка баннеров) | Тимаков С.А. | 01.07 | 03.08 | 05.08 | Осуществлена приемка оказанной услуги |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 16.07 | 05.08 | 20.08 | Списаны денежные средства с расчетного счета Заказчика |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|  | 1). Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 19.02 | 19.02 |  | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект контракта  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 30.03 | 29.03 |  | Проведен аукцион, с МУП ТК «Телемикс» заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг по размещению видеопродукции антитеррористической направленности на сумму 34 000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Контроль за исполнением контракта, приемка результатов оказания услуг | Тесленко О.А. | 30.05 | 17.05 |  | Подписан акт приемки услуги по размещению видеопродукции антитеррористической направленности |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Тесленко О.А. | 15.06 | 19.05 |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя |  |  |  |  |
| 2 | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Маслова Г.С. | 30.01 | 29.01 |  | В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение классных часов в общеобразователь-ных организациях1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 30.06.25.12 | 30.06. |  | В первом полугодии 2021 года проведено 276 классных часа |  |  |  |  |
| 3 | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Включение в план работы общеобразователь-ных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношенияк противоправной и антисоциальной деятельности | Маслова Г.С. | 30.01. | 29.01. |  | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение встреч в общеобразователь-ных организациях 1 раз в полугодие | Маслова Г.С. | 30.06.25.12 | 30.06 |  | В первом полугодии 2021 года проведено 256 встреч |  |  |  |  |
| 4 | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | Тесленко О.А. | 31.03.30.06.30.09.30.12. | 30.09 |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 25 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 36 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 34 материала, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 20 материалов. |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Информирова-ние руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Новокрещен-ных А.Г. | 06.11. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | Новокрещен-ных А.Г. | 12.11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  | без финасиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Василенко О.Б. | 15.02. | 15.02 |  | Составлен план проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в учреждениях культуры УГО |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Василенко О.Б. | 25.12. | 30.09 |  | Проведено 43 мероприятия в учреждениях культуры |  |  |  |  |
| 7 | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 586,16 | 586,16 | 285,00 | 285,00 |
| 7.1 | Оказание услуги по монтажу системы видеонаблюдения клуба с. Линевичи | 192,48 | 192,48 | 192,48 | 192,48 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 18.01. | 15.01. |  | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения на сумму 192475,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 19.03 | 19.02 |  | Подписан акт приемки выполненных работ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 04.04 | 04.03 |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя |  | 192,48 | 192,48 | 192,48 |
| 7.2 | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск (дополнительная видеокамера) | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 04.02. | 01.02 |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное | Вовк Е.А. | 08.02. | 02.02. |  | Заключен договор с ООО «Фотон» на приобретение оборудования для систем видеонаблюдения  |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 24.02. | 19.02 |  | Подписан акт приемки  |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 09.03 | 04.03 |  | Перечислены денежные средства на счет исполнителя  |  | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
| 7.3 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципа-льного договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Борисов А.В. | 25.05. | 02.03 |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюденияв МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Борисов А.В. | 01.06. | 03.03 |  | Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Борисов А.В. | 30.06. | 01.04 |  | Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено 9 видеокамер и 1 монитор |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Борисов А.В. | 15.07. | 04.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 192,48 | 192,48 | 192,48 |
| 7.4 | Размещение систем видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа | 301,16 | 301,16 | 0 | 0 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Директор МБУК ЦБС УГО | 24.09 | 24.09 |  | Подготовлены техническое задание, проект контракта, собраны коммерческие предложения  |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюденияв МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |  | 29.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата договора |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | 438,84 | 438,84 | 438,84 | 438,84 |
|  | 1). Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений  | Абраменко Т.С. | 14.01 | 12.01 |  | Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель на разработку ПСД.библиотеках № 3, 5, 12 |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | Абраменко Т.С. | 15.01 | 14.01 |  | Заключен договор с ООО Айрон Систем на сумму 98580,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 15.02 | 15.02. |  | Подписан акт приемки оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 15.03 | 02.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 98,58 | 98,58 | 98,58 |
|  | 5). Подготовка технического задания, обоснования НМЦК на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | Абраменко Т.С. | 20.02 | 16.02 |  | Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 |  |  |  |  |
|  | 6). Проведение аукциона | Абраменко Т.С. | 20.03 | 02.03 |  | Подведены итоги проведения аукциона  |  |  |  |  |
|  | 7). Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации | Абраменко Т.С. | 01.04 | 15.03 |  | Заключен контракт с ООО Строймонтаж на сумму 340259,40 руб. |  |  |  |  |
|  | 8). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | Абраменко Т.С. | 01.06 | 01.06 |  | Подписан акт приемки оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | 9). Оплата договора | Абраменко Т.С. | 15.06 | 15.06 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 340,26 | 340,26 | 340,26 |
| 9. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | 5830,00 | 5830,00 | 5722,90 | 5722,90 |
| 9.1 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 |  | Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Нива» |  |  |  |  |
|  | 2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01 | 14.01 |  | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 40 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 17.02 |  | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03. | 05.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 12.01 |  | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 72 000 руб. |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 09.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 | 07.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 | 18.03 |  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 | 12.04 |  | Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на сумму 595 979,85 руб. |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 | 17.05 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 | 25.05 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 596,0 | 596,0 | 596,0 |
| 9.2 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка | 898,2 | 898,2 | 898,2 | 898,2 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 |  | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01. | 14.01 |  | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 41 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 17.02 |  | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 12.01 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6).Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 70 800 руб. |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 09.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 | 07.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 | 26.03 |  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 | 21.04 |  | Заключен контракт |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 | 28.06 |  | Подписан акт приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 | 08.07 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 786,4 | 786,4 | 786,4 |
| 9.3 | Ограждение территории клуба с. Утёсное | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 |  | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2).Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01. | 14.01 |  | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 38 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 17.02 |  | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 12.01 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 54 600 руб. |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 09.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
|  | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 | 07.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 | 26.03 |  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 | 21.04 |  | Заключен контракт |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 | 30.06 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 | 08.07 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 599,4 | 599,4 | 599,4 |
| 9.4 | Ограждение территории Ограждение территории ДК с. Каменушка | 1001,2 | 1001,2 | 1001,2 | 1001,2 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 |  | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01. | 14.01 |  | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 38 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 17.02 |  | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 12.01 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 57 200 руб. |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 09.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
|  | 9). Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 | 07.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 | 14.04 |  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 | 19.05. |  | Заключен контракт с ООО «Эльмонте» на сумму 905950,75 |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 | 21.06 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 | 08.07 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 906,00 | 906,00 | 906,00 |
| 9.5 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное | 734,10 | 734,10 | 734,10 | 734,10 |
|  | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | Вовк Е.А. | 16.01. | 11.01 |  | Подготовлены проекты договоров, собраны коммерческие предложения на разработку ПСД |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  | Вовк Е.А. | 20.01. | 14.01 |  | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на сумму 40 000 руб. по разработке инженерно-геодезических изысканий |  |  |  |  |
|  | 3.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 18.02 | 17.02 |  | Подписаны акты приемки работ по проведению геодезических изысканий, выносу границ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 05.03 | 05.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | Вовк Е.А. | 16.01. | 12.01 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  | Вовк Е.А. | 20.01. | 18.01 |  | Заключен договор с ООО «СтройпрофильДВ» об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации на сумму 66 000 руб. |  |  |  |  |
|  | 7.) Приемка результата оказанной услуги | Вовк Е.А. | 26.03 | 18.02 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 8). Оплата договора | Вовк Е.А. | 10.04 | 09.03 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
|  | 9). Подготовка документации для контрактапо установке ограждения | Вовк Е.А. | 15.04 | 07.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Вовк Е.А. | 26.04 | 14.04 |  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Вовк Е.А. | 15.05 | 21.05 |  | Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на сумму 628157,40 руб. |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Вовк Е.А. | 04.06 | 24.06 |  | Подписан акт приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Вовк Е.А. | 19.06 | 08.07 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 628,10 | 628,10 | 628,10 |
| 9.6 | Ограждение территории клуба с. Глуховка | 657,30 | 657,30 | 550,20 | 550,20 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтажи установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 | 25.06 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу установке сетчатого ограждения клуба с. Глуховка | Вовк Е.А. | 13.08 | 07.07 |  | Заключен договор с ИП Нефедов П.В. на сумму 550195,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 | 15.07 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 | 05.08 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 657,3 | 550,20 | 550,2 |
| 9.7 | Ограждение территории клуба с. Богатырка | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 | 30.04 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Богатырка | Вовк Е.А. | 13.08 | 05.05 |  | Заключен договор с ИП Гальчинский Э.Е. на суму 569944,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 | 20.05 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 | 25.05 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 9.8 | Ограждение территории клуба с. Улитовка | 569,20 | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
|  | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  | Вовк Е.А. | 06.08 | 30.04 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Улитовка | Вовк Е.А. | 13.08 | 05.05 |  | Заключен договор с ИП Гальчинский Э.Е. на сумму 569228,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | Вовк Е.А. | 06.09 | 14.05 |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 4). Оплата договора | Вовк Е.А. | 15.09 | 25.05 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 569,20 | 569,20 | 569,20 |
| 1.10 | Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности  | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | 9). Подготовка документации для контракта на оказание услуги по изготовлению установке информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя | Тимаков С.А. | 24.09 | 24.09 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 10). Размещение извещения о проведении закупки  | Тимаков С.А. | 29.09 | 13.10 |  | Извещение о проведении запроса котировок размещено на ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 11). Заключение контракта с исполнителем  | Тимаков С.А. | 01.11 |  |  | Заключен контракт |  |  |  |  |
|  | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | Тимаков С.А. | 01.12 |  |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 13). Оплата контракта | Тимаков С.А. | 16.12 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 1** | **7044,0** | **7044,0** | **6521,38** | **6521,38** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»  |
| 10. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | 189,0 | 0 | 3,99 | 13,99 |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на поставку цветов | Яровой В.В. | 30.08 | 15.09 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Яровой В.В. | 05.09 | 22.09 |  | Извещение о проведении аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Яровой В.В. | 10.10 | 05.10 |  | Заключен контракт с ИП Сан-Сы-Чан Л.Г. на сумму 9999,00 |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) | Яровой В.В. | 10.11 |  |  | Подписаны акты приемки работ |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Яровой В.В. | 25.11 |  |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,0 |
|  | 6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  | Яровой В.В. | 15.09 | 20.08 |  | Подготовлена документация для заключения договора |  |  |  |  |
|  | 7). Заключение договорас исполнителем  | Яровой В.В. | 20.09 | 23.08 |  | Заключен договор с ИП Ким И.А. на сумму 3990,50 руб. |  |  |  |  |
|  | 8). Исполнение договора исполнителем (приемка товара) | Яровой В.В. | 30.09 | 24.08 |  | Подписана товарная накладная |  |  |  |  |
|  | 9). Оплата договора | Яровой В.В. | 15.10 | 27.08 |  | Перечислены денежные средства на счет продавца | 4,0 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
|  | 10). Размещениена официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | Яровой В.В. | 04.10 | 18.10 |  | Размещено извещение о проведении конкурсов, с 19.10 по 27.10 организован прием заявок и отчетного материала  |  |  |  |  |
|  | 11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии | Яровой В.В. | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Яровой В.В. | 27.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13). Сбор докумен-тов для выплаты премий победителям конкурсов | Яровой В.В. | 05.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | Яровой В.В. | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15). Перечисление премий победителям конкурсов | Яровой В.В. | 19.11 |  |  |  | 174,5 |  |  |  |
| 11. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6.1 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 15.03 | 15.06 |  | Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника | Бабенко О.А. | 30.03 | 18.06 |  | Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 30.04 | 29.06 |  | Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Бабенко О.А. | 15.05 | 07.07 |  | Перечисление денежных средств исполнителю | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 12. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | 20,0 | 20,0 | 19,24 | 19,24 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | Бабенко О.А. | 12.05 | 01.06 |  | Подготовлена документация для договора, запрошены коммерческие предложения |  |  |  |  |
|  | Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на оказание услуги  | Бабенко О.А. | 25.05 | 01.09 | 01.09 | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 19240,00 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Бабенко О.А. | 05.07 | 30.09 | 30.09 | Подписан акт приемки оказанной услуги |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Бабенко О.А. | 20.07 | 06.10 | 15.10 | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  | 19,24 | 19,24 |
| **Итого по задаче 2** | **215,1** | **215,1** | **29,33** | **39,33** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |
| 3.1 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовер-шеннолетних | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 25.05 | 24.05 |  | Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних |  |  |  |  |
|  | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 26.06 | 26.06 |  | В период с 26 мая 2021 года по 26 июня 2021 года проведено около 260 мероприятий, с общим охватом около 46 500 чел. |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолет-них и молодежи  | Шакура З.В. Василенко О.Б.  | 15.02 | 15.02 |  | Составлен план мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолет-них и молодежи |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  | Шакура З.В. Василенко О.Б.  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  | Шакура З.В. Василенко О.Б.  | 15.02 | 15.02 |  | Составлен план проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Шакура З.В. Василенко О.Б.  | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Информирова-ние руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели Здоровья»  | Шакура З.В. | 08.10 |  |  | Подготовка и состав-ление сводного плана проведения «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях  | Шакура З.В. | 15.10 |  |  | Проведение «Недели здоровья» |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности | Довгулева И.Ю. | 15.02 | 15.02 |  | Подготовлен план проведения просветительских мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  | Довгулева И.Ю. | 25.12 |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |
| 3.6 | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | Прием обращений граждан, фиксирование оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и передачи её ежедневно в Отдел МВД России по г. Уссурийску  | Тимаков С.А. | 25.12 |  |  | Прием и фиксация в журнале информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, передача сведений в Отдел МВД России по г. Уссурийску |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 12.03 | 21.06 | 21.06 | Подготовлен и договор на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 15.03 | 24.06 | 24.06 | Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение опрыскивателя бензинового на сумму 41990 руб. |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 20.03 | 29.06 | 29.06 | Осуществлена приемка бензинового опрыскивателя |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 05.04 | 01.07 | 13.07 | Перечисление денежных средств исполнителю |  | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средствдля уничтожения наркосодержащих растений | Довгулева И.Ю. | 12.03 | 20.07 | 20.07 | Подготовлен договор на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  |  |  |  |
|  | 6). Заключение договора на приобретение ГСМ  | Довгулева И.Ю. | 15.03 | 22.07 | 22.07 | Заключен договор с ООО «Уссурнефтнпродукт» на приобретение ГСМ (80 л) на сумму4112,00 руб.  |  |  |  |  |
|  | 7) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 20.04 | 05.08 | 05.08 | Осуществлена приемка ГСМ |  |  |  |  |
|  | 8) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 05.05 | 18.08 | 10.08 | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  | 1,028 | 4,112 |
|  | 9) Подготовка документации для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | Довгулева И.Ю. | 25.03 | 22.07 | 22.07 | Подготовлен договор на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) |  |  |  |  |
|  | 10). Заключение договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | Довгулева И.Ю. | 01.04 | 26.07 | 26.07 | Заключен договор на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (полумаски фильтрующие 19 шт., фильтры комбинированные 26 шт.) на сумму 10890 руб. |  |  |  |  |
|  | 11) Приемка результатов исполнения договора | Довгулева И.Ю. | 10.04 | 06.08 | 06.08 | Осуществлена приемка средств защиты органов дыхания  |  |  |  |  |
|  | 12) Оплата договора | Довгулева И.Ю. | 25.04 | 10.08 | 10.08 | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  | 10,89 | 10,89 |
| 3.8 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информативных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни  | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антинаркотической комиссии, размещение информации о мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни | Тесленко О.А. | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 3** | **57,0** | **57,0** | **57,0** | **57,0** |
|  | Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Вовк Е.А. | 31.01 | 11.01. |  | 1). Подготовлен план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | Вовк Е.А | 15.01 | 30.09 |  | Проведено 109 мероприятий |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Составление плана проведения лекций  | Геладзе О.З. | 30.01 | 21.01 |  | 1). Подготовлен план проведения лекционных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом | Геладзе О.З. | 25.12 |  |  | В первом полугодии 2021 года проведено 16 мероприятий, охват составил 720 чел. |  |  |  |  |
| 4.3 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | 40,00 | 40,00 | 28,79 | 28,79 |
|  | 1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  | Бабенко О.А. | 30.03 | 30.03 |  | Подготовлен пакет необходимой документации |  |  |  |  |
|  | 2). Размещение извещения о проведении закупки  | Бабенко О.А. | 10.04 | 06.08 |  | Размещено извещение о проведении закупки в ЕИС в сфере закупок |  |  |  |  |
|  | 3). Заключение контракта с исполнителем  | Бабенко О.А. | 20.05 | 30.08 |  | Заключен контракт с ООО «Издательский дом Дважды два» на сумму 28794,40 |  |  |  |  |
|  | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | Бабенко О.А. | 30.06 | 23.09 |  | Подписаны документы приемки |  |  |  |  |
|  | 5). Оплата контракта | Бабенко О.А. | 15.07 | 30.09 |  | Перечисление денежных средств исполнителю |  |  | 28,79 | 28,79 |
| 4.4 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | безфинансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н. | 01.02 | 28.01 |  | Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 31.12 |  |  | За 6 месяцев 2021 года проведено 5 совместныхс сотрудниками ГУФСИН рейдовых мероприятия |  |  |  |   |  |  |
| 4.5 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | Андреева Т.Н | 01.02. | 01.02 |  | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  | Андреева Т.Н | 31.12 |  |  | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей. |   |  |  |  |
| 4.6 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально  | Тесленко О.А. | 11.01 |  |  | На официальном сайте администрации УГО размещено 47 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 65 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 60 материалов.На LED-панели на центральной площади города систематически размещаются видеоролики по профилактике правонарушений на территории УГО  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращаю-щих приспособлений | Маслова Г.С. | 01.02 | 01.02 |  | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 2). Заключение договоров | Маслова Г.С. | 31.03 | 31.03 |  | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 3) Приемка результатов исполнения договоров | Маслова Г.С. | 31.05 | 31.05 |  | Осуществлена приемка световозвращающих приспособлений |  |  |  |  |
|  | 4) Оплата договоров | Маслова Г.С. | 15.06 | 15.06 |  | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей |  |  |  |  |
| 4.8 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | без финансиро-вания |  |  |  |
|  | 1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 05.10. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | Новокрещен-ных А.Г.Агапова В.Н. | 22.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 4** | **130,0** | **130,0** | **118,79** | **118,79** |