Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы за I квартал 2019 года

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программмы (подпрог-раммы)  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполне-ния | Факти-ческий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: актуализация нормативно-правовой базы органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции |
| 1. | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Курилко Е.Б. | с 09.01.19по31.12.19 | с 09.01.19по30.03.19 | В отчетном периоде мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции проводился постоянно. |  |
| Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции  | Курилко Е.Б. | с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (в течение 60-ти рабочих дней с даты вступле-ния в силу изменений законода-тельства) | с 09.01.19по30.03.19 | В отчетном периоде муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции не принимались. |  |
| 2. | 1.2 | Организация и проведение антикоррупцион-ной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов. | Проводится в один этап | М.В. Овчин-никова | с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года(в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступле-ния на антикор-руп-ционную экспертизу после правовой эксперти-зы | с 09.01.19по30.03.19 | В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов нормативно – правового управления проведено 110 антикоррупционных экспертиз, из них 88 экспертиз проектов постановлений администрации Уссурийского городского округа и 22 экспертизы проектов решений Думы Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальные правовые акты Уссурийского городского округа, экспертиз новых проектов проведено в количестве 36.С целью реализации норм Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 января 2011 года № 206-НПА «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг» о проведении независимой экспертизы физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты муниципальных правовых актов по утверждению административных регламентов. В период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт не проявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. Ниже приводится динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за период с 01 января по 31 марта 2018, 2019 годов:а) количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2018 г - 129;б) количество антикоррупционных экспертиз за соответствующий период 2019 г – 110. |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: реализация антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления, а также системы запретов, ограничений и требований, установленных в целяхпротиводействия коррупции |
| 3. | 2.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилирован-ности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур. Анализ результатов проверок | Подготовка и утверждение графиков проведения проверок целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | до 09.01.19  | с 09.01.19по30.03.19 | **Управление имущественных отношений.**Графики проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление подготовлены и утверждены управлением имущественных отношений на 2019 год и размещены на сайте администрации Уссурийского городского округа. Плановые проверки за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляются в соответствии с графиком проверок по осуществлению контроля, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 20 декабря 2018 года № 819-р. За 1 квартал 2018 года проведено 3 проверки. За 1 квартал 2019 года проведено 2 проверки. По результатам проведенных проверок составлены акты, нарушения не выявлены. Плановые проверки по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями Уссурийского городского округа осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 24 декабря 2018 года № 827-р. За 1 квартал 2018 года проведено 2 проверки муниципальных организаций. За аналогичный период 2019 года проведена проверка 1 муниципального учреждения. По результатам проверки составлен акт, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. Выявлены следующие нарушения: несвоевременно подаются сведения о приобретенном имуществе, наличие имущества находящегося в неудовлетворительном состоянии, подлежащем списанию. Допущенные нарушения не устранены, ведется работа. Внеплановые проверки целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, в оперативное управление, хозяйственное ведение в 1 квартале 2019 года не проводились.**Управление градостроительства**За 1 квартал 2019 года Отделом муниципального земельного контроля (далее – Отдел) проведено 39 проверок нарушения земельного законодательства. Из них выявлено 3 субъекта земельных отношений, которые используют земельные участки не в соответствии с его целевым назначением, неиспользованием в целом, в отношении пользователей составлены акты проверок по ст.8.8 КоАП, материалы направлены в Уссурийский отдел Росреестра по Приморскому краю. В результате выявленных нарушений помимо штрафных санкций, для устранения нарушения земельного законодательства собственниками изменен разрешенный вид использования земельного участка, за счет чего налогообложение на имущество физических лиц с 0,3% возросло до 3% от кадастровой стоимости на общую площадь 1995кв.м. За аналогичный период 2018 года выявлен 1 субъект земельных отношений, использующих земельные участки не в соответствии с его целевым назначением. В целом, выявление подобных правонарушений затруднено в силу действия Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», т.к. нецелевое использование земельного участка обусловлено в первую очередь, ведением на нем коммерческой деятельности индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами. По ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) выявлено29 нарушений. По результатам 29 проверок, физическими лицами поданы заявления на перераспределение земельных участков на совокупную площадь 9812,3кв.м. (средняя стоимость выкупа 1 кв.м. при перераспределении земельных участков – 471 руб.), а также приняты меры по освобождению территорий и приведению в первоначальное состояние земельных участков. Вместе с тем, в ходе проведенных проверок от общего числа выявлен 1 объект земельных отношений, который не зарегистрировал права на земельные участки (ст.25, 26 Земельного кодекса РФ), при этом за подобные правонарушения административная ответственность не предусмотрена, и на основании выданных предписаний гражданами побуждены действия по приведению в соответствие правоустанавливающих документов. В особых случаях, при неустранении нарушения земельного законодательства в разумный срок (срок предписания)7 материалов направлено в Уссурийский районный суд. Общая сумма наложенных административных штрафов по 39 проверкам составляет 175 тыс. руб. За аналогичный период 2018 года проведено 34 контрольных мероприятия, сумма наложенных административных штрафов составляет 105 тыс. руб. Финансирование для выявления нарушений по ст.8.8, 7.34, 19.4.1 и 19.5 КоАП не требуется. Увеличение наложенных административных штрафов и результативность проверок обусловлена заключением договора на оказание услуг по определению координат объектов с ИП «Макеев Д.В.» (ст.7.1 КоАП РФ), при совместной работе с которым формируется положительная доказательная база для рассмотрения материалов в Уссурийском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и Уссурийском районном суде. Вместе с тем, при заключении договора на оказание услуг, проведена комиссия по конфликту интересов. В целях правомерной правоприменительной практики Отделом систематически на постоянной основе вносятся изменения в Положение о муниципальном земельном контроле и административный регламент. Исходя из изложенного, деятельность Отдела в настоящее время в основном ориентирована на выявление и пресечение нарушений земельного законодательства с выдачей предписаний об устранении нарушений земельного законодательства с минимизацией «нулевых» проверок (из 39 проведенных, нарушения выявлены по 32). Также Отделом на постоянной основе ведутся профилактические мероприятия путем информирования через информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», в исключительных случаях путем направления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. В целях пресечения мошеннических действий при приобретении прав собственности на земельные участки, находящиеся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления муниципальных образований, без торгов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа принято решение о внесении изменений в должностные инструкции, положение об отделе земельных отношений. Кроме этого, издан приказ управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 24.01.2019 № 16-01/14/0047 «Об осуществлении контроля при выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» и 26.02.2019г. внесены изменения в решение Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004г. № 104 «О Правилах землепользования и застройки Уссурийского городского округа» в части минимальной площади застройки земельного участка жилым домом (40 кв.м)/ В первом квартале 2019 года при осуществлении действий, связанных с проведением анализа на предмет фактического расположения объекта капитального строения на испрашиваемом земельном участке было выявлено 2 случая, свидетельствующих о недостоверности документов, предоставленных гражданином. |  |
| Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | с 09.01.19 по 31.12.19 (в соответ-ствии с утверж-денным графиком) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии оснований) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение анализа результатов проверок  | Чеботкова О.А.Стефаненко М.А. | в течение 2019 года (ежеквар-тально, не позднее 10 числа месяца, следующе-го за отчетным) | с 09.01.19по30.03.19 |
| 4. | 2.2 | Осуществление муниципального контроля (земельного, жилищного, в области торговой деятельности). Анализ результатов работы | Подготовка и утверждение планов проведения проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | до 09.01.19 | с 09.01.19по30.03.19 | Информация о деятельности **управления имущественных отношений и управления градостроительства** изложена в пункте 3 настоящего отчета.**Управление экономического развития.**В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ), учитывая особенности организации и проведения в 2019 – 2020 годах плановых проверок при осуществлении муниципального контроля вотношении субъектов малого предпринимательства, определенных статьей 26.2 данного Федерального закона, ежегодный план проведения проверок юридических лиц (далее - ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) на 2019 год по муниципальному контролю в области торговой деятельности был отменен. Приказом по управлению экономического развития от 20 декабря 2018 года № 3 была утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований в области торговой деятельности, согласно которой в 1 квартале 2019 года были проведены следующие мероприятия:а) на официальном сайте администрации Уссурийского городскогоокруга в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги» - «Функции по осуществлению муниципального контроля» в подразделе «Перечень видов муниципального контроля» проведена актуализация перечня и текстов правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдениякоторых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности;б) проведено информирование ЮЛ и ИП о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и ее эксплуатации на территории Уссурийского городского округа, а именно подготовлена и размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа презентация на тему: «Порядок проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения НТО на территории Уссурийского городского округа»;в) проведены консультации ЮЛ и ИП по соблюдению обязательных требований в части размещения НТО, связанных с изменением регионального законодательства, в том числе: подготовлены и направлены ответы (8 ответов) на письменные обращения (11 обращений) ЮЛ и ИП, осуществляющих торговуюдеятельность в НТО, по вопросам изменения норм действующего законодательства по порядку размещения НТО на территории Приморского края и Уссурийского городского округа, проведен личный прием ИП на уровне начальника управления экономического развития, с разъяснением норм действующего законодательства по вопросам размещения и эксплуатации НТО на территории Уссурийского городского округа. |  |
| Проведение плановых проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | с 09.01.19 по 31.12.19 (в соответ-ствии с утверж-денным графиком) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение внеплановых проверок | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии основа-ний) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение анализа результатов работы | М.А. Стефа-ненко, Н.Л. Янкин, Е.А. Делиу | в течение 2019 года (ежек-вар-тально не позднее 10 числа месяца, следу-ющего за отчет-ным перио-дом) | с 09.01.19по30.03.19 |
| 5. | 2.3 | Совершенствова-ние мер по противодействию коррупциив сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд. Подготовка информационно-аналитических материалов о выявленных нарушениях для рассмотрения на заседаниях Комиссии и Совета | Сбор информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок | М.В. Сражев-ская | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в полуго-дие) | с 09.01.19по30.03.19 | С целью проведения работы по противодействию коррупции и недопущения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг управлением закупок проводился анализ актов, составленных по результатам проводимых проверок органами контроля (финансовым управлением администрации УГО и Контрольно-счетной палатой УГО). В ходе проводимого анализа проводилась работа над ошибками. Также проводился анализ ошибок, допущенных при осуществлении закупок по результатам рассмотрения жалоб, поступивших в Управление ФАС РФ по ПК на действия заказчиков. Сотрудники управления закупок также изучают и судебную практику применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и доводят данную информацию до заказчиков. Планы закупок и планы-графики закупок формируются с учетом правовых актов о нормировании. На сегодняшний день разработано порядка 25 правовых актов в сфере нормирования закупок (включая документы об утверждении нормативных затрат, в отношении казенных учреждений и органов администрации с правом юридического лица). Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме. Главной особенностью данного способа является изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) при определении победителя, что, несомненно, предотвращает коррупционные проявления. Для предотвращения завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее – Н(М)ЦК), управлением закупок проводится проверка Н(М)ЦК выставляемой на торги, а также цен контрактов по малым закупкам (до 100 тыс.руб.). Вся информация по контрактам (заключение, исполнение, расторжение, платежные документы, акты принятых работ и т.д.) размещается на официальном сайте в сети «Интернет», в единой информационной системе (далее – ЕИС). Обеспечивается постоянное информирование заказчиков УГО об изменениях и новациях правового регулирования сферы закупок. Признаков возможных коррупционных проявлений, таких как умышленное представление в том или ином виде преимуществ «избранным» хозяйствующим субъектам, нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, оплата за невыполненный объем работ, неисполнение контрактов в полном объеме либо выполнение работ с нарушением технологических условий не выявлено. Случаев конфликта интересов между участником закупки и заказчиком под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц установлено не было. |  |
| Проведение анализа информационно-аналитических материалов о выявленных органами контроля нарушениях действующего законодательства в сфере закупок. Направление результатов анализа в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации для рассмотрения в рамках Комиссии и Совета | М.В. Сражев-ская | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в полуго-дие) | с 09.01.19по30.03.19 |
|  |
|  |
| 6. | 2.4 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими требований антикоррупцин-ного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. Проведение анализа результатов данной работы | Выявление случаев нарушения муниципальными служащими администрации требований антикоррупцин-ного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов при проведении анализа, на основании обращений, поступивших в администрацию, на основании информации общественных организаций и средств массовой информации, на основании информации правоохранитель-ных органов) | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01019 по 31.12.19  | с 09.01.19по30.03.19 | В отчетном периоде информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации, из правоохранительных органов не поступала. Вместе с тем, на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы были рассмотрены следующие вопросы:а) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в ситуации, в том числе, когда имеет место замещение должностей муниципальной службы (руководителей муниципальных учреждений) лицами, являющимися родственниками;б) уведомление муниципального служащего о возможном конфликте интересов в ситуации, когда он подал документы о предоставлении ему земельного участка, одновременно в его должностные обязанности входят полномочия по согласованию (подготовке документов) в рамках данной услуги;в) о принятии мер, направленных на недопущение коррупционных правонарушений в сфере образования, а именно на недопущение безосновательного взимания денежных средств (материальных ценностей) с родителей учеников муниципальных образовательных учреждений;г) уведомление муниципального служащего о возможном конфликте интересов в ситуации, когда он отстаивает свои имущественные интересы в суде, второй стороной которого является администрация Уссурийского городского округа;д) о принятии мер, направленных на предотвращение возможного конфликта интересов в ситуации, когда должностные обязанности муниципального служащего (руководителя муниципального учреждения) совпадают с коммерческими интересами его близких родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями.Всего в I квартале 2019 года проведено 6 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 35 материалов. Должностные лица к дисциплинарной ответственности не привлекались. |  |
| Рассмотрение фактов выявленных нарушений в рамках Комиссии с принятием решения о привлечении (не привлечении) виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии оснований) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение анализа результатов работы | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежек-варталь-но) | с 09.01.19по30.03.19 |
| 7. | 2.5 | Рассмотрение обращений граждан и организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления.Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранитель-ные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.В. Лищи-шина,Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеква-ртально при поступ-лении обраще-ний) | с 09.01.19по30.03.19 | За 1 квартал 2019 года в администрацию Уссурийского городского округа обращения граждан и организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступали. 05 февраля 2019 года нормативно – правовым управлением администрации ОМВД России по г.Уссурийску направлено в заявление о проведении проверки по факту растраты бюджетных с использованием служебного положения директором МАУК СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза (прилагается). |  |
| Проведение служебных проверок (расследований) по существу полученных обращений | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеква-ртально при наличии основа-ний) | с 09.01.19по30.03.19 |
| Направление информации, содержащей признаки состава преступления, в правоохранительные органы | руководители отраслевых (функцио-нальных) органов администра-ции | с 09.01.19 по 31.12.19 (при наличии основа-ний – в течение 2 рабочих дней) | с 09.01.19по30.03.19 |
| 8. | 3.1 | Организация представления муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –сведения о доходах). Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | с 01.03.19 по 01.04.19  | с 09.01.19по30.03.19 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с муниципальными служащими по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 300 индивидуальных консультаций муниципальных служащих. В настоящее время проводится анализ представленных сведений. |  |
| Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 30.04.19  | с 09.01.19по30.03.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | до 30.07.19  | \_ |
| 9. | 3.2 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение индивидуальных консультаций муниципальных служащих по вопросам представления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 01.04.19  | с 09.01.19по30.03.19 | В отчетном периоде организована работа по реализации статьи 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). С муниципальными служащими проведены индивидуальные консультации. В СЭД «DIRECTUM» размещены соответствующие методические материалы (рекомендации).В настоящее время проводится анализ достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты анализа будут рассмотрены комиссионно и представлены главе администрации Уссурийского городского округа для принятия соответствующего решения во II-III кварталах 2019 года.  |  |
| Размещение в СЭД «DIRECTUM» материалов (рекомендаций) для предоставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 01.03.19  | с 09.01.19 по 01.03.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | до 01.04.19  | - |
| 10. | 3.3 | Организация и обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах. Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений | Проведение занятий с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко | с 01.03.19 по 30.03.19  | с 01.03.19 по 30.03.19 | В отчетном периоде организовано и проведено 3 занятия (семинара) с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, проведено более 100 индивидуальных консультаций. В настоящее время проводится анализ представленных сведений. |  |
| Проведение индивидуальных консультаций с руководителями муниципальных учреждений по вопросам представления сведений о доходах | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | с 09.01.19 по 30.04.19  | с 09.01.19 по 30.04.19 |
| Проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений | Е.Б. Курилко, О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким | до 30.08.19 | - |
| 11. | 3.4 | Обеспечение мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. Проведение анализа результатов данной работы | Проведение анализа сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, а также в документах граждан при назначении на должности муниципальной службы с целью выявления возможного конфликта интересов | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 31.12.19  | с 01.03.19 по 30.03.19 | Кадровыми подразделениями администрации Уссурийского городского округа работа по ведению личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы организована в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в порядке, утвержденном Указом Президента РФ от 30.05.2005 N 609. В целях повышения эффективности данной работы персональные данные муниципальных служащих актуализируются постоянно, в том числе при изменении семейного положения муниципальных служащих (заключение брака, развод, рождение детей и т.д.), в этом случае проводится анализ по средствам сведений, представленных ранее и обновленной информации. При проведении указанной работы особое внимание уделяется лицам, назначаемым на должности муниципальной службы впервые. В отношении лиц указанной категории проводятся проверки, в том числе путем направления запросов в органы государственной власти. Результаты проверок представляются главе администрации Уссурийского городского округа для принятия решения о возможности (невозможности) трудоустройства гражданина на должность муниципальной службы. В I квартале 2019 года проверки проведены в отношении 13 лиц. В одном случае по результатам проверки выявлен факт предоставления кандидатом на должность муниципальной службы подложных документов о получении высшего образования. |  |
| Проведение анализа результатов работы | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | с 09.01.19 по 31.12.19 (ежеквар-тально) | с 01.03.19 по 30.03.19 |
| 12. | 3.5 | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее –Комиссия). Анализ деятельности Комиссии | Проведение заседаний Комиссии | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | с 01.03.19 по 30.03.19 | Основным действенным механизмом профилактики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании является комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Так в отчетном периоде были внесены необходимые изменения в состав Комиссии, а именно включены представитель общественной организации ветеранов – председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Уссурийского городского округа и представитель научной образовательной организации – директор научно-образовательного центра национальной безопасности и противодействия коррупции Приморского филиала федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».Работа Комиссии была направлена на увеличение количества заседаний, проведенных по не формальным основаниям. Так на ряду с вопросами о даче согласия (отказа) муниципальным служащим (бывшим муниципальным служащим) на выполнение иной оплачиваемой работы, либо на заключение трудового договора в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы, **по инициативе кадровых подразделений органов администрации Уссурийского городского округа было рассмотрено 24 материала**:а) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в ситуации, в том числе, когда имеет место замещение должностей муниципальной службы (руководителей муниципальных учреждений) лицами, являющимися родственниками;б) уведомление муниципального служащего о возможном конфликте интересов в ситуации, когда он подал документы о предоставлении ему земельного участка, одновременно в его должностные обязанности входят полномочия по согласованию (подготовке документов) в рамках данной услуги;в) о принятии мер, направленных на недопущение коррупционных правонарушений в сфере образования, а именно на недопущение безосновательного взимания денежных средств (материальных ценностей) с родителей учеников муниципальных образовательных учреждений;г) уведомление муниципального служащего о возможном конфликте интересов в ситуации, когда он отстаивает свои имущественные интересы в суде, второй стороной которого является администрация Уссурийского городского округа;д) о принятии мер, направленных на предотвращение возможного конфликта интересов в ситуации, когда должностные обязанности муниципального служащего (руководителя муниципального учреждения) совпадают с коммерческими интересами его близких родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями.**Всего в I квартале 2019 года проведено 6 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 35 материалов.**  |  |
| Проведение анализа деятельности Комиссии | Е.Б. Курилко |  |  |
| 13. | 4.1 | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Разработка и утверждение плана работы Совета коррупции на 2019 год | Е.Б. Курилко | до 28.02.19 | 01.02.19 | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 01.02.19 № 132-л утвержден план работы Совета на 2019 год. В соответствии с указанным планом 26.04.19 проведено очередное заседание Совета. Рассмотрены следующие вопросы:1. Об организации и проведении муниципального земельного контроля на территории Уссурийского городского округа и мерах, направленных на пресечение мошеннических действий при приобретении права собственности на земельные участки, находящихся в собственности муниципального образования.**Решение:** Управлению градостроительства администрации Уссурийского городского округа (Стефаненко):а) продолжить работу по профилактике коррупционных правонарушений в сфере предоставления земельных участков, находящихся в собственности Уссурийского городского округа. Особое внимание при этом уделить вопросам, связанным с недопущение мошеннических действий при приобретении права собственности на земельные участки, находящихся в собственности муниципального образования;б) в срок до В срок до 01 июня 2019 года разработать и утвердить план профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений законодательства, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего решения;в) о результатах проделанной работы доложить на заседании Совета по итогам за 2019 год.2. Об организации и результатах работы по противодействию коррупции в муниципальных образовательных учреждениях Уссурийского городского округа, в том числе по недопущению фактов необоснованного взимания денежных средств, в рамках организации образовательного процесса**Решение:** Управлению образования и молодежной политики администрации (Минашкина): а) продолжить работу по предупреждению фактов коррупционных проявлений в подведомственных муниципальных учреждениях, особое внимание уделить вопросам необоснованного взимания денежных средств с родителей учащихся в рамках организации образовательного процесса, а также ситуациям, приводящим к возникновению конфликта интересов в связи с трудоустройством муниципальные образовательные учреждения граждан, находящихся в родственных (свойственных) отношениях с руководителями указанных учреждений;б) в случае возникновения (возможности возникновения) конфликта интересов, незамедлительно направлять соответствующие материалы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа для рассмотрения и принятия решения.3. Об организации и результатах внешнего муниципального финансового контроля на территории Уссурийского городского округа (анализ результатов проведенных проверок, выявленных нарушениях, мерах, направленных на устранение нарушений и недопущение их впредь).**Решение:** Контрольно-счетной палате Уссурийского городского округа (Костарева):а) продолжить работу, направленную на выявление коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа, а также коррупционных признаков в муниципальных нормативных правовых актах;б) в целях повышения эффективности противодействия коррупции, незамедлительно информировать правоохранительные органы о нарушениях, допущенных муниципальными организациями Уссурийского городского округа в финансовой сфере. |  |
| Организация и проведение заседаний Совета | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | 26.04.19 |
| Рассмотрение в рамках Совета и Комиссии вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (не реже одного раза в квартал) | - |
| Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Е.Б. Курилко |  |  |
| 14. | 5.1 | Проведение мониторинга общественного мнения (социологического опроса) в целях оценки уровня коррупции на территории городского округа | Заключение договоров (контрактов) с организациями на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | 05-06 2019  | - | Мероприятие планируется провести во II-III кварталах 2019 года (согласно плану-графику) |  |
| Оценка (обобщение результатов) мониторинга общественного мнения (социологического опроса) по вопросам противодействия коррупции | О.А. Теслен-ко | до 01.08.19 | - |
| 15. | 5.2 | Изучение в рамках учебных программ, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях антикоррупцион-ных положений,предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | Проводится в один этап | О.Н. Минаш-кина | с 09.0119 по 31.12.19  | с 01.03.19 по 30.03.19 | Вопросы по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных учреждений учтены при составлении учебных планов и программ на 2018-2019 учебный год, проблемы коррупции в государстве и материалы антикоррупционной направленности в рамках учебных программ изучаются на уроках:внеклассное чтение 1-4 классы: «Гуманизм, человечность, сердечность, добродушие по русским народным сказкам»,«Долг и ответственность в произведениях русских писателей»;обществознания 8-11 класс по темам: «Правосознание и правовая культура»; «Право в системе социальных норм»; «Правоотношения и правонарушения»; «Правовое регулирование»; истории России 6, 10 классов по темам: «Смутное время»; «Семибоярщина»; «Эпоха дворцовых переворотов»; литература 7-10 класс по темам: «Чиновники тогда и сейчас. По страницам комедии Гоголя «Ревизор»; «Нравственные проблемы в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Размышления о важном. По мотивам антиутопии Салтыкова-Щедрина «История одного города». Формирование негативного отношения к коррупции уделяется в работе с сотрудниками образовательных учреждений и работе с родительской общественностью. На собраниях трудовых коллективов и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы: Запрета сбора денежных средств, и запрета принуждения со стороны педагогов и родительских комитетов |  |
| 16. | 5.3 | Проведение среди учеников муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупцион-ной тематике | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупцион-ной тематике | О.Н. Минаш-кина | IV квартал 2019 года | - | Мероприятие планируется провести в IV квартале 2019 года (согласно плану-графику) |  |
| Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупцион-ной тематике | О.Н. Минаш-кина | IV квартал 2019 года | - |
| 17. | 6.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, размещение на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | Формирование и направление информации для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 09.01.19 по 31.12.19 (в течение 5 рабочих дней со дня получе-ния инфор-мации (матери-алов)) |  | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа имеется раздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2015 - 2021 годы;- результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа. |  |
| Непосредственное размещение информации на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 (в течение 5 рабочих дней со дня получе-ния инфор-мации (матери-алов)) |  |
| Размещение информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на информационных стендах | Е.Б. Курилко | с 01.01.19 по 30.12.19 | с 01.03.19 по 30.03.19 |
| 18. | 6.2 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах муниципальных служащих, а также сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Подготовка (формирование) и направление сведений о доходах для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко, Л.В. Чаус, О.А. Чебот-кова,О.Н. Минаш-кина, Е.С. Ким, А.А. Меду-ницын | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-ленного для подачи указан-ных сведе-ний | - | Мероприятие планируется провести во II квартале 2019 года (согласно плану-графику) |  |
| Непосредственное размещение сведений о доходах на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-ленного для подачи указан-ных сведе-ний | - |
| 19. | 6.3 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны) в сфере противодействия коррупции. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов, телевизионных роликов) | Е.Б. Курилко;О.А. Теслен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 | - | Мероприятие планируется провести во II-IV кварталах 2019 года (согласно плану-графику) |  |
| Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, и в муниципальных организациях | Е.Б. Курилко;О.А. Теслен-ко | с 09.01.19 по 31.12.19 | - |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 1 300,00 | 397,99 | 30,6 | Всего: 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный | 0,00 | 0,0 | федеральный | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| краевой | 0,00 | 0,0 | краевой | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| местный: 1 300,00 | 397,99 | 30,6 | местный: 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,00 | 0,0 | внебюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 декабря 2016 года № 3865-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения связаны с необходимостью корректировки даты вступления в силу постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении муниципальной программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года № 1977-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в соответствии с решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае от 26 апреля 2017 года № 1, в целях конкретизации мероприятий муниципальной программы и уточнения сроков их реализации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2017 года № 3352-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка мероприятия программы в связи с необходимостью освещения антикоррупционной деятельности на телевидении |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2018 года № 711-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Произведена корректировка кодов бюджетных классификаций |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2018 года № 2396-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» | Изменения внесены в целях:а) приведения муниципальной программы в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;б) В целях продления действия муниципальной программы до 2021 года |
| Пояснительная записка |
| - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_