Приложение N 8

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования» | | | | | | | |
| 1. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов, передвигающихся на колясках (К), в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа | ед. | 1  (ДП - доступно полностью) | | 3 | 3 | - |
| 2. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением зрения (С) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа | ед. | 2  (ДП - доступно полностью) | | 5 | 5 | - |
| 3. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением слуха (Г) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа | ед. | 22  (ДП - доступно полностью) | | 23 | 23 | - |
| 4. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением умственного развития (У) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа | ед. | 34  (ДП - доступно полностью) | | 36 | 36 | - |
| 5. | Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа | ед. | 7  (ДП - доступно полностью) | | 12 | 12 | - |
| Задача № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха» | | | | | | | |
| 1. | Количество времени титрования телеэфира на местном телеканале (часов) | час. | 663 | 1326 | | 1487,5 | +161,5  (в рамках муниципального контракта количество времени титрования телеэфира на местном телеканале составило– 382,5 часа, в рамках ФЗ от 30.10.2018  № 380-ФЗ  «О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» - 442 часа) |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1,02.

(эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9);

эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60);

эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60)).