Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений

на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы за 2021 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |
| 1. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО  | 29.06 | 31.08 | 01.06 | 25.08 | Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму | Изготовлены 2 вида памяток по 3000 штук и 2000 штук, размещены 2 баннера антитеррористической направленности и противодействия экстремизму, МУП «Телекомпания «Телемикс» организована трансляция видеопродукции по профилактике терроризма. |
| 1.1 | Изготовление(приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) |  | 01.02 | 28.02 | 01.07 | 15.07 | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
| 1.1.2 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 28.02 | 10.03 | 16.07 | 16.07 | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
| 1.1.3 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 10.04 | 15.04 | 16.07 | 09.08. | Заключен муниципальный контракт | Заключен муниципальный контракт с ООО «Дважды-два» |
| 1.14 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 15.04 | 20.05 | 09.08. | 02.09 | Осуществлена приемки памяток | Осуществлена приемка памяток |
| 1.1.5 | Оплата контракта |  | 20.05 | 05.06 | 02.09 | 07.09 | Произведена оплата контракта | Перечислены денежные средства в сумме 21400 руб. |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности  | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 14.04 | 16.07 | 01.06 | 05.08 | Изготовлены и размещены на информационных стендах баннеры антитеррористической направленности  | Изготовлены и размещены на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности |
| 1.2.1 | Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложения), проект договора |  | 14.04 | 12.05 | 01.06 | 20.06 | Подготовить пакет необходимой документации | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора |
| 1.2.2 | Заключение договора с исполнителем  |  | 13.05 | 18.05 | 20.06 | 21.06 | Заключениедоговор | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. |
| 1.2.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка услуги) |  | 18.05 | 01.07 | 21.06 | 03.08 | Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги | Проведена экспертиза и подписан акт приемки услуги |
| 1.2.4 | Оплата договора |  | 01.07 | 16.07 | 03.08 | 05.08 | Оплата договора | Перечислены денежные средства в сумме в сумме 19240 рублей |
| 1.3 | Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы) | 20.01 | 15.06 | 20.01 | 15.06 | Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму | На телеканале МУП телекомпании «Телемикс» с 06.04 по 16.05 организована трансляция 4 видеороликов антитеррористической направленности «Телефонный терроризм», «Перевозчик смерти поневоле», «Победили фашизм – победим и терроризм», «Антитеррор», с периодичностью 5 раз в неделю. |
| 1.3.1 | Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК |  | 20.01 | 19.02 | 20.01 | 19.02 | Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект контракта  | Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен и согласован проект контракта |
| 1.3.2 | Размещение извещения о проведении закупки |  | 22.02. | 30.03 | 19.02. | 28.03 | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
| 1.3.3 | Заключение контракта с исполнителем |  | 01.04 | 30.05 | 01.04 | 29.03 | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на сумму 34000 рублей |
| 1.3.4 | Исполнение контракта исполнителем |  | 30.05 | 15.06 | 06.04 | 16.05 | Осуществление приемки оказанной услуги | Составлен акт приемки-передачи услуги по размещению видеопродукции |
| 1.3.5 | Оплата договора |  | 15.06 | 20.06 | 17.05 | 19.05 | Оплата договора | Оплачен договор в сумме 34000 рублей |
| 2. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики администрации УГО (далее –начальник отдела кадров управления образования) | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа |
| 2.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов  |  | 11.01 | 30.01 | 11.01 | 30.01 | Включить в планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск |
| 2.2. | Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие |  | 11.0101.07 | 30.0625.12 | 11.0101.07 | 30.0625.12 | Провести классные часы с участием представителей силовых структур | Проведено 2139 классных часа в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа |
| 3. | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Провести встречи с участием представителей силовых структур | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях |
| 3.1 | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношенияк противоправной и антисоциальной деятельности |  | 11.01 | 30.01 | 11.01 | 30.01 | Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов | В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |
| 3.2 | Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие |  | 11.0101.07 | 30.0625.12 | 11.0101.07 | 30.0625.12 | Провести встречи с участием представителей силовых структур | Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях |
| 4. | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО | 01.01 | 30.12 | 01.01 | 30.12 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещен 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликовано 54 материала,в ИА «Уссурмедиа» - 57 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов. |
| 4.1 | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально |  | 01.0101.0401.0701.10 | 31.0330.0630.0930.12 | 01.0101.0401.0701.10 | 31.0330.0630.0930.12 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещен 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликовано 54 материала,в ИА «Уссурмедиа» - 57 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов. |
| 1.5. | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | Новокрещенных А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО  | 01.11 | 12.11 | 01.11 | 12.11 | Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности» | В ходе проведения «Недели толерантности» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования проведено 40 мероприятий, охват участников -5570 чел. |
| 1.5.1 | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» |  | 01.11 | 06.11 | 01.11 | 06.11 | Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности» | Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности»  |
| 1.5.2 | Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях |  | 08.11 | 12.11 | 08.11 | 12.11 | Проведение мероприятий в соответствии Плана «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | В ходе проведения «Недели толерантности» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования проведено 40 мероприятий, охват участников -5570 чел. |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Василенко О.Б., главный специалист 1 разряда управления культуры администрации УГО  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма  | Проведено 47 мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма  |
| 6.1 | Составление плана проведения мероприятий, направленныхна профилактику терроризма и экстремизма |  | 11.01 | 15.02 | 11.01 | 15.02 | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |
| 6.2 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | В учреждениях культуры проведено 47 мероприятий  |
| 7. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Зинченко О.А., директор МБУК «Центральная клубная система УГО» (далее-директор «ЦКС») | 11.01 | 04.04 | 11.01 | 04.04 | Размещение видеонаблюдения модернизация, обеспечение функциониро-вания в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | Установлены системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи, в библиотеках 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, проведена модернизация видеонаблюдения ДК Нива пос.  Тимирязевский, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им.В.Ф. Комиссаржевской», увеличен объем памяти видеорегистратора МБУК «Уссурийский музей»  |
| 7.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 19.04 | 11.01 | 04.04 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи | В клубе с. Линевичи установлена система видеонаблюдения  |
| 7.1.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 11.01 | 18.01 | 11.02 | 17.01 | Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя | Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель |
| 7.1.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи |  | 18.01 | 20.01 | 18.01 | 18.01 | Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Линевичи | Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в клубе пос. Линевичи |
| 7.1.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 21.01 | 19.03 | 21.01 | 19.03 | Подписания акта приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 7.1.4 | Оплата договора |  | 19.03 | 04.04 | 19.03 | 04.04 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 192475 рублей |
| 7.2 | Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения в ДК Нива п. Тимирязевский, ДК с.Новоникольск (жесткий диск, дополнительная видеокамера) | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 15.01 | 09.03 | 15.01 | 09.03 | Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения в ДК Нива п. Тимирязевский, ДК с.Новоникольск  | Приобретено и установлено оборудование для систем видеонаблюдения ДК Нива п. Тимирязевский, ДК с.Новоникольск на сумму 17525 руб. |
| 7.2.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)и определение исполнителя  |  | 15.01. | 04.02 | 15.01. | 01.02 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 7.2.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК Нивап. Тимирязевский и ДК с.Новоникольск |  | 04.02 | 08.02 | 01.02 | 02.02 | Заключение муниципальный договор | Заключен договор с ООО «Фотон» на приобретение оборудования для систем видеонаблюдения ДК Нива п. Тимирязевский, ДК с.Новоникольск  |
| 7.2.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 08.02 | 24.02 | 08.02 | 24.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 7.2.4 | Оплата договора |  | 24.02 | 09.03 | 24.02 | 09.03 | Списать денежные средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 17525 рублей |
| 7.3 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | Борисов А.В., директор МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»  | 04.02 | 02.03 | 04.02 | 04.04 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения  | Приобретены и установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |
| 7.3.1 | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 03.03 | 30.04 | 04.02 | 02.03 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 7.3.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |  | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | Заключение муниципального договора | Заключен договор с ИП Верочкин на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»  |
| 7.3.3 | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 01.04 | 01.04 | 03.03 | 01.04 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 7.3.4 | 4). Оплата договора |  | 01.04 | 30.04 | 01.04 | 04.04 | Списать денежные средства с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 75000 рублей |
| 7.4 | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа | АбраменкоТ.С., директор МБУК «Централизованнаябиблиотечная система УГО»(далее директор «ЦБС») | 06.09 | 11.11 | 06.09 | 11.11 | Разместить системы видеонаблюдения в библиотеках Уссурийского городского округа | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа |
| 7.4.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 06.09 | 24.09 | 16.08 | 24.09 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 7.4.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа |  | 24.09 | 29.09 | 24.09 | 22.10 | Заключить муниципальный договор | Заключен договор с ИП Мельников А.А. на разработку проектно-сметной документации, приобретение, установку, монтаж и подключение системы видеонаблюдения в библиотеках для систем видеонаблюдения № 1, 3, 5, 6, 10 на сумму 301160 руб. |
| 7.4.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 29.09 | 11.10 | 22.10 | 10.11 | Подписать акт приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 7.4.4 | Оплата договора |  | 11.10 | 11.11 | 11.10 | 24.11 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 301160 рублей |
| 7.5 | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа | АбраменкоТ.С., директор «ЦБС» | 09.08 | 18.11 | 09.08 | 18.11 | Разместить системы видеонаблюдения в библиотеках Уссурийского городского округа | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа |
| 7.5.1 | Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 09.08 | 16.08 | 09.08 | 16.08 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 7.5.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа |  | 16.08 | 18.08 | 09.08 | 29.11 | Заключить муниципальный договор | Заключен договор с ИП Мельников А.А. на разработку проектно-сметной документации, приобретение, установку, монтаж и подключение системы видеонаблюдения в библиотеках для систем видеонаблюдения № 1, 3, 5, 6, 10 на сумму 87132 руб. |
| 7.5.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 19.08 | 18.10 | 19.08 | 07.12 | Подписать акт приемки результата оказанных услуг | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 7.5.4 | Оплата договора |  | 18.10 | 18.11 | 18.10 | 21.12 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 87132 рублей |
| 7.6 | Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей» | Внукова Д.Н., директор МБУК «Уссурийский музей» | 15.08. | 09.10 | 15.08. | 09.10 | Модернизация системы видео-наблюдения в МБУК «Уссурийский музей» | Увеличен объем памяти видеорегистратора системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей» |
| 7.6.1 | 1). Подготовка документации для заключения договора на модернизацию (увеличение объема памяти видеорегистратора) (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 15.08. | 04.09 | 15.08. | 04.09 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 7.6.2 | Заключение договорас исполнителем об модернизации (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей» |  | 04.09 | 08.09 | 04.09 | 08.09 | Заключение муниципального договора | Заключен договор с ИП Смородин на модернизацию системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей» на сумму 20000 руб. |
| 7.6.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 08.09 | 24.09 | 08.09 | 24.09 | Подписать акт приемки результата оказанных услуг  | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |
| 7.6.4 | Оплата договора |  | 24.09 | 09.10 | 24.09 | 09.10 | Списать денежные средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 20000 рублей |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа | АбраменкоТ.С., директор «ЦБС» | 11.01 | 15.03 | 14.01 | 15.03 | Разместитьсистемы охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа | Установлены системы охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа |
| 8.1 | Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений |  | 11.01 | 14.01 | 11.01 | 14.01 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 8.2 | Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации по установке систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 |  | 14.01 | 15.01 | 14.01 | 15.01 | Заключить муниципальный договор | Заключен договор с ООО «Айрон Систем» на изготовление проектно-сметной документации по установке систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 на сумму 98580 руб. |
| 8.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 15.01 | 15.02 | 15.01 | 15.02 | Подписать акт приемки результата оказанных услуг | Подписан акт приемки результата выполненной работы |
| 8.4 | Оплата договора |  | 15.02 | 15.03 | 15.02 | 02.03 | Списать денежные средства с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 98580 рублей |
| 8.5 | Подготовка технического задания, обоснования НМЦК на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 |  | 16.02 | 20.02 | 16.02 | 16.02 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 8.6 | Проведение аукциона |  | 20.02 | 20.03 | 20.02 | 02.03 | Провести аукцион, установить исполнителя | Проведен аукцион, определен исполнитель |
| 8.7 | Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации |  | 20.03 | 01.04 | 02.03 | 15.03 | Заключить муниципальный контракта | Заключен контракт с ООО «Строймонтаж» на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 |
| 8.8 | Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 01.04 | 01.06 | 01.03 | 01.06 | Подписать акт приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата исполнения контракта |
| 8.9 | Оплата договора |  | 01.06 | 15.06 | 01.06 | 15.06 | Списать денежные средства с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 340259 рублей |
| 9. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 15.09 | 11.01 | 15.09 | Ограждение учреждений культуры Уссурийского городского округа | Установлены сетчатые ограждения ДК «Нива» пос. Тимирязевский, ДК «Авангард» с. Борисовка, ДК «Колос» с. Степное , клубов с. Утесное, с. Глуховка, с. Богатырка  |
| 9.1 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 19.06 | 11.01 | 19.06 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский | Ограждена территория ДК «Нива» пос. Тимирязевский |
| 9.1.1 | Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |  | 11.01 | 16.0. | 11.01 | 14.01 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.1.2 | Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  |  | 16.01 | 20.01 | 14.01 | 14.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК «Нива» пос. Тимирязевскийна сумму 40000 руб. |
| 9.1.3 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01. | 18.02 | 14.01 | 17.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг подписан | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.1.4 | Оплата договора |  | 18.02 | 18.03 | 18.02 | 05.03 | Списать денежные средстве с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 40000 рублей |
| 9.1.5 | Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 18.01 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.1.6 | Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  |  | 16.01 | 20.01 | 18.01 | 18.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль» на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Нива» пос. Тимирязевскийна сумму 72000 руб. |
| 9.1.7 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.1 | 26.03 | 20.1 | 18.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.1.8 | Оплата договора |  | 26.03 | 26.04 | 18.02 | 09.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 72000 рублей |
| 9.1.9 | Подготовка документации для контракта по установке ограждения |  | 15.03 | 15.04 | 15.03 | 07.03 | Подготовлен пакет необходимой документации | Пакет необходимой документации подготовлен |
| 9.1.10 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 20.04 | 26.04 | 07.03 | 18.03 | Размещение извещения о проведениизакупки  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |
| 9.1.11 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.05 | 15.05 | 18.03 | 12.04 | Заключение контракта | Заключен договор с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению ДК «Нива» пос. Тимирязевский на сумму 595979,85 рублей |
| 9.1.12 | Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 15.05 | 04.06 | 12.04 | 17.05 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.1.13 | Оплата контракта |  | 04.06 | 19.06 | 17.05 | 25.05 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 595979,85 рублей |
| 9.2 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 19.06 | 11.01 | 05.03 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка | Территория ДК «Авангард» с. Борисовка ограждена |
| 9.2.1 | Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |  | 11.01. | 16.01. | 11.01. | 14.01. | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.2.2 | Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  |  | 16.01. | 20.01. | 14.01. | 14.01. | Заключение договора | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК «Нива» пос. Тимирязевскийна сумму 41000 руб. |
| 9.2.3 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01. | 18.02 | 14.01. | 17.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.2.4 | Оплата договора |  | 18.02 | 18.03 | 17.02 | 05.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41000 рублей |
| 9.2.5 | Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 12.01 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.2.6 | Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  |  | 16.01 | 20.01 | 16.01 | 18.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль» на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 70800 руб. |
| 9.2.7 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.1 | 26.03 | 18.1 | 18.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.2.8 | Оплата договора |  | 26.03 | 10.04 | 18.02 | 09.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 70800 рублей |
| 9.2.9 | Подготовка документации для контракта по установке ограждения |  | 15.03 | 15.04 | 01.03 | 07.03 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.2.10 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 20.04 | 26.04 | 07.03 | 26.03 | Размещение извещения о проведении закупки | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок |
| 9.2.11 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.05 | 15.05 | 26.03 | 21.04 | Заключение контракта | Заключен договор с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 786427,65 рублей |
| 9.2.12 | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 15.05 | 04.06 | 21.04 | 28.06 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.2.13 | 13). Оплата контракта |  | 04.06 | 19.06 | 28.06 | 08.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 786427,65 рублей |
| 9.3 | Ограждение территории клуба с. Утёсное | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 19.06 | 11.01 | 19.06 | Ограждение территории клуба с. Утёсное | Территория клубас. Утёсное ограждена |
| 9.3.1 | Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |  | 11.01 | 16.01 | 10.01 | 11.01 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.3.2 | Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  |  | 16.01 | 20.01 | 12.01 | 14.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории клуба с.Утёсное на сумму38000 руб. |
| 9.3.3 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01 | 18.02 | 15.01 | 17.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.3.4 | Оплата договора |  | 18.02 | 05.03 | 18.02 | 05.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 38000 рублей |
| 9.3.5 | Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 12.01 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.3.6 | Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  |  | 16.01 | 20.01 | 16.01 | 18.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль» на оплату разработки проектно-сметной документации клуба с. Утесноена сумму 54600 руб. |
| 9.3.7 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01 | 26.03 | 18.01 | 18.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.3.8 | Оплата договора |  | 26.03 | 10.04 | 18.02 | 09.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 54600 рублей |
| 9.3.9 | Подготовка документации для контракта по установке ограждения |  | 15.03 | 15.04 | 15.03 | 07.03 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.3.10 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 20.04 | 26.04 | 09.03 | 26.03 | Размещение извещения о проведении закупки  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |
| 9.3.11 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.05 | 15.05 | 26.03 | 21.04 | Заключение контракта | Заключен договор с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению клуба с. Утесное на сумму 599385 рублей |
| 9.2.12 | Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 15.05 | 04.06 | 21.04 | 30.06 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.3.13 | Оплата контракта |  | 04.06 | 19.06 | 30.06 | 08.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 5993855 рублей |
| 9.4 |  Ограждение территории ДК с. Каменушка | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 30.06 | 11.01 | 05.03 | Ограждение территории ДК с. Каменушка | Территория ДК с. Каменушка огорожена |
| 9.4.1 | Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканийи выносу границ в натуру |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 11.01 | Подготовить пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.4.2 | Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  |  | 16.01 | 20.01 | 11.01 | 14.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на проведение геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК с. Каменушка на сумму38000 руб. |
| 9.4.3 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01 | 18.02 | 14.01 | 17.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |
| 9.4.4 | Оплата договора |  | 18.02 | 05.03 | 18.02 | 05.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 38000 рублей |
| 9.4.5 | Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 12.01 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.4.6 | Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  |  | 16.01 | 20.01 | 16.01 | 18.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль» на оплату разработки проектно-сметной документации ДК с. Каменушкана сумму 57200 руб. |
| 9.4.7 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.1 | 26.03 | 20.1 | 18.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.4.8 | Оплата договора |  | 26.03 | 10.04 | 18.02 | 09.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 57200 рублей |
| 9.4.9 | Подготовка документации для контракта по установке ограждения |  | 15.03 | 15.04 | 15.03 | 27.03 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.4.10 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 20.04 | 26.04 | 10.04 | 14.04 | Размещение извещения о проведении закупки  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |
| 9.4.11 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.05 | 15.05 | 05.05 | 19.05 | Заключение контракта | Заключен договор с ООО «Эльмонте» на выполнение работ по ограждению ДК с. Каменушка на сумму 905950,75 рублей |
| 9.4.12 | Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 15.05 | 04.06 | 19.05 | 21.06 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.4.13 | Оплата контракта |  | 04.06 | 19.06 | 21.06 | 08.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 905950,75 рублей |
| 9.5 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 11.01 | 15.06 | 11.01 | 05.03 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное | Территория ДК «Колос» с. Степное огорожена |
| 9.5.1 | Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 11.01 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.5.2 | Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру  |  | 16.01 | 20.01 | 14.01 | 14.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК с. Колос с. Степное на сумму 40000 руб. |
| 9.5.3 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.01 | 18.02 | 14.01 | 17.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг подписан | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 9.5.4 | Оплата договора |  | 18.02 | 05.03 | 18.02 | 05.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 40000 рублей |
| 9.5.5 | Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |  | 11.01 | 16.01 | 11.01 | 12.01 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.5.6 | Заключение договора по разработке проектно-сметной документации  |  | 16.01 | 20.01 | 16.01 | 18.01 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Стройпрофиль» на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Колос» с. Степное на сумму 66000 руб. |
| 9.5.7 | Приемка результата оказанной услуги |  | 20.1 | 26.03 | 20.1 | 18.02 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Акт приемки результата оказанных услуг подписан |
| 9.5.8 | Оплата договора |  | 26.03 | 10.04 | 18.02 | 09.03 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 66000 рублей |
| 9.5.9 | Подготовка документации для контракта по установке ограждения |  | 15.03 | 15.04 | 15.03 | 27.03 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.5.10 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 20.04 | 26.04 | 27.03 | 14.04 | Размещение извещения о проведении закупки  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок |
| 9.5.11 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.05 | 15.05 | 14.04 | 21.05 | Заключение контракта | Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на выполнение работ по ограждению ДК с. Степное на сумму 628157,4 рублей |
| 9.5.12 | Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) |  | 15.05 | 04.06 | 21.05 | 24.06 | Подписание акта приемки результата оказанных услуг  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 9.5.13 | Оплата контракта |  | 04.06 | 19.06 | 24.06 | 08.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 628157,4 рублей |
| 9.6 | Ограждение территорииклуба с. Глуховка | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 02.08 | 15.09 | 02.08 | 15.09 | Ограждение территории клуба с. Глуховка | Территория клуба с. Глуховка огорожена |
| 9.6.1 | Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 02.08 | 06.08 | 20.06 | 25.06 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.6.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Глуховка |  | 09.08 | 13.08 | 25.06 | 07.07 | Заключение договора | Заключен договор с ИП Нефедов П.В. на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого огражденияклуба с. Глуховка на сумму 550195 рублей |
| 9.6.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 16.08 | 06.09 | 07.07 | 15.07 | Исполнение договора  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 9.6.4 | Оплата договора |  | 13.09. | 15.09 | 15.07 | 05.08 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 550195 рублей |
| 9.7 | Ограждение территории клуба с. Богатырка | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 02.08 | 15.09 | 12.05 | 20.05 | Ограждение территории клуба с. Богатырка | Территория клуба с. Богатырка огорожена |
| 9.7.1 | Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 02.08 | 06.08 | 12.05 | 30.04 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.7.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с.Богатырка |  | 09.08 | 13.08 | 30.04 | 05.05 | Заключение договора | Заключен договор с ИП Гальчинский Э.Е.на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого огражденияклуба с. Богатырка на сумму 569944 рублей |
| 9.7.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 16.08 | 06.09 | 05.05 | 20.05 | Исполнение договора  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 9.7.4 | Оплата договора |  | 13.09. | 15.09 | 20.05 | 25.05 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 569944 рублей |
| 9.8 | Ограждение территории клуба с. Улитовка | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 02.08 | 30.09 | 10.04 | 25.05 | Ограждение территории клуба с. Улитовка | Территория клуба с. Улитовка ограждена |
| 9.8.1 | Подготовка документациидля заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 02.08 | 06.08 | 10.04 | 30.04 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 9.8.2 | Заключение договорас исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клубас. Улитовка |  | 09.08 | 13.08 | 30.04 | 05.05 | Заключение договора | Заключен договор с ИП Гальчинский Е.В. на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого огражденияклуба с. Улитовка на сумму 569228 рублей |
| 9.8.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 16.08 | 06.09 | 05.05 | 14.05 | Исполнение договора  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 9.8.4 | Оплата договора |  | 13.09. | 30.09 | 14.05 | 25.05 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 569228 рублей |
| 10. | Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 06.09 | 25.11 | 06.09 | 25.11 | Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях в ММПЛ УГО | Изготовлены и установлены информационные стенды, содержащие схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях в ММПЛ УГО |
| 10.1 | Подготовка документации на изготовление и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 06.09 | 25.10 | 06.09 | 12.10 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 10.2 | Размещение извещения о проведении закупки |  |  |  | 13.10 | 13.10 | Размещение извещения о проведении закупки | В ЕИС размещена информация о проведении закупки |
| 10.3 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг на изготовление и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц  |  | 25.10 | 26.10 | 25.10 | 26.10 | Заключение договора | Заключен контрактс ИП Андросов Е.Е. на оказание услуг по изготовлению и установке 3 информационных стендов в ММПЛ г. Уссурийска на сумму 69813 рублей |
| 10.4 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 26.10 | 11.11 | 26.10 | 22.11 | Исполнение договора  | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 10.5 | Оплата договора |  | 11.11 | 25.11 | 22.11 | 25.11 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 69813 рублей |
| 11. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) | Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 01.10 | 25.12 | 01.10 | 21.12 | Размещение систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) | Размещена система речевого оповещения в месте массового пребывания людей Уссурийского городского округа (площадь Победы) |
| 11.1 | Подготовка документации для заключения договора на приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |  | 01.10 | 24.11 | 01.10 | 24.11 | Подготовка пакета необходимой документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 11.2 | Заключение договора с исполнителем об оказании услуг на приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа  |  | 24.11 | 25.11 | 24.11 | 25.11 | Заключение договора | Заключен договор с ООО «Фотон» на оказание услуг на приобретение оборудования, монтаж системы речевого оповещения людей на сумму 275540 рублей |
| 11.3 | Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) |  | 25.11 | 15.12 | 25.11 | 17.12 | Исполнение договора | Подписан акт приемки результата оказанных услуг |
| 11.4 | Оплата договора |  | 15.12. | 25.12 | 17.12. | 21.12 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 275540 рублей |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 11. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | Яровой В.В., заместитель начальника управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 15.08 | 25.11 | 15.08 | 29.11 | Определение победителей конкурсов, передача документов на перечисление передаетсяв управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | Проведены конкурсы, победители награждены дипломами и премиями |
| 11.1 | Подготовка документации для контракта на поставку цветов |  | 15.08 | 30.08 | 15.08 | 20.09 | Подготовка документации для заключения контракта | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 11.2 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 01.09 | 05.09 | 20.09 | 22.09 | Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки  |
| 11.3 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 05.10 | 10.10 | 10.11 | 10.11 | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с ИП Чан-Сы-Чан Л.Г. на поставку цветов на сумму 9999 рублей |
| 11.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) |  | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 19.11 | Осуществление приемки цветов | Подписан акт приемки цветов |
| 11.5 | Оплата контракта |  | 10.11 | 25.11 | 19.11 | 29.11 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 9999 рублей |
| 11.6 | Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственныхписем для награждения победителей конкурса  |  | 05.09 | 15.09 | 05.09 | 15.09 | Подготовка документации для заключения контракта | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 11.7 | Заключение договорас исполнителем  |  | 15.09 | 20.09 | 15.09 | 23.08 | Заключение контракта с исполнителем | Заключен контракт с ИП Ким И.А. на поставку канцтоваров на сумму 3990,5 рублей |
| 11.8 | Исполнение договора исполнителем (приемка товара) |  | 20.09 | 30.09 | 23.08 | 24.08 | Осуществление приемки фоторамок, дипломов и благодарственныхписем | Осуществлена приемкафоторамок, дипломови благодарственныхписем, подписан акт приемки  |
| 11.9 | Оплата договора |  | 30.09 | 15.10 | 24.08 | 27.08 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 3990,5 рублей |
| 11.10 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах |  | 01.10 | 30.10 | 09.10 | 27.10 | Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок для участия в конкурсах | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 09.10.2021 года размещена информация о проведении конкурсов, организован прием заявок от участников |
| 11.11 | Организация проведения заседания конкурсной комиссии |  | 14.10 | 20.10 | 27.10 | 06.11 | Проведение заседания и подписание протокола заседа-ния конкурсной комиссии | Протокол заседания конкурсной комиссии оформлен и подписан |
| 11.12 | Размещение информациио победителях конкурсана официальном сайте администрации Уссурийского городского округа |  | 20.10 | 27.10 | 20.10 | 27.10 | Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации | На официальном сайте администрации опубликована информация о победителях конкурсов |
| 11.13 | Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов |  | 20.10 | 05.11 | 28.10 | 05.11 | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета и отчетности | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учетаи отчетности |
| 11.14 | Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел |  | 08.11 | 12.11 | 08.11 | 09.12 | Награждение победителей конкурсов | В торжественной обстановке проведено награждение победителей конкурсов  |
| 11.15 | Перечисление премий победителям конкурсов |  | 05.11 | 19.11 | 09.12 | 17.12 | Перечисление премий победителям конкурсов  | Победителям конкурсов перечислены денежные премии |
| 12. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 01.03 | 15.05 | 01.06 | 07.07 | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | Изготовлено 8 жилетов народных дружинников |
| 12.1 | Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника |  | 01.03 | 15.03 | 01.06 | 15.06 | Подготовка документации для заключения договора | Подготовлен пакет необходимой документации  |
| 12.2 | Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника |  | 16.03 | 30.03 | 16.06 | 18.06 | Заключен муниципальный договор | Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника на сумму 6100 рублей |
| 12.3 | Приемка результатов исполнения договора |  | 01.04 | 30.04 | 18.06 | 29.06 | Товар получен | Осуществлена приемка8 жилетов народного дружинника |
| 12.4 | Оплата договора |  | 01.05 | 15.05 | 29.06 | 07.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 6100 рублей |
| 13. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 15.04 | 20.07 | 15.04 | 20.07 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера  | Изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка  |
| 13.1 | Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлениюи размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка  |  | 15.04 | 12.05 | 15.08 | 30.08 | Подготовить пакет необходимой документации | Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора |
| 13.2 | Заключение договора на оказание услуги  |  | 12.05 | 25.05 | 01.09 | 01.09 | Заключениедоговор | Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление и размещение на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка на сумму 19240 рублей |
| 13.3 | Приемка результатов исполнения договора |  | 25.05 | 05.07 | 01.09 | 30.09 | Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги | Проведена экспертиза и подписан акт приемки услуги |
| 13.4 | Оплата договора |  | 05.07 | 20.07 | 30.09 | 06.10 | Оплата договора | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 19240 рублей |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |
| 14. | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | Новокрещенных А.Г.,главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорте администрации УГО Агапова В.Н. главный специалист 1 разряда управления образования и молодежной политики администрации УГО  | 03.05 | 30.06 | 03.05 | 30.06 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних | В ходе проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних проведено 260 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни. |
| 14.1 | 1). Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних  |  | 03.05 | 25.05 | 03.05 | 25.05 | Утверждение плана месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних | План месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних разработан и утвержден |
| 14.2 | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 01.06 | 30.06 | 01.06 | 30.06 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено 260 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 500 человек.  |
| 15. | Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | Шакура З.В., специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГОГиркало С.С. специалист управления культуры администрации УГО | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Составление плана проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | Проведено около 50 мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников -12180 чел. |
| 15.1 | Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи |  | 11.01 | 15.02 | 11.01 | 15.02 | Утверждение плана мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершенно-летних и молодежи | Составлен и утвержден план мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетнихи молодежи |
| 15.2 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено около 50 мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников -12180 чел. |
| 16. | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  | Шакура З.В., специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГОГиркало С.С. специалист управления культуры администрации УГО | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа | Проведено около 120 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа, охват участников -25800 чел. |
| 16.1 | Составление плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  |  | 11.01 | 15.02 | 11.01 | 15.02 | Утверждение плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  | Составлен и утвержденплан проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа  |
| 16.2 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено около 120 спортивных мероприятий, охват участников -25800 чел. |
| 17. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа | Шакура З.В., специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО | 04.10 | 15.10 | 04.10 | 15.10 | Проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа | В организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа в ходе «Недели здоровья» проведены 35 мероприятий, охват участников 2620 чел. |
| 17.1 | Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья» | Шакура З.В., специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО | 04.10 | 08.10 | 04.10 | 08.10 | Подготовка и составление сводного плана проведения«Недели здоровья»в организациях высшего образования и среднего профессионального образования | Составлен сводный план проведения«Недели здоровья»в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа |
| 17.2 | Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий |  | 11.10 | 15.10 | 11.10 | 15.10 | Проведение мероприятий в соответствии Плана проведения «Недели здоровья» и сводной информации о проведенных мероприятиях | В ходе «Недели здоровья» проведены 35 мероприятий, охват участников 2620 чел. |
| 18. | Проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности | Довгулева И.Ю. главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями администрации УГО (далее-специалист управления по работе с территориями)  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Поведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступнос-ти | Проведено 118 просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности, охват участников 970 чел. |
| 18.1 | Составление плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности  |  | 11.01 | 15.02 | 11.01 | 15.02 | Утверждениеплана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступнос-ти  | Составлен сводный план проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности |
| 18.2 | Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий в соответствии с планом | Проведено 118 просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности, охват участников 970 чел. |
| 19. | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков | Тимаков С.А. главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения оперативно-значимой информации в сфере незаконного оборота наркотиков | В ходе работы «телефона доверия» от жителей Уссурийского городского округа получено 7 сообщений о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Информация передана в Отдел МВД России по г. Уссурийску |
| 19.1 | Прием обращений граждан, фиксирование оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и передачи ее ежедневно в Отдел МВД России по г. Уссурийску |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Оперативное реагирование и принятие мер по снижению преступлений и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков  | Принято 7 сообщений от жителей Уссурийского городского округа о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Данная информация передана в Отдел МВД России по г. Уссурийску |
| 20. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растенийна территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | Довгулева И.Ю. специалист Управления по работе с территориями  | 01.03 | 20.05 | 01.06 | 10.08 | Организация и проведение рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растенийна территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом  | В ходе рейдовых мероприятий обнаружено и уничтожено с использованием гербицидов 10 очагов дикорастущей конопли площадью более 10,5 га. Вес уничтоженных растений составляет 7 тонн 332 кг 393 гр.Выявлено и уничтожено 10 культивируемых очагов наркосодержащих растений, из них 9 очагов конопли и 1 мака, вес изъятых растений конопли 182 кг 373 гр. Всего уничтожены более 272 тысяч растений.  |
| 20.1 | Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  | 01.03 | 12.03 | 01.06 | 21.06 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовка документации для заключения договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |
| 20.2 | Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |  | 12.03 | 15.03 | 21.06 | 24.06 | Заключен договор | Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащих растений на сумму 41990 рублей |
| 20.3 | Приемка результатов исполнения договора |  | 15.03 | 20.03 | 24.06 | 29.06 | Товар получен | Осуществлена приемкаопрыскивателя для уничтожения растений |
| 20.4 | Оплата договора |  | 20.03 | 05.04 | 29.06 | 13.07 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41990 рублей |
| 20.5 | Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средствдля уничтожения наркосодержащих растений |  | 01.03 | 12.03 | 13.07 | 20.07 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлена документация для заключения договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств  |
| 20.6 | Заключение договора на приобретение ГСМ  |  | 12.03 | 15.03 | 20.07 | 22.07 | Заключен договор | Заключен договор с ООО «Уссурнефтепродукт» на приобретение 80л ГСМ  |
| 20.7 | Приемка результатов исполнения договора |  | 15.03 | 20.04 | 22.07 | 05.08 | Товар получен | Осуществлена приемкабензина |
| 20.8 | Оплата договора |  | 20.04 | 20.05 | 05.08 | 10.08 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 4112 рублей |
| 20.9 | Подготовка документации для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) |  | 15.03 | 25.03 | 15.07 | 22.07 | Подготовлен пакет необходимой документации | Подготовлена документация для заключения договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) |
| 20.10 | Заключение договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) |  | 25.03 | 01.04 | 22.07 | 26.07 | Заключен договор | Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов)  |
| 20.11 | Приемка результатов исполнения договора |  | 01.04 | 10.04 | 26.07 | 06.08 | Товар получен | Осуществлена приемка 19 полумасок фильтрующих и 26 фильтров к ним |
| 20.12 | Оплата договора |  | 10.04 | 25.04 | 06.08 | 10.08 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 10810 рублей |
| 21. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО  | 01.01 | 30.12 | 01.01 | 30.12 | Размещение информациио проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещен 61 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликован 71 материал, в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов. |
| 21.1 | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антинаркотической комиссии, размещение информации в рамках работы антинаркотической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально |  | 01.0101.0401.0701.10 | 31.0330.0630.0930.12 | 01.0101.0401.0701.10 | 31.0330.0630.0930.12 | Размещение информациио деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО | На официальном сайте администрации УГО размещен 61 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликован 71 материал,в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан» |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ) | Зинченко О.А., директор «ЦКС» | 01.01 | 15.05 | 01.01 | 15.05 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершен-нолетних и молодежи  | Проведено 59 мероприятий направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи терроризма и экстремизма  |
| 22.1 | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  | 01.01 | 31.01 | 01.01 | 31.01 | План проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма |
| 22.1 | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом |  | 15.04 | 15.05 | 15.04 | 15.05 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | Проведено 59 мероприятий по профилактике правонарушений, охват составил 1245 чел. |
| 23. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | Геладзе О.З., директор МАУК «Молодежного центра культуры и досуга «Горизонт» | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершенно-летних с привлечением сотрудников правоохранитель-ных органов  | Проведено 43 мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России пог. Уссурийску, охват составил 2305 чел. |
| 23.1 | Составление плана проведения лекций  |  | 11.01 | 30.01 | 11.01 | 30.01 | План проведения лекций по профилактике правонарушений  | Составлен план проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
| 23.2 | Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, Линейного ОМВД России по г. Уссурийскув соответствии с планом |  | 11.01 | 25.12 | 11.01 | 25.12 | Проведение мероприятий согласно плана | Проведено 43 мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, охват составил 2305 чел. |
| 24. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч.по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) | Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО | 01.05 | 25.09 | 15.07 | 30.09 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений | Изготовлено 3 вида памяток информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений по 3000 штук каждого вида |
| 24.1 | Подготовка документации для контракта на изготовление памяток по профилактике правонарушений |  | 15.03 | 30.03 | 15.07 | 05.08 | Подготовлен пакет аукционной документации | Подготовлен пакет необходимой документации |
| 24.2 | Размещение извещения о проведении закупки  |  | 05.04 | 10.04 | 05.08 | 06.08 | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки |
| 24.3 | Заключение контракта с исполнителем  |  | 15.05 | 20.05 | 06.08 | 30.08 | Заключен муниципальный контракт | Заключен контракт с ООО Дважды два» на изготовление памяток по профилактике правонарушений на сумму28794,4 руб. |
| 24.4 | Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) |  | 21.05 | 30.06 | 30.08 | 23.09 | Составление акта приемки оказанной услуги | Подписан акт приемки результата оказанных услуг  |
| 24.5 | Оплата контракта |  | 30.06 | 30.07 | 23.09 | 30.09 | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 28794,4 рублей |
| 25. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | 15.01 | 24.12 | 15.01 | 24.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 25.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  | 15.01 | 01.02 | 15.01 | 01.02 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 25.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом  |  | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| 26. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа | 15.01 | 24.12 | 15.01 | 24.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено | Проведено 8 межведомственных рейдовс участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 20 семей. |
| 26.1 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) |  | 15.01 | 01.02 | 15.01 | 01.02 | Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |
| 26.2 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом |  | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | 05.0306.0310.0611.0610.0911.0910.1211.12 | 05.0306.0310.0611.0624.0925.0923.1224.12 | Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 20 семей. |
| 27. | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | На официальном сайте администрации УГО размещено 68 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 49 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов.На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений на территории УГО. |
| 27.1 | Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально |  | 10.01 | 30.12 | 10.01 | 30.12 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений | На официальном сайте администрации УГО размещено 68 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 49 материалов,в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов.На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневнопо профилактике правонарушений на территории УГО. |
| 28. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики | 15.01 | 31.04 | 15.01 | 31.04 | Приобретение и распространение световозвращаю-щих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов  | Для дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа приобретены и распространены световозвращающие приспособления |
| 28.1 | Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений |  | 15.01 | 15.02 | 15.01 | 01.02 | Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращаю-щих приспособлений | Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений |
| 28.2 | Заключение договоров  |  | 15.02 | 25.03 | 15.02 | 31.03 | Заключения договоров с исполнителем | 75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений |
| 28.3 | Приемка результатов исполнения договоров |  | 15.02 | 30.03 | 31.03 | 31.05 | Приемка результатов исполнения договоров | Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений |
| 28.4 | Оплата договоров |  | 15.02. | 31.04 | 31.05 | 15.06 | Перечисление денежных средств на счет исполнителя | Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей |
| 29. | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | Новокрещенных А.Г.,главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорте администрации УГО Агапова В.Н. главный специалист1 разряда управления образования и молодежной политики администрации УГО | 01.10 | 22.10 | 01.10 | 22.10 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 24 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2612 чел. |
| 29.1 | Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа |  | 01.10 | 05.10 | 01.10 | 05.10 | Подготовка планов проведения декады правовых знаний  | Подготовлены план проведения декады правовых знаний |
| 29.2 | Проведение мероприятийв рамках декады правовых знаний |  | 12.10 | 22.10 | 12.10 | 22.10 | Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 24 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2612 чел. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%)a  |
|  | всего | 31468,38 | 14675,2419 | 46,64 | всего | 7665,14 | 7645,1084 | 99,74 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 31468,38 | 14675,2419 | 46,64 | Местный бюджет | 7665,14 | 7645,1084 | 99,74 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-ре-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному2020 г. | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |
| 1 | Количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 0 | СП1 = 0/0 = 1 |
| Задача № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |
| 2 | Количество членов народных дружин, обеспеченных форменной одеждой народного дружинника | ед. | 51 | 59 | 59 | СП2 = 59/59 = 1 |
| Задача № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |
| 3 | Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в программные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | % | 21 | 24 | 97 | СП3 = 97/24 = 4,0 |
| 4 | Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые | ед. | 179 | 177 | 122 | СП4 = 177/122 = 1,45 |
| Задача № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан» |
| 5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Уссурийского городского округа | ед. | 139 | 137 | 83 | СП5 = 137/83 = 1,65 |
| 6 | Количество преступлений, совершаемых несовершенно-летними | ед. | 85 | 80 | 44 | СП6 = 80/44 = 1,8 |

СПМП = (1+1+4,0 +1,45+1,65+1,8) / 6 = 1,82

СРМП = Рфакт /Рплан = 7626,32 / 7665,14 = 0,995

СММП = Мв / М = 25 / 25 = 1

ЭБС =СММП / СРМП = 1 / 0,995 = 1,005

ЭМП =СПМП х ЭБС = 1,82 х 1,005 = 1,83

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая, т.к. значение ЭМП более 0,9.