ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УССУРИЙСКИЕ ДОРОГИ» НА 2016-2024 ГОДЫ

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | 1.Содержание автомобильных дорог | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технического задания | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ») | | 01.12. 2020 | | 11.12.2020 | | 01.12. 2020 | | 11.12.2020 | | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 31 технических заданий | |
|  | Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 17.12. 2020 | | 15.04.2021 | | 17.12. 2020 | | 31.03.2021 | | заключение муниципального контракта | | заключены муниципальные контракты:  - зимнее содержание (автомобильные дороги город) контракт с АО "УПТС" № 289/112 от 29.12.2020 г;  - зимнее содержание (тротуары) контракт с ООО "Велестрой" № 291/113 от 29.12.2020 г.;  - зимнее содержание (автомобильные дороги сельские насел. пункты) контракт с ООО "Велестрой" № 290/111 от 29.12.2020 г.;  - содержание элементов безопасности и обустройство автомобильных дорог контракт с АО "УПТС" № № 292/114 от 29.12.2020 г.  - содержание автомобильных дорог г. Уссурийск (весенне-летне-осенний период с 15 апреля 2021 по 15 октября 2021 года) с АО УПТ С№ 116/51 от 13.04.2021 г.;  - содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в северном районе, районе 5 и 6 км, МРО и Доброполья, в микрорайоне Загородное города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 115/50 от 13.04.2021 г.;  - содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в микрорайоне железнодорожная слобода "Восход" и в микрорайоне ж/д вокзала города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 114/49 от 13.04.2021 г.;  - содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в центральном и западно-центральном районах города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 111/48 от 13.04.2021 г.;  - содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в районе "Междуречье", в микрорайоне южный "Сахзавод" и в юго-центральном районе города Уссурийска ( в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 113/47 от 13.04.2021 г.;  - содержание автомобильных дорог (сельские территории) (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Велестрой" № 107/46 от 13.04.2021 г.;  - содержание элементов водоотведения автомобильных дорог и инженерных сооружений в г.Уссурийске (в весенний-летний-осенний период 2021г.) с ООО "СтройАвто" № 105/45 от 06.04.2021 г. | |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.01. 2021 | | 24.12.2021 | | 01.01.2021 | | 30.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 286 496,76 тыс. руб. | |
|  | Оплата контракта | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.01. 2021 | | 24.12.2021 | | 03.03.2021 | | 30.12.2021 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 286 496,76 тыс. тыс. руб. | |
| 1.2 | Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 08.02.2021 | | 22.03.2021 | | 08.02.2021 | | 22.03.2021 | | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона | | подготовлен 2 пакет аукционной документации | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2021 | | 05.08.2021 | | 25.03.2021 | | 01.11.2021 | | заключение муниципального контракта | |  | |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 26.04.2021 | | 24.12.2021 | | 31.03.2021 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб. | |
|  | Оплата контракта | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 31.05.2021 | | 24.12.2021 | | 17.05.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб. | |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 17.12.2020 | | 15.01.2021 | | 17.12.2020 | | 15.01.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 34 технических заданий | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.03. | | 20.05 | | 27.01.2021 | | 15.09.2021 | | заключение муниципального контракта | | Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог: -г. Уссурийск, ул. Александра Францева от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9 по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. № 24 по ул. Андрея Кушнира,;  -г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Некрасова, от ул. Краснознаменная до д. № 173 «а» по ул. Октябрьской;  -г. Уссурийск, ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба;  -г. Уссурийск, пр. Блюхера;  -г. Уссурийск, ул. Промышленная, ул. Заречная от д. № 2 Б по ул. Заречная до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова от ул. Владивостокское шоссе до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе;  -г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской;  -г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Советской до ул. Некрасова;  -г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238 по ул. Краснознаменная;  -с. Новоникольск, ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный;  -с. Каменушка, ул. Семеновская;  -с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя,;  -с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по ул. Лесная № 21);  -с. Дубовый ключ, ул. Сосновая;  -г.Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от моста ч/з р. Раковка до ул. Тургенева;  - г.Уссурийск, пр-т Блюхера в границах от ул.Раковская до ул. Русская;  - г. Уссурйск, ул. Суханова в границах от ул. Горького до ул. Ленинградская.  2. Заключен контракт по обустройству парковки в районе д. № 10 по ул. Андрея Кушнира на сумму 3464,38 тыс. руб.  3.Заключен контракт по ремонту тротуаров:  - ул. Раковская от пр. Блюхера до ул. Гончарука;  - ул.Александра Францева в границах от д.№9 по ул.Александра Францева до дома №17 б по ул.Андрея Кушнира;  - ул.Комарова в границах от ул.Некрасова до ул.Советская;  - от ул.Владивостокское шоссе до д.№22 по ул.Владивостокское шоссе (с учетом ремонта лестничного марша);  - ул.Суханова в границах от ул.Некрасова до ул.Ленина; ул.Некрасова в границах от ул.Суханова до ул.Володарского.  4. Заключен контракт на ремонт площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова - ул. Горького | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.05.2021 | | 01.09.2021 | | 31.04.2021 | | 15.11.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.04.2021 | | 13.09.2021 | | 21.06.2021 | | 01.12.2021 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб. | |
| 1.4 | Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.03.2021 | | 05.04.2021 | | 05.03.2021 | | 05.04.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 22.03.2021 | | 05.05.2021 | | 15.06.2021 | | 15.06.2021 | | заключение муниципального контракта | | заключен 1 контракт на ремонт межквартальных проездов:  -проезд к домам № 1, 3, 3А, 7 по пер. Пехотный;  - проезд к домам № 115, 115 А, 117, 117 А, 117 Б по ул. Владивостокское шоссе;  - проезд к домам № 3,5 по ул. Артемовская;  - проезд вдоль д. № 2 по ул. Новоникольское шоссе;  - проезд к д. № 60 по пр. Блюхера;  - проезд вдоль д. № 3, 3 «А» по ул. Пархоменко. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 26.03.2021 | | 03.09.2021 | | 26.03.2021 | | 03.09.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 7 758,59 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 06.04.2021 | | 01.10.2021 | | 06.04.2021 | | 01.10.2021 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 7 758,59 тыс. руб. | |
| 1.5 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2021 | | 14.05.2021 | | 02.03.2021 | | 04.05.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2021 | | 07.06.2021 | | 02.03.2021 | | 07.06.2021 | | заключение муниципального контракта | |  | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2021 | | 26.11.2021 | | 01.04.2021 | | 26.11.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 356,49 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 27.07.2021 | | 01.12.2021 | | 27.07.2021 | | 01.12.2021 | | оплата выполненных работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 356,49 тыс. руб. | |
| 1.6 | Разработка проектно сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 3+000 (в том числе искусственных сооружений на них) | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.12.2019 | | 19.12.2019 | | 15.12.2019 | | 19.12.2019 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.12.2019 | | 31.01.2020 | | 23.12.2019 | | 23.01.2020 | | заключение муниципального контракта | | Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 15990,00 тыс. руб. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.01.2020 | | 30.08.2021 | | 11.01.2020 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 15 990,00 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2021 | | 30.08.2021 | | 29.03.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 15 990,00 тыс. руб. | |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них) | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 16.12.2019 | | 20.12.2019 | | 16.12.2019 | | 20.12.2019 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.12.2019 | | 31.01.2020 | | 23.12.2019 | | 31.01.2020 | | заключение муниципального контракта | | Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 16380,00 тыс. руб., | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.01.2020 | | 30.08.2021 | | 11.01.2020 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 16 380,00 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2021 | | 30.08.2021 | | 29.03.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 16 380,00 тыс. руб. | |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 16.12.2019 | | 20.12.2019 | | 16.12.2019 | | 20.12.2019 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 23.12.2019 | | 04.02.2020 | | 23.12.2019 | | 03.02.202 | | заключение муниципального контракта | | Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 6200,00 тыс. руб. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 03.02.2020 | | 30.08.2021 | | 03.02.2020 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2021 | | 30.08.2021 | |  | |  | | оплата выполненных  работ | |  | |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на них) | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.11.2019 | | 02.12.2019 | | 29.11.2019 | | 02.12.2019 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.12.2019 | | 31.12.2019 | | 02.12.2019 | | 30.12.2019 | | заключение муниципального контракта | | Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 4600,00 тыс. руб. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.01.2020 | | 30.08. 2021 | | 11.01.2020 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 920, 00 тыс. руб. В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.03.2021 | | 30.08.2021 | | 15.06.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата выполненных работ на сумму 920,00 тыс. руб. | |
| 1.10 | Строительство асфальтобетонного завода | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Заключение соглашения с организацией на предоставление субсидий | | начальник управления жизнеобеспечения Н.А. Жорова | | 19.12.2019 | | 19.12.2019 | | 19.12.2019 | | 19.12.2019 | | заключение соглашения | | заключено соглашение № 12 от 12.12.2019 г., с АО «УПТС» | |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию | | директор АО «УПТС» О.Г. Панченко | | 07.06.2021 | | 15.10.2021 | | 07.06.2021 | | 07.16.2021 | | регистрация права собственности | | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |
|  | Оплата выполненных работ | | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | | 25.06.2021 | | 24.11.2021 | | 25.06.2021 | | 01.10.2021 | | перечисление субсидий | | произведена оплата выполненных работ на сумму 3 817, 89 тыс. руб. | |
| 1.11 | Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.03.2020 | | 13.03.2020 | | 02.03.2020 | | 13.03.2020 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание | |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 16.03.2020 | | 24.04.2020 | | 16.03.2020 | | 27.04.2020 | | заключение муниципального контракта | | Заключен контракт № 109/57 от 13.05.2020 г.ООО "ТЕХСТРОЙ"на сумму 166 250,97 тыс. руб. | |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2021 | | 30.06.2021 | | 01.04.2021 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 4 765,41 тыс. руб. | |
|  | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.07.2021 | | 30.07.2021. | | 01.07.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 4 765,41 тыс. руб. | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности на автомобильных дорогах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03. 2021 | | 22.03.2021 | | 01.03.2021 | | 22.03.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.03.2021 | | 09.07.2021 | | 10.04.2021 | | 09.07.2021 | | заключение муниципального контракта | | заключен контракт 148/64 от 07.06.2021 г. с ООО "ВладДорСтрой" на выполнение работ по ремонту автобусных остановок по адресам: ост "Рынок" (6 шт), ост. Школа № 27 ул. Воровского 147 ст. 2, ост. Горького ул. Чичерина д. 20,39 |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.04.2021 | | 30.09.2021 | | 23.04.2021 | | 30.09.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 2 145,35 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 29.06.2021 | | 23.11.2021 | | 29.06.2021 | | 23.11.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 2 145,35 тыс. руб. |
| 2.2. | | Организация движения общественного пассажирского транспорта | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 03.08.2021 | | 02.09.2021 | |  | |  | | подготовка пакета аукционной документации | |  |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.09.2021 | | 06.09.2021 | |  | |  | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 02.09.2021 | | 23.11.2021 | |  | |  | | принятие выполненных работ | |  |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.10.2021 | | 24.12.2021 | |  | |  | | оплата выполненных  работ | |  |
| 2.3.. | | Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.02.2021 | | 29.04.2021 | | 11.02.2021 | | 29.04.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 6 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 24.02.2021 | | 12.03.2021 | | 24.02.2021 | | 12.03.2021 | | заключение муниципального контракта | | Заключены контракты :  № 77/42 от 01.04.2021 г. С ИП Александрова А.А. на сумму 1,34 млн. руб. на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и подходов через улицу Пархоменко с установкой дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" и светофора Т7 по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пархоменко, ориентир дом № 6 по ул.Пархоменко. -выполнение работ на устройство пешеходного перехода по ул. Целинная, победитель АлександроваО.В. на сумму 1,41 млн. руб.  - на выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах муниципального значения Уссурийского городского округа победитель Погосов П. С. на сумму 1,7 млн.  - на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с вызывной фазой по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Агеева, дом №22 победитель ООО Вершина на сумму 1,89 млн. руб. |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.03.2021 | | 03.06.2021 | | 11.03.2021 | | 03.06.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 03.06.2021. | | 29.10.2021 | | 15.06.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб. |
| 2.4. | | Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.01.2021 | | 12.02.2021 | | 15.01.2021 | | 12.02.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 11.02.2021 | | 22.03.2021 | | 11.02.2021 | | 09.03.2021 | | заключение муниципального контракта | | Заключен контракт 32/31 от 09.03.2021 г., ИП "Ким А.Г. на сумму 0,99 млн. руб. |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03.2021 | | 24.12.2021 | | 01.03.2021 | | 24.12.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1 519,55 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 05.04.2021 | | 24.12.2021 | | 05.04.2021 | | 24.12.2021 | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 1 519,55 тыс. руб. |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Содержание системы ливневой канализации | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.03.2021 | | 15.03.2021 | | 01.03.2021 | | 01.03.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 30.03.2021 | | 16.04.2021 | | 30.03.2021 | | 30.03.2021 | | заключение муниципального контракта | | 25.03.202 проведен аукцион, победитель ООО "ТРУБОЧИСТ" на сумму 1450,00 тыс. руб. |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.04.2021 | | 15.10.2021 | | 15.04.2021 | | 15.10.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1 989,89 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 25.05.2021 | | 02.11.2021 | | 25.05. | |  | | оплата выполненных  работ | | произведена оплата на сумму 1 989,89 тыс. руб. |
| 4.2. | | Ремонт системы ливневой канализации | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | Разработка технических заданий к контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 05.02.2021 | | 15.03.2021 | | 05.02.2021 | | 15.03.2021 | | подготовка пакета аукционной документации | | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 30.03.2021 | | 18.05.2021 | | 30.03.2021 | | 18.05.2021 | | заключение муниципального контракта | |  |
|  | | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 15.04.2021 | | 15.10.2021 | | 15.04.2021 | | 15.10.2021 | | принятие выполненных работ | | принято выполненных работ на сумму 1037,52 тыс. руб. |
|  | | Оплата контрактов | | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 25.05.2021 | | 02.11.2021 | | 25.05. | |  | | оплата выполненных работ | | произведена оплата на сумму 604,05 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 5 202 228,82 | 3 390 465,38 | 65,17 | всего | 749 587,57 | 693 246,28 | 92,48 |
|  | Федеральный бюджет | 5 368,51 | 5368,51 | 100 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 1 511 026,49 | 1 208 194,52 | 79,96 | Краевой бюджет | 283 052, 81 | 283 035,41 | 99,99 |
|  | Местный бюджет | 3 685 833, 82 | 2 176 902,35 | 59,06 | Местный бюджет | 466 534,76 | 410 210,87 | 87,93 |