ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УССУРИЙСКИЕ ДОРОГИ» НА 2016-2024 ГОДЫ

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технического задания | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»)  | 01.12. 2020 | 11.12.2020 | 01.12. 2020 | 11.12.2020 | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона  | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 31 технических заданий  |
|  | Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем | МКУ УГО «СЕЗЗ» | 17.12. 2020 | 15.04.2021 | 17.12. 2020 | 31.03.2021 | заключение муниципального контракта | заключены муниципальные контракты:- зимнее содержание (автомобильные дороги город) контракт с АО "УПТС" № 289/112 от 29.12.2020 г;- зимнее содержание (тротуары) контракт с ООО "Велестрой" № 291/113 от 29.12.2020 г.;- зимнее содержание (автомобильные дороги сельские насел. пункты) контракт с ООО "Велестрой" № 290/111 от 29.12.2020 г.;- содержание элементов безопасности и обустройство автомобильных дорог контракт с АО "УПТС" № № 292/114 от 29.12.2020 г.- содержание автомобильных дорог г. Уссурийск (весенне-летне-осенний период с 15 апреля 2021 по 15 октября 2021 года) с АО УПТ С№ 116/51 от 13.04.2021 г.;- содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в северном районе, районе 5 и 6 км, МРО и Доброполья, в микрорайоне Загородное города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 115/50 от 13.04.2021 г.;- содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в микрорайоне железнодорожная слобода "Восход" и в микрорайоне ж/д вокзала города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 114/49 от 13.04.2021 г.;- содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в центральном и западно-центральном районах города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 111/48 от 13.04.2021 г.;- содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в районе "Междуречье", в микрорайоне южный "Сахзавод" и в юго-центральном районе города Уссурийска ( в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 113/47 от 13.04.2021 г.;- содержание автомобильных дорог (сельские территории) (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Велестрой" № 107/46 от 13.04.2021 г.;- содержание элементов водоотведения автомобильных дорог и инженерных сооружений в г.Уссурийске (в весенний-летний-осенний период 2021г.) с ООО "СтройАвто" № 105/45 от 06.04.2021 г. |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.01. 2021 | 24.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 286 496,76 тыс. руб.  |
|  | Оплата контракта | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.01. 2021 | 24.12.2021 | 03.03.2021 | 30.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 286 496,76 тыс. тыс. руб. |
| 1.2 | Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 08.02.2021 | 22.03.2021 | 08.02.2021 | 22.03.2021 | подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона  | подготовлен 2 пакет аукционной документации  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 29.03.2021 | 05.08.2021 | 25.03.2021 | 01.11.2021 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 26.04.2021 | 24.12.2021 | 31.03.2021 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб.  |
|  | Оплата контракта | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 31.05.2021 | 24.12.2021 | 17.05.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб. |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды  | МКУ УГО «СЕЗЗ»  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 17.12.2020 | 15.01.2021 | 17.12.2020 | 15.01.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 34 технических заданий |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.03. | 20.05 | 27.01.2021 | 15.09.2021 | заключение муниципального контракта | Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог: -г. Уссурийск, ул. Александра Францева от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9 по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. № 24 по ул. Андрея Кушнира,;-г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Некрасова, от ул. Краснознаменная до д. № 173 «а» по ул. Октябрьской;-г. Уссурийск, ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба;-г. Уссурийск, пр. Блюхера;-г. Уссурийск, ул. Промышленная, ул. Заречная от д. № 2 Б по ул. Заречная до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова от ул. Владивостокское шоссе до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе;-г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской;-г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Советской до ул. Некрасова;-г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238 по ул. Краснознаменная;-с. Новоникольск, ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный;-с. Каменушка, ул. Семеновская;-с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя,;-с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по ул. Лесная № 21);-с. Дубовый ключ, ул. Сосновая;-г.Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от моста ч/з р. Раковка до ул. Тургенева;- г.Уссурийск, пр-т Блюхера в границах от ул.Раковская до ул. Русская;- г. Уссурйск, ул. Суханова в границах от ул. Горького до ул. Ленинградская.2. Заключен контракт по обустройству парковки в районе д. № 10 по ул. Андрея Кушнира на сумму 3464,38 тыс. руб.3.Заключен контракт по ремонту тротуаров: - ул. Раковская от пр. Блюхера до ул. Гончарука;- ул.Александра Францева в границах от д.№9 по ул.Александра Францева до дома №17 б по ул.Андрея Кушнира;- ул.Комарова в границах от ул.Некрасова до ул.Советская;- от ул.Владивостокское шоссе до д.№22 по ул.Владивостокское шоссе (с учетом ремонта лестничного марша);- ул.Суханова в границах от ул.Некрасова до ул.Ленина; ул.Некрасова в границах от ул.Суханова до ул.Володарского.4. Заключен контракт на ремонт площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова - ул. Горького |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.05.2021 | 01.09.2021 | 31.04.2021 | 15.11.2021 | принятие выполненных работ  | принято выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 23.04.2021 | 13.09.2021 | 21.06.2021 | 01.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб.  |
| 1.4 | Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.03.2021 | 05.04.2021 | 05.03.2021 | 05.04.2021 | подготовка пакета аукционной документации | разработано 1 техническое задание  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.03.2021 | 05.05.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | заключение муниципального контракта | заключен 1 контракт на ремонт межквартальных проездов:-проезд к домам № 1, 3, 3А, 7 по пер. Пехотный;- проезд к домам № 115, 115 А, 117, 117 А, 117 Б по ул. Владивостокское шоссе;- проезд к домам № 3,5 по ул. Артемовская;- проезд вдоль д. № 2 по ул. Новоникольское шоссе;- проезд к д. № 60 по пр. Блюхера;- проезд вдоль д. № 3, 3 «А» по ул. Пархоменко. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 26.03.2021 | 03.09.2021 | 26.03.2021 | 03.09.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 7 758,59 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 06.04.2021 | 01.10.2021 | 06.04.2021 | 01.10.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 7 758,59 тыс. руб.  |
| 1.5 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2021 | 14.05.2021 | 02.03.2021 | 04.05.2021 | подготовка пакета аукционной документации | разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2021 | 07.06.2021 | 02.03.2021 | 07.06.2021 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2021 | 26.11.2021 | 01.04.2021 | 26.11.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 356,49 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 27.07.2021 | 01.12.2021 | 27.07.2021 | 01.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 356,49 тыс. руб.  |
| 1.6 | Разработка проектно сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 3+000 (в том числе искусственных сооружений на них) | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.12.2019 | 19.12.2019 | 15.12.2019 | 19.12.2019 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.12.2019 | 31.01.2020 | 23.12.2019 | 23.01.2020 | заключение муниципального контракта | Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 15990,00 тыс. руб. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2020 | 30.08.2021 | 11.01.2020 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 15 990,00 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 29.03.2021 | 30.08.2021 | 29.03.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 15 990,00 тыс. руб.  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них) | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.12.2019 | 31.01.2020 | 23.12.2019 | 31.01.2020 | заключение муниципального контракта | Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 16380,00 тыс. руб.,  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2020 | 30.08.2021 | 11.01.2020 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 16 380,00 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 29.03.2021 | 30.08.2021 | 29.03.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 16 380,00 тыс. руб.  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.12.2019 | 04.02.2020 | 23.12.2019 | 03.02.202 | заключение муниципального контракта | Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 6200,00 тыс. руб. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.02.2020 | 30.08.2021 | 03.02.2020 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ |  В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 29.03.2021 | 30.08.2021 |  |  | оплата выполненных работ |  |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на них) | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.12.2019 | 31.12.2019 | 02.12.2019 | 30.12.2019 | заключение муниципального контракта | Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 4600,00 тыс. руб. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2020 | 30.08. 2021 | 11.01.2020 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 920, 00 тыс. руб. В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 29.03.2021 | 30.08.2021 | 15.06.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата выполненных работ на сумму 920,00 тыс. руб.  |
| 1.10 | Строительство асфальтобетонного завода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашения с организацией на предоставление субсидий | начальник управления жизнеобеспечения Н.А. Жорова  | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | заключение соглашения  | заключено соглашение № 12 от 12.12.2019 г., с АО «УПТС» |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию | директор АО «УПТС» О.Г. Панченко | 07.06.2021 | 15.10.2021 | 07.06.2021 | 07.16.2021 | регистрация права собственности | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  |
|  | Оплата выполненных работ | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | 25.06.2021 | 24.11.2021 | 25.06.2021 | 01.10.2021 | перечисление субсидий | произведена оплата выполненных работ на сумму 3 817, 89 тыс. руб. |
| 1.11 | Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной  | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.03.2020 | 13.03.2020 | 02.03.2020 | 13.03.2020 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 16.03.2020 | 24.04.2020 | 16.03.2020 | 27.04.2020 | заключение муниципального контракта | Заключен контракт № 109/57 от 13.05.2020 г.ООО "ТЕХСТРОЙ"на сумму 166 250,97 тыс. руб.  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 4 765,41 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.07.2021 | 30.07.2021. | 01.07.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 4 765,41 тыс. руб.  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности на автомобильных дорогах  |
| 2. | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03. 2021 | 22.03.2021 | 01.03.2021 | 22.03.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.03.2021 | 09.07.2021 | 10.04.2021 | 09.07.2021 | заключение муниципального контракта | заключен контракт 148/64 от 07.06.2021 г. с ООО "ВладДорСтрой" на выполнение работ по ремонту автобусных остановок по адресам: ост "Рынок" (6 шт), ост. Школа № 27 ул. Воровского 147 ст. 2, ост. Горького ул. Чичерина д. 20,39 |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 23.04.2021 | 30.09.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 2 145,35 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 29.06.2021 | 23.11.2021 | 29.06.2021 | 23.11.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 2 145,35 тыс. руб.  |
| 2.2. | Организация движения общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.08.2021 | 02.09.2021 |  |  | подготовка пакета аукционной документации |  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.09.2021 | 06.09.2021 |  |  | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.09.2021 | 23.11.2021 |  |  | принятие выполненных работ |  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.10.2021 | 24.12.2021 |  |  | оплата выполненных работ |  |
| 2.3.. | Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.02.2021 | 29.04.2021 | 11.02.2021 | 29.04.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 6 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 24.02.2021 | 12.03.2021 | 24.02.2021 | 12.03.2021 | заключение муниципального контракта | Заключены контракты : № 77/42 от 01.04.2021 г. С ИП Александрова А.А. на сумму 1,34 млн. руб. на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и подходов через улицу Пархоменко с установкой дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" и светофора Т7 по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пархоменко, ориентир дом № 6 по ул.Пархоменко.-выполнение работ на устройство пешеходного перехода по ул. Целинная, победитель АлександроваО.В. на сумму 1,41 млн. руб. - на выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах муниципального значения Уссурийского городского округа победитель Погосов П. С. на сумму 1,7 млн. - на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с вызывной фазой по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Агеева, дом №22 победитель ООО Вершина на сумму 1,89 млн. руб. |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.03.2021 | 03.06.2021 | 11.03.2021 | 03.06.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.06.2021. | 29.10.2021 | 15.06.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб.  |
| 2.4. | Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.01.2021 | 12.02.2021 | 15.01.2021 | 12.02.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 2 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.02.2021 | 22.03.2021 | 11.02.2021 | 09.03.2021 | заключение муниципального контракта | Заключен контракт 32/31 от 09.03.2021 г., ИП "Ким А.Г. на сумму 0,99 млн. руб.  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03.2021 | 24.12.2021 | 01.03.2021 | 24.12.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 519,55 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 05.04.2021 | 24.12.2021 | 05.04.2021 | 24.12.2021 | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 1 519,55 тыс. руб.  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа  |
| 4.1. | Содержание системы ливневой канализации | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 30.03.2021 | 30.03.2021 | заключение муниципального контракта | 25.03.202 проведен аукцион, победитель ООО "ТРУБОЧИСТ" на сумму 1450,00 тыс. руб.  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1 989,89 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» | 25.05.2021 | 02.11.2021 | 25.05. |  | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 1 989,89 тыс. руб.  |
| 4.2. | Ремонт системы ливневой канализации | МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка технических заданий к контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 05.02.2021 | 15.03.2021 | 05.02.2021 | 15.03.2021 | подготовка пакета аукционной документации | подготовлен пакет аукционной документации, разработано 1 техническое задание |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 30.03.2021 | 18.05.2021 | 30.03.2021 | 18.05.2021 | заключение муниципального контракта |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» | 15.04.2021 | 15.10.2021 | 15.04.2021 | 15.10.2021 | принятие выполненных работ | принято выполненных работ на сумму 1037,52 тыс. руб.  |
|  | Оплата контрактов | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 25.05.2021 | 02.11.2021 | 25.05. |  | оплата выполненных работ | произведена оплата на сумму 604,05 тыс. руб.  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | Всего | 5 202 228,82 | 3 390 465,38 | 65,17 | всего | 749 587,57 | 693 246,28 | 92,48 |
|  | Федеральный бюджет | 5 368,51 | 5368,51 | 100 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 1 511 026,49 | 1 208 194,52  | 79,96 | Краевой бюджет | 283 052, 81 | 283 035,41 | 99,99 |
|  | Местный бюджет | 3 685 833, 82  | 2 176 902,35 | 59,06 | Местный бюджет | 466 534,76  | 410 210,87 | 87,93 |