**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта

и укрепление общественного здоровья

в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы

В 2021 году перед управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа (далее – Управление) в области реализации мероприятий по физической культуре и спорту на территории округа стояли следующие задачи:

- Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни;

- Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта.

В указанный период в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы (далее – Программа), в установленные сроки согласно плану-графику проведены следующие 11 мероприятий, включающие соответствующие контрольные события:

1. Освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации. Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 269,98 тыс. руб. В рамках контракта выпущены информационные (новостные) сообщения о спортивных мероприятиях, проходивших на территории Уссурийского городского округа, о достижениях уссурийских спортсменов на соревнованиях краевого, регионального, всероссийского и международного уровней, о деятельности субъектов спорта и о проектах, реализуемых администрацией Уссурийского городского округа, направленных на привлечение населения округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Объём услуг составил 47 минут. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Изготовление и прокат социально значимых видеороликов. Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 65,00 тыс. руб. на изготовление и прокат социально значимых видеороликов на темы: «Необходимость вакцинации от коронавируса (COVID-19)», «Профилактика сахарного диабета». Объем услуг составил 2 видеоролика продолжительностью по 20 секунд каждый, а также 47 трансляций этих 2 (двух) видеороликов на телеканале с эфирной и кабельной сетью вещания с зоной охвата – Уссурийский городской округ с дублированием информационного материала на LED-панели на центральной площади г. Уссурийска. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства. Премию получили 21 декабря 2021 года: 171 человек, из них 140 спортсменов, 24 тренера, 3 руководителя физкультурно-спортивных организаций, 1 руководитель физвоспитания, 3 спортивных инструктора, организующих физкультурно-спортивную работу по месту жительства. Финансирование данного мероприятия составило 1174,72 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

4. Субсидия муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях). В рамках данного мероприятия заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. на сумму 2298,46 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Организация проведения тренировочных мероприятий по лыжной подготовке учащихся и студентов УГО, взрослого населения с 16 января по 08 марта 2021г., охват участников 1500 человек;

- Организация проведения зимнего Фестиваля ВФСК ГТО 02-04 февраля 2021г., охват участников 70 человек;

- Приобретение наградной атрибутики 09 февраля 2021г.: диплом А4 – 1000 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 300 шт., кубки (комплект) – 30 шт., статуэтки по видам спорта – 50 шт.;

- Организация и проведение фестиваля по футболу, посвященного памяти В.А. Матюшина, 8-12 февраля 2021г., охват участников 100 человек;

- Организация и проведение общегородской зарядки 13 февраля 2021г., охват участников 250 человек;

- Организация проведения Всероссийской акции «Лыжня России» 13 февраля 2021г., охват участников 150 человек;

- Участие спортивной сборной Уссурийского городского округа в Краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) 17-20 февраля 2021 года в г. Владивосток, 3 общекомандное место;

-Организация проведения спартакиады студентов 26 февраля 2021г. (плавание) охват участников 68 человек;

- Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 16-18 марта 2021г., охват участников 78 человек;

- Организация проведения Спартакиады студентов 17-18 марта 2021г. (настольный теннис), охват участников 54 человека;

- Участие спортивной сборной команды УГО для участия в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Приморского края 18-21 марта 2021г., г. Владивосток, 3 общекомандное место;

- Организация и проведение Спартакиады учреждений, предприятий и организаций УГО 30 марта – 30 мая 2021г., охват участников более 300 человек;

- Организация проведения спартакиады студентов 01 апреля 2021г. (дартс) охват участников 36 человек;

- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «ГТО всей семьей» 02-04 апреля 2021г., г. Владивосток (семья Корниловых – 2 место, семья Ипановых – 3 место);

- Организация и проведение Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 04 апреля 2021г. охват участников 400 человек;

- Организация проведения спартакиады студентов 08 апреля 2021г. (жим лежа) охват участников 51 человек;

- Организация проведения спартакиады студентов 19-23 апреля 2021г. (мини-футбол) охват участников 110 человек;

- Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 22-22 апреля 2021г., охват участников 97 человек;

- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Приморского края 23-25 апреля 2021г., г. Владивосток (2 место);

- Участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде допризывной молодежи 21-25 апреля 2021г., г. Арсеньев (7 место);

- Организация проведения спартакиады студентов 19-20 мая 2021г. (легкая атлетика) охват участников 90 человек;

- Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 25-27 мая 2021г., охват участников 185 человек;

- Организация и проведение Всероссийской акции «Всемирный день велосипедиста» 05 июня 2021г., охват участников 50 человек;

- Участие в спортивной сборной УГО в краевом летнем фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 8-10 июня 2021г., г. Владивосток (5 место);

- Участие спортивной сборной УГО в V летней Спартакиаде среди команд муниципальных образований Приморского края 10-13 июня 2021г., г. Арсеньев (1 место);

- Организация проведения Фестиваля ВФСК ГТО 18-20 июня 2021г., охват участников 74 человека;

- Организация и проведение Международного дня йоги 21 июня 2021г., охват участников 40 человек;

- Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню молодежи 26-27 июня 2021г. охват участников 450 человек;

- Приобретение наградной атрибутики в мае 2021г.: диплом А4 – 500 шт., медали (серебро, золото, бронза) – 600 шт., кубки (комплект) – 10 шт.;

- Приобретено палок для скандинавской ходьбы – 40 шт.; ковриков для йоги – 60 шт.;

- Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде пенсионеров Приморского края 08-11 июля 2021г., г. Арсеньев (1 место);

- Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО для взрослого населения 13-15 июля 2021г., общий охват участников 50 чел.;

- Организация и проведение спортивных мероприятий на локальных площадках, посвященных Дню физкультурника 14-15 августа 2021г., общий охват участников более 300 человек;

- Спортивные мероприятия, посвященные Дню города 11-12 сентября 2021г., охват участников более 250 человек;

- Организация и проведение Всероссийской акции «Кросс нации» 18 сентября 2021г., охват участников 1506 человек;

- Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО IV-VI ступени 22-24 сентября 2021г., охват участников 140 человек;

- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале среди пенсионеров «Готов к труду и обороне» 27-29 сентября 2021г., г. Владивосток (4 место);

- Организация проведения VIII краевой спартакиады «Инваспорт – 2021» 14-17 октября 2021г., общий охват участников 200 человек;

- Участие спортивной сборной УГО в Спартакиаде ветеранов спорта Приморского края 22-24 октября 2021г., г. Арсеньев (3 место);

- Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО для I-VI ступеней 22-24 октября 2021г., общий охват участников 176 человек;

- Организация проведения спартакиады студентов 27-28 октября 2021г. (пулевая стрельба) охват участников 46 человек;

- Организация и проведение фестиваля ВФСК ГТО для всех ступеней 24-26 ноября 2021г., общий охват участников 80 человек;

- Организация проведения спартакиады студентов 29 ноября – 15 декабря 2021г. (волейбол) охват участников 160 человек;

- Участие спортивной сборной УГО в Краевом фестивале «ИГРЫ ГТО» среди муниципальных образований Приморского края 10-12 декабря 2021г., г. Владивосток (2 место);

- Организация проведения спартакиады студентов 16-22 декабря 2021г. (баскетбол) охват участников 108 человек;

- Организация проведения торжественной церемонии награждения лучших спортсменов, тренеров, руководителей физвоспитания, физкультурно0спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства 24 декабря 2021г., общий охват участников 237 человек.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

5. Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта:

- субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов от физкультурно-спортивных организаций, осуществлена экспертиза документов, сформирован Сводный список физкультурно-спортивных организаций на предоставление субсидий, утвержден протокол, издано постановление администрации УГО от 18 октября 2021 года № 2365 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2021 году». Заключено соглашений на выплату субсидии с 42 физкультурно-спортивным организациям на сумму 8520,00 тыс. руб.

-  субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов от спортивных федераций и клубов, осуществлена экспертиза документов, сформирован Сводный список спортивных федераций и клубов на предоставление субсидий, утвержден протокол, издано постановление администрации УГО от 18 октября 2021 года № 2364 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2021 году». Заключено 4 соглашения (3 федерации: футбола, волейбола, баскетбола и 1 клуб хоккей) на выплату субсидии в сумме 1850,00 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

7. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. В рамках данного мероприятия заключено соглашение № 2 от 09 марта 2021г. с МАУ ПБ «Чайка». Трудоустроено 3 инструктора, которые ведут: физкультурно-спортивную работу с детьми инвалидами, физкультурно-спортивную работу со всеми группами населения (клуб любителей бега), физкультурно-спортивную работу с пенсионерами (скандинавская ходьба, коуч-йога). Мероприятие выполнено в полном объеме.

8. Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО). Заключены соглашения № 1 от 11 января 2021г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, с МАУ «СШ ТВС им. С.П. Шевченко» УГО № 4 от 23 июля 2021г. Мероприятие выполнено в полном объеме.

9. Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе:

- хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений (17 общеобразовательным учреждениям выделены средства на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок в сумме 540,00 тыс. руб.);

- хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности (заключено 7 соглашений с ТСЖ, управляющими компаниями, ИП и общественными организациями на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок на придомовых территориях на сумму 169,09 тыс. руб.).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

10. Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик». В рамках данного мероприятия осуществлен прием документов и проектов, проведена экспертиза документов и заседание экспертной комиссии, издано распоряжение администрации УГО от 29 марта 2021 года № 88 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2021 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Введено в эксплуатацию 19 площадок. Мероприятие выполнено в полном объеме.

11. Материально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена» им. Р.В. Клиза, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО). В рамках данного мероприятия заключено Соглашение с МАУ «Спортивная школа» на асфальтирование стадиона им. С.П. Шевченко в сумме 1604,13 тыс. рублей (асфальтирование выполнено в июле 2021г.). Заключены Соглашения с МАУ «Спортивная школа» и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок в сумме 340,00 тыс. рублей (работы проведены на 6 коробках и 4 площадках). Заключено соглашение с МАУ «Спортивная школа» УГО на разработку ПСД на капитальный ремонт спортивного комплекса в сумме 885,28 тыс. рублей (получено положительное заключение). Заключено соглашение с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО на проведение строительно-технической экспертизы (обследования) здания стадиона им. С.П. Шевченко в сумме 450,00 тыс. рублей (экспертиза проведена, заключение получено).

Мероприятие выполнено не в полном объеме.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году оказали существенное влияние сдерживающие факторы - введение на территории Приморского края режима повышенной готовности и в виду этого отмена проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий. Однако все плановые показатели (индикаторы) были достигнуты в полном объеме и перевыполнены.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году из средств местного бюджета запланировано и выделено 156927,87 тыс. руб., фактически израсходовано – 156926,95тыс. руб., что в процентном соотношении составляет: 99,99%.

В отчетном году в муниципальную программу «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы были внесены следующие изменения с целью уточнения финансирования проводимых мероприятий программы, которые положительно повлияли на достижение показателей (индикаторов) Программы:

постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 марта 2021 № 505-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 января 2021 года № 24-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2025 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе" на 2016 - 2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 августа 2021 № 1829-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 января 2021 года № 24-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2025 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе" на 2016 - 2022 годы»;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 № 2781-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 января 2021 года № 24-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021 - 2025 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы».

На основании результатов оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с методикой, установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа», утвержденного постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА – эффективность Программы в 2021 году признана высокой и составляет – 1,09.