**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшеству-ющий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы |
| Задача № 1 «Развивать массовый спорт и оказывать поддержку спорту высших достижений, повышать мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни» |
|  | Показатель (индикатор): |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения Уссурийского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 80184 | 90760 | 107086СП 1,18 | Наблюдается положительная динамика данного показателя + 17046 чел. за счет учета военнослужащих, занимающихся физической культурой и спортом, находящихся на территории УГО, а также за счет предоставления открытых спортивных сооружений бесплатно для всего населения УГО. |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 42,83 | 48,31 | 57СП 1,18 | Наблюдается положительная динамика данного показателя + 8,69 за счет увеличения численности населения, систематически занимающихся спортом. |
| Задача № 2 «Развивать и модернизировать инфраструктуру и материально-техническую базу в отрасли физической культуры и спорта» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 8830 | 9720 | 10792СП 1,11 | Наблюдается положительная динамика данного показателя +1072 за счет введения в эксплуатацию 5 новых объектов спорта и регистрации 15 объектов во время инвентаризации спортивной инфраструктуры. |
| 2. | Уровень обеспеченности населения Уссурийского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 38,74 | 44,74 | 47,08СП 1,05 | Наблюдается положительная динамика данного показателя + 2,34%, ввиду увеличения количества спортивных объектов и увеличения их единовременной пропускной способности |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов спорта, доступных населению к занятиям физической культурой и спортом | ед. | 450 | 455 | 475СП 1,04 | Наблюдается положительная динамика данного показателя +20 объектов: 1 спортивный зал в детском саду № 1, 8 других объекта спорта (2 бассейна - база отдыха «Благодать», бассейн - центр семейного отдыха «Бали», 1 - детский семейный центр «Черепашка», 1 - плавательный бассейн СК «Gym house», 1 -крытый спортивный объекты с искусственным льдом УСВУ, 1 – частная лыжная трасса база отдыха «Лотос», 1 - мототрасса ул. Штабского, 18), 11 объектов городской и рекреационной инфраструктуры. |
| 2. | Количество вновь образованных объектов спорта, доступных населению к занятиям физической культурой и спортом | ед. |  | 5 | 5СП 1,0 | Данный показатель выполнен на 100%. В 2021 году были введены в эксплуатацию 5 спортивных объектов: спортивный зал и спортивная площадка в детском саду мкр. «Радужный», 3 спортивных площадки на придомовых территориях. |

СПМП= 6,56/6=1,09