ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы**

**за 2021 год**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спортаи здорового образа жизни: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации: | Куц Е.С. | 19.02.21г. | 30.09.21г. | 19.02.21г. | 30.09.21г. | Общий объем новостных сообщений 47 минут. | Общий объем новостных сообщений 47 минут. |
| 1.2 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта | Куц Е.С. | 19.02.21г. | 01.03.21г. | 19.02.21г. | 01.03.21г. | Х | Контракт № 0120300006521000108 от 02.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму |
|  | 2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения  3) Контроль исполнения |  | 15.03.21г.  по плану | 20.03.21г.  30.09.21г. | 15.03.21г.  02.04.21г. | 20.03.21г.  30.09.21г. |  | 269,98 тыс. руб. |
| 1.3 | 1.2 изготовление и прокат социально значимых видеороликов: | Баблевская Е.С. | 19.02.21г. | 30.09.21г. | 19.02.21г. | 30.09.21г. | Изготовление и прокат 2 социально значимых видеороликов продолжитель-ностью по 20 секунд каждый. | Изготовлено и размещено в прокат 2 социально значимых видеоролика продолжитель-ностью по 20 секунд каждый. |
| 1.4 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по изготовлению и прокату социально значимых видеороликов;  2) Контроль исполнения | Баблевская Е.С. | 19.02.21г.  01.04.21г. | 03.03.21г.  30.09.21г. | 19.02.21г.  01.04.21г. | 03.03.21г.  30.09.21г. | Х | Контракт № 0120300006521000138 от 19.04.2021г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 65,00 тыс. руб. |
| 1.5 | 1.4 поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания, физкультурно-спортив-ных организаций, спор-тивных инструкторов, организующих физкуль-турно-спортивную работу с населением по месту жительства: | Куц Е.С. | 11.01.21г. | 24.12.21г. | 11.01.21г. | 24.12.21г. | Формирование базы данных о спортсменах, тренерах,руково-дителях физичес-кого воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих работу с населением | В базу данных внесено 171 человек. Премию администрации получили 140 спортсменов, 24 тренера, 3 руководителя физкультурно-спортивных организаций, 1 руководитель физвоспитания, 3 спортивных инструктора, организующих физкультурно-спортивную работу по месту жительства. |
| 1.6 | 1)  Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физичес-кого воспитания, физ-культурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организу-ющих работу с населе-нием (далее – лауреаты);  2) Поощрение лауреатов благодарностью администрации, почетной грамотой адми-  нистрации, премией адми нистрации (при наличии финансирования). | Куц Е.С. | 11.01.21г.  17.12.21 | 10.11.21г.  24.12.21г. | 11.01.21г.  21.12.21г. | 10.11.21г.  24.12.21г. | Х | Х |
| 1.7 | 1.4 Информационно-просветительные и контрольные мероприятия: | Баблевская Е.С. | 12.01.21г. | по плану | 12.01.21г. | по плану | Проведение 17 информационно-просветительных и 2 контрольных мероприятий | Проведено 40 информационно-просветитель-ных и 6 контрольных мероприятий |
| 1.8 | 1) Разработка плана межведомственного взаимодействия (далее – план);  2) Утверждение плана;  3) Контроль проведения мероприятий плана | Баблевская Е.С. | 12.01.21г.  20.01.21г.  по плану | 20.01.21г.  20.01.21г.  по плану | 12.01.21г.  20.01.21г.  по плану | 20.01.21г.  20.01.21г.  по плану | Х | Х |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд  УГО в спортивных мероприятиях | Куц Е.С. | 11.01.21г. | по плану | 11.01.21г. | 30.12.21г. | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | За 2021 год проведено 550 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 35157 спортсменов, число зрителей составило – 6600 человек. |
| 2.2 | 1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» УГО;  2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спортивная школа» УГО субсидии на иные цели; | Куц Е.С. | 11.01.21г.  15.01.21г. | 14.01.21  19.01.21г. | 11.01.21г.  15.01.21г. | 14.01.21г.  19.01.21г. | Х | Заключено соглашение № 1 от 29 января 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО на сумму 2298,46 тыс. руб. |
|  | 3) Согласование проекта Соглашений;  4) Подписание Соглашения сторонами;  5) Перечисление средств субсидии;  6) Контроль проведения мероприятий | Пригородов П.М.,  Косулин Б.В.  Миронова Т.А. | 19.01.21г.  27.01.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении  по плану | 27.01.21г.  29.01.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении  по плану | 19.01.21г.  29.01.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении  по плану | 27.01.21г.  29.01.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении  по плану | Х |  |
| 2.3 | 2.2 Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | Куц Е.С. | 23.08.21г. | 25.12.21г. | 23.08.21г. | 25.12.21г. | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Субсидию в размере 8520,00 тыс. рублей получили 42 физкультурно-спортивных организаций. Субсидию в сумме 1850,00 тыс. рублей получили 3 спортивных федерации и 1 клуб. |
| 2.4 | 1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;  2) Формирование сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;  3) Оформление итогового протокола и размещение его на официальном сайте;  4) Подготовка проекта постановления «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;  5) Согласование проекта постановления. Издание постановления и размещение на официальном сайте;  6) Подготовка и согласование проектов соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;  7) Подписание Соглашения сторонами; | Куц Е.С.  Пригородов П.М. | 23.08.21г.  24.09.21г.  29.09.21г.  29.09.21г.  04.10.21г.  20.10.21г.  27.10.21г. | 23.09.21г.  28.09.21г.  01.10.21г.  02.10.21г.  20.10.21г.  26.10.21г.  29.10.21г. | 23.08.21г.  24.09.21г.  29.09.21г.  29.09.21г.  04.10.21г.  20.10.21г.  27.10.21г. | 23.09.21г.  28.09.21г.  01.10.21г.  02.10.21г.  20.10.21г.  26.10.21г.  29.10.21г. | Х | Постановление УГО от 18.10.21г. № 2364 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории Уссурийского городского округа в 2021 году»  Постановление администрации УГО от 18.10.21г. № 2365 « Об утверждении списка получателей субсидии и размере |
|  | 8) Прием и проверка отчетов о фактических затратах ФСО. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, ФК и С;  9) Перечисление средств субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО | в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО | в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО | в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах  ФСО  в течение  15 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО |  | субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории Уссурийского городского округа в 2021 году» |
| 2.5 | 2.3 Субсидия муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского -  городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно спортивной работы по месту жительства): | Куц Е.С. | 03.03.2021г. | 15.12.21г. | 03.03.2021г. | 15.12.21г. | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | Трудоустроено 3 инструктора, которые ведут: физкультурно-спортивную работу с населением. |
| 2.6 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии | Куц Е.С. | 03.03.21г. | 15.03.21г. | 03.03.21г. | 09.03.21г. | Х | Заключено соглашение № 2 от 09 марта |
|  | на иные цели;  2) Подписание  Соглашения;  3) Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | Пригородов П.М.  Ерохина И.Г.  Миронова Т.А. | 16.03.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 16.03.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 09.03.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 09.03.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении |  | 2021г. с МАУ ПБ «Чайка». |
| 3. | Субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципаль-ного задания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания  на оказание муници- пальных услуг муниципальным учреждениям спортивной направленности | Трусова Н.В. | 11.01.21г.  10.07.21г. | 02.02.21г.  23.07.21г. | 11.01.21г.  10.07.21г. | 02.02.21г.  23.07.21г. | Обеспечение возможности для населения  Уссурийского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре | Выделена субсидия 4 муниципальным  учреждениям на обеспечение доступа к объектам спорта, организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, на прохождение спортивной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подготовки |
| 3.2 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-ных услуг;  2) Подписание соглашения;  3) Перечисление средств субсидии автономным учреждениям. | Трусова Н.В.  Пригородов П.М.  Ерохина И.Г.  Косулин Б.В. Бурлов О.Г.  Шевченко П.С.  Миронова Т.А. | 11.01.21г.  10.07.21г.  11.01.21г.  02.02.21г.  23.07.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 02.02.21г.  23.07.21г.  11.01.21г.  02.02.21г.  23.07.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 11.01.21г.  10.07.21г.  11.01.21г.  02.02.21г.  23.07.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | 02.02.21г.  23.07.21г.  11.01.21г.  02.02.21г.  23.07.21г.  ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | Х | Заключены соглашения № 1 от 11 января 2021г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 11 января 2021г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 3 от 02 февраля 2021г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, с МАУ «СШ ТВС им. С.П. Шевченко» УГО № 4 от 23 июля 2021г. |
| 4. | Развитие и содержание спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1 Субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Шакура З.В. | 01.11.21г. | 20.12.21г. | 01.11.21г. | 20.12.21г. | Обеспечение возможности для населения Уссурийского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре | Х |
|  | хоккейные коробки муниципальных образо-  вательных учреждений; |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 1) Подготовка и согласование смет расходов муниципальных образовательных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;  2) Перечисление средств муниципальным образовательным учреждениям. | Симчук Ю.Ю., руководи-тели образова-тельных учреждений | 01.11.21г.  03.11.21г. | 20.12.21г.  25.12.21г. | 01.11.21г.  03.11.21г. | 20.12.21г.  25.12.21г. | Х | Содержание и заливка 17 хоккейных коробок. |
|  | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 1) Осмотр хоккейных коробок;  2) Прием и проверка  финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой  и содержанием хоккейных коробок;  3) Подготовка и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;  4) Перечисление средств субсидии. | Шакура З.В.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 01.01.21г.  01.03.21г.  в течение года  в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о фактических затратах | 10.12.21г.  10.12.21г.  в течение года  в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о фактических затратах | 01.01.21г.  01.03.21г.  в течение года  в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о фактических затратах | 10.12.21г.  10.12.2021г.  в течение года  в течение15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о фактических затратах | Х | Подготовлено 7 хоккейных коробок к зимнему периоду. |
| 4.4 | 4.2 Субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс) | Якименко А.Ю. | 11.01.21г. | 01.12.20г. | до 14.02.20г. | 01.12.20г. | Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта. | Распоряжение администрации УГО от 29 марта 2021 года № 88 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2021 году |
| 4.5 | 1) Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем;  2) Прием заявок на участие в Конкурсе;  3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;  4) Проведение заседания экспертной комиссии;  5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;  6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса;  7) Подписание соглашений сторонами.  8) Перечисление средств субсидии. | Якименко А.Ю.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 11.01.21г.  01.03.21г.  14.03.21г.  15.03.21г.  20.03.21г.  29.03.21г.  01.04.21г.  11.04.21г. | 26.02.21г.  09.03.21г.  14.03.21г.  19.03.21г.  24.03.21г.  31.03.21г.  10.04.21г.  20.04.21г. | 11.01.21г.  01.03.21г.  14.03.21г.  15.03.21г.  20.03.21г.  29.03.21г.  01.04.21г.  11.04.21г. | 26.02.21г.  09.03.21г.  14.03.21г.  19.03.21г.  24.03.21г.  31.03.21г.  10.04.21г.  20.04.21г. | Х | Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии на сумму 25000,00 тыс. руб. |
| 4.6 | 4.3 Материально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена»УГО им. Р.В. Клиза, МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО | Куц Е.С. | 10.03.21г.  17.08.21г.  14.12.21г. | 19.03.21г.  01.09.21г.  20.12.21г. | 10.03.21г.  17.08.21г.  14.12.21г. | 19.03.21г.  01.09.21г.  20.12.21г. | Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта. | Х |
| 4.7 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;  2) Подписание соглашения;  3) Перечисление средств субсидии | Куц Е.С.  Пригородов П.М.,  Бурлов О.Г.,  Косулин Б.В.,  Шевченко П.С.  Миронова Т.А. | 10.03.21г.  17.08.21г.  14.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  20.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  21.12.21г. | 19.03.21г.  01.09.21г.  20.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  20.12.21г.  09.04.21г.  17.09.21г.  25.12.21г. | 10.03.21г.  17.08.21г.  14.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  20.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  21.12.21г. | 19.03.21г.  01.09.21г.  20.12.21г.  22.03.21г.  02.09.21г.  20.12.21г.  09.04.21г.  17.09.21г.  25.12.21г. | Х | Заключено Соглашение с МАУ СШ на асфальтирова-ние стадиона им. С.П. Шевченко в сумме 1604,13 тыс. рублей (асфальтирование выполнено в июле 2021г.). Заключены Соглашения с МАУ «Спортивная школа» и МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на выполнение работ по подготовке хоккейных коробок и спортивных площадок в сумме 340,00 тыс. рублей (работы проведены на 6 коробках и 4 площадках). Заключено соглашение с МАУ «Спортивная школа» УГО на разработку ПСД на капитальный ремонт спортивного комплекса в сумме 885,28 тыс. рублей (получено положительное заключение). Заключено соглашение с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО на проведение строительно-технической экспертизы (обследования) здания стадиона им. С.П. Шевченко в сумме 450,00 тыс. рублей (экспертиза проведена, заключение получено). |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 756043,38 | 156926,95 | 20,76% | всего | 156927,87 | 156926,95 | 99,99% |
|  | Краевой бюджет | 4904,97 | - | - | Краевой бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 751138,41 | 156926,95 | 20,89% | Местный бюджет | 156927,87 | 156926,95 | 99,99% |

--------------------------------

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.