**Аналитическая записка**

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА, в 2021 году

Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА (далее – программа), в 2021 году позволяет сделать вывод о том, что эффективность муниципальной программы высокая, показатель эффективности которой составляет 1,01

Для оценки эффективности программы учитывались результаты, достигнутые за 2021 год в сравнении с планом:

увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома составило – 12 семей (плановый показатель достигнут в полном объеме);

общая площадь жилых помещений приобретенных (построенных) участниками программы увеличилось на 985,55 кв. м. (план перевыполнен на 1,01%).

В соответствии с распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 10 марта 2021 года № 52 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА, на 2021 год» утвержден перечень мероприятий программы:

1) организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей – мероприятие выполнено (размещено информационных материалов в СМИ 3раза за год);

2) организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты – мероприятие выполнено (принято от молодых семей 38 заявление (пакет документов), подготовлен и направлен молодым семьям 38 постановление);

3) формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году – мероприятие выполнено (от молодых семей принято 31 заявление (пакета документов) на участие в программе на 2022 год, сформирован список молодых семей в количестве 86 семей, из них: 55 семей, перешедшие в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году), 31 семья, подавшие заявления (документы) в 2021 году, сформированный список в установленный срок направлен в департамент по делам молодежи Приморского края);

4) выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома – мероприятие выполнено (проведена рабочая встреча с 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) необходимости предоставления документов для получения свидетельства в 2021 году, выданы свидетельства 12-ти молодым семьям);

5) Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья – мероприятие (контрольное событие) выполнено в полном объеме при плане расходов по реализации программы в 2021 году – 21 069,19 тыс. руб.

Проводя анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы, можно сделать однозначный вывод, что по состоянию на 01 января 2022 года показатели результативности, предусмотренные Соглашением от 04 февраля 2021 года № 05723000-1-2021-006 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа Приморского края», выполнены в полном объеме, 12 молодым семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения (строительства) стандартного жилья.).

Информация о внесенных изменениях в программу в 2021 году:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативно – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 марта 2021 года № 476-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы и признание утратившим силу постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» | Изменения внесены:1. в части уточнение объемов бюджетных ассигнований в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на финансовое обеспечение программы в 2021-2023 годы;2. в части уточнения целевых индикаторов программы, включающих индикаторы «Увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», «Увеличение общей площади жилых помещений приобретенных (построенных) молодыми семьями» относительно 2021 года в связи с утверждением списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 17 мая 2021 года № 1049-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы и признание утратившим силу постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» | Изменения внесены в части уточнения расходов на проведение программных мероприятий относительно федерального и краевого бюджетов на 2022-2023 годы, согласно письму департамента по делам молодежи Приморского края от 05.03.2021 № 39/435. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2780-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы и признание утратившим силу постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы» | Изменения внесены:1. в части уточнение объемов бюджетных ассигнований в связи с доведением средств местного, федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на финансовое обеспечение программы в 2022-2024 годы;2. в части уточнения расходов на проведение программных мероприятий относительно местного, федерального и краевого бюджетов на 2022-2024 годы;3. в части уточнения целевых индикаторов программы, включающих индикаторы «Увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», «Увеличение общей площади жилых помещений приобретенных (построенных) молодыми семьями» в период 2022-2024 годы.  |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

исп. Трусова Наталья Васильевна

32-03-35