**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы,

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА,

**ЗА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья |  |  |  |  |  | за 12 месяцев 2021 года перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года на общую сумму 21 069,19 тыс. руб. | за 12 месяцев 2021 года перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года на общую сумму 21 069,19 тыс. руб. |
| 1.1 | Организация инфор-мационно-разъяснитель-ной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условий участия в ней молодых семей | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе | Грищенко В.Г. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 19.02.202127.03.202102.04.2021 | 19.02.202127.03.202102.04.2021 | размещение информационных материалов в СМИ не менее 2-х раз в год | размещено информационных материалов в СМИ не менее 2 раза за год |
| 1.2 | Организация работы по признанию молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | Трусова Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей через региональный портал государственных услуг Приморского края для признания молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющих получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Трусова Н.В. | 08.02.2021 | 06.05.2021 | 08.02.2021 | 06.05.2021 | принятие заявлений (пакетов документов) от молодых семей в количестве38 шт. | принято заявлений (пакетов документов) от молодых семей в количестве 38 шт. |
|  | 2) подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | Трусова Н.В. | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | подготовка проектов постановлений Уссурийского городского округа в количестве 38 шт. | подготовлено проектов постановлений Уссурийского городского округа в количестве 38 шт. |
|  | 3) передача молодой семье через региональный портал государственных услуг Приморского края постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Трусова Н.В. | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты принятия постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | передача через РГПУ 38 решений (постановление, либо отказ) | передано:через РГПУ 38 постановлений |
| 1.3 | Формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Трусова Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2022 год | Трусова Н.В.. | 24.02.2021 | 21.05.2021 | 24.02.2021 | 21.05.2021 | прием заявлений (документов) от молодых семей в количестве 31 шт. | принято (документов) от молодых семей в количестве 31 шт. |
|  | 2) формирование списка молодых семей-участников Программы на 2021 год. | Трусова Н.В. | 24.05.2021 | 31.05.2021 | 24.05.2020 | 27.05.2021 | сформировать список молодых семей в количестве 86 семей, из них:55 семей, перешедших в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенных в список претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году), 31 семья, подавших заявления (документы)в 2021 году | сформирован список молодых семей в количестве 86семей, из них:55 семей, перешедшие в приоритетном порядке с предыдущего года (не включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году), 31 семья, подавшие заявления (документы)в 2021 году |
|  | 3) направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | Трусова Н.В. | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | направление сформированного списка молодых семей в департамент по делам молодежи Приморского края | направлен сформированный список молодых семей в департамент по делам молодежи Приморского края |
| 1.4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Грищенко В.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) оповещение молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | Грищенко В.Г. | в течение5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | в течение5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | 10.02.2021 | 10.02.2021 | проведение рабочей встречис 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) их необходимости предоставления документов для получения свидетельства в 2020 году | проведена рабочая встречас 12-тью молодыми семьями на предмет информирования (оповещения) необходимости предоставления документов для получения свидетельствав 2020 году |
|  | 2) выдача молодым семьям свидетельств | Грищенко В.Г. | в течение1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | в течение1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | 11.02.202111.03.2021 | 11.02.202111.03.2021 | выдача свидетельств 12-ти молодым семьям | выдано свидетельств 12-ти молодым семьям |
| 1.5 | Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | Трусова Н.В.Миронова Т.А. |  |  |  |  | за 12 месяцев 2021 года перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года на общую сумму 21 069,19 тыс. руб. | за 12 месяцев 2021 года перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года на общую сумму 21 069,19 тыс. руб. |
|  | 1) на основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах. | Трусова Н.В.Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банковский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банковский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | 30.03.202123.04.202117.05.202128.05.202103.06.202103.06.202101.06.202104.06.202131.06.202121.06.202131.08.202116.09.2021 | 15.04.202129.04.202126.05.202108.06.202108.06.202108.06.202120.06.202123.06.202105.07.202105.07.202105.09.202122.09.2021 | произвести проверку заявок от банка на соответствие данным по выданным свидетельствам 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года | произведена проверка заявок от банка на соответствие данным по выданным свидетельствам 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года |
|  | 2) перечисле-ние бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет | Миронова Т.А. | х | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банков-ский счет молодой семьи - участницы муниципаль-ной программы | х | 16.04.202130.04.202127.05.202109.06.202109.06.202109.06.202121.06.202124.06.202106.07.202106.07.202106.09.202123.09.2021 | перечислить средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года.план по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жильяна 2021 год: 21069,19тыс. руб., из них: **федеральный, краевой бюджеты** 16069,19тыс. руб**местный бюджет**5000,00тыс. руб.;. | перечислено средства 12 молодым семьям, участницам Программы 2020 года.исполнено в 2021 году: 21069,19 тыс. руб., из них: **федеральный, краевой бюджеты**16069,19тыс. руб., **местный бюджет** 5000,00 тыс. руб.**Процент исполнения –** 100 % |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 123 329,85 | 21 069,19 | 17,08 | всего | 21 069,19 | 21 069,19 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 53 316,95 | 9 134,83 | 17,13 | Федеральный бюджет | 9 134,83 | 9 134,83 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 42 012,90 | 6 934,36 | 16,51 | Краевой бюджет | 6 934,36 | 6 934,36 | 100 |
|  | Местный бюджет | 28 000,00 | 5 000,00 | 17,86 | Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |

--------------------------------

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.