**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»

на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА,

**ЗА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение числа молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома | ед. | 540 | 552 | 552 | отклонения отсутствуют, плановые показатели достигнуты |
| 2 | Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего числа молодых семей Уссурийского городского округа в возрасте от 18 до 35 лет (13222 семьи) | % | 4,08 | 4,17 | 4,17 | отклонения отсутствуют, плановые показатели достигнуты |
| 3 | Увеличение общей площади жилых помещений приобретенных (построенных) молодыми семьями | кв.м. | 23678 | 24305 | 24663,55 | перевыполнение плановых значений (отклонение)  на +1,01 % связано с приобретением молодыми семьями квартир  большей площадь |
| 4 | Увеличение доли жилых помещений, приобретенных (построенных) молодыми по сравнению с 2020 годом на 100% | % | 100 | 102,65 | 104,16 | перевыполнение плановых значений (отклонение)  на +1,01 % связано с приобретением молодыми семьями квартир  большей площадью |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

показатель эффективности муниципальной программы составляет более 0,9, который позволяет сделать в свою очередь вывод о том, что эффективность муниципальной программы (Эмп) высокая.