Отчет о реализации

муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА

за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы |
| 1. | Проведение мероприятий с молодежью: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотичес-кому воспитанию молодежи:1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа (далее –МАУ СШ УГО);2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СШ УГО субсидии на иные цели (далее – Соглашение).3) Согласование проекта Соглашения.4) Подписание Соглашения сторонами.5) Перечисление средств субсидии.6) Контроль проведения мероприятий.Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образованияМолодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи России | главный специа-лист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту (далее –Управление) НовокрещенныхА.Г. | 22.03.2021 г.29.03.2021 г.01.04.2021 г.20.04.2021 г.в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашениипо планупо плану | 26.03.2021 г.01.04.2021 г.19.04.2021 г.23.04.2021 г.до 19 мая 2021 года;до 05 июня 2021 года;до 05 октября 2021 годапо планупо плану | 22.03.2021 г.29.03.2021 г.16.03.2021 г.13.05.2021 г.18.03.2021 г.03.06.2021 г.01.10.2021 г.25.02.2021 г.24.03.2021 г.20.04.2021 г.24.04.2021 г.27.05.2021г.26-27.06.2021 г.25.02.2021 г.24.03.2021 г.20.04.2021 г.27.05.2021 г. | 22.03.2021 г.29.03.2021 г.12.05.2021 г.13.05.2021 г.18.03.2021 г.03.06.2021 г.01.10.2021 г.25.02.2021 г.24.03.2021 г.20.04.2021 г.24.04.2021 г.27.05.2021г.26-27.06.2021 г.25.02.2021 г.24.03.2021 г.20.04.2021 г.27.05.2021 г. | -Содействие формированию у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, толерантности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. | 13 мая 2021 года с МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели.В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 25 февраля 2021 года на базе МАУ детский оздоровительный лагерь «Надежда» Управлением проведен 1 этап военно-спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования –«Лыжная гонка, в котором 9 команд организаций высшего и профессионального образования приняли участие в эстафете 4 х 1000 м. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место заняла команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место команда ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди юношей 1 место занял Маранин Олег, студент КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 2 место –Ляшенко Дмитрий –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 3 место – Попков Сергей –ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры».В личном зачете среди девушек 1 место присуждено Ващенко Полине, студентке КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 2 место –Кудрявцевой Анастасии, студентке филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 3 место –Новиковой Анастасии –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».Второй этап военно-спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования проведен 24 марта 2021 года и включил в себя спортивное ориентирование на местности. Участники 9 команд приняли участие в кросс-спринте на территории городского парка г. Уссурийска. Победителем признана команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», второе место разделили между собой команды КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», третье место присуждено Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиалу ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В личном зачете среди юношей 1 место занял Кривов Анатолий, студент КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место – Зубарев Руслан (КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления», 3 место присуждено Мустафину Виктору –КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».В личном зачете среди девушек 1 место заняла Барабаш Яна, студентка КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж», 2 место –Степаненко Валерия, студентка ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 3 место присуждено Роговой Ангелине, студентке КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания среди молодежи Уссурийского городского округа 20 апреля 2021 года на базе ФГКУ «Дом офицеров Уссурийского гарнизона» Управлением проведен III этап военно-спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования –«Викторина по истории Российской армии», (далее –Викторина) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего и профессионального образования.Основные этапы Викторины включали в себя знания в области: ключевых событий периодов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в истории России и ознакоми-тельную экскурсию в музей боевой славы.По итогам проведения Викторины победителем признана команда филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске, 2 место заняла команда филиала КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж», 3 место присуждено команде Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске.В целях развития духовно-нравственных ценностей и формирования патриотического сознания в молодежной среде Уссурийского городского округа 27 мая 2021 года на территории с. Борисовка проведен IV этап военно-спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования –«Тактическая игра на местности», (далее – Игра) в которой приняли участие 9 команд организаций высшего и профессионального образования.Общая программа Игры включала в себя комбинированную дистанцию с элементами поисково-спасательных работ, различных заданий по основам безопасности жизнедеятельности и другие этапы выживания в природной и техногенной среде.По итогам проведения Игры победителем признана команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место заняла команда Приморского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, 3 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж».По результатам проведения четырех этапов военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования в 2021 году: 1 место заняла команда КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», 2 место присуждено команде КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», третье место судьи отдали Приморскому институту железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске.В целях организации и проведения военно-патриотической спортивной игры «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образования (далее – Игра) 25 мая 2021 года МАУ «Спортивная школа» УГО заключило договор с индивиду-альным предпринима-телем Тихоновым Д.М. на организацию и проведение Игры, в соответствии с положением Игра проведена в установленные сроки, оплата по договору произведена 28 мая 2021 года. |
| - | Молодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи России | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | по плану | по плану | 26-27.06.2021 г. | 26-27.06.2021 г. | Формирование здорового образа жизни и развития творческого потенциала молодежи. | В целях развития творческого потенциала молодежи Уссурийского городского округа, профилактики асоциального поведения в подростковой среде и формирования здорового образа жизни в период с 26 по 27 июня 2021 года при соблюдении мер безопасности в связи с действием режима повышенной готовности на территории Приморского края проведены тематические спортивные мероприятия в рамках Молодежного спортивного фестиваля, посвященного Дню молодежи России (далее – Фестиваль).Программа Фестиваля включала в себя следующие мероприятия:26 июня 2021 года:- соревнования среди воспитанников «Школы беговелов»;- соревнования по стритболу;- турнир по футболу среди воспитанников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» Уссурийского городского округа;- турнир по футболу среди детей;- соревнования по пляжному волейболу;- семейные соревнования по плаванию «Семейный заплыв».27 июня 2021 года:- легкоатлетический забег, посвященный Всероссийскому Дню молодежи;- соревнования по пляжному волейболу;- фестиваль экстремальных видов спорта «Scooter Jam»;- квест-игра «Поиск сокровищ»;- фестиваль экстремальных видов ВМХ-contest.С целью проведения мероприятий Фестиваля МАУ «Спортивная школа» УГО заключены следующие договора:- с ООО «Тихий океан»(от 24 июня 2021 года);- с ИП Тутаевой Е.А. (от 24 июня 2021 года);- с ИП Сериковой М.В. (от 18 июня 2021 года). Мероприятия проведены в установленные сроки оплата в соответствии с заключенными договорами из средств местного бюджета произведена. |
| - | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | по плану | по плану | 11.11.2021 г. | 11.11.2021 г. | Формирование у молодежи духовно-нравственных и социальных ценностей, профессионально-значимых качеств и умений, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. | В целях формирования у молодежи гражданского самосознания, культуры межличностных отношений, толерантности, патриотизма – как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 11 ноября 2021 года на территории воинской части 24776 проведена военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» (далее – Игра) для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования, в которой приняли участие 8 команд вышеупомянутых образовательных организаций.Программа проведения Игры включала в себя выполнение следующих заданий:- смотр строя и песни;- плавание; - разборку и сборку АК-74;- стрельбу из малокалиберной винтовки;- полосу препятствий;- метание гранаты Ф-1 на дальность;- кросс на 1000 м.По итогам проведения Игры первое место присуждено команде Приморского института железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске, второе место заняла команда КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», третье место судьи отдали команде КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж».В соответствии с положением, Игра проведена в установленные сроки, оплата по договору произведена. |
| - | Гражданско-патриотическая акция«Наша Победа» | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | по плану | по плану | 24.04.2021 г. | 24.04.2021 г. | Сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. | В рамках проведения на территории Уссурийского городского округа гражданско-патриотической акции «Наша Победа» в целях сохранения исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 24 апреля 2021 года воспитанники общественной организации «Федерация шорт-трека» Уссурийского городского округа на территории тренировочного катка «Олимп» произвели посадку 25 деревьев многолетних пород как символа исторической памяти и славы. |
| 1.2. | Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности:1) Разработка и согласование проекта муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антинаркотичес-кой направленности.2) Размещение заявки и определение исполнителя путем проведения электронного аукциона.3) Заключение муниципального контракта.4) Приемка выполненных услуг, оплата контракта.5) Распростране-ние продукции антинаркотичес-кой направленности. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимо-действию с силовыми структурамиБабенко О.А. | 09.03.2021 г.01.04.2021 г.12.05.2021 г.20.06.2021 г.15.07.2021 г. | 30.03.2021 г.12.04.2021 г.25.05.2021 г.15.07.2021 г.30.09.2021 г. | 02.07.2021 г.27.07.2021 г.03.08.2021 г.10.09.2021 г.01.10.2021 г. | 06.07.2021 г.02.08.2021 г.16.08.2021 г.21.09.2021 г.29.10.2021 г. | Формирование здорового образа жизни, пропаганда асоциальных и негативных проявлений среди жителей Уссурийского городского округа. | В соответствие с муниципальным контрактом, заключенным 16 августа 2021 года с ООО «Сибкарт» на оказание услуг по изготовлению печатной продукции (памяток) антинаркотической направленности изготовлены памятки антинаркотической направленности двух видов:1 вид – 2000 штук;2 вид – 2000 штук, на общую сумму 12,98 тыс. руб.Данные памятки социально-профилактического характера распространены в октябре 2021 года среди жителей Уссурийского городского округа. |
| - | 2. Военно-патриотическая акция «День призывника»:1) Разработка Положения о проведении мероприятия «День призывника».2) Разработка, согласование, подписание договора на изготовление памятных подарков призывникам – открыток. 3) Приемка оказанных услуг, оплата договора4) Вручение открыток призывникам на мероприятии «День призывника» | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимо-действию с силовыми структурамиБабенко О.А. | 01.09.2021 г.20.09.2021 г.15.10.2021 г.12.11.2021 г. | 20.09.2021 г.10.10.2021 г.12.11.2021 г.19.11.2021 г. | -01.09.2021 г.06.10.2021 г.10.11.2021 г. | -21.09.2021 г.30.09.2021 г.10.11.2021 г. | Развитие гражданско-патриотического воспитания, фор-мирование у юношей готовности к исполнению гражданского долга. | В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню призывника в целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского долга, 10 ноября 2021 года в военном комиссариате г. Уссурийска проведено торжественное мероприятие, посвященное первой отправке призывников в ряды Российской армии для прохождения воинской службы, в ходе проведения мероприятия призывникам вручены памятные открытки в количестве 70 штук.В рамках проведения данного мероприятия 21 сентября 2021 года с индивидуальным предпринимателем Романовой О.Ю. заключен муниципальный договор № 24 на оказание услуг по изготовлению памятных подарков призывникам – открыток на общую сумму 5,50 тыс. руб. |
| - | 3. Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью:1) Сбор заявок на участие в конкурсе и отчетного материала, в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью, утвержденного постановлением администрации УГО от 04.09.2018 г. № 2132-НПА.2) Проведение заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации УГО.3) Организация награждения победителей конкурса.4) Перечисление премии. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимо-действию с силовыми структурамиБабенко О.А. | 04.09.2021 г.16.09.2021 г.01.10.2021 г.10.10.2021 г. | 15.09.2021 г.30.09.2021 г.01.11.2021 г.10.11.2021 г. | 06.09.2021 г.22.09.2021 г.06.10.2021 г.19.10.2021 г. | 13.09.2021 г.22.09.2021 г.06.10.2021 г.19.10.2021 г. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Уссурийского городского округа | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа в период с 06 по 13 сентября 2021 года организован прием заявок от ветеранских организаций Уссурийского городского округа на участие в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью (далее – Конкурс). В 2021 году на Конкурс было представлено 12 заявок от ветеранских организаций, 22 сентября 2021 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов Конкурса. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях, победителям вручены премии в следующем размере:I место –12,00 тыс. руб.;II место –10,00 тыс. руб.;III место –8,50 тыс. руб. |
| - | 4. Мероприятия,посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России:1) Разработка, согласование проекта муниципального контракта на приобретение срезанных цветов.2) Размещение заявки и определение поставщика срезанных цветов путем проведения аукциона.3) Заключение контракта на поставку срезанных цветов.4) Поэтапная приемка срезанных цветов.5) Оплата поставленных цветов.6) Возложение цветов на мероприятиях, посвященных памятным датам.7) Разработка, согласование и заключение договора на приобретение ценных подарков (музыкальных центров).8) Приемка музыкальных центров9) Оплата договора10) Вручение музыкальных центров на торжественных мероприятиях. | главный специа-лист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимо-действию с силовыми структурамиБабенко О.А. | 11.01.2021 г.20.01.2021 г.01.03.2021 г.15.03.2021 г.30.03.2021 г.15.03.2021 г.15.03.2021 г.03.04.2021 г.20.05.2021 г.12.06.2021 г. | 19.01.2021 г.30.01.2021 г.15.03.2021 г.поэтапно до 25.12.2021 г.поэтапно до30.12.2021 г.25.12.2021 г.25.03.2021 г.20.05.2021 г.05.06.2021 г.30.12.2021 г. | 11.01.2021 г.21.01.2021 г.03.02.2021 г.23.02.2021 г.08.05.2021 г.09.05.2021 г.22.06.2021 г.30.07.2021 г.03.09.2021 г.04.03.2021 г.14.05.2021 г.24.06.2021 г.04.08.2021 г.09.09.2021 г.23.02.2021 г.08.05.2021 г.09.05.2021 г.22.06.2021 г.30.07.2021 г.03.09.2021 г.15.03.2021 г.28.04.2021 г.30.04.2021 г.02.08.2021 г. | 19.01.2021 г.27.01.2021 г.16.02.2021 г.23.02.2021 г.08.05.2021 г.09.05.2021 г.22.06.2021 г.30.07.2021 г.03.09.2021 г.04.03.2021 г.14.05.2021 г.24.06.2021 г.04.08.2021 г.09.09.2021 г.23.02.2021 г.08.05.2021 г.09.05.2021 г.22.06.2021 г.30.07.2021 г.03.09.2021 г.26.04.2021 г.28.04.2021 г.30.04.2021 г.23.12.2021 г. | Привлечение внимания представителей молодежи г. Уссурийска к ключевым памятным датам и событиям в истории России и Приморского края. | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России 16 февраля 2021 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществлялась поэтапно в течение 2021 года:- 23 февраля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 08 мая 2021  года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 09 мая 2021 года цветы-гвоздики в количестве 80 штук на сумму 5,60 тыс. руб. вручены ветеранам ВОВ и труженикам тыла в рамках проведения праздничного Парада, приуроченного к 76-ой годовщине Великой Победы на Центральной площади г. Уссурийска;- 22 июня 2021 года цветы-гвоздики в количестве 60 штук на сумму 4,20 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 30 июля 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 03 сентября2021 года цветы-гвоздики в количестве 70 штук на сумму 4,90 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 06 октября 2021 года 5 букетов на общую сумму 4,00 тыс. руб. вручены победителям смотр-конкурса на лучшую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью;- 15 октября 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»;- 03 декабря 2021 года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».По договору № 8 от 26 апреля 2021 года с ООО «Позитив+» на общую сумму 88,99 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук.В рамках проведения торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Воздушно-десантных войск 02 августа 2021 года на территории 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 71289) вручены музыкальные центры в количестве 2 штук;15 октября 2021 года в рамках проведения торжественных мероприятий на территории войсковых частей (в/ч 29506,в/ч 23347, в/ч 19288) вручены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 3 шт.;24 октября 2021 года в рамках Дня подразделений специального назначения на территории в/ч 71299 вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт.;20 ноября 2021 года в честь образования 5-ой общевойсковой Краснознаменной армии на территории в/ч 19288 вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт.;23 декабря 2021 года в рамках Дня войск противовоздушных обороны на территории в/ч 65484 вручена аудиосистема (музыкальный центр) в количестве 1 шт. |
| 1.3. | Организация мероприятий по формированию семейных ценностей,интеллектуального и творческого развития молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1. Торжествен-ная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение торжественной церемонии чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности(далее – Торжественная церемония).2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Проведение Торжественной церемонии.5) Предоставле-ние отчетного пакета документов о проведении Торжественной церемонии в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 30.08.2021 г.16.09.2021 г.01.10.2021 г.25.11.2021 г.26.11.2021 г. | 03.09.2021 г.30.09.2021 г.22.10.2021 г.25.11.2021 г.17.12.2021 г. | 30.08.2021 г.15.09.2021 г.27.09.2021 г.25.11.2021 г.26.11.2021 г. | 03.09.2021 г.24.09.2021 г.30.09.2021 г.25.11.2021 г.06.11.2021 г. | Интеллектуальное и творческое развитие представителей молодежи Уссурийского городского округа, поддержка талантливой и одаренной молодежи за достижения ими особых результатов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | В рамках интеллектуального и творческого развития представителей молодежи Уссурийского городского округа с целью поддержки талантливой и одаренной молодежи за достижения ими особых результатов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности 25 ноября 2021 года в большом зале администрации Уссурийского городского округа состоялась торжественная церемония, посвященная чествованию лауреатов премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее –Мероприятие).На соискание премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности (далее – Премия) предоставлен 41 пакет документов. По итогам заседания комиссии лауреатами стали 40 студентов организаций высшего и профессиональных образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие молодежной политики Уссурийского городского округа (в соответствии с Порядком присуждения премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 августа 2021 года № 1973-НПА), в том числе:- номинация «За высокие достижения в научно-исследовательской, инновационной и профессиональной деятельности» (22 человека);- номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства» (10 человек);- номинация «За высокие достижения в области общественной деятельности» (8 человек).За достигнутые результаты Лауреатам присуждена Премия в размере одиннадцати тысяч четырехсот девяноста четырех рублей 00 копеек каждому. |
| - | 2. Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»:1) Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок на проведение семинара-тренинга «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар).2) Выявление участников и победителя запроса котировок.3) Заключение муниципального контракта с победителем запроса котировок.4) Контроль проведения Семинара.5) Предостав-ление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 20.07.2021 г.16.08.2021 г.01.09.2021 г.29.09.2021 г.30.09.2021 г. | 23.07.2021 г.31.08.2021 г.20.09.2021 г.29.09.2021 г.15.10.2021 г. | 20.07.2021 г.16.08.2021 г.27.08.2021 г.29.09.2021 г.29.09.2021 г. | 23.07.2021 г.25.08.2021 г.31.08.2021 г.29.09.2021 г.15.10.2021 г. | Формирование семейных ценностей у молодежи Уссурийского городского округа, чувства ответственности за семью и осознания значимости семьи как основы общества | В целях пропаганды семейных ценностей среди подрастающего поколения Уссурийского городского округа 29 сентября 2021 года в большом зале администрации Уссурийского городского округа проведен семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар-тренинг), участниками которого стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа.Основные цели Программы проведения Семинара-тренинга заключались в следующем:- формирование у участников представления о семейных ценностях в современных семьях, оказание поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации в процессе социализации;- обучение навыкам взаимодействия в семье, чувству ответственности за семью, осознания значимости семьи как основы общества, формирование мотивации молодежи к созданию благополучной семьи.Общий охват участников Семинара-тренинга составил 20 человек.В целях организации и проведения Семинара-тренинга 31 августа2021 года с индивидуальным предпринимателем Каращук И.К. заключен муниципальный контракт на общую сумму 34,00 тыс. руб.Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным контрактом будет осуществлено в октябре 2021 года. |
| - | 3. Интеллек-туальные игры среди студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования(далее – Игры):1) Подготовка положения о проведении Игр в организациях высшего и профессиональ-ного образования.2) Информиро-вание руководителей организаций высшего и профессиональ-ного образованияо проведении Игр.3) Проведение Игр в организациях высшего и профессиональ-ного образования. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 09.03.2021 г.15.03.2021 г.22.03.2021 г. | 12.03.2021 г.17.03.2021 г.08.04.2021 г. | 09.03.2021 г.16.03.2021 г.22.03.2021 г. | 11.03.2021 г.16.03.2021 г.08.04.2021 г. | Создание условий для обеспечения поддержки научного потенциала молодежи Уссурийского городского округа. | В целях интеллектуального и творческого развития молодежи в период с 22 марта по 08 апреля 2021 года в Приморском институте железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске, КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» и КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж» проведено 5 интеллектуальных игр среди студентов образовательных организаций. Общий охват участников в командах составил 152 человека. |
| - | 4. Конкурс лидеров молодежных организаций«Лидер 21 века»:1) Подготовка положения о проведении конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» в организациях высшего и профес-сионального образования (далее –Конкурс).2) Информиро-вание руководителей организаций высшего и профес-сионального образования о проведении Конкурса.3) Предоставле-ние участниками Конкурса в адрес Управления (дистанционно) необходимого пакета документов.4) Проведение заседания экспертной комиссии с целью определения победителей Конкурса в представленных номинациях. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 04.05.2021 г.11.05.2021 г.17.05.2021 г.02.06.2021 г. | 07.05.2021 г.13.05.2021 г.31.05.2021 г.02.06.2021 г. | 04.05.2021 г. 11.05.2021 г.17.05.2021 г.02.06.2021 г. | 04.05.2021 г. 11.05.2021 г.31.05.2021 г.02.06.2021 г. | Содействие творческому развитию молодежи Уссурийского городского округа, создание условий для обеспечения поддержки ее научного потенциала, в целях обеспечения коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа. | В рамках творческого развития молодежи Уссурийского городского округа, в целях обеспечения развития коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и личностных компетенций, активно включенных в общественную деятельность для реализации социально значимых проектов и иных задач по развитию молодежной политики на территории Уссурийского городского округа 06 июня 2021 года проведено заседание экспертной комиссии по подведению итогов конкурса лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» (далее – Конкурс).По итогам заседания экспертной комиссии по проведению Конкурса первое место в номинации лидер молодежного объединения в возрасте от 16 до 17 лет присуждено –Шеловилову Илье Алексеевичу, представителю совета обучающихся Приморского института железнодорожного транспорта» филиала ФГБОУ ВО «ДВГУПС» в г. Уссурийске. |
| - | 5. Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа:1) Ведение реестра талантливой и одаренной молодежи Уссурийского городского округа, в течение2021 года. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 11.01.2021 г. | 27.12.2021 г. | 11.01.2021 г. | 27.12.2021 г. | Выявление и сопровождение дальнейшего развития представителей молодежи, проявивших выдающиеся способности | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществлялось в течение 2021 года. |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности:1) Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении порядка присуждения премии талантливой и одаренной молодежиза особые достижения в области образования, науки, культурыи общественной деятельности»(далее –Порядок).2) Прохождение процедуры согласования Порядка в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации Уссурийского городского округа.3) Прием и экспертиза документов для участия кандидатов на присуждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.4) Подготовка документов для проведения заседания экспертной комиссии по присуждению премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.5) Проведение заседания экспертной комиссии по присуждениюпремииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности.6) Оформление протокола заседания экспертной комиссии.7) Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности в 2021 году».8) Прохождение согласования проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности в 2021 году» в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации Уссурийского городского округа.9) Перечисление денежных средств лауреатам премииталантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 12.07.2021 г.26.07.2021 г.06.09.2021 г.25.10.2021 г.27.10.2021 г.27.10.2021 г.29.10.2021 г.02.11.2021 г.25.11.2021 г. | 23.07.2021 г.31.08.2021 г.20.09.2021 г.26.10.2021 г.27.10.2021 г.29.10.2021 г.02.11.2021 г.19.11.2021 г.15.12.2021 г. | 07.06.2021 г.11.06.2021 г.06.09.2021 г.21.10.2021 г. 27.10.2021 г.27.10.2021 г.28.10.2021 г.28.10.2021 г. 25.11.2021 г. | 10.06.2021 г.26.08.2021 г.24.09.2021 г.25.10.2022 г.27.10.2021 г.27.10.2021 г.28.10.2021 г.18.11.2021 г.25.11.2021 г. | Поддержка талантливой и одаренной молодежи за достижения ими особых результатов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности. | Премия талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности перечислена 40 лауреатам 25 ноября 2021 года. |
| 2. | Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1. Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»:1) Подготовка и заключение договора на организацию и проведение круглого стола «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»(далее – Круглый стол).2) Контроль проведения Круглого стола.3) Предоставле-ние отчетного пакета документов о проведении Круглого стола в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата по договору. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 27.07.2021 г.27.09.2021 г.01.10.2021 г. | 13.09.2021 г.27.09.2021 г.18.10.2021 г. | 27.07.2021 г.27.09.2021 г.29.09.2021 г. | 01.09.2021 г.27.09.2021 г.18.10.2021 г. | Расширение возможностей для самореализа-ции молодежи, повышение роли добровольчества (волонтерства) в социальном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик общественной деятельности. | В целях расширения возможностей для самореализации молодежи, повышения роли добровольчества (волонтерства) в социальном развитии, формирования и распространения добровольческих (волонтерских) инновационных практик общественной деятельности 27 сентября 2021 года в администрации Уссурийского городского округа проведен Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа (далее – Круглый стол), участниками которого стали представители добровольческих (волонтерских) объединений организаций высшего и профессионального образования, участники добровольческих (волонтерских) объединений Уссурийского городского округа.Программа Круглого стола включала в себя следующие цели:- подготовку молодежи к волонтерской деятельности;- популяризацию волонтерского движения в молодежной среде; - стимулирование повышения социальной активности молодежи;- привлечение внимания общественности к волонтерскому движению, как варианту решения социальных молодежных проблем;- работу по формированию позитивного образа волонтера.Общий охват участников Круглого стола составил 20 человек.В целях организации и проведения Круглого стола 01 сентября 2021 года с ООО «ТрансСервис Групп» заключен муниципальный договор № 1 на общую сумму 40,00 тыс. руб.Перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным договором осуществлено в октябре 2021 года. |
| - | 2. Участие волонтеров в городских социально-значимых мероприятиях и акциях:1) Проведение социально-значимых мероприятий и акций на территории Уссурийского городского округа с участием волонтеров, в течение 2021 года. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 11.01.2021 г. | 27.12.2021 г. | 11.01.2021 г. | 27.12.2021 г. | Популяризация идей волонтѐрства в молодежной среде, воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма посредством проявления активной социально-гражданской позиции. | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по декабрь 2021 года волонтеры Уссурийского городского округа, в том числе добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» приняли участие в 91 социально значимом мероприятии добровольческой направленности, проводимых на территории округа. Наряду с этим, добровольцы муниципального волонтерского корпуса «БлагоДарю» за 12 месяцев 2021 года реализовали четыре самостоятельно разработанных волонтерских проекта.В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска в официальном аккаунте администрации Уссурийского городского округа информационно-телекоммуникаци-онной сети инстаграм в период с января по декабрь 2021 года размещено 48 материалов о развитии добровольческого движения в округе. Наряду с этим, внедрены новые формы волонтерской деятельности, в том числе: «Киберволонтерс-тво» на базе КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж» и ГАПОУ «Приморский государственный колледж культуры», добровольчество по месту жительства. |
| - | 3. Формирование банка предложений для волонтерской деятельности:1) Прием заявок на привлечение (оказание помощи) волонтеров (добровольцев) к организации проведения акций, мероприятий и т.д.2) Формирование банка волонтерских объединений, действующих на территории Уссурийского городского округа.3) Информирование руководителей волонтерских объединений о предложениях для волонтерской (добровольчес-кой) деятельности. | главный специа-лист 1 разряда Управления НовокрещенныхА.Г. | 11.01.2021 г.11.01.2021 г.11.01.2021 г. | 27.12.2021 г.27.12.2021 г.27.12.2021 г. | 11.01.2021 г.11.01.2021 г.11.01.2021 г. | 27.12.2021 г.27.12.2021 г.27.12.2021 г. | Поддержка и реализация социально значимых инициатив подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществлялось в течение 2021 года.В период с января по сентябрь 2021 года проведена работа в рамках выявления потребности в работе добровольцев по направлениям волонтерской деятельности. В рамках этого, обеспечена работа волонтеров по потребности КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» (далее – Учреждение здравоохранения) в работе, направленной на проведение массовой вакцинации в округе, путем оказания помощи медицинскому персоналу структурных подразделений Учреждения здравоохранения и мобильных пунктах вакцинации в выполнении работ по обзвону жителей г. Уссурийска, состоящих в листах ожидания на вакцинацию, заполнении необходимых регистров и технической документации. |
| 2.2. | Трудоустройство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:1) Разработка и подписание соглашений: о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключаемых между Администрацией УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО и МАУ «Спортивная школа» УГО (далее – подведомствен-ные учреждения спорта) о совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администра-цией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венным учреждением.2) Трудоустрой-ство несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | главный специа-лист 1 разряда УправленияЗолота-рёва Г.Н. | 26.04.2021 г.01.06.2021 г. | 26.05.2021 г.31.08.2021 г. | 23.03.2021 г.01.06.2021 г. | 23.04.2021 г.31.08.2021 г. | Содействие трудовой занятости несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летнего трудового семестра. | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 апреля 2021 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включила в себя 91 человека, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (7 человек).В летний период 2021 года в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза трудоустроено 9 человек;в МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа трудоустроено 30 человек;в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 9 человек.Всего в летний трудовой семестр в подведомственные Управлению учреждения трудоустроено 48 человек.В рамках этого, Заключены 3 соглашения с подведомствен-ными учреждениями спорта «О порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», а также «О совместной деятельности по организации временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», между администра-цией УГО, Отделением КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск и подведомст-венными учреждениями спорта. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):- отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1 подпункте 1.1 связаны с внесением изменений в муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2020 года № 2788-НПА;- отклонения в сроковой части дат наступления фактических контрольных событий в пункте 1.2, подпункте 1.2.1 связаны с внесенными коррективами в Федеральное законодательство Российской Федерации и отсутствием потенциальных исполнителей услуги при запросе коммерческих предложений;- отклонение в сроковой части даты наступления фактического контрольного события в пункте 1.2, подпункте 1.2.2 (1) «Разработка Положения о проведении мероприятия «День призывника» связано с отменой проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функционирования – повышенная готовность», таким образом, проведение мероприятия «День призывника» в традиционном формате не состоялось, следовательно, необходимости в разработке положения о проведении массового мероприятия не имелось. В рамках этого, в целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского долга, 10 ноября 2021 года в военном комиссариате г. Уссурийска проведено торжественное мероприятие, посвященное первой отправке призывников в ряды Российской армии для прохождения воинской службы, в ходе проведения мероприятия призывникам вручены памятные открытки в количестве 70 штук. |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):- оптимизация сроков согласования технической документации. |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоеноза весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 11281,00 | 1961,43 | 17,38% | всего | 1971,00 | 1961,43 | 99,51% |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | Краевой бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 11281,00 | 1961,43 | 17,38% | Местный бюджет | 1971,00 | 1961,43 | 99,51% |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | Внебюджетные источники | - | - | - |