ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

ЗА  2021 ГОД

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение предпринимательской грамотности, и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Мероприятие Организация и проведение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, круглых столов, встреч, форумов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Формирование и согласование повестки заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет); | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа | 11.01. 15.03 14.06 13.09 08.11 | 25.01 29.03 28.06 27.09 22.11 | 11.01. 15.03 14.06 13.09 08.11 | 25.01 29.03 28.06 27.09 22.11 | Сформирована повестка заседания Совета |
|  | подготовка материалов к заседанию Совета; |  | 11.01. 15.03 14.06 13.09 08.11 | 25.01 29.03 28.06 27.09 22.11 | 11.01. 15.03 14.06 13.09 08.11 | 25.01 29.03 28.06 27.09 22.11 | Подготовлены материалы к заседанию Совета |
|  | проведение заседания Совета; |  | 29.01. 31.03. 25.06. 29.09. 24.11. | 29.01. 31.03. 25.06. 29.09. 24.11. | 29.01. 31.03. 25.06. 29.09. 24.11. | 29.01. 31.03. 25.06. 29.09. 24.11. | Проведено 5 заседаний Совета |
|  | подготовка протокола заседания Совета |  | 27.01 31.03 02.07 29.09 24.11 | 02.02 05.04 02.07 06.10 01.12 | 27.01 31.03 02.07 29.09 24.11 | 02.02 05.04 02.07 06.10 01.12 | Подготовлены и размещены протоколы на Инвестпортале |
|  | Проведение бизнес встреч главы Уссурийского городского округа с представителями бизнес сообщества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка материалов к бизнес встрече; |  | 08.02 05.04 09.08 11.10 | 15.02 19.04 16.08 18.10 | 08.02 05.04 09.08 11.10 | 15.02 19.04 16.08 18.10 | повестка встречи | Подготовлена повестка встречи |
|  | проведение бизнес встречи; |  | 17.02 21.04 18.08 20.10 | 17.02 21.04 18.08 20.10 | 17.02 21.04 | 17.02 21.04 | протокол встречи | подготовлен протокол встречи |
|  | подготовка протокола бизнес-встречи |  | 17.02 21.04 18.08 20.10 | 01.03. 30.04 27.08 29.10 | 17.02 21.04 | 01.03. 30.04 | размещение протокола на Инвестпортале | размещен протокол на Инвестпортале |
| 3) | Подготовка и проведение закупочной процедуры на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  | 01.02 | 01.04 | 01.02 | 01.04 |  |  |
| 4) | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – Конкурс): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внесение изменений в положение о Конкурсе |  | 01.06 | 01.08 |  |  | постановление администрации |  |
|  | размещение объявления о проведении конкурса |  | 01.09 | 20.09 |  |  | размещение объявления о приеме документов на конкурс |  |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 21.09 | 01.10 |  |  | регистрация заявлений на участие в Конкурсе не менее 2—х заявлений на 1-ну номинацию |  |
|  | заседание конкурсной комиссии |  | 10.10 | 20.10 |  |  | протокол заседания конкурсной комиссии |  |
|  | перечисление премии победителям Конкурса | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова | 01.12 | 15.12 |  |  |  |  |
|  | В связи с продолжением действия ограничительных мер, введенных на территории Приморского края постановлением Губернатора ПК от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение форумов, встреч, конференций приостановлено |
| 1.2 | Организация и проведение образовательных семинаров | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа | 01.07 | 30.07 |  |  |  |  |
|  | опрос бизнес сообщества на предмет темы семинара |  | 01.08 | 01.10 |  |  |  |  |
|  | подготовка и проведение закупочной процедуры |  | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
|  | проведение обучающего семинара |  | 25.10 | 12.11 |  |  |  |  |
|  | оплата муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В связи с продолжением действия ограничительных мер, введенных на территории Приморского края постановлением Губернатора ПК от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение форумов, встреч, конференций приостановлено |
| 1.3 | Мероприятие по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сфере оказания информационной поддержки | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка технического задания |  | 01.02 | 19.02 | 01.02 | 19.02 | техническое задание | подготовлено техническое задание |
|  | проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта |  | 22.02 | 30.03 | 22.02 | 30.03 | заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт с МУП ТК Телемикс |
|  | контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.04 | 14.11 | 01.04 | 14.11 |  |  |
|  | оплата муниципального контракта | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова | 15.11 | 01.12 | 15.11 | 01.12 | перечисление денежных средств | произведена оплата в размере 300,0 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие «Оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение объявления о приеме документов |  | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | объявление в СМИ | размещено объявление 29.03.2021 |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 30.03 | 28.04 | 30.03 | 28.04 |  |  |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии |  | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | протокол заседания комиссии | подготовлен протокол заседания комиссии № 2 от18.05.2021 |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии |  | 19.05 | 25.05 | 19.05 | 25.05 | направлены уведомления | направлены уведомления |
|  | заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии |  | 26.05 | 25.06 | 17.06 | 17.06 | подписанные соглашения с получателями субсидии | подписано соглашение от 17.06.2021 № 04 с ООО «Валеолог» |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова | 25.06 | 05.07 | 23.06 | 23.06 | перечисление субсидии | пп. № 821603 от 23.06.2021 на сумму 500,0 тыс. руб. |
| 2.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение объявления о приеме документов |  | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | объявление в СМИ | размещено объявление 29.03.2021 |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 30.03 | 28.04 | 30.03 | 28.04 | регистрация заявление от Претендентов на получение финансовой поддержки |  |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии |  | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | протокол заседания комиссии | подготовлен протокол заседания комиссии № 2 от18.05.2021 |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии |  | 19.05 | 25.05 | 19.05 | 25.05 | направлены уведомления | направлены уведомления |
|  | заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии |  | 26.05 | 25.06 | 18.06 17.06 | 18.06 17.06 | подписанные соглашения с получателями субсидии | подписано соглашение от 18.06.2021 № 06 с ООО «ТрансСэйфти»; подписано соглашение от 17.06.2021 № 01 с ИП Черныш Т.Г. |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова | 25.06 | 05.07 | 23.06 24.06 | 23.06 24.06 | перечисление денежных средств Получателю субсидии | пп. № 821605 от 23.06.2021 на сумму 500,0 тыс. руб.; пп. № 857148 от 24.06.2021 на сумму 263,85260 тыс. руб.; |
| 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение объявления о приеме документов |  | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | объявление в СМИ | размещено объявление 29.03.2021 |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 30.03 | 28.04 | 30.03 | 28.04 | регистрация заявление от Претендентов на получение финансовой поддержки |  |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии |  | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | протокол заседания комиссии | подготовлен протокол заседания комиссии № 2 от18.05.2021 |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии |  | 19.05 | 25.05 | 19.05 | 25.05 | направлены уведомления | направлены уведомления |
|  | заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии |  | 26.05 | 25.06 | 17.06 17.06 | 17.06 17.06 | подписанные соглашения с получателями субсидии | подписано соглашение от 17. 06.2021 № 03 с ООО «БКК»; подписано соглашение от 17. 06.2021 № 02 с ООО «ГЕНПОДРЯД»; |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова | 25.06 | 05.07 | 25.06 23.06 | 25.06 23.06 | перечисление денежных средств Получателю субсидии | пп. № 888273 от 25.06.2021 на сумму 500,0 тыс. руб.; пп. № 21609 от 23.06.2021 на сумму 214,30568 тыс. руб. |
| 2.5 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение объявления о приеме документов |  | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | объявление в СМИ | размещено объявление 29.03.2021 |
|  | прием заявлений на участие в Конкурсе; |  | 30.03 | 28.04 | 30.03 | 28.04 | регистрация заявление от Претендентов на получение финансовой поддержки |  |
|  | заседание комиссии по предоставлению субсидии |  | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | протокол заседания комиссии | подготовлен протокол заседания комиссии № 2 от18.05.2021 |
|  | направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии |  | 19.05 | 25.05 | 19.05 | 25.05 | направлены уведомления | направлены уведомления |
|  | заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии |  | 26.05 | 25.06 | 18.06 | 18.06 | подписанные соглашения с получателями субсидии | подписано соглашение от 18.06.2021 № 06 с ИП Романовой Е.А. |
|  | перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии |  | 25.06 | 05.07 | 23.06 | 23.06 | перечисление денежных средств Получателю субсидии | пп. № 819749 от 23.06.2021 на сумму 140,62 тыс. руб. |
| 3 | Формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова; начальник отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С.Игнатова |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в Перечень, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА |  | 12.01 | 31.10 | 12.01 | 26.10 | увеличение Перечня не менее 10% , в том числе 7 % для предоставления СМП, 3% - для предоставления самозанятым гражданам | решение Думы УГО от 26.10.2021 г. № 496-НПА |
|  | Предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках приватизации; |  | по мере поступле-ния заявлений | 31.12 |  |  | договор купли-продажи | договоры купли -продажи в 2021 году не заключались |
|  | Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества Уссурийского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц |  | по мере поступле-ния заявлений | 31.12 |  |  | договор аренды (безвозмездного пользования) | Заключены договоры аренды: 12.02.2021 – ИП Орлов А.Ю. 01.07.2021 – ООО «МЦ Авиценна». |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 18 585,1399 | 8 585,1399 | 46,2 | всего | 2 444,21828 | 2 444,21828 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 18 585,1399 | 8 585,1399 | 46,2 | Местный бюджет | 2 444,21828 | 2 444,21828 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |