Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2016-2020 годах» (далее - Программа)

за 12 месяцев 2016 года.

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий | | | | | | | | |
| №  п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения  [<\*\*>](file:///C:\Users\Иванов%20Анатолий\Downloads\ГЛАВА%20УССУРИЙСКОГО%20ГОРОДСКОГО%20ОКРУГА.docx#Par506) | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  [<\*\*\*>](file:///C:\Users\Иванов%20Анатолий\Downloads\ГЛАВА%20УССУРИЙСКОГО%20ГОРОДСКОГО%20ОКРУГА.docx#Par509) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| I. | пункт 4.  Приложения № 2 | Создание условий для трудоустройства граждан, испытывающих | 1. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11 января –  2016 года –  01 февраля  2016 года | 15 февраля  2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | трудности в поиске работы | Уссурийского городского округа информации о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах |  |  |  |  |  |
| 2. Предоставление заявок на участие в проведении общественных работ в отдел трудовых и социальных01тношений | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.;  начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 11января 2016 года –  01 декабря  2016 года | 12 февраля  2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 3. Прием и регистрация заявок на участие в проведении  общественных работ | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11января 2016 года -  01 декабря  2016 года | 12 февраля  2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 4. Разъяснение порядка проведения общественных работ организациям | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 11 января  2016 года –  01 декабря  2016 года | 14 марта,16 марта 2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 5. Разработка формы срочного трудового договора | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 11 января  2016 года –  01 февраля  2016 года | 10 февраля 2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 6. Разработка и подписание договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | в соответствии с постановлением | договор № 04600001/1623 от 15.02.2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  | администрации УГО от 12 февраля 2016 года № 390 -НПА «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в 2016 году» в течение 7 дней с момента регистрации заявки | договор № 04600002/1623 от 15.02.2016 года |  |  |
| 7. Трудоустройство граждан, испытывающих  трудности в поиске работы | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 11 января  2016 года –  15 декабря  2016 года |  | создано 203 рабочих места | нет |
| 8. Предоставление отчетов о выполнении программных мероприятий в отдел | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.;  начальник отдела бухгалтерского учета, | 11 января  2016 года –  31 декабря  2016 года | Отчеты предоставлены за  декабрь 2016 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | трудовых и социальных отношений | главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  |  |  |  |
| II. | п. 7  Приложения № 2 | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | 1. Размещение в средствах массовой информации объявления для работодателей о  возможности создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 01 апреля 2016 года -01 мая  2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 2. Разработка памятки об особенностях регулирования труда работников возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля  2016 –  29 апреля  2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 3. Разработка формы срочного трудового договора возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией Уссурийского городского округа,  Центром занятости  и Учреждением | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | 01 апреля  2016 –  29 апреля  2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 4. Предоставление заявок о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отдел трудовых отношений | руководители муниципальных учреждений; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист  1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 01 апреля  2016 –  01сентября  2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
|  |  |  | 5. Прием и регистрация заявок от учреждений о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля  2016 –  01сентября  2016 года |  | исполнено в полном объёме |  |
| 6. Разработка и подписание соглашения о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, заключаемых между | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А. | в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского |  | исполнено в полном объёме |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | администрацией Уссурийского  городского округа, Центром занятости и Учреждением |  | округа от 25 февраля  2016 года № 495-НПА «Об утверждении порядка организации и финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Уссурийского городского округа» в течение 10 дней с момента регистрации заявки |  |  |  |
| 7. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет | главный специалист  1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 01 апреля  2016 –  25 декабря  2016 года |  | создано 1221 рабочее место |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 8. Предоставление отчетов о выполнении программных  мероприятий | руководители муниципальных учреждений; начальник  отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист  1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | ежеквартально до 15.04.2016 года  до 15.07.2016 года  до 15.10.2016 года |  | отчеты предоставляются |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 58678,1 | 9277,4 | 15,8 | Всего: 9290,3 | 9277,4 | 99,8% | 9277,4 | 99,8% |
| федеральный | 0 | - | федеральный | 0 | - | - | - |
| краевой | 0 | - | краевой | 0 | - | - | - |
| местный 58678,1 | 9277,4 | 15,3 | местный 9290,3 | 9277,4 | 99,8% | 9277,4 | 99,8% |
| внебюджет | - | - | внебюджет | - | - | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях  в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату | |
| Наименование, дата нормативного-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 3344-НПА от 01.11.2016 года | Изменение объемов финансирования |