Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   
муниципальных программ Уссурийского городского округа

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Развитие сетей уличного

освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Задача № 1 Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах. | | | | | |
| 1. | Увеличение доли протяженности сети уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | % | 40,1 | 40,1 | 41 | В ходе реализации программы были добавлены объекты: 1) Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК в с. Боголюбовка;  2) Устройство ВЛ УО по ул. Тупиковая в г. Уссурийске. |
| 2. | Количество разработанной проектно-сметной документации для сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | Ед. | 3 | 3 | 10 | На 2021 год были выполнены работы на 10 объектах. |
| II. | Задача № 2 Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | |
| 1. | Протяженность обслуженных сетей уличного освещения на территории Уссурийского городского округа | км | 196,5 | 196,5 | 201,7 | В ходе выполнения работ по устройству уличного освещения было обслужено 5,2 км сетей |
| 2. | Общее количество объектов уличного освещения (осветительные приборы уличного освещения, светильники, прожекторы) | ед | 6008 | 6008 | 6203 | В ходе выполнения работ по устройству уличного освещения было заменено 195 ед осветительных приборов |

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   
муниципальных программ Уссурийского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа»

на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответствен-ный испол-нитель | | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | Результаты (тыс.руб) | |
| начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Задача №1. Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Выгонная, в границах от дома № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная | | | | МУ МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 1407,56 | 1226,31 |
| 2. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова | | | | «У МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 1487,90 | 1903,95 |
| 3. | Проектирование и строительство сети уличного освещения «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная. | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 643,25 | 665,25 |
| 4. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул. Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске. | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 1328,52 | 1567,52 |
| 5. | Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 2552,20 | 1689,50 |
| 6. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 459,28 | 397,37 |
| 7. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер. | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 344,04 | 322,58 |
| 8. | Проектирование и реконструкция сети уличного освещения :УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.02.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.02.2021 | 20.12.2021 | 464,10 | 383,31 |
| 9. | Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК в с. Боголюбовка | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.05.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.05.2021 | 20.12.2021 | 442,85 | 295,627 |
| 10. | Устройство ВЛ УО по ул. Тупиковая в г. Уссурийске. | | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.05.2021 | | 20.12.2021 | | | | 01.05.2021 | 20.12.2021 | 265,65 | 244,98 |
| II. | Задача №2. Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | | | | | МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 09.12.2020 | | 25.12.2021 | | | 09.12.2020 | 25.12.2021 | 33030,88 | 30612,38 |
| 2. | Субсидии на возмещение затрат связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | | | | | Управление жизнеобеспечения; Миронова Т.А.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | | 26.03.2021 | | 25.12.2021 | | | 26.03.2021 | 25.12.2021 | 26542,66 | 24606,15 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | | всего | 385539,49 | | | | 201308,71 | | | | 52,2 | всего | | 68968,89 | 63914,95 | 92,6 |
|  | | Федеральный бюджет | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0 | Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | | Краевой бюджет | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0 | Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | | Местный бюджет | 372362,64 | | | | 188830,79 | | | | 50,7 | Местный бюджет | | 59573,54 | 55218,53 | 92,6 |
|  | | Внебюджетные источники, всего | 13176,85 | | | | 12477,92 | | | | 94,6 | Внебюджетные источники, всего | | 9395,35 | 8696,42 | 92,5 |