Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2016-20 годах» (далее - Программа)

за I квартал 2017 года.

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации | | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.) | Плановый  срок  исполнения | | | Фактический  срок  исполнения | Сведения об исполнении  мероприятия  на отчетную  дату | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
| 1  1 | | п. 1  Приложение  № 2 | Разработка Положения об организации общественных работ, которое  утверждается  3 | | 1. Разработка проекта постановления «Об организации общественных работ и  4 | | | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  5 | 10 января  2017 года  6 | | | 10 января  2017 года  7 | исполнено в полном объеме  8 | | нет  9 | |
|  | |  | постановлением администрации  Уссурийского городского округа | | определении видов и объемов  общественных работ в Уссурийском городском округе  в 2017 году»  2. Согласование проекта постановления «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округе  в 2017 году»  3. Организация утверждения проекта постановления  «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском | | | отношений  Горбунов Е.А.  главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А.  главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А | 05 февраля  2017 года  15 февраля  2017 года | | | 05 февраля  2017 года  13 февраля  2017 года | исполнено в полном объеме  исполнено в полном объеме | | нет  нет | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | |  |  | | городском округе  в 2017 году» | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 2. | | п. 2  Приложения  № 2 | Определение видов и объемов общественных работ, которые утверждаются постановлением администрации Уссурийского городского округа | | 1. Разработка проекта постановления «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округе  в 2017 году»  2. Согласование проекта постановления  «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округе  в 2017 году»  3. Организация утверждения проекта | | | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А  главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А  главный специалист 1 разряда | 10 января  2017 года  05 февраля  2017 года  15 февраля  2017 года | | | 10 января  2017 года  05 февраля  2017 года  13 февраля  2017 года | исполнено в полном объеме  исполнено в полном объеме  исполнено в полном объеме | | нет  нет  нет | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | |  |  | | постановления  «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округе  в 2017 году» | | | отдела  трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А |  | | |  |  | |  | |
| 3. | | п. 4  Приложение  № 2 | Создание условий для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | 1. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах | | | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных  отношений  Горбунов Е.А | 20 января  2017 года-  01 декабря  2017 года | | | 15 февраля  2017 года | исполнено в полном объеме | | нет | |
| 2. Предоставление заявок на участие в проведении общественных работ в отдел трудовых и социальных отношений | | | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.;  начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер | 20 января  2017 года-  01 декабря  2017 года | | | 20 января  2017 года | исполнено в полном объеме | | нет | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | |  |  | |  | | | Управления по  работе с территориями Лиздунова В.Н. |  | | |  |  | |  | |
| 3. Прием и регистрация заявок на участие в проведении  общественных работ | | | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января  2017 года-  10 февраля  2017 года | | | 20 января  2017 года | исполнено в полном объеме | | нет | |
| 4. Разъяснение порядка проведения общественных работ организациям | | | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января  2017 года-  01 декабря  2017 года | | | в первом квартале за разъяснениями по порядку проведения общественых работ не обращались |  | | нет | |
| 5. Разработка формы срочного трудового договора | | | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 10 января  2017 года-  10 февраля  2017 года | | | 01 февраля  2017 года | исполнено в полном объеме | | нет | |
| 6. Разработка и подписание договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ | | | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | в соответствии с постановлением администрации УГО от 13.02.17 года № 485-НПА | | | договор  № 1 от  13 февраля  2017 года  договор  № 2 от  13 февраля  2017 года | исполнено в полном объеме | | нет | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | |  |  | |  | | |  | «Об организации  общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в 2017 году» в течение 7 дней с момента регистрации заявки | | |  |  | |  | |
| 7. Трудоустройство граждан, испытывающих  трудности в поиске работы | | | главный специалист  1 разряда отдела  трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января  2017 года-  15 декабря  2017 года | | | I квартал  2017 года | создано  14 рабочих  мест | | нет | |
| 8. Предоставление отчетов о выполнении программных мероприятий в отдел трудовых и социальных отношений | | | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.;  начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 20 января  2017 года-  31 декабря  2017 года | | | I квартал  2017 года | отчеты  предоставлены за I квартал  2017 года | | нет | |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. рублей) | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | | Оценка исполнения с учетом контрактов | |
| Всего: 6147,0 | | | 2277,951 | | 37,1 | Всего: 1000,0 | | | 134,151 | 13,4 | | | 134,151 | | 13,4 | |
| федеральный | | | 0 | | - | федеральный | | | 0 | - | | | - | | - | |
| краевой | | | 0 | | - | краевой | | | 0 | - | | | - | | - | |
| местный 6147,0 | | | 2277,951 | | 37,1 | местный 1000,0 | | | 134,151 | 13,4 | | | 134,151 | | 13,4 | |
| внебюджет | | | - | | - | внебюджет | | | - | - | | | - | |  | |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2016 - 2020 годах», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572 (далее – Программа) при участии отделения краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск проводится работа по организации и финансированию общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Проведение оплачиваемых общественных работ организовано в сёлах Уссурийского городского округа, муниципальном учреждении «Архив Уссурийского городского округа», за первый квартал 2017 года создано 14 рабочих мест.

Социально-экономический эффект Программы по временной занятости:

а) сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

б) получение материальной поддержки;

в) социальная поддержка граждан, ищущих работу впервые;

г) мотивация к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.